## HHQ
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS1/
LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA
Tipos de programas y proyectos, denominación y notas 2/ | Clave | Enti-dad fede-rativa | Fechas de inicio y tér-mino | Costo total programado (Pesos) |  | Inversión | [6 empty] | Avance físico porcentual
[6 empty] | (Pesos) |  |  |  |  | % cumplimiento financiero 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2011 | 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2012
|  |  |  | Aprobado (Al inicio del programa o proyecto) | Modificado 2012 3/ | Acumulada hasta 2011 | 2012 |  |  | Acumulada hasta 2012
[7 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada |  | Pagada / Apro-bada | Pagada / Modi-ficada |  | Apro-bado | Alcan-zado
TOTAL |  |  |  | 49652371 | 49652371 |  | 45000000 | 25837000 | 2969600 | 2969600 | 6.5991 | 11.4936
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 49652371 | 49652371 |  | 45000000 | 25837000 | 2969600 | 2969600 | 6.5991 | 11.4936
PROGRAMAS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 49652371 | 49652371 |  | 45000000 | 25837000 | 2969600 | 2969600 | 6.5991 | 11.4936
Adquisiciones |  |  |  | 34126172 | 34126172 |  | 21850000 | 17687000 | 2969600 | 2969600 | 13.5908 | 16.7897
Programa Anual de Adquisiciones 2012 | 1106HHQ0001 | D.F. | 01-2012 12-2012 | 31052399 | 31052399 |  | 21850000 | 14717400
Adquisición de diversos bienes que atienda las necesidades de los centros de trabajo de la institución, para llevar a cabo el buen funcionamiento de las operaciones que coadyuven al logro de las metas de producción distribución, venta y promoción de los productos de la Lotería Nacional.
NOTA: Este programa tuvo dos modificaciones a su presupuesto autorizado; se transfirieron recursos por 4 163 000 a gasto corriente para atender prioridades de la institución y se transfirieron recursos por 2 969 600 para un nuevo programa de Inversión con la cartera 1206HHQ0001.
Adquisición de una Subestación Eléctrica | 1206HHQ0001 | D.F. | 07-2012 12-2012 | 3073773 | 3073773 |  |  | 2969600 | 2969600 | 2969600 |  | 100
Adquisición de una Subestación Eléctrica para garantizar el funcionamiento continuo y confiable del suministro de Energía Eléctrica al Centro de Emisión de billetes de la Lotería Nacional.
NOTA: Este programa de inversión se incorporó durante el ejercicio presupuestario y se obtuvo su registro en la cartera de inversión en el mes de julio 2012.
Mantenimiento |  |  |  | 15526199 | 15526199 |  | 23150000 | 8150000
Mantenimiento y Rehabilitación física de Espacios interiores de inmuebles propiedad de la Lotería Nacional 2012. | 1106HHQ0002 | D.F. | 01-2012 12-2012 | 15526199 | 15526199 |  | 23150000 | 8150000
Programa de rehabilitación y mantenimiento, consistente en trabajos de impermeabilización, aplicación de pintura en interiores y adaptaciones.
NOTA: Este programa fue cancelado durante el ejercicio 2012, debido a que el monto autorizado se asignó a otros capítulos de gasto corriente para atender prioridades de la institución.
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. Los conceptos de inversión consideran recursos fiscales y recursos propios.
2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2012, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2012.
3/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del programa o proyecto al cierre del ejercicio de 2012.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
1