## REP 6
DEFENSA NACIONAL
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS1/
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS
Tipos de programas y proyectos, denominación y notas 2/ | Clave | Enti-dad fede-rativa | Fechas de inicio y tér-mino | Costo total programado (Pesos) |  | Inversión | [6 empty] | Avance físico porcentual
[6 empty] | (Pesos) |  |  |  |  | % cumplimiento financiero 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2011 | 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2012
|  |  |  | Aprobado (Al inicio del programa o proyecto) | Modificado 2012 3/ | Acumulada hasta 2011 | 2012 |  |  | Acumulada hasta 2012
[7 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada |  | Pagada / Apro-bada | Pagada / Modi-ficada |  | Apro-bado | Alcan-zado
TOTAL |  |  |  | 820835282 | 891091977 | 10874918 | 805800646 | 807256153 | 785612384 | 796487302 | 97.4946 | 97.3188
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 308045529 | 311860087 | 2297337 | 301856580 | 304309438 | 295971571 | 298268908 | 98.0504 | 97.2601
PROGRAMAS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 308045529 | 311860087 | 2297337 | 301856580 | 304309438 | 295971571 | 298268908 | 98.0504 | 97.2601
Adquisiciones |  |  |  | 10440294 | 10939694 | 2297337 | 4251345 | 4750745 | 7771724 | 10069061 | 182.8062 | 163.5896
Actualización de Bienes Informáticos del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. | 1107HXA0024 | D.F. | 08-2011 01-2012 | 6188949 | 6188949 | 2297337 |  |  | 3048347 | 5345684
Efectuar la actualización de Bienes Informáticos del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.
NOTA: Se refiere a los pagos por concepto de pasivo circulante del ejercicio anterior que al 31 de diciembre se encontraban debidamente contabilizados y registrados, los cuales se realizan a través de la tesorería de este Instituto, de conformidad con el Artículo 50 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Programa de Sustitución de Calentadores de Agua Domésticos. | 1107HXA0016 | Varias | 01-2012 12-2012 | 1886120 | 2116933 |  | 1886120 | 2116933 | 2116863 | 2116863 | 112.2337 | 99.9967 |  | 100 | 100 | 100
Sustitución de 244 calentadores de agua domésticos consistentes en: Capacidad: 72 lts. Recomendado para 3 servicios. Altura: 1.29 mts., Diámetro: 37 cms., Tiempo de recup: 25 minutos, Peso: 29 kgs., Presión de gas requerida: Gas L.P. 2.74 kPa (28g/cm2). Gas natural 1.76 kPa (18g/cm2).
NOTA: Este proyecto incluye sustitución de calentadores en los estados de Guerrero y Distrito Federal.
Varias: D.F., GRO.
Programa de Adquisición de Equipos para fortalecer el Proceso Operacional en las Unidades Administrativas del ISSFAM. | 1107HXA0025 | Varias | 01-2012 12-2012 | 2365225 | 1528177 |  | 2365225 | 1528177 | 1528177 | 1528177 | 64.6102 | 100 |  | 100 | 100 | 100
Adquisición de Equipo de Administración, Educacional, audiovisual, cámaras fotográficas y de video, equipo médico y de laboratorio, maquinaria y equipo industrial, de construcción, comunicación, Equipo Eléctrico y Electrónico, Herramientas y maquinas herramientas.
NOTA: Este proyecto incluye adquisición de equipo en los estados de Distrito Federal y Morelos.
Varias: D.F., MOR.
Sustitución de Bienes Muebles adheridos a las viviendas. | 1107HXA0042 | D.F. | 07-2012 11-2012 |  | 1105635 |  |  | 1105635 | 1078337 | 1078337 |  | 97.531 |  |  | 100 | 100
Sustitución de Bienes Muebles adheridos a las viviendas, consistentes en 116 tinacos, 475 tanques estacionarios, bombas de agua y transformadores en 591 viviendas de las Secretarias de la Defensa Nacional y Marina.
NOTA: Proyecto incorporado mediante oficio No. DG 1.0/343/2012 de fecha 3 de Julio de 2012.
Mantenimiento |  |  |  | 294605235 | 297920393 |  | 294605235 | 296558693 | 285776479 | 285776479 | 97.0032 | 96.3642
Sustitución de Red Sanitaria de la U.H.M. Tuxtla Gutiérrez II, Chis. | 1107HXA0014 | CHIS. | 02-2012 06-2012 | 1361700 | 1361700 |  | 1361700 | [6 empty] | 100
Efectuar la sustitución de 2000m lineales de red sanitaria, se beneficiará a 92 viviendas.
NOTA: Este proyecto se sustituyó por el de Trabajos de canalización pluvial para evitar la saturación de la red sanitaria en la U.H.M. Tuxtla Gutiérrez II, Chis., con clave de cartera 1207HXA0023 y oficio de autorización DG 1.0/383/2013 de fecha 13 de julio de 2012
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Escuela Superior de Guerra, D.F. | 1107HXA0005 | D.F. | 04-2012 10-2012 | 34561066 | 33521375 |  | 34561066 | 33521375 | 33519840 | 33519840 | 96.9873 | 99.9954 |  | 100 | 100 | 100
Efectuar los trabajos de Mantenimiento y rehabilitación, consistentes en albañilería, acabados, instalación hidráulica, sanitaria, eléctrica, cancelería, carpintería, impermeabilización, pintura, urbanización, red hidráulica, red sanitaria, red de alumbrado público, red eléctrica, pintura.
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.N. Topolobampo, Sin. | 1107HXA0026 | SIN. | 07-2012 11-2012 | 20399134 | 29550455 |  | 20399134 | 29550455 | 28271351 | 28271351 | 138.5909 | 95.6715 |  | 100 | 100 | 100
Efectuar los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación en 62 viviendas consistentes en albañilería, acabados, instalación hidráulica, sanitaria, eléctrica, cancelería, carpintería, impermeabilización., pintura, red hidráulica, red sanitaria, red de alumbrado púb., red eléctr., pintura y barda perimetral.
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Cruz Grande, Gro. | 1107HXA0027 | GRO. | 03-2012 09-2012 | 29949406 | 28451793 |  | 29949406 | 28451793 | 28139852 | 28139852 | 93.958 | 98.9036 |  | 100 | 100 | 100
Efectuar los trabajos de Mantenimiento y Rehab. de la unidad hab., centro comercial y primaria, consistentes en albañilería, acabados, instalac. Hidráulica, sanitaria, eléctrica, cancelería, carp., impermeab. pintura. urbanización; red hidráulica, red sanitaria, red de alumb. púb, red eléct, pintura.
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.N. Frontera II, Tab. | 1107HXA0011 | TAB. | 04-2012 09-2012 | 22989298 | 22989298 |  | 22989298 | 22989298 | 20361292 | 20361292 | 88.5686 | 88.5686 |  | 100 | 100 | 100
Efectuar los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación de 56 viviendas consistentes en albañilería, acabados, instalación hidráulica, sanitaria, eléctrica, cancelería, carpintería, impermeab., pintura, urbanización; red hidráulica, red sanitaria, red de alumbrado público, red eléctrica, pintura.
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Santa Gertrudis III, Chih. | 1107HXA0049 | CHIH. | 06-2012 11-2012 | 22368079 | 22368079 |  | 22368079 | 22368079 | 18958355 | 18958355 | 84.7563 | 84.7563 |  | 100 | 100 | 100
Efectuar los trabajos en 16 viviendas Tipo 8822 y 24 viviendas Tipo 12822, consistentes en Albañilería, acabados, instalación sanitaria, instalación eléctrica, impermeabilización, pintura, urbanización, red de alumbrado público, red eléctrica, sustitución de la red eléctrica.
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Escárcega I, Camp. | 1107HXA0010 | CAMP. | 02-2012 08-2012 | 21842412 | 21842412 |  | 21842412 | 21842412 | 21668421 | 21668421 | 99.2034 | 99.2034 |  | 100 | 100 | 100
Efectuar los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación consistentes en albañilería, acabados, instalación hidráulica, sanitaria, eléctrica, cancelería, carpintería, impermeabilización, pintura, urbanización, red hidráulica, red sanitaria, red de alumbrado público, red eléctrica, pintura.
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Mazaquiahuac I, Tlax. | 1107HXA0017 | TLAX. | 05-2012 10-2012 | 16927869 | 16927869 |  | 16927869 | 16927869 | 16831799 | 16831799 | 99.4325 | 99.4325 |  | 100 | 100 | 100
Realizar los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación de 48 viviendas de la U.H.M. Mazaquiahuac I, Tlax., consistentes en losas de entrepiso y azotea de concreto armado, instalaciones hidro-sanitarias, eléctricas y gas, pisos de loseta, cancelería de aluminio, alumbrado.
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Acaponeta, Nay. | 1107HXA0018 | NAY. | 05-2012 10-2012 | 19736925 | 16632178 |  | 19736925 | 16632178 | 16526875 | 16526875 | 83.7358 | 99.3669 |  | 100 | 100 | 100
Efectuar los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Acaponeta, Nay., consistentes en muros de tabique rojo recocido, trabes, castillo, instalaciones y redes hidro-sanitarias, eléctricas y de gas, tanque elevado, caseta de control, asta de bandera.
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Lázaro Cárdenas I, Mich. | 1107HXA0028 | MICH. | 07-2012 11-2012 | 17574347 | 16443130 |  | 17574347 | 16443130 | 15029385 | 15029385 | 85.5189 | 91.4022 |  | 100 | 100 | 100
Se realizara el Mantenimiento y Rehabilitación de 40 viviendas en la U.H.M. Lázaro Cárdenas I, Mich., que consiste en estructuras de las viviendas a base de múros de tabique, losas de entrepiso y azotea de concreto, instalaciones hidro-sanitarias, eléctricas y gas, acabados de alambrín, canceleria.
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. el Ciprés, B.C. | 1107HXA0006 | B.C. | 05-2012 10-2012 | 16053263 | 16053263 |  | 16053263 | 16053263 | 15894705 | 15894705 | 99.0123 | 99.0123 |  | 100 | 100 | 100
Efectuar los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación, consistentes en albañilería, acabados, instalación hidráulica, sanitaria, eléctrica, cancelería, carpintería, impermeabilización, pintura, urbanización; red hidráulica, red sanitaria, red de alumbrado público, red eléctrica, pintura.
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Petatlán, Gro. | 1107HXA0009 | GRO. | 05-2012 10-2012 | 14811886 | 14151886 |  | 14811886 | 14151886 | 14145773 | 14145773 | 95.5028 | 99.9568 |  | 100 | 100 | 100
Efectuar los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación consistentes en albañilería, acabados, instalación hidráulica, sanitaria, eléctrica, cancelería, carpintería, impermeabilización, pintura, urbanización, red hidráulica, red sanitaria, red de alumbrado público, red eléctrica, pintura.
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Pachuca II, Hgo. | 1107HXA0013 | HGO. | 02-2012 09-2012 | 17741507 | 14111507 |  | 17741507 | 14111507 | 14090369 | 14090369 | 79.4204 | 99.8502 |  | 100 | 100 | 100
Efectuar los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Pachuca II, Hgo., consistentes en albañilería, acabados, instalación hidráulica, red sanitaria, red eléctrica, carpintería, pintura, alumbrado público.
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Pachuca I, Hgo. | 1107HXA0012 | HGO. | 02-2012 09-2012 | 13116663 | 13116663 |  | 13116663 | 13116663 | 13058069 | 13058069 | 99.5533 | 99.5533 |  | 100 | 100 | 100
Efectuar los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Pachuca I, Hgo., consistentes en albañilería, acabados, instalación hidráulica, red sanitaria, red eléctrica, carpintería, pintura, alumbrado público.
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Mazatlán I, Sin. | 1107HXA0007 | SIN. | 05-2012 10-2012 | 11028962 | 10508962 |  | 11028962 | 10508962 | 10505499 | 10505499 | 95.2537 | 99.967 |  | 100 | 100 | 100
Efectuar los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación consistentes en albañilería, acabados, instalación hidráulica, sanitaria, eléctrica, cancelería, carpintería, impermeabilización, pintura, urbanización, red hidráulica, red sanitaria, red de alumbrado público, red eléctrica, pintura.
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Reynosa I, Tamps. | 1107HXA0008 | TAMPS. | 07-2012 10-2012 | 5902912 | 7708307 |  | 5902912 | 7708307 | 7708307 | 7708307 | 130.5848 | 100 |  | 100 | 100 | 100
Efectuar los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación consistentes en albañilería, acabados, instalación hidráulica, sanitaria, eléctrica, cancelería, carpintería, impermeabilización, pintura, urbanización, red hidráulica, red sanitaria, red de alumbrado público, red eléctrica, pintura.
Trabajos de refuerzo estructural del 8 piso del edificio ISSFAM | 1207HXA0005 | D.F. | 08-2012 12-2012 |  | 3418060 |  |  | 3418060 | 3033286 | 3033286 |  | 88.7429 |  |  | 100 | 100
El área total de refuerzo de losa es de 1,260 m2, beneficiando a un total de 800 empleados del ISSFAM, así como a militares y sus derechohabientes
NOTA: Proyecto incorporado mediante oficio No. DG 1.0/306/2012 de fecha 06 de Junio de 2012.
Construcción de la U.H.M. Villahermosa IV, Tab. | 1107HXA0019 | TAB. | 02-2012 06-2012 | 2359046 | 2229559 |  | 2359046 | 2229559 | 2229559 | 2229559 | 94.511 | 100 |  | 100 | 100 | 100
Efectuar la construcción de la U.H.M. Villahermosa IV, Tab., consistente en una vivienda unifamiliar TIPO T-100 de 1 nivel, cuenta con Sala, Comedor, 3 recamaras con closet, 2 baños, cocina equipada con cocina integral, Patio de servicio, Red hidráulica, Red Sanitaria, Red eléctrica, Vialidades, estacionamiento y Jardinería.
NOTA: Proyecto registrado originalmente como Construcción de una casa para comandante en Villahermosa, Tab.
Sustitución de Red Sanitaria de la U.H.M. Valladolid, Yuc. | 1107HXA0047 | YUC. | 08-2012 10-2012 | 1494300 | 2143991 |  | 1494300 | 2143991 | 2143990 | 2143990 | 143.4779 | 100 |  | 100 | 100 | 100
Efectuar la Sustitución de Red Sanitaria de la U.H.M. Valladolid, Yuc., mediante la sustitución de 500m, de tubería de PVC de 150 mm. para aguas negras y tubería de PVC de 150 mm. para aguas grises.
Sustitución de Red Eléctrica en Baja Tensión de la U.H.N. Coatzacoalcos, Ver. | 1107HXA0029 | VER. | 06-2012 08-2012 | 1373000 | 1373000 |  | 1373000 | 1373000 | 1254808 | 1254808 | 91.3917 | 91.3917 |  | 100 | 100 | 100
Efectuar los trabajos de sustitución de 600 m. de cables en baja tensión, cableado a base de conductores de cobre de calibres 3/0 y 1/0, desmontaje de la totalidad de los cables en baja tensión y el tendido de los mismos incluyendo conexiones para soporte.
Sustitución de la Red Sanitaria en la U.H.M. Matías Romero, Oax. | 1107HXA0032 | OAX. | 04-2012 06-2012 | 1113460 | 1113460 |  | 1113460 | 1113460 | 954602 | 954602 | 85.7329 | 85.7329 |  | 100 | 100 | 100
Efectuar la sustitución de la Red Sanitaria en la U.H.M. Matias Romero, Oax., consistente en 1,000 m de tubería de la red sanitaria a base de tubería de PVC de diámetro 300 y 500 mm, conexiones, registros y descargas de los edificios.
Sustitución de la red hidráulica en la U.H.M. Agua Prieta, Son. | 1207HXA0004 | SON. | 07-2012 08-2012 |  | 847613 |  |  | 847613 | 554163 | 554163 |  | 65.3792 |  |  | 100 | 100
Sustitución de la Red Hidráulica 800 m la base de tubería de PVC diámetro de 50 mm tipo Anger con anillo Riever, aislamiento térmico de fibra de vidrio y neopreno en las tuberías, cajas, válvulas con flotador, conexiones, registros, filtros y equipos suavizadores de agua para la alimentación a tinacos a base de tubería de cobre tipo M
NOTA: Proyecto incorporado mediante oficio No. DG 1.0/268/2012 de fecha 16 de Mayo de 2012.
Sustitución de Red Sanitaria de la U.H.M. Iguala II, Gro. | 1107HXA0041 | GRO. | 03-2012 05-2012 | 1515000 | 670833 |  | 1515000 | 670833 | 649458 | 649458 | 42.8685 | 96.8137 |  | 100 | 100 | 100
Realizar la Sustitución de Red Sanitaria de la U.H.M. Iguala II, Gro., mediante la sustitución de 1000m. de tubería de la red sanitaria a base de tubería de PVC, los trabajos a ejecutar serán, la limpieza del terreno, excavación, nivelación, tendido de red sanitaria y relleno de cepas.
Sustitución de Red Hidráulica de la U.H.M. Campeche II, Camp. | 1107HXA0053 | CAMP. | 06-2012 08-2012 | 385000 | 385000 |  | 385000 | 385000 | 246721 | 246721 | 64.0834 | 64.0834 |  | 100 | 100 | 100
Efectuar la Sustitución de Red Hidráulica de la U.H.M. Campeche II, Camp., la red hidráulica se conforma de 250m a base de tubería de PVC, cajas, válvulas con flotador, conexiones, registros, alimentación a tinacos a base de tubería de cobre tipo M.
Estudios de preinversión |  |  |  | 3000000 | 3000000 |  | 3000000 | 3000000 | 2423368 | 2423368 | 80.7789 | 80.7789
Servicios Relacionados con la Obra Pública | 1107HXA0052 | Varias | 01-2012 12-2012 | 3000000 | 3000000 |  | 3000000 | 3000000 | 2423368 | 2423368 | 80.7789 | 80.7789 |  | 100 | 100 | 100
Realizar los servicios relacionados con Obra Pública, estudios de mecánica de suelos, publicación de licitaciones y control de calidad de los proyectos de inversión.
NOTA: Este proyecto incluye estudios de mecanica de suelos realizados en los estados de Chiapas, Baja California, Chihuahua, Tabasco, Guerrero, Distrito Federal, Jalisco y Veracruz.
Varias: B.C., CHIS., CHIH., D.F., GRO., JAL., TAB., VER.
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 512789753 | 579231890 | 8577581 | 503944066 | 502946715 | 489640813 | 498218394 | 97.1617 | 97.3544
PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 474176537 | 555019692 | 8577581 | 465330850 | 478734517 | 465687887 | 474265468 | 100.0767 | 97.2748
Infraestructura social |  |  |  | 474176537 | 555019692 | 8577581 | 465330850 | 478734517 | 465687887 | 474265468 | 100.0767 | 97.2748
Construcción de la U.H.N. Lázaro Cárdenas III-D, Mich. | 1107HXA0043 | MICH. | 01-2012 08-2012 | 36938142 | 36938142 |  | 36938142 | [6 empty] | 100
Efectuar los trabajos de construcción de la U.H.N. Lázaro Cárdenas III-D, Mich., consistentes tres edificios multifamiliares, uno T-8850 de 8 deptos. en 2 niveles y DOS T-12850 de 12 deptos. en 3 niveles cada uno, para 32 viviendas sembrados en un área total de construcción de 4,138.09 m2.
NOTA: Proyecto reprogramado para el Ejercicio Fiscal 2013; a petición de la Secretaría de Marina para cubrir la necesidad de vivienda en el D.F., con la Construcción de la U.H.N. Cuemanco IV, D.F. Mediante oficio DG 1.0/126/2012 de fecha 14 de Marzo de 2012.
Construcción de Barda Perimetral en la Reserva Territorial Cuemanco, D.F. | 1107HXA0046 | D.F. | 02-2012 04-2012 | 1428000 | 1428000 |  | 1428000 | [6 empty] | 100
Realizar la Construcción de Barda Perimetral en la Reserva Territorial Cuemánco, D.F., que contará con 400 m de longitud y 2.15 m de altura, a base de muro de tabicón de cemento-arena, reforzado con castillos y cadena de cerramiento de concreto armado, pintura y contra trabes de concreto.
NOTA: Proyecto cancelado a petición de la Secretaría de Marina para cubrir la necesidad de vivienda en el D.F., con la Construcción de la U.H.N. Cuemanco IV, D.F. Mediante oficio DG 1.0/126/2012 de fecha 14 de Marzo de 2012.
Construcción de la U.H.N. Zihuatanejo, Gro. | 1107HXA0045 | GRO. | 03-2012 10-2012 | 37919033 | 37919033 |  | 37919033 | [6 empty] | 100
Construcción de tres edificios multifamiliares, UNO 8 deptos. en 2 niveles y DOS de 12 deptos. en 3 niveles cada uno, total de 32 viv, red hidráulica, red de alcant. Sanit. y pluvial, red eléctr., alumbrado públ. equip. Urb., vialidades, Estac., Jardinería, Admón. Tanque Elevado, Caseta P.T.A.R.
NOTA: Proyecto reprogramado para el Ejercicio Fiscal 2013; a petición de la Secretaría de Marina para cubrir la necesidad de vivienda en el D.F., con la Construcción de la U.H.N. Cuemanco IV, D.F. Mediante oficio DG 1.0/126/2012 de fecha 14 de Marzo de 2012.
Construcción de la U.H.N. Cuemanco IV, D.F. | 1207HXA0001 | D.F. | 07-2012 11-2012 |  | 76016376 |  |  | 76016376 | 71722543 | 71722543 |  | 94.3514 |  |  | 100 | 100
Construcción de cinco edificios multifamiliares PROTOTIPO T-20854 20 deptos. en 5 niveles, total 60 viviendas, red hidráulica, alcantarillado sanitario y pluvial, eléctrica y alumbrado púb. equip. Urbano, vialidades, estac., jardinería, Tanque elevado T-86 y Caseta de Control T-66
NOTA: Proyecto incorporado mediante oficio No. DG 1.0/126/2012 de fecha 14 de Marzo de 2012.
Construcción de la U.H.M. Chicoasen III, Chis. | 1107HXA0044 | CHIS. | 06-2012 11-2012 | 74751810 | 73456697 |  | 74751810 | 73456697 | 73419754 | 73419754 | 98.218 | 99.9497 |  | 100 | 100 | 100
Construcción de la U.H.M. Chicoasen III, Chis.
Construcción de la U.H.M. Mexicali III, B.C. | 1107HXA0035 | B.C. | 06-2012 11-2012 | 59377067 | 56781954 |  | 59377067 | 56781954 | 56636008 | 56636008 | 95.3836 | 99.743 |  | 100 | 100 | 100
Efectuar la construcción de cuatro edificios multifamiliares T-12851 de 12 deptos. en 3 niveles cada uno 48 viviendas, red hidráulica, alcantarillado sanitario y pluvial, red eléctrica, alumbrado púb., equipo urbano, vialidades, Estac., Jardinería, Admón, Tanque Elevado, Caseta, Contenedor de Basura y P.T.A.R.
Construcción de la U.H.M. Irapuato IV, Gto. | 1107HXA0048 | GTO. | 01-2012 07-2012 | 51229757 | 49478882 |  | 51229757 | 49478882 | 49478882 | 49478882 | 96.5823 | 100 |  | 100 | 100 | 100
Efectuar los trabajos de construcción de la U.H.M. Irapuato IV, Gto., consistentes en 4 edif. T-12854 de 12 deptos. en 3 niv. cada uno, 48 viv., red hidráulica, alcantarillado sanitario y pluvial, red eléctr., alumb. púb., equipo urbano, vialidades, Estac. Jardinería, Admón., Tanque, Caseta, Planta de Tratamiento.
Construcción de la U.H.M. Aguaje de la Tuna II, B.C. | 1107HXA0036 | B.C. | 04-2012 10-2012 | 47883621 | 43865561 |  | 47883621 | 43865561 | 43521912 | 43521912 | 90.891 | 99.2166 |  | 100 | 100 | 100
Efectuar la construcción de 3 Edificios Multifamiliares PROTOTIPO T-12854 DE 12 departamentos en 3 niveles cada uno, proporcionando un total de 36 viviendas, en un área total de construcción de 4,611.21 m2.
Construcción de la U.H.M. CD. Pemex, Tabasco. | 1107HXA0051 | TAB. | 08-2012 11-2012 | 27695148 | 32304500 |  | 27695148 | 32304500 | 31348043 | 31348043 | 113.1897 | 97.0392 |  | 100 | 100 | 100
Efectuar la Construcción de la U.H.M. CD. Pemex, Tabasco, consistente en un edif. 12850 de 12 deptos. en 3 niveles cada uno, red hidráulica, red de alcant. sanitario y pluvial, red eléctrica, alumbrado púb., equipo Urbano, vialidades, Estac., Jard., Cisterna, Caseta y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.
Construcción de la U.H.N. Ensenada III, B.C. | 1107HXA0037 | B.C. | 08-2012 11-2012 | 31554981 | 31554981 |  | 31554981 | 31554981 | 27798906 | 27798906 | 88.0967 | 88.0967 |  | 100 | 100 | 100
Construcción de la UHN Ensenada III, B.C., dos edificios multif., de 12 deptos. en 3 niveles cada uno, para un total de 24 viviendas, red hidráulica, alcant. sanit. y pluvial, eléctrica, alumb. púb. equip. Urbano, vialidades, Estac., Jard., Tanque, Caseta, Contenedor de Basura y P.T.A.R.
Construcción de la U.H.N. Puerto Peñasco II, Son. | 1007HXA0043 | SON. | 10-2011 03-2012 | 47509836 | 29781627 | 8577581 | 38664149 | 29781627 | 29781627 | 38359208 | 77.0265 | 100 | 21.3 | 78.7 | 78.7 | 100
Realizar la construcción de dos edificios multifamiliares PROTOTIPO 16850 de 16 departamentos, 4 niveles cada uno, red hidráulica, red de alcantarillado sanitario y pluvial, red eléctrica, alumbrado público, equip. Urbano, Vialidades, Estac., Jardinería y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.
Construcción de la U.H.M. Cd. Juárez I-B, Chih. | 1107HXA0038 | CHIH. | 05-2012 10-2012 | 23632441 | 22982441 |  | 23632441 | 22982441 | 22942911 | 22942911 | 97.0823 | 99.828 |  | 100 | 100 | 100
Efectuar los trabajos de construcción 16 viviendas sala, comedor, 3 recamaras, closet, 2 baños, cocina integral, patio, áreas, red hidráulica, red de alcantarillado sanitario y pluvial: red colectora a descargar en la red sanitaria municipal, red eléctrica, alumbrado público, equipamiento urbano.
Construcción de vialidad de acceso y estabilización de taludes para la U.H.M. Acapulco IV, Gro. | 1207HXA0029 | GRO. | 08-2012 12-2012 |  | 19035547 |  |  | 19035547 | 17111815 | 17111815 |  | 89.894 |  |  | 100 | 100
La vialidad comprenderá una sección transversal de 6 m y una longitud de 150 m, debiéndose realizar movimientos de tierra como son cortes, terraplenes, estabilización de taludes y pavimento de concreto asfáltico. Considerando alumbrado de toda la vialidad con lámparas ahorradoras LEDS
NOTA: Proyecto incorporado mediante oficio No. DG 1.0/422/2012 de fecha 31 de Julio de 2012.
Construcción de la U.H.M. Chihuahua II, Chih. | 1107HXA0034 | CHIH. | 06-2012 11-2012 | 16931733 | 18521959 |  | 16931733 | 18521959 | 18425617 | 18425617 | 108.823 | 99.4798 |  | 100 | 100 | 100
Construcción de un Edificio Multifamiliar TIPO T-12851 de 3 niveles, cuenta con Sala, Comedor, 3 recamaras con closet, 2 baños, cocina equipada con cocina integral, Patio de Servicio, Red hidráulica, Red Sanitaria, Red eléctrica, Vialidades, Estacionamiento y Jardinería.
Construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para la U.H.M. Acaponeta, Nay. | 1107HXA0039 | NAY. | 08-2012 11-2012 | 3292523 | 4988474 |  | 3292523 | 4988474 | 4874082 | 4874082 | 148.0349 | 97.7069 |  | 100 | 100 | 100
Efectuar la construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales consistente en dimensión de 34.5 x 18.50 mts., edif. muros de concreto armado, instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, aplanados con mezcla cemento-cal-arena, caseta, pisos de loseta cerámica, lambrín de azulejo en baños.
Construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para las UU.HH.MM. Ensenada y El Ciprés, B.C. | 1107HXA0040 | B.C. | 05-2012 09-2012 | 5100000 | 4956700 |  | 5100000 | 4956700 | 4821758 | 4821758 | 94.5443 | 97.2776 |  | 100 | 100 | 100
Se realizará la Construcción de una P.T.A.R. para las UU.HH.MM. Ensenada y El Ciprés, B.C., que estará estructurado con muros de concreto armado, instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, aplanados con mezcla de cemento-cal-arena, la caseta de operadores contará con pisos de loseta.
Construcción de una P.T.A.R. para la U.H.M. Matías Romero, Oax. | 1107HXA0050 | OAX. | 04-2012 08-2012 | 5966540 | 4566540 |  | 5966540 | 4566540 | 4480880 | 4480880 | 75.1001 | 98.1242 |  | 100 | 100 | 100
Efectuar los trabajos de construcción de una P.T.A.R. para la U.H.M. Matías Romero, Oax.
Trabajos de canalización pluvial para evitar la saturación de la red sanitaria en la U.H.M. Tuxtla Gutiérrez II, Chis. | 1207HXA0023 | CHIS. | 07-2012 10-2012 |  | 2492917 |  |  | 2492917 | 2192917 | 2192917 |  | 87.9659 |  |  | 100 | 100
Construir un canal a cielo abierto de 480.00 metros lineales, lo cual beneficiará a 92 viviendas ya que ayudará a desalojar las aguas pluviales evitando la saturación de la red sanitaria de la Unidad Habitacional, favoreciendo aproximadamente a 460 usuarios de esta Unidad Habitacional.
NOTA: Proyecto incorporado mediante oficio No. DG 1.0/383/2012 de fecha 13 de Julio de 2012.
Construcción de una barda perimetral para la Reserva Territorial Las Chacas en Cd. Madero, Tamps. | 12007HXA000 | TAMPS. | 07-2012 09-2012 |  | 2480000 |  |  | 2480000 | 1959545 | 1959545 |  | 79.0139 |  |  | 100 | 100
Barda de mampostería de 580 metros lineales y 2.20 metros de altura; a base de muro de tabicón de cemento-arena, reforzado con castillos y cadena de cerramiento de concreto armado, aplanado de mezcla de cemento-arena y terminado con aplicación de pintura, se incluyen los trabajos de trazo, nivelación, excavación y una cimentación de plantilla, zapatas y contra trabes de concreto reforzado, muro de enrace de tabicón de cemento-arena, cadena de desplante de concreto reforzado e impermeabilización de cadena de enrace
NOTA: Proyecto incorporado mediante oficio No. DG 1.0/268/2012 de fecha 16 de Mayo de 2012.
Construcción de una barda perimetral para la U.H.M. Cuajimalpa, D.F. | 1207HXA0003 | D.F. | 06-2012 08-2012 |  | 1700000 |  |  | 1700000 | 1588532 | 1588532 |  | 93.4431 |  |  | 100 | 100
El muro contará con 400 m de longitud y 2.15 m de altura, a base de muro de tabicón de cemento-arena, reforzado con castillos y cadena de cerramiento de concreto armado, aplanado de mezcla de cemento-arena y terminado con aplicación de pintura, se incluyen los trabajos de trazo, nivelación, excavación y una cimentación de plantilla, zapatas y contra trabes de concreto reforzado, muro de enrace de tabicón de cemento-arena, cadena de desplante de concreto reforzado e impermeabilización de cadena de enrace
NOTA: Proyecto incorporado mediante oficio No. DG 1.0/268/2012 de fecha 16 de Mayo de 2012.
Construcción de barda perimetral para la U.H.N. Topolobampo, Sin. | 1107HXA0030 | SIN. | 07-2012 09-2012 | 1684540 | 1684540 |  | 1684540 | 1684540 | 1497334 | 1497334 | 88.8868 | 88.8868 |  | 100 | 100 | 100
Efectuar los trabajos consistentes en muro 454 m de longitud y 2.15 m de altura, a base muro block hueco, perimetro colindante con vialidades municip y prop. partic. muros cemento-arena, cerramientos y castillos concreto armado, acab. mezcla y pintura, trab. de limp. trazo,niv, excav. enrase muros.
Construcción de barda perimetral para la U.H.N. Topolobampo, Sin. | 1107HXA0030 | SIN. | 07-2012 09-2012 | 1684540 | 1684540 |  | 1684540 | 1684540 | 1497334 | 1497334 | 88.8868 | 88.8868 |  | 100 | 100 | 100
Efectuar los trabajos consistentes en muro 454 m de longitud y 2.15 m de altura, a base muro block hueco, perimetro colindante con vialidades municip y prop. partic. muros cemento-arena, cerramientos y castillos concreto armado, acab. mezcla y pintura, trab. de limp. trazo,niv, excav. enrase muros.
Construcción de un Tanque Elevado para la U.H.M. Cruz Grande, Gro. | 1107HXA0031 | GRO. | 03-2012 06-2012 | 1281365 | 1128714 |  | 1281365 | 1128714 | 1128714 | 1128714 | 88.0868 | 100 |  | 100 | 100 | 100
Efectuar la construcción de un Tanque Elevado para la U.H.M. Cruz Grande, Gro., consistente en estructura a base de concreto reforzado, con un depósito de agua en la parte superior de la estructura y una cisterna, instalación eléctrica, aplanados, pintura, herrería.
Programa de adjudicaciones, Expropiaciones, e indemnizaciones de Inmuebles 2012. | 1207HXA0033 | D.F. | 12-2012 12-2012 |  | 956107 |  |  | 956107 | 956107 | 956107 |  | 100 |  |  | 100 | 100
Adjudicación de una Casa Habitación de mediana y buena calidad, de hasta dos niveles, superficie de terreno de 160m2 y 224 m2 de construcción.
NOTA: Proyecto incorporado mediante oficio No. DG 1.0/640/2012 de fecha 18 de Diciembre de 2012.
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 38613216 | 24212198 |  | 38613216 | 24212198 | 23952926 | 23952926 | 62.033 | 98.9292
Infraestructura social |  |  |  | 38613216 | 24212198 |  | 38613216 | 24212198 | 23952926 | 23952926 | 62.033 | 98.9292
Construcción de la U.H.M. Acapulco IV, Gro. | 1107HXA0033 | GRO. | 10-2012 04-2013 | 38613216 | 24212198 |  | 38613216 | 24212198 | 23952926 | 23952926 | 62.033 | 98.9292 |  | 43.9 | 43.9 | 43.9
Efectuar la construcción de tres edificios, UNO T-8850 de 8 departamentos en 2 niveles y DOS T-12850 de 12 departamentos en 3 niveles cada uno, para 32 viviendas, red hidráulica, alcantarillado sanitario y pluvial, red eléctrica, alumbrado público, equipo úrbano, vialidades, Estac., planta de tratamiento.
NOTA: Proyecto plurianual 2012-2013 autorizado con oficio DG 1.0/422/2012 de fecha 31 de Julio de 2012
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. Los conceptos de inversión consideran recursos fiscales y recursos propios.
2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2012, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2012.
3/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del programa o proyecto al cierre del ejercicio de 2012.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
1