## REP 6
AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS1/
AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Tipos de programas y proyectos, denominación y notas 2/ | Clave | Enti-dad fede-rativa | Fechas de inicio y tér-mino | Costo total programado (Pesos) |  | Inversión | [6 empty] | Avance físico porcentual
[6 empty] | (Pesos) |  |  |  |  | % cumplimiento financiero 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2011 | 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2012
|  |  |  | Aprobado (Al inicio del programa o proyecto) | Modificado 2012 3/ | Acumulada hasta 2011 | 2012 |  |  | Acumulada hasta 2012
[7 empty] | Aprobada | Modificada | Ejercicio 4/ |  | Ejer-cicio / Apro-bada | Ejer-cicio / Modi-ficada |  | Apro-bado | Alcan-zado
TOTAL |  |  |  | 1130765064 | 1126836698 | 135085541 | 340000000 | 533497015 | 501732330 | 428478982 | 147.5683 | 94.0459
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 337250998 | 344369432 | 10239933 |  | 311873030 | 283683781 | 85584825 |  | 90.9613
PROGRAMAS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 335745861 | 342864295 | 10239933 |  | 310922605 | 283683781 | 85584825 |  | 91.2394
Adquisiciones |  |  |  | 116244155 | 118429730 | 10239933 |  | 75264981 | 72956548 | 83196481 |  | 96.9329
Adquisición de equipo de laboratorio para el Centro Nacional de Servicios de Constatación en Salud Animal en Jiutepec. | '1108B000005 | MOR. | 01-2012 12-2012 | 49997404 | 51746837 |  |  | 34143966 | 34137539 | 34137539 |  | 99.9812
Compra de equipo e instrumental médico y de laboratorio para el Centro Nacional de Servicios de Constatación en Salud Animal.
NOTA: Este proyecto se autorizo durante el ejercicio
Adquisición de equipo de laboratorio para el Centro Nacional de Referencia de Plaguicidas y Contaminantes (CNRPYC) ubicado en Tecámac. | '1108B000006 | MÉX. | 01-2012 12-2012 | 33360040 | 34527323 |  |  | 30447273 | 30447272 | 30447272 |  | 100
Compra de equipo e instrumental médico y de laboratorio para el Centro Nacional de Referencia de Plaguicidas y Contaminantes.
Programa de adquisición de equipo e instrumental médico y de laboratorio, maquinaria, otros equipos y herramientas de Centros Acuícolas, 2012. | '1208I000001 | Varias | 04-2012 12-2012 | 2191218 | 2191218 |  |  | 2751360 | 1330110 | 1330110 |  | 48.3437
Adquisición de equipo e instrumental médico y de laboratorio, maquinaria, otros equipos y herramientas de Centros Acuícolas, 2012.
Programa de Adquisición de Equipo para el Centro Nacional de Referencia para la Detección de Organismos Patógenos ubicado en Coyoacán (SCHIRICHIA COLI 0157:h7 y SALMONELLA SPP) de la Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera para coadyuvar con el fortalecimiento de la inocuidad de los alimentos frescos de origen agrícola y fuentes de agua en México. | '1108B000008 | D.F. | 01-2012 12-2012 | 5806900 | 6010086 |  |  | 2562580 | 2491475 | 2491475 |  | 97.2253
Compra de equipo e instrumental médico y de laboratorio para el Centro Nacional de Referencia para la Detección de Organismos Patógenos.
NOTA: Este Programa se autorizo durante el ejercicio.
Programa de adquisición de tres laboratorios móviles para la Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera en la Delegación Coyoacán. | '1108B000004 | D.F. | 01-2012 12-2012 | 4109265 | 4253050 |  |  | 2199208 | 2004567 | 2004567 |  | 91.1495
Compra de equipamiento para tres laboratorios móviles.
Adquisición de equipo de laboratorio para el Centro Nacional de Referencia en Detección de Organismos Genéticamente Modificados (CNRDOGM) ubicado en Tecámac. | '1108B000003 | MÉX. | 01-2012 12-2012 | 9891046 | 9891046 | 8773656 |  | 974601 | 974600 | 9748256 |  | 99.9999
Compra de equipo e instrumental médico y de laboratorio para el Centro Nacional de Referencia en Detección de Organismos Genéticamente Modificados (CNRDOGM).
Programa de Adquisiciones 2012 Equipo de Laboratorio para el Centro de Estudios Profesionales en Cocula. | '1208D000001 | GRO. | 05-2012 12-2012 | 1053687 |  |  |  | 962469 | 941810 | 941810 |  | 97.8535
Programa de Adquisiciones 2012 Equipo de Laboratorio del CEP.
Programa de Adquisición de Equipo 2012 diverso del capítulo 5000 para la planta de producción del Programa Moscamed compra de equipamiento para la Planta de Producción del Programa Moscamed en Tapachula. | '1108B000007 | CHIS. | 01-2012 12-2012 | 5655836 | 5588793 |  |  | 815170 | 396907 | 396907 |  | 48.6901
Compra de equipamiento para la Planta de Producción del Programa Moscamed en Tapachula.
NOTA: Este proyecto se autorizo durante el ejercicio
Programa de adquisición de equipo instrumental médico y de laboratorio, maquinaria, otros equipos y herramientas. | '1108I000001 | Varias | 10-2011 12-2011 | 2960759 | 2960759 | 1466277 |  | 403705 | 232268 | 1698545 |  | 57.5341
Programa que se establece para adquirir equipo especializado necesario en la producción de crías de peces de valor comercial que se destinan para el fomento de la acuacultura nacional.
Programa de adquisición de caninos para el Centro Nacional de Adiestramiento y Desarrollo de la Unidad Canina (CENADUC) en Tecámac. | '1108B000002 | MÉX. | 01-2012 12-2012 | 1218000 | 1260618 |  |  | 4649
Programa de Mantenimiento de 2012, en el plantel Centro de Estudios Técnicos en Huitzuco.
Mantenimiento |  |  |  | 2679710 |  |  |  | 2390054 | 2388343 | 2388344 |  | 99.9284
Programa de Mantenimiento de 2012, en el plantel Centro de Estudios Técnicos en Huitzuco. | '1108D000002 | GRO. | 05-2012 12-2012 | 2679710 |  |  |  | 2390054 | 2388343 | 2388344 |  | 99.9284 |  | 100 | 100 | 100
Mantenimiento preventivo y correctivo en bardas de contención , cerca perimetral de Huerta Pala, impermeabilización del área administrativa, mantenimiento a sanitarios, pintura a edificios administrativos y sala de cómputo, mantenimiento al techo del almacén de maquinaria, mantenimiento a la red eléctrica al sistema de agua y gas butano del laboratorio.
Otros programas |  |  |  | 216821996 | 224434565 |  |  | 233267570 | 208338890 |  |  | 89.3133
Adquisición de un Buque de Nueva Construcción para la Investigación Pesquera y Oceanográfica. | '1108H000001 | COAH. | 06-2012 12-2012 | 202821996 | 210434565 |  |  | 219267570 | 208338890 |  |  | 95.0158
Adquisición de un Buque de Nueva Construcción para la Investigación Pesquera y Oceanográfica
NOTA: Este proyecto se reporta en el Instituto Nacional de la Pesca (INAPESCA).
Proyecto Varsovia | '1208H000001 | D.F. | 10-2012 12-2012 | 14000000 | 14000000 |  |  | 14000000
Proyecto Varsovia
NOTA: Este proyecto se reporta en el Instituto Nacional de la Pesca (INAPESCA).
PROGRAMAS DE INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 1505137 | 1505137 |  |  | 950425
Adquisiciones |  |  |  | 1505137 | 1505137 |  |  | 950425
Adquisición de equipo topografico, geodésico y de comunicación para la Dirección General de Infraestructura. | '1208I000004 | SIN. | 07-2013 12-2013 | 1505137 | 1505137 |  |  | 950425
Adquisición de equipo topografico, geodésico y de comunicación para la Dirección General de Infraestructura.
NOTA: Este Programa se autorizó durante el ejercicio.
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 793514066 | 782467266 | 124845608 | 340000000 | 221623985 | 218048549 | 342894157 | 64.1319 | 98.3867
PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 178296838 | 167250038 | 42307836 |  | 1312097 | 908831 | 43216667 |  | 69.2655
Infraestructura gubernamental |  |  |  | 74596838 | 124033371 |  |  | 103266
Construcción del Centro de Empaque para Moscas Estériles del Mediterráneo y Parasitoides en Tapachula, para la prevención, control y erradicación de la mosca del Mediterráneo en ese estado. | '0908B000005 | CHIS. | 01-2012 12-2012 | 63514182 | 95537050 |  |  | 74669 | [5 empty] | 100 | 100 | 100
Construcción del Centro Nacional de Adiestramiento y Desarrollo de la Unidad Canina. Tecamac, Estado de México.
Construcción del Centro Nacional de Adiestramiento y Desarrollo de la Unidad Canina. Tecamac, Estado de México. | '0908B000039 | MÉX. | 01-2012 12-2012 | 11082656 | 28496321 |  |  | 28597 | [5 empty] | 100 | 100 | 100
Rehabilitación y prolongación de escolleras, dragado de canales y supervisión en la Boca de Corazones, Laguna de Tamiahua, Municipio de Tamiahua.
Otros proyectos |  |  |  | 103700000 | 43216667 | 42307836 |  | 1208831 | 908831 | 43216667 |  | 75.1826
Rehabilitación y prolongación de escolleras, dragado de canales y supervisión en la Boca de Corazones, Laguna de Tamiahua, Municipio de Tamiahua. | '0908I000017 | VER. | 06-2009 12-2012 | 103700000 | 43216667 | 42307836 |  | 1208831 | 908831 | 43216667 |  | 75.1826 | 100 |  | 100 | 200
Obra de dragado de canales y construcción de escolleras.
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 615217228 | 615217228 | 82537772 | 340000000 | 220311888 | 217139718 | 299677490 | 63.8646 | 98.5601
Otros proyectos |  |  |  | 615217228 | 615217228 | 82537772 | 340000000 | 220311888 | 217139718 | 299677490 | 63.8646 | 98.5601
Dragado de Canales, rehabilitación de escolleras y supervisión en Boca de San Antonio, Municipio de San Fernando, | '1008I000001 | TAMPS. | 09-2010 12-2013 | 325380000 | 325380000 | 43005098 | 175176445 | 122480841 | 122220383 | 165225481 | 69.7699 | 99.7873 | 30.2 | 49.8 | 48.8 | 79
Obra de dragado de canales y construcción de escolleras
Dragado de Rehabilitación y supervisión de obra en la Bahía de Lobos, Municipio de San Ignacio Rio Muerto, | '1008I000002 | SON. | 09-2010 12-2013 | 111523500 | 111523500 | 22789656 | 81823555 | 48321501 | 47892185 | 70681841 | 58.531 | 99.1115 | 29.3 | 50.7 | 49.7 | 79
Obra de dragado de canales.
Dragado de Rehabilitación y supervisión de obra en la Bahía de Tobari, Municipio de Benito Juárez. | '1008I000003 | SON. | 09-2010 12-2013 | 127640000 | 127640000 | 15610402 | 83000000 | 46511342 | 45564674 | 61175076 | 54.8972 | 97.9647 | 25.4 | 46.6 | 46.6 | 72
Obra de dragado de canales.
Dragado de Canales en el Sistema Carretas Pereyra-Buenavista, Municipio de Pijijiapan. | '1008I000004 | CHIS. | 09-2010 12-2013 | 50673728 | 50673728 | 1132616 |  | 2998204 | 1462476 | 2595092 |  | 48.7784 | 2 | 18 | 18 | 20
Obra de dragado de canales
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio.
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. Los conceptos de inversión consideran únicamente recursos fiscales.
2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2012, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2012.
3/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del programa o proyecto al cierre del ejercicio de 2012.
4/ Incluye presupuesto pagado y ADEFAS.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
1