## REP 6
AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS1/
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO
Tipos de programas y proyectos, denominación y notas 2/ | Clave | Enti-dad fede-rativa | Fechas de inicio y tér-mino | Costo total programado (Pesos) |  | Inversión | [6 empty] | Avance físico porcentual
[6 empty] | (Pesos) |  |  |  |  | % cumplimiento financiero 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2011 | 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2012
|  |  |  | Aprobado (Al inicio del programa o proyecto) | Modificado 2012 3/ | Acumulada hasta 2011 | 2012 |  |  | Acumulada hasta 2012
[7 empty] | Aprobada | Modificada | Ejercicio 4/ |  | Ejer-cicio / Apro-bada | Ejer-cicio / Modi-ficada |  | Apro-bado | Alcan-zado
TOTAL |  |  |  | 57550641 | 57550641 |  |  | 54270641 | 34896824 | 34896824 |  | 64.3015
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 3541704 | 3541704 |  |  | 1982729 | 1878764 | 1878764 |  | 94.7565
PROGRAMAS DE INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 3541704 | 3541704 |  |  | 1982729 | 1878764 | 1878764 |  | 94.7565
Mantenimiento |  |  |  | 3541704 | 3541704 |  |  | 1982729 | 1878764 | 1878764 |  | 94.7565
Programa de Mantenimiento de la Unidad Regional Universitario de Zonas Áridas. | 1208A1I0002 | DGO. | 03-2013 06-2013 | 3541704 | 3541704 |  |  | 1982729 | 1878764 | 1878764 |  | 94.7565 |  | 53 | 53 | 53
Mantenimiento de 15 aulas, salón de exámenes profesionales, instalaciones deportivas, entorno y jardines, baños en salones, laboratorios de agua-suelo-planta, biblioteca, cubículos, impermeabilización de biblioteca y aulas; galerón de maquinaria agrícola y canal de riego.
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 54008937 | 54008937 |  |  | 52287912 | 33018060 | 33018060 |  | 63.1466
PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 50728937 | 50728937 |  |  | 50728937 | 31459085 | 31459085 |  | 62.0141
Infraestructura social |  |  |  | 50728937 | 50728937 |  |  | 50728937 | 31459085 | 31459085 |  | 62.0141
Programa de acualización y reposición del equipo e instrumental médico y de laboratorio. | 1208A1I0001 | MÉX. | 04-2012 07-2012 | 45289577 | 45289577 |  |  | 45289577 | 31459085 | 31459085 |  | 69.4621 |  | 100 | 69.5 | 69.5
Sustitución de 868 unidades constituidas por equipos e instrumentos médicos y de laboratorio para el servicio médico universitario y para el desarrollo de las prácticas de laboratorio con fines académicos y de investigación agropecuaria y forestal.
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio
Costrucción de áreas exteriores integrado por estacionamiento, cerca perimetral, caseta de acceso y vigilancia. | 1108A1I0003 | YUC. | 04-2012 06-2012 | 5439360 | 5439360 |  |  | 5439360 | [5 empty] | 100
Construciión de 6,925.31 m2 de obras exteriores (Estacionamiento, andadores, áreas verdes, casetas y cerca perimetral).
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 3280000 | 3280000 |  |  | 1558975 | 1558975 | 1558975 |  | 100
Infraestructura social |  |  |  | 3280000 | 3280000 |  |  | 1558975 | 1558975 | 1558975 |  | 100
Proyecto de adecuación y acondicionamiento del área para prácticas e investigación del programa pecuario. | 1208A1I0012 | DGO. | 12-2012 06-2013 | 3280000 | 3280000 |  |  | 1558975 | 1558975 | 1558975 |  | 100 |  | 47.5 | 47.5 | 47.5
Adecuación y acondicionamiento de módulos de producción animal y reemplazo de animales para las prácticas pecuarias y de investigación en la URUZA.
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. Los conceptos de inversión consideran únicamente recursos fiscales y recursos propios.
2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2012, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2012.
3/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del programa o proyecto al cierre del ejercicio de 2012.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
1