## REP 6
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS1/
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS
Tipos de programas y proyectos, denominación y notas 2/ | Clave | Enti-dad fede-rativa | Fechas de inicio y tér-mino | Costo total programado (Pesos) |  | Inversión | [6 empty] | Avance físico porcentual
[6 empty] | (Pesos) |  |  |  |  | % cumplimiento financiero 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2011 | 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2012
|  |  |  | Aprobado (Al inicio del programa o proyecto) | Modificado 2012 3/ | Acumulada hasta 2011 | 2012 |  |  | Acumulada hasta 2012
[7 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada |  | Pagada / Apro-bada | Pagada / Modi-ficada |  | Apro-bado | Alcan-zado
TOTAL |  |  |  | 1220736942 | 1177115998 |  | 250000000 | 263111497 | 261152165 | 261152165 | 104.4609 | 99.2553
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 843431167 | 799810223 |  | 250000000 | 194218528 | 192259196 | 192259196 | 76.9037 | 98.9912
PROGRAMAS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 843431167 | 799810223 |  | 250000000 | 194218528 | 192259196 | 192259196 | 76.9037 | 98.9912
Adquisiciones |  |  |  | 70720944 | 27100000 |  |  | 27000000 | 25040668 | 25040668 |  | 92.7432
Modernización de infraestructura del Centro de Datos y Comunicaciones. Adquisición de infraestructura de cómputo central para CAPUFE. | 1209J0U0001 | MOR. | 11-2012 12-2012 | 26000000 | 26000000 |  |  | 26000000 | 24491459 | 24491459 |  | 94.1979
Modernizar los servicios del Centro de Datos utilizando infraestructura de nube privada y modernización de la estructura de telecomunicaciones y su fortalecimiento mediante esquemas de alta disponibilidad
NOTA: Proyecto incorporado durante el ejercicio con Oficio de Liberación de Inversión J0U/OLI/004/2012 de fecha 10 de mayo del 2012.
Administración y renovación de mobiliario y equipo en la entidad | 1109J0U0009 | MOR. | 11-2012 12-2012 | 44720944 | 1100000 |  |  | 1000000 | 549209 | 549209 |  | 54.9209
Este proyecto de inversión esta enfocado a la renovación de bienes instrumentales con los que cuenta el Organismo, que por su vida útil, antigüedad o estado general de funcionamiento es necesario sustituir, a fin de proporcionar al personal mobiliario y equipo necesario para el desarrollo de sus actividades
NOTA: Proyecto incorporado durante el ejercicio con Oficio de Liberación de Inversión J0U/OLI/007/2012 de fecha 22 de agosto del 2012.
Mantenimiento |  |  |  | 772710223 | 772710223 |  | 250000000 | 167218528 | 167218528 | 167218528 | 66.8874 | 100
Mantenimiento mayor de carreteras | 1109J0U0007 | Varias | 01-2012 12-2012 | 612145113 | 612145113 |  | 184550000 | 95733091 | 95733092 | 95733092 | 51.8738 | 100 |  | 100 | 100 | 100
El proyecto tiene como objetivo restituir las condiciones óptimas del pavimento, que permitan incrementar la seguridad y comodidad de lo usuarios
NOTA: Comprende Nayarit, Veracruz, Zacatecas.
Varias: NAY., VER., ZAC.
Conservación de puentes | 1109J0U0003 | Varias | 01-2012 12-2012 | 39795384 | 39795384 |  | 38450000 | 32186391 | 32186391 | 32186391 | 83.7097 | 100
El programa tiene como objetivo mantener en óptimas condiciones de seguridad, imagen y operación los puentes de cuota a cargo de esta Entidad.
NOTA: Comprende Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz.
Varias: COAH., CHIS., CHIH., MICH., N.L., OAX., SIN., TAB., TAMPS., VER.
Conservación de carreteras | 1109J0U0001 | Varias | 01-2012 12-2012 | 35396674 | 35396674 |  | 27000000 | 27837954 | 27837953 | 27837953 | 103.1035 | 100
El programa tiene como objetivo mantener en optimas condiciones de seguridad, imagen y operación de la red CAPUFE
NOTA: Comprende Morelos, Nayarit, Tamaulipas, Veracruz, Zacatecas.
Varias: MOR., NAY., TAMPS., VER., ZAC.
Construcción y modernización de edificaciones | 1109J0U0008 | Varias | 01-2012 12-2012 | 85373052 | 85373052 |  |  | 11461092 | 11461092 | 11461092 |  | 100
Construir y modernizar edificaciones, edificios administrativos, plazas de cobro, etc.
NOTA: Comprende Chiapas, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Zacatecas. Proyecto incorporado durante el ejercicio mediante Oficio de Liberación de Inversión J0U/OLI/006/2012 de fecha 9 de julio del 2012.
Varias: CHIS., NAY., OAX., SIN., TAB., TAMPS., VER., ZAC.
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 377305775 | 377305775 |  |  | 68892969 | 68892969 | 68892969 |  | 100
PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 377305775 | 377305775 |  |  | 68892969 | 68892969 | 68892969 |  | 100
Infraestructura económica |  |  |  | 377305775 | 377305775 |  |  | 68892969 | 68892969 | 68892969 |  | 100
Mantenimiento mayor de puentes | 1109J0U0010 | Varias | 01-2012 12-2012 | 377305775 | 377305775 |  |  | 68892969 | 68892969 | 68892969 |  | 100 |  |  | 100 | 100
El proyecto tiene como objetivo el reparar y o reforzar de forma estructural los puentes de cuota, que permitan restituir o incrementar su uso
NOTA: Comprende Coahuila, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz. Proyecto incorporado durante el ejercicio con Oficio de Liberación de Inversión J0U/OLI/003/2012 de fecha 4 de abril del 2012.
Varias: COAH., TAB., TAMPS., VER.
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. Los conceptos de inversión consideran recursos fiscales y recursos propios.
2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2012, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2012.
3/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del programa o proyecto al cierre del ejercicio de 2012.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
1