## REP 6
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS1/
AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES
Tipos de programas y proyectos, denominación y notas 2/ | Clave | Enti-dad fede-rativa | Fechas de inicio y tér-mino | Costo total programado (Pesos) |  | Inversión | [6 empty] | Avance físico porcentual
[6 empty] | (Pesos) |  |  |  |  | % cumplimiento financiero 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2011 | 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2012
|  |  |  | Aprobado (Al inicio del programa o proyecto) | Modificado 2012 3/ | Acumulada hasta 2011 | 2012 |  |  | Acumulada hasta 2012
[7 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada |  | Pagada / Apro-bada | Pagada / Modi-ficada |  | Apro-bado | Alcan-zado
TOTAL |  |  |  | 4825401124 | 3646468075 | 1840532370 | 559229890 | 604250064 | 538540458 | 2379072828 | 96.3004 | 89.1254
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 1001762933 | 1040633878 | 115036023 | 491250890 | 504953687 | 459273545 | 574309568 | 93.4906 | 90.9536
PROGRAMAS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 619319533 | 655882086 | 15449583 | 483050890 | 417811367 | 376939721 | 392389304 | 78.0331 | 90.2177
Adquisiciones |  |  |  | 178374246 | 178374246 | 5779080 | 99100000 | 82382956 | 79854694 | 85633774 | 80.5799 | 96.9311
Programa de Adquisiciones para Carga y Descarga de Combustible de Aviación 2012 | 1109JZL0018 | Varias | 01-2012 12-2012 | 11200000 | 11200000 |  | 11200000
Implementación de sistemas de automatización que permitirán eficientar la operación y aumentar la seguridad de los procesos de carga y descarga de combustible, además de coadyuvar en la medición y manejo de combustible de aviación.
NOTA: Comprende Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán, Zacatecas. No se presentó porcentaje de cumplimiento financiero derivado de que los recursos fueron destinados a otros proyectos prioritarios.
Varias: AGS., B.C., B.C.S., CAMP., COAH., CHIS., CHIH., GTO., GRO., MICH., OAX., PUE., S.L.P., SIN., SON., TAB., TAMPS., VER., YUC., ZAC.
Sistemas de filtrado para estaciones de combustible 2012 | 1109JZL0021 | Varias | 01-2012 12-2012 | 19989858 | 19989858 |  | 16704000
Adquisición e instalación de filtros separadores para asegurar la pureza del producto-combustible de aviación-dentro de sus procesos de recepción, almacenamiento y suministro del producto
NOTA: Comprende Baja California Sur, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Yucatán, Zacatecas. No se presentó porcentaje de cumplimiento financiero derivado de que los recursos fueron destinados a otros proyectos prioritarios.
Varias: B.C.S., GTO., GRO., JAL., OAX., TAB., VER., YUC., ZAC.
Programa de Adquisiciones de Parque Vehicular para las Estaciones de Combustibles 2012 | 1109JZL0020 | Varias | 01-2012 12-2012 | 48900000 | 48900000 |  | 22030000 | 34772162 | 35325073 | 35325073 | 160.3499 | 101.5901
Adquisición de autotanques de gasavión y turbosina, así como dispensadores para estaciones de combustibles, a fin de garantizar que el Organismo brinde un servicio de suministro de combustible de aviación con estándares internacionales de calidad y seguridad, salvaguardando el medio ambiente.
NOTA: Comprende el Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas, Veracruz.La variación del ejercido respecto al modificado corresponde a variación por tipo de cambio al momento del pago.
Varias: D.F., GTO., JAL., QRO., SON., TAMPS., VER.
Programa de Sustitución de Mobiliario y Equipo de la Red Aeroportuaria 2012 | 1109JZL0037 | Varias | 01-2012 12-2012 | 24651900 | 24651900 |  |  | 18221568 | 16986826 | 16986826 |  | 93.2237
Adquisición de mobiliario y equipo propios para la operación de los aeropuertos de la Red ASA, respetando las disposiciones de austeridad y disciplina presupuestaria vigentes para garantizar la seguridad del aeropuerto, prevenir el ingreso de fauna y personas ajenas al aeropuerto
NOTA: Comprende Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Distrito Federal, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Veracruz. Proyecto incorporado durante el ejercicio, mediante el oficio de liberación de inversión D/072/2012 de fecha 24 de febrero de 2012.
Varias: B.C.S., CAMP., COL., CHIS., D.F., MICH., NAY., OAX., PUE., Q. ROO, S.L.P., SON., TAMPS., VER.
Sistema de Control de Combustible en Plataforma 2012 | 1109JZL0031 | Varias | 01-2012 12-2012 | 19800000 | 19800000 |  | 13000000 | 15550296 | 15494922 | 15494922 | 119.1917 | 99.6439
Implementación de un sistema que permita realizar el control operativo de los servicios de suministro en la plataforma de un aeropuerto, el registro del suministro de combustible proporcionado, y el cobro de éste
NOTA: El presupuesto fue autorizado originalmente en varias Entidades Federativas, sin embargo mediante presupuesto modificado se autorizó y ejercio en la Adquisición del Sistema de Control de Combustible realizado en Oficinas Generales.
Programa de Adquisiciones de Infraestructura Operacional para las Estaciones de Combustibles 2012 | 1109JZL0023 | Varias | 01-2012 12-2012 | 16870002 | 16870002 |  | 16870000 | 6069268 | 5627557 | 5627557 | 33.3584 | 92.7222
Adquisición de equipamiento que coadyuve a mantener y conservar en óptimas condiciones de operación las instalaciones de las estaciones de combustibles, y que permita garantizar la continuidad de la operación y dar cumplimiento a la normatividad.
NOTA: Comprende Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
Varias: AGS., B.C., B.C.S., CAMP., COAH., CHIS., CHIH., D.F., DGO., GTO., GRO., JAL., MICH., NAY., OAX., PUE., QRO., Q. ROO, S.L.P., SIN., SON., TAB., TAMPS., VER., YUC., ZAC.
Programa de Adquisiciones de Infraestructura de Seguridad para las Estaciones de Combustibles 2012 | 1109JZL0029 | Varias | 01-2012 12-2012 | 13202500 | 13202500 |  | 5271000 | 4042313 | 3801648 | 3801648 | 72.1238 | 94.0464
Programa de Adquisiciones de Equipamiento y Herramientas que coadyuven a reducir el riesgo de incidentes y lesiones a los trabajadores y para mantener y conservar en óptimas condiciones de operación las instalaciones en las estaciones de combustibles establecidas en la red aeroportuaria nacional
NOTA: Comprende Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Zacatecas.
Varias: AGS., B.C., B.C.S., CAMP., COAH., COL., CHIS., CHIH., D.F., DGO., GTO., GRO., HGO., JAL., MÉX., MICH., NAY., N.L., OAX., PUE., QRO., Q. ROO, S.L.P., SIN., SON., TAB., TAMPS., VER., ZAC.
Programa de Adquisición de Mobiliario y Equipo Administrativo 2012 | 1109JZL0038 | D.F. | 01-2012 12-2012 | 2814986 | 2814986 |  |  | 2719740 | 1622816 | 1622816 |  | 59.6681
Se considera la sustitución de bienes muebles que por su estado físico o cualidades técnicas no resultan útiles para el servicio, con costo de mantenimiento elevado, como archiveros, dispensadores, estaciones de trabajo, equipos de energía, y adquisiciones para eficiencia en consumo de energía
NOTA: Proyecto incorporado durante el ejercicio, mediante el oficio de liberación de inversión D/072/2012 de fecha 24 de febrero de 2012.
Sistema de registro a pie de avión 2011-2012 | 1109JZL0009 | D.F. | 01-2011 12-2012 | 6920000 | 6920000 | 5779080 |  | 982609 | 982602 | 6761682 |  | 99.9993
Adquirir un sistema de control de suministro de combustible que automatice la generación de remisiones de servicios, registro de itinerarios, así como el registro y transmisión de la información de cada servicio proporcionado en las estaciones de combustibles de ASA.
NOTA: El 17 de abril de 2012 se actualizó el programa de adquisiciones en la Cartera de programas y proyectos de inversión de la Unidad de Inversiones, el monto de inversión se redujo un 66.7 %, dicho proyecto se incorpora durante el ejercicio, mediante el oficio de liberación de inversión D/171/2012 de fecha 9 de mayo de 2012
Programa de Adquisición de Equipos de Seguridad de la Aviación de la Red Aeroportuaria 2012 | 1109JZL0017 | Varias | 01-2012 12-2012 | 14025000 | 14025000 |  | 14025000 | 25000 | 13250 | 13250 | 0.094474 | 53
Con la finalidad de mantener la seguridad en las instalaciones aeroportuarias se tiene contemplado para el año 2012, adquirir detectores portátiles de metales, detectores de explosivos y la actualización de los sistemas de circuito cerrado de televisión
NOTA: Comprende Michoacán, Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas.
Varias: MICH., Q. ROO, SON., TAMPS.
Mantenimiento |  |  |  | 395188487 | 402474240 | 9670503 | 368671890 | 311982083 | 274886264 | 284556767 | 74.5612 | 88.1096
Programa de Mantenimiento de Infraestructura 2012, Red Aeroportuaria | 1109JZL0022 | Varias | 01-2012 12-2012 | 144112000 | 144112000 |  | 144112000 | 154169654 | 138185925 | 138185925 | 95.8879 | 89.6324
Comprende acciones de ejecución de obras de mantenimiento y rehabilitación en aeropuertos de la Red ASA, a efecto de dar funcionalidad a las operaciones y confort a los usuarios
NOTA: Comprende a Campeche, Colima, Distrito Federal, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas. Así como recursos por 12,411,041 que se asignaron al programa 1109JZL0033 Construcción de camino de acceso al SEI 2012.
Varias: CAMP., COL., D.F., MICH., OAX., PUE., S.L.P., SON., TAMPS.
Programa de Mantenimiento y Rehabilitación de la Infraestructura de Apoyo para el Suministro de Combustible 2012 | 1109JZL0026 | Varias | 01-2012 12-2012 | 149980920 | 149980920 |  | 149919616 | 87468487 | 72965999 | 72965999 | 48.6701 | 83.4198
Mantenimiento de la infraestructura en estaciones de combustibles para acceso seguro, con servicios de calidad a las aerolíneas, a través de rehabilitaciones de vialidades, drenajes industriales, tanques de almacenamiento, oficinas operativas, instalaciones eléctricas e iluminación
NOTA: Comprende Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz.
Varias: B.C.S., CHIS., CHIH., GTO., GRO., JAL., MÉX., MICH., OAX., Q. ROO, S.L.P., SIN., SON., TAB., VER.
Programa de Mantenimiento de la Infraestructura de Seguridad de las Estaciones de Combustibles 2012 | 1109JZL0016 | Varias | 01-2012 12-2012 | 44610000 | 44610000 |  | 44610000 | 34885672 | 31883223 | 31883223 | 71.471 | 91.3935
Programa de mantenimiento con el objeto de conservar las estaciones, mediante la modernización del sistema contra incendio en 2 estaciones, rehabilitación y adecuación del mismo en 3 y adecuación de flujos en puertas de acceso a 5 estaciones de combustibles
NOTA: Comprende Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Distrito Federal, Durango, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora.
Varias: B.C., B.C.S., CAMP., CHIS., D.F., DGO., JAL., MICH., OAX., Q. ROO, SIN., SON.
Programa de Rehabilitación de Caminos y Cercados Perimetrales para la Seguridad y la Protección Ambiental 2012 | 1109JZL0015 | Varias | 01-2012 12-2012 | 25170000 | 25170000 |  | 25102000 | 18808393 | 15324435 | 15324435 | 61.0487 | 81.4766
Rehabilitación del camino perimetral y cercado perimetral para evitar el ingreso de fauna en aeropuertos de la Red ASA, e instalación de red plástica en cuerpos de agua para evitar que las aves interfieran en las operaciones de los aeropuertos de Matamoros y Tepic
NOTA: Comprende Baja California Sur, Campeche, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas, Veracruz.
Varias: B.C.S., CAMP., MICH., NAY., Q. ROO, SON., TAMPS., VER.
Rehabilitación de la instalación eléctrica en los edificios A, B y E de las Oficinas Generales de Aeropuertos y Servicios Auxiliares | 1109JZL0012 | D.F. | 01-2011 12-2012 | 14515567 | 21801320 | 9670503 | 4928274 | 12049877 | 11926683 | 21597186 | 242.0053 | 98.9776 | 44.4 |  | 55.6 | 100
Programa para sustituir canalizaciones y cableado para alumbrado y contactos, tableros generales y distribución; mantenimiento a gabinetes, transformadores y luminarias, redistribuir salidas aire acondicionado; instalar un sistema de detección de humos y rehabilitar el plafón existente.
NOTA: El programa se actualizó como Programa de Mantenimiento el 7 de mayo de 2012 en la cartera de programas y proyectos de inversión de la Unidad de Inversiones, ampliando su alcance para realizar el mantenimiento del edificio E en Oficinas Generales. Se actualizó el avance físico.
Programa de Remediaciones de Subsuelo 2012 | 1109JZL0035 | Varias | 01-2012 12-2012 | 16800000 | 16800000 |  |  | 4600000 | 4599999 | 4599999 |  | 100
Prevención de la dispersión de contaminantes en el ambiente, a fin de cumplir con la legislación ambiental, avanzar en el mantenimiento de los certificados de industria limpia y certificación ISO 14000 y, garantizar servicios de suministro de combustibles de aviación bajo un esquema de seguridad
NOTA: Proyecto incorporado durante el ejercicio, mediante el oficio de liberación de inversión D/171/2012 de fecha 9 de mayo de 2012. El presupuesto considerado en Programas y Proyectos de Inversión fue destinada su ejecución en varias Entidades Federativas, sin embargo mediante presupuesto modificado se autorizó y ejercio para el Programa de Remediaciones dle Suelo en el Aeropuerto de Cd. del Carmen, Campeche.
Otros programas |  |  |  | 1000000 | 1000000 |  |  | 969000 | 696632 | 696632 |  | 71.8918
Programa de Desarrollo Tecnológico de Mobiliario, Vehículos y Equipo de uso Aeroportuario 2012 | 1109JZL0036 | D.F. | 01-2012 12-2012 | 1000000 | 1000000 |  |  | 969000 | 696632 | 696632 |  | 71.8918
A efecto de ofrecer adecuados niveles de servicio a los usuarios, pasajeros y líneas aéreas, y reducir costos de adquisición y mantenimiento, se requiere el desarrollo y producción de bienes y equipos aeroportuarios de manufactura nacional mismos que se patentarán y registrarán
NOTA: Durante el ejercicio se asignaron recursos para 2012, mediante el oficio de liberación de inversión D/072/2012 de fecha 24 de febrero de 2012.
Estudios de preinversión |  |  |  | 44756800 | 74033600 |  | 15279000 | 22477328 | 21502131 | 21502131 | 140.73 | 95.6614
Estudios de Preinversión de la Red Aeroportuaria 2012 | 1109JZL0024 | Varias | 01-2012 12-2012 | 15480000 | 44756800 |  | 15279000 | 18427033 | 17608856 | 17608856 | 115.2487 | 95.5599
El Programa está integrado por dos vertientes: La primera comprende estudios y proyectos ejecutivos tanto en áreas operacionales como en edificios de aeropuertos de la Red ASA. La segunda, se refiere a la elaboración y actualización del Programa Maestro de Desarrollo para 4 aeropuertos.
NOTA: Comprende Baja California Sur, Campeche, Colima, Distrito Federal, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Veracruz.
Varias: B.C.S., CAMP., COL., D.F., MICH., NAY., OAX., PUE., Q. ROO, S.L.P., SON., TAMPS., VER.
Estudios de Pre-Inversión para Estaciones de Combustibles 2012 | 1109JZL0034 | Varias | 01-2012 12-2012 | 29276800 | 29276800 |  |  | 4050295 | 3893275 | 3893275 |  | 96.1232
Estudios de preinversión requeridos para satisfacer a corto, mediano y largo plazo necesidades de inversión, con base en una revisión de las condiciones físicas de las construcciones, instalaciones y equipo del Organismo, que se utilizan para el almacenamiento, control o suministro de combustible.
NOTA: Comprende Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Colima, Distrito federal, Durango, Guerrero, Jalisco, Michoacán, México, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Zacatecas. Proyecto incorporado durante el ejercicio, mediante el oficio de liberación de inversión D/072/2012 de fecha 24 de febrero de 2012.
Varias: AGS., B.C., B.C.S., COAH., COL., CHIH., D.F., DGO., GRO., JAL., MÉX., MICH., N.L., OAX., Q. ROO, S.L.P., SIN., SON., TAMPS., VER., ZAC.
PROGRAMAS DE INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 382443400 | 384751792 | 99586440 | 8200000 | 87142320 | 82333824 | 181920264 | 1004.071 | 94.482
Adquisiciones |  |  |  | 34477873 | 33428000 |  | 3500000 | 11984464 | 9796781 | 9796781 | 279.908 | 81.7457
Proyecto de Seguridad Integral para Estaciones de Combustibles 2012 | 1109JZL0027 | D.F. | 01-2012 12-2013 | 3500000 | 3500000 |  | 3500000
Incorporar el modelo integral de seguridad en la estación de combustibles que englobe y de atención interdependiente a la seguridad operacional, control de combustibles, seguridad de la aviación civil y a la protección civil.
NOTA: En ete proyecto no se pagaron recursos derivado a que fueron destinados a otros proyectos prioritarios.
Programa de Sustitución de Equipo del Aeropuerto de Puebla 2012-2013 | 1209JZL0001 | PUE. | 01-2012 12-2013 | 30977873 | 29928000 |  |  | 11984464 | 9796781 | 9796781 |  | 81.7457
Adquisición en sustitución de activos existentes en el aeropuerto de Puebla, que permitan operar en condiciones adecuadas y ofrecer adecuados niveles de seguridad, eficiencia y confort a los usuarios, pasajeros y líneas aéreas, y reducción en costos de mantenimiento
NOTA: Proyecto incorporado durante el ejercicio, mediante el oficio de liberación de inversión D/284/2012 de fecha 10 de agosto de 2012.
Mantenimiento |  |  |  | 347965527 | 351323792 | 99586440 | 4700000 | 75157856 | 72537043 | 172123483 | 1543.3413 | 96.5129
Programa de Mantenimiento de la Infraestructura de Seguridad de las Estaciones de Combustibles 2011 | 1109JZL0004 | Varias | 01-2011 12-2015 | 43780097 | 47138360 | 15395029 |  | 32920751 | 31743331 | 47138360 |  | 96.4235
Rehabilitar y dar mantenimiento a la red de sistema fijo contra incendio que permita proteger de los riesgos de incendio como parte de las condiciones y medidas de seguridad para la prevención de incendios.
NOTA: Comprende Jalisco, Nuevo León, Tabasco. Proyecto incorporado durante el ejercicio mediante el oficio de liberación de inversión D/072/2012 de fecha 24 de febrero de 2012.
Varias: JAL., N.L., TAB.
Programa de Mantenimiento del Aeropuerto de Puebla 2012-2013 | 1209JZL0002 | PUE. | 01-2012 12-2013 | 100948000 | 100948000 |  |  | 25505710 | 24456042 | 24456042 |  | 95.8846
Obras de conservación y mantenimiento de los activos existentes en el aeropuerto de Puebla, que permitan operar en condiciones adecuadas y ofrecer adecuados niveles de seguridad, eficiencia y confort a los usuarios, pasajeros y líneas aéreas
NOTA: Proyecto incorporado durante el ejercicio, mediante el oficio de liberación de inversión D/284/2012 de fecha 10 de agosto de 2012. Recursos asignados por 2, 460,000 que se encuentran el el programa 1109JZL0002 Programa de Mantenimiento del Aeropuerto de Puebla.
Rehabilitación de pavimentos de uso aeronáutico de pista 16-34, rodajes alfa y bravo, así como plataforma de aviación en el aeródromo aeronaval de La Pesca, Tamaulipas. | 1209JZL0032 | TAMPS. | 01-2012 12-2013 | 103000000 | 103000000 |  |  | 12070000 | 11678062 | 11678062 |  | 96.7528
Rehabilitación de pavimento de la pista 16-34, conformación de franjas de seguridad, del pavimento de rodajes Alfa y Bravo, del pavimento en plataforma de aviación, colocación de letreros, equipo VOR/DME, estación Servicio de Extinción de Incendios (SEI), equipo de torre de control, principalmente
NOTA: Proyecto incorporado durante el ejercicio, mediante el oficio de liberación de inversión D/405/2012 de fecha 29 de noviembre de 2012.
Programa de Mantenimiento de la Infraestructura Operacional de las Estaciones de Combustibles 2011-2015 | 1109JZL0003 | D.F. | 01-2011 12-2015 | 100237430 | 100237432 | 84191411 | 4700000 | 4661395 | 4659608 | 88851019 | 99.1406 | 99.9617 | 84 |  | 3 | 87
Trabajos de mantenimiento para conservar en óptimas condiciones de operación las instalaciones y vehículos de suministro de combustible, mediante rehabilitación de vialidades, modernización de sistema eléctrico y mantenimiento a tanques de almacenamiento en estaciones de combustibles
NOTA: El presupuesto fue autorizado originalmente en varias Entidades Federativas, sin embargo mediante presupuesto modificado se autorizó y ejerció en el mantenimiento de la Estación de Combustibles del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 3823638191 | 2605834197 | 1725496347 | 67979000 | 99296377 | 79266913 | 1804763260 | 116.605 | 79.8286
PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 254493843 | 292249855 | 153926766 | 67979000 | 99296377 | 76825825 | 230752591 | 113.0141 | 77.3702
Infraestructura económica |  |  |  | 218496332 | 218496332 | 89573416 | 67979000 | 97183364 | 74712813 | 164286229 | 109.9057 | 76.8782
Construcción de camino de acceso al SEI 2012 | 1109JZL0033 | Varias | 01-2012 12-2012 | 14000000 | 14000000 |  |  |  | 8142954 | 8142954 |  |  |  |  | 58.2 | 58.2
A efectos de poder reducir los tiempos y los riesgos de traslado del Cuerpo de Rescate y Extinción de Incendios SEI al lugar de la emergencia, se requiere llevar a cabo la rehabilitación y el complemento a las salidas rápidas del SEI a la pista en aeropuertos de la Red ASA
NOTA: Comprende Campeche, Sonora, Tamaulipas. Proyecto incorporado durante el ejercicio, mediante el oficio de liberación de inversión D/072/2012 de fecha 24 de febrero de 2012, al no tener asignación de recursos de orígen se asignaron en el Oficio de inversión 12,411,041, mismos que se reportaron en el Seguimiento de Inversión y que se encuentran dentro del programa 1109JZL0022 Programa de Mantenimiento de Infraestructura 2012.
Varias: CAMP., SON., TAMPS.
Construcción de tanques de almacenamiento 2013 | 1109JZL0028 | Varias | 01-2012 12-2012 | 19995000 | 19995000 |  | 19500000
Construir tanques de almacenamiento con capacidad de 500,000 litros cada uno y de un tanque de agua de la misma capacidad, para garantizar tener la cantidad de agua necesaria para hacer frente a un conato de incendio sin depender de factores externos.
NOTA: En ete proyecto no se pagaron recursos derivado a que fueron destinados a otros proyectos prioritarios.
Sistema de medición de combustibles de aviación en áreas de carga y descarga 2011-2012 | 1109JZL0008 | Varias | 01-2011 12-2012 | 57393650 | 57393650 | 44008029 |  | 26166855 | 13385622 | 57393651 |  | 51.1549 | 76.7 |  | 23.3 | 100
Instalación de la infraestructura requerida para la habilitación de los sistemas de medición de combustibles de aviación a efecto de minimizar la incertidumbre en la medición y controlar el volumen de combustible de aviación que se descarga y carga en los tanques de almacenamiento de ASA.
NOTA: Proyecto incorporado durante el ejercicio, mediante el oficio de liberación de inversión D/171/2012 de fecha 9 de mayo de 2012. El presupuesto considerado en Programas y Proyectos de Inversión fue destinada su ejecución en varias Entidades Federativas, sin embargo mediante presupuesto modificado se autorizó y ejercio para el sistema de medición de combustible en Oficinas Generales. Recursos asignados por 13,762,394 al programa
Sistema de Medición de Combustibles de Aviación 2012 | 1109JZL0032 | Varias | 01-2012 12-2012 | 18000000 | 18000000 |  | 10000000 | 17382830 | 11467663 | 11467663 | 114.6766 | 65.9712 |  | 55.6 | 63.7 | 63.7
Sistematizar la medición en las áreas de carga y descarga, en tanques y automatización del proceso de suministro de combustible
NOTA: Comprende Baja California Sur, Campeche, Distrito Federal, Guanajuato, Estado de México, Sinaloa, Sonora, Yucatán. Así como recursos asignados por 3,059,284 al programa
Varias: B.C.S., CAMP., D.F., GTO., MÉX., SIN., SON., YUC.
Adecuación, optimización y reordenamiento de flujos en el edificio de pasajeros y construcción de oficinas administrativas en el Aeropuerto Internacional de Puerto Escondido | 1109JZL0013 | OAX. | 01-2011 12-2012 | 16684046 | 16684046 | 5505625 | 7329000 | 12119168 | 8161589 | 13667214 | 111.3602 | 67.3445 | 33 | 43.9 | 48.9 | 81.9
Adecuación, optimización y reordenamiento y separación de flujos de llegadas y salidas en el edificio de pasajeros, con la construcción de oficinas administrativas para liberar espacios en el interior del edificio terminal en beneficio de los pasajeros y usuarios del aeropuerto, principalmente
Construcción de la Plataforma de Aviación General en el Aeropuerto de Campeche CPE | 1009JZL0008 | CAMP. | 01-2011 12-2012 | 10682747 | 10682747 | 818896 |  | 10211620 | 7771427 | 8590323 |  | 76.1038 | 15 |  | 72.7 | 87.7
Construcción de la plataforma de aviación general de 70 X 100 mts, destinada al estacionamiento de aeronaves para los fines de: embarque o desembarque de pasajeros, trabajos de mantenimiento y servicio a las aeronaves; acorde a la gama de aeronaves de ala fija y rotativa que operan en el aeropuerto
NOTA: El 17 de abril de 2012 se registró actualización del proyecto, modificando su monto de inversión, sin modificar el alcance del mismo; proyecto incorporado durante el ejercicio, mediante el oficio de liberación de inversión D/171/2012 de fecha 9 de mayo de 2012.
Construcción de drenajes industriales de las Estaciones de Combustibles 2012 | 1109JZL0019 | Varias | 01-2012 12-2012 | 19900000 | 19900000 |  | 19100000 | 8944556 | 8352357 | 8352357 | 43.7296 | 93.3792 |  | 42 | 42 | 42
Contar con un sistema que permita separar los flujos de los drenajes pluviales y aceitosos, evitando la contaminación del suelo, subsuelo y drenaje municipal en 3 estaciones de combustibles
NOTA: Comprende Jalisco, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora.Así como recursos por 75,000 que se asignaron al programa
Varias: JAL., PUE., SIN., SON.
Construcción de plataformas para helicópteros 2012 | 1109JZL0025 | Varias | 01-2012 12-2012 | 12050000 | 12050000 |  | 12050000 | 7558286 | 7296585 | 7296585 | 60.5526 | 96.5376 |  | 100 | 60.6 | 60.6
Con la construcción de las plataformas para helicópteros en 7 aeropuertos, se podrá contar con un área destinada al estacionamiento de aeronaves de fuselaje menor (equipos de ala rotativa-helicópteros), que permita operar con más seguridad y, a su vez realizar trabajos seguros de mantenimiento
NOTA: Comprende Campeche, Sonora, Tamaulipas, Veracruz.
Varias: CAMP., SON., TAMPS., VER.
Adecuación, optimización de espacios y reordenamiento de flujos del edificio de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Chetumal | 1109JZL0014 | Q. ROO | 01-2011 12-2012 | 19850000 | 19850000 | 13252957 |  | 6533718 | 6515691 | 19768648 |  | 99.7241 | 66.8 |  | 32.8 | 99.6
Adecuar la infraestructura actual del edificio terminal para que el aeropuerto ofrezca adecuados niveles de confort a los usuarios, pasajeros y líneas aéreas, con el reordenamiento de flujos de llegadas y salidas, reclamo de equipaje, áreas de aduana, gubernamentales y ambulatorio.
NOTA: El 17 de abril de 2012 se actualizó el registro del proyecto en la cartera de programas y proyectos de inversión de la Unidad de Inversiones, ampliando su alcance, por lo que se actualizó el avance físico; el proyecto se incorporó durante el ejercicio, mediante el oficio de liberación de inversión D/171/2012 de fecha 9 de mayo de 2012
Ampliación de la Plataforma de Aviación General, Construcción de Helirrampas, ampliación del estacionamiento vehicular en el Aeropuerto Internacional de Ciudad Obregón | 1109JZL0011 | SON. | 01-2011 12-2012 | 19860000 | 19860000 | 16224814 |  | 4673544 | 3486562 | 19711376 |  | 74.6021 | 80 |  | 17.6 | 97.6
Ampliación de la plataforma de aviación general para dar atención al incremento del movimiento operacional, construcción de helirrampa para la atención mas segura a servicios operacionales y ampliación del estacionamiento vehicular para cubrir la insuficiencia de espacios
NOTA: El 17 de abril de 2012 se actualizó el registro del proyecto en la cartera de programas y proyectos de inversión de la Unidad de Inversiones ampliando su alcance, por lo que se actualizó el avance físico; el proyecto incorporado durante el ejercicio, mediante el oficio de liberación de inversión D/171/2012 de fecha 9 de mayo de 2012. ampliando su alcance para realizar el mantenimiento del edificio E en Oficinas Generales.
Drenajes industriales de las Estaciones de Combustibles 2011-2012 | 1109JZL0002 | COL. | 01-2011 12-2012 | 9080889 | 9080889 | 9763095 |  | 2592787 | 132363 | 9895458 |  | 5.105 | 100 |  |  | 100
Contar con un sistema que permita separar los flujos de los drenajes pluviales y aceitosos evitando la contaminación del suelo, subsuelo y drenaje municipal, controlando y evitando daños que se pudieran provocar por un probable derrame de combustible.
NOTA: El 17 de abril de 2012 se registró actualización del proyecto, reduciendo su alcance en 55.7 %, incorporado durante el ejercicio, mediante el oficio de liberación de inversión D/171/2012 de fecha 9 de mayo de 2012.Los recursos ejercidos corresponden al finiquito de obras del año anterior. Al no tener asignación de recursos de orígen se asignaron en el Oficio de inversión 2,460,000, mismos que se reportaron en el Seguimiento de Inversión y que se encuentran dentro del programa 1209JZL0002 Mantenimiento del Aeropuerto de Puebla.
Construcción de la barda perimetral y adecuación de los espacios correspondientes del área de jardinería y composta en las Oficinas Generales de Aeropuertos y Servicios Auxiliares | 1209JZL0030 | D.F. | 01-2012 12-2012 | 1000000 | 1000000 |  |  | 1000000
Construir y adecuar espacios con la configuración física necesaria para el manejo y disposición de los residuos orgánicos, derivados principalmente de la poda de jardines en ASA. Mismos que se procesarán para obtener compostaje para cubrirlos en apoyo al medio ambiente y a la economía de ASA.
NOTA: Proyecto incorporado durante el ejercicio, mediante el oficio de liberación de inversión D/405/2012 de fecha 29 de noviembre de 2012. No se ejercieron recursos debido a que no fue factible iniciar el proceso de licitación en tiempo.
Infraestructura gubernamental |  |  |  | 24987488 | 62743500 | 60843327 |  | 36338 | 36338 | 60879665 |  | 100
Centro de Instrucción de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (CIASA). | 0709JZL0002 | D.F. | 01-2008 12-2011 | 24987488 | 62743500 | 60843327 |  | 36338 | 36338 | 60879665 |  | 100 | 100 |  |  | 100
Construcción y Equipamiento del Centro de Instrucción de Aeropuertos y Servicios Auxiliares.
NOTA: No se asignaron recursos durante el ejercicio 2012, debido a que corresponden al finiquito de obras del año anterior.
Otros proyectos |  |  |  | 11010023 | 11010023 | 3510023 |  | 2076675 | 2076674 | 5586697 |  | 100
Proyecto Piloto de Seguridad Integral de la Estación de Combustibles del Aeropuerto Internacional de Cancún | 1109JZL0005 | Q. ROO | 01-2011 12-2012 | 11010023 | 11010023 | 3510023 |  | 2076675 | 2076674 | 5586697 |  | 100 | 31.9 |  | 18.9 | 50.8
Diseñar un modelo de seguridad integral en la estación de combustibles de Cancún, replicable en aeropuertos, estaciones de combustible que englobe y de atención de manera interdependiente a la seguridad operacional, control de combustibles, seguridad de la aviación civil y a la protección civil.
NOTA: El 19 de junio de 2012, se registró la actualización del programa en la cartera de programas y proyectos de inversión de la Unidad de Inversiones, ampliando su alcance, por lo que se actualizó el avance físico; el proyecto se incorporó durante el ejercicio, mediante el oficio de liberación de inversión D/284/2012 de fecha 10 de agosto de 2012. Se actualizó el porcentaje de avance físico.
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 3569144348 | 2313584342 | 1571569581 |  |  | 2441088 | 1574010669
Infraestructura económica |  |  |  | 3569144348 | 2313584342 | 1571569581 |  |  | 2441088 | 1574010669
Equipamiento y obras de combustibles | 0209JZL0024 | D.F. | 01-2003 12-2015 | 3569144348 | 2313584342 | 1571569581 |  |  | 2441088 | 1574010669 |  |  | 67.5 |  | 0.1 | 67.6
Mejoramiento de la operación y modernización de estaciones de combustibles a través de sistemas de medición y automatización, sistemas de bombeo y filtrado, la adquisición de autotanques y dispensadores, obras de infraestructura y rehabilitación mayor.
NOTA: Proyecto incorporado durante el ejercicio, mediante el oficio de liberación de inversión D/072/2012 de fecha 24 de febrero de 2012. El presupuesto considerado en Programas y Proyectos de Inversión fue destinada su ejecución en varias Entidades Federativas, sin embargo mediante presupuesto modificado se autorizó y ejerció para el equipamiento y obras de combustibles en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. Los conceptos de inversión consideran recursos fiscales y recursos propios.
2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2012, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2012.
3/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del programa o proyecto al cierre del ejercicio de 2012.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
1