## REP 6
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS1/
TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO
Tipos de programas y proyectos, denominación y notas 2/ | Clave | Enti-dad fede-rativa | Fechas de inicio y tér-mino | Costo total programado (Pesos) |  | Inversión | [6 empty] | Avance físico porcentual
[6 empty] | (Pesos) |  |  |  |  | % cumplimiento financiero 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2011 | 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2012
|  |  |  | Aprobado (Al inicio del programa o proyecto) | Modificado 2012 3/ | Acumulada hasta 2011 | 2012 |  |  | Acumulada hasta 2012
[7 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada |  | Pagada / Apro-bada | Pagada / Modi-ficada |  | Apro-bado | Alcan-zado
TOTAL |  |  |  | 18244152592 | 19607159288 | 22746843 | 33000000 | 333162779 | 306364942 | 329111785 | 928.3786 | 91.9565
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 465661718 | 470558789 | 7541465 | 33000000 | 45523960 | 18726123 | 26267588 | 56.7458 | 41.1347
PROGRAMAS DE INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 465661718 | 470558789 | 7541465 | 33000000 | 45523960 | 18726123 | 26267588 | 56.7458 | 41.1347
Adquisiciones |  |  |  | 465661718 | 470558789 | 7541465 | 33000000 | 45523960 | 18726123 | 26267588 | 56.7458 | 41.1347
Equipo de Comunicación | 1009KCZ0001 | Varias | 06-2010 12-2013 | 64105675 | 69002746 | 7541465 |  | 28184179 | 3866555 | 11408020 |  | 13.7189 | 11.3
Equipos de Tecnologías de Información y Comunicación para operar los servicios situados, la diversificación y aumento del volumen.
NOTA: Este Programa no contó con recursos asignados originalmente en 2012, durante el ejercicio se le asignaron recursos provenientes del Programa de Servicios Satelitales de Telepuertos con clave de cartera 1109KCZ0003 con la finalidad de adquirir equipo necesario para la prestación de servicios. Movimiento registrado y autorizado en el Módulo de Adecuaciones Presupuestarias de Entidades (MAPE) con Folio Número 2012-9-KCZ-7 de fecha 14 de junio de 2012, así como 2012-9-KCZ-20 de fecha 1 de noviembre de 2012. Cabe precisar que se actualizó su registro en cartera, así como la fecha de término, sin embargo, derivado de que no fue posible llevar a cabo los procesos licitatorios en tiempo y forma se difirió para el siguiente ejercicio fiscal. Con los recursos ejercidos se realizó la adquisición de cámaras de videoseguridad inteligentes, terminales portátiles G3 TPH600 y pantalla de uso profesional.Comprende Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, , Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Verácruz, Yucatán, Zacatecas. El ejercido se efectúo en el Distrito Federal.
Varias: AGS., B.C., B.C.S., CAMP., COAH., COL., CHIS., CHIH., D.F., DGO., GTO., GRO., HGO., JAL., MÉX., MICH., MOR., NAY., N.L., OAX., PUE., QRO., Q. ROO, S.L.P., SIN., SON., TAB., TAMPS., TLAX., VER., YUC., ZAC.
Migración terminales telefonía rural de Banda L a Banda Ku | 0609KCZ0001 | Varias | 01-2006 12-2013 | 374830731 | 374830731 |  |  | 12523960 | 12523960 | 12523960 |  | 100
Sustitución de 10,158 terminales satelitales de Banda L a Banda Ku incluyendo el Centro de Control, así como equipo para su instalación.
NOTA: Este Programa no contó con recursos asignados originalmente, en el transcurso del ejercicio se le asignaron recursos provenientes del Programa de Servicios Satelitales de Telepuertos con clave de cartera 1109KCZ0003, con la finalidad de dar inicio al Programa de sustitución de terminales satelitales de Banda L a Banda Ku incluyendo el Centro de Control, así como equipo para su instalación, movimiento registrado y autorizado en el Módulo de Adecuaciones Presupuestarias de Entidades (MAPE) con Folio Número 2012-9-KCZ-7 de fecha 14 de junio de 2012. Comprende Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, , Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Verácruz, Yucatán, Zacatecas. El ejercido se efectúo en el Distrito Federal.
Varias: B.C., B.C.S., CAMP., COAH., COL., CHIS., CHIH., D.F., DGO., GTO., GRO., HGO., JAL., MÉX., MICH., MOR., NAY., N.L., OAX., PUE., QRO., Q. ROO, S.L.P., SIN., SON., TAB., TAMPS., TLAX., VER., YUC., ZAC.
Programa de inversión para un Sistema de Energía Eléctrica para el Sitio del Centro de Datos eMéxico | 1109KCZ0004 | D.F. | 05-2011 12-2013 | 20929572 | 20929572 |  |  | 3673010 | 1261152 | 1261152 |  | 34.3357
Dotar de la infraestructura necesaria que permita incrementar el suministro de Energía Eléctrica para abastecer la Red actual de eMéxico y la Red Complementaria Satelital.
NOTA: Este Programa no contó con recursos asignados originalmente, en el transcurso del ejercicio se le asignaron recursos provenientes del Programa de Servicios Satelitales de Telepuertos con clave de cartera 1109KCZ0003 con la finalidad de adquirir equipo necesario para el Centro de Datos e-México. Movimiento registrado y autorizado en el Módulo de Adecuaciones Presupuestarias de Entidades (MAPE) con Folio Número 2012-9-KCZ-20 de fecha 1 de noviembre de 2012. Cabe precisar que se actualizó su registro en cartera, así como la fecha de término, sin embargo, derivado de que no fue posible llevar a cabo los procesos licitatorios en tiempo y forma se difirió para el siguiente ejercicio fiscal. Con los recursos ejercidos se realizó la adquisición del siguiente equipo: tablero de distribución con interruptor general de 3 x 100 amperes y PDU de 300 KVA de capacidad con transformador de aislamiento tipo seco de 220/127 volts de clasificación K13.
Programa de Servicios Satelitales de Telepuertos | 1109KCZ0003 | Varias | 02-2011 12-2013 | 5795740 | 5795740 |  | 33000000 | 1142811 | 1074456 | 1074456 | 3.2559 | 94.0187
Contar con la infraestructura adecuada para proporcionar servicios competitivos en la industria de las telecomunicaciones y conservar la cartera de clientes.
NOTA: Proyecto diferido para el siguiente ejercicio fiscal, derivado de que no fue posible realizar los procesos licitatorios, toda vez que no se contó con el total de los recursos para su adquisición, mediante adecuaciones presupuestarias números 2012-9-KCZ-7 y 2012-9-KCZ-20 de fecha 1 de noviembre de 2012 se transfirieron recursos a los programas: Equipo de Comunicación y Programa de Inversión para un Sistema de Energía Eléctrica para el Sitio del Centro de Datos e-México, Con los recursos pagados se realizó la adquisición del siguiente equipo: unidades de control de antena, receptores Beacon y convertidores ascendentes y descendentes Comprende Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, , Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Verácruz, Yucatán, Zacatecas. El ejercido se efectúo en el Distrito Federal.
Varias: AGS., B.C., B.C.S., CAMP., COAH., COL., CHIS., CHIH., D.F., DGO., GTO., GRO., HGO., JAL., MÉX., MICH., MOR., NAY., N.L., OAX., PUE., QRO., Q. ROO, S.L.P., SIN., SON., TAB., TAMPS., TLAX., VER., YUC.
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 17778490874 | 19136600499 | 15205378 |  | 287638819 | 287638819 | 302844197 |  | 100
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 17778490874 | 19136600499 | 15205378 |  | 287638819 | 287638819 | 302844197 |  | 100
Infraestructura gubernamental |  |  |  | 17778490874 | 19136600499 | 15205378 |  | 287638819 | 287638819 | 302844197 |  | 100
Sistema Satelital para Seguridad Nacional y Cobertura Social | 9094000001 | Varias | 01-2010 12-2015 | 17778490874 | 19136600499 | 15205378 |  | 287638819 | 287638819 | 302844197 |  | 100
Fabricación del sistema satelital Mexicano para contar con infraestructura de comunicación que respalde el cumplimiento de funciones sustantivas de instancias de seguridad nacional en nuestro país
NOTA: Este proyecto corresponde a la UR 400 Subsecretaría de Comunicaciones. Para el ejercicio fiscal 2012 se encomendó por parte de la SCT a Telecomunicaciones de México la obra de construcción de dos Centros de Control Satelital para la operación del Sistema Satelital Mexicano (MEXSAT), cuya obra forma parte integral de este proyecto, en el transcurso del ejercicio la UR 400 transfirió recursos al presupuesto aprobado de TELECOMM , mediante adecuaciones presupuestales, autorizadas en el Módulo de Adecuaciones Presupuestarias (MAP) con folio número 2012-9-710-102, 2012-9-KCZ-1575, 2012-9-KCZ-2417 y 2012-9-KCZ-3216 de fecha 07 de febrero, 25 de junio, 20 de septiembre y 06 de diciembre de 2013, respectivamente. Comprende Distrito Federal y Sonora. Como parte de la asignación de Telecomunicaciones de México como operador del Ssitema Satelital Mexicano MEXSAT, durante 2012 se realizó la construcción del Centro de Control Satelital México en CONTEL Iztapalapa y el alterno en Hermosillo, Sonora, los cuales permitirán alojar los equipos asociados de control y comunicaciones de los satélites MEXSAT, el suministro, fabricación y transporte del asta bandera, estaciones de trabajo winsted, el cristal para la cubierta geodésica, cambio de especificaciones del mobiliario y el acceso a las instalaciones de la COFETEL.
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. Los conceptos de inversión consideran recursos fiscales y recursos propios.
2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2012, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2012.
3/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del programa o proyecto al cierre del ejercicio de 2012.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
1