## REP 6
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS1/
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V.
Tipos de programas y proyectos, denominación y notas 2/ | Clave | Enti-dad fede-rativa | Fechas de inicio y tér-mino | Costo total programado (Pesos) |  | Inversión | [6 empty] | Avance físico porcentual
[6 empty] | (Pesos) |  |  |  |  | % cumplimiento financiero 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2011 | 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2012
|  |  |  | Aprobado (Al inicio del programa o proyecto) | Modificado 2012 3/ | Acumulada hasta 2011 | 2012 |  |  | Acumulada hasta 2012
[7 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada |  | Pagada / Apro-bada | Pagada / Modi-ficada |  | Apro-bado | Alcan-zado
TOTAL |  |  |  | 293040400 | 360522785 | 134419836 | 41166500 | 67464045 | 55229359 | 189649195 | 134.1609 | 81.8649
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 39166500 | 45166500 |  | 25666500 | 28150500 | 20214550 | 20214550 | 78.7585 | 71.8088
PROGRAMAS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 39166500 | 45166500 |  | 25666500 | 28150500 | 20214550 | 20214550 | 78.7585 | 71.8088
Adquisiciones |  |  |  | 5666500 | 5666500 |  |  | 2650500 | 2080211 | 2080211 |  | 78.4837
Programa de Adquisiciones | 1109J2P0011 | TAB. | 01-2012 12-2012 | 5666500 | 5666500 |  |  | 2650500 | 2080211 | 2080211 |  | 78.4837
Adquisición de refacciones, equipos y bienes muebles propios para la administración y operación portuaria.
NOTA: Este programa se autorizó durante el ejercicio en el MAPE con folio 2012-9-J2P-3 del 26 de abril de 2012.
Mantenimiento |  |  |  | 31700000 | 37700000 |  | 18200000 | 23700000 | 17226331 | 17226331 | 94.6502 | 72.6849
Dragado de Mantenimiento | 1109J2P0006 | TAB. | 02-2012 12-2012 | 25200000 | 25200000 |  | 11200000 | 11200000 | 8286139 | 8286139 | 73.9834 | 73.9834
Dragado de mantenimiento en canal de acceso, canal secundario y dársena de ciaboga de la Terminal de Usos Múltiples (TUM); y canal de acceso y dársena de la Terminal de Abastecimiento.
NOTA: El menor monto ejercido se debe a que se programó más de lo que realmente se ejerció.
Mantenimiento a Muelles | 1109J2P0007 | TAB. | 02-2012 12-2012 | 2250000 | 8250000 |  | 2250000 | 8250000 | 5846344 | 5846344 | 259.8375 | 70.8648
Mantenimiento al muelle de la Terminalde Usos Múltiples y muelles de laTerminal de abastecimiento, enreparación de golpes y cambio dedefensas y bitas de amarre.
NOTA: El menor monto ejercido se debe a que se obtuvieron economías en la ejecución de los proyectos; sin embargo, se alcanzaron las metas programadas. Movimiento registrado y autorizado en el MAPE con número de folio 2012-9-J2P-18 de fecha 24 de diciembre del 2012.
Mantenimiento a Edificios y Vialidades | 1109J2P0008 | TAB. | 02-2012 12-2012 | 1250000 | 1250000 |  | 1250000 | 1250000 | 1171357 | 1171357 | 93.7086 | 93.7086
Mantenimiento a las oficinas Gerencia de Operaciones y Aduana-Mantenimiento y limpieza en áreas verdes en vialidad-Aplicación de pintura de tráfico en acceso a TUM.
NOTA: El menor monto ejercido se debe a que se obtuvieron economías en la ejecución de los proyectos; sin embargo, se alcanzaron las metas programadas.
Mantenimiento a patios y áreas de desarrollo | 1109J2P0010 | TAB. | 02-2012 12-2012 | 1175000 | 1175000 |  | 1175000 | 1175000 | 1118951 | 1118951 | 95.2299 | 95.2299
Chapodeo y deshierbe, reposición de casta y de cerca de malla ciclónica.
NOTA: El menor monto ejercido se debe a que se obtuvieron economías en la ejecución de los proyectos; sin embargo, se alcanzaron las metas programadas.
Mantenimiento a Balizas del señalamiento marítimo del puerto de Dos Bocas. | 1109J2P0009 | TAB. | 03-2012 12-2012 | 1075000 | 1075000 |  | 1075000 | 1075000 | 697946 | 697946 | 64.9252 | 64.9252
Mantenimiento preventivo y correctivo a las balizas de situación y enfilación del Puerto.
NOTA: El menor monto ejercido se debe a que se obtuvieron economías en la ejecución de los proyectos; sin embargo, se alcanzaron las metas programadas.
Mantenimiento a Instalaciones de Servicios Básicos. | 1109J2P0005 | TAB. | 02-2012 12-2012 | 750000 | 750000 |  | 1250000 | 750000 | 105594 | 105594 | 8.4475 | 14.0792
Mantenimiento a instalaciones diversas: planta de tratamiento de aguas, planta de agua potable (osmosis inversa) red hidráulica y circuito cerrado de televisión.
NOTA: El menor monto ejercido se debe a que se obtuvieron economías en la ejecución de los proyectos; sin embargo, se alcanzaron las metas programadas. Movimiento registrado y autorizado en el MAPE con número de folio 2012-9-J2P-3 de fecha 26 abril del 2012.
Estudios de preinversión |  |  |  | 1800000 | 1800000 |  | 7466500 | 1800000 | 908008 | 908008 | 12.1611 | 50.4449
Servicios relacionados con obras públicas. | 1109J2P0003 | TAB. | 02-2012 12-2012 | 1800000 | 1800000 |  | 7466500 | 1800000 | 908008 | 908008 | 12.1611 | 50.4449
Estudios: Condiciones físico marítimas del puerto, levantamientos tipográficos y batimétricos, proyectos ejecutivos de obras, supervisión y documentos de evaluación
NOTA: El monto pagado fue menor al aprobado porque no se ejecutaron los trabajos de la urbanización de la zona comercial de la TUM. El movimiento se registró y autorizó en el MAPE con número de folio 2012-9-J2P-22 de fecha 7 febrero del 2013.
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 253873900 | 315356285 | 134419836 | 15500000 | 39313545 | 35014809 | 169434645 | 225.902 | 89.0655
PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 75085100 | 82690426 | 74695486 | 3700000 | 20300000 | 20629781 | 95325267 | 557.5616 | 101.6245
Infraestructura económica |  |  |  | 71385100 | 78990426 | 74695486 |  | 20300000 | 20629781 | 95325267 |  | 101.6245
Construcción de 250.0 metros de muelles (segundo posición de atraque de la TUM del Área Comercial e Industrial del Puerto) | 0909J2P0002 | TAB. | 07-2009 12-2012 | 71385100 | 78990426 | 74695486 |  | 20300000 | 20629781 | 95325267 |  | 101.6245 | 75 | 25 | 25 | 100
Construcción de muelle marginal de 250.0 metros en módulos de 50 metros de 20.0 x 50.0 con rampa Rol on - Rol of.
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio. El movimiento se registró y autorizó en el MAPE con folio 2012-9-J2P-3 del 26 de abril de 2012. Es un proyecto que en 2009 sufrió fuertes daños por la tormenta NATE, lo que implicó la reconstrucción del cabezal, originando un mayor ejercicio de recursos.
Otros proyectos |  |  |  | 3700000 | 3700000 |  | 3700000
Urbanización de la zona comercial de la TUM en el Puerto de Dos Bocas, Tabasco. | 1109J2P0004 | TAB. | 02-2012 12-2012 | 3700000 | 3700000 |  | 3700000
Urbanización de 6 hectáreas de la Terminal de Usos Múltiples del Puerto para su comercialización.
NOTA: Proyecto diferido para el siguiente año; los recursos se reprogramaron al pago de seguros de bienes patrimoniales y mantenimiento a remolcadores. El movimiento se registró y autorizó en el MAPE con número de folio 2012-9-J2P-22 de fecha 7 febrero del 2013.
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 178788800 | 232665859 | 59724350 | 11800000 | 19013545 | 14385028 | 74109378 | 121.907 | 75.6567
Infraestructura económica |  |  |  | 178788800 | 232665859 | 59724350 | 11800000 | 19013545 | 14385028 | 74109378 | 121.907 | 75.6567
Desarrollo de 70 has. Para uso Comercial e Industrial. | 0809J2P0002 | TAB. | 08-2008 12-2017 | 178788800 | 232665859 | 59724350 | 11800000 | 19013545 | 14385028 | 74109378 | 121.907 | 75.6567 | 25 | 10 | 10 | 35
Urbanización de 70.0 has. con especificaciones para uso comercial e industrial.
NOTA: El monto pagado fue menor al modificado porque se retrasó la obtención del permiso ambiental para la construcción de la barda perimetral, por lo que no se cumplió el calendario de ejecución. Dichos recursos se reprogramaron para el pago de seguros de bienes patrimoniales. El movimiento se registró y autorizó en el MAPE con número de folio 2012-9-J2P-22 de fecha 7 de febrero 2013.
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. Los conceptos de inversión consideran recursos fiscales y recursos propios.
2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2012, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2012.
3/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del programa o proyecto al cierre del ejercicio de 2012.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
1