## REP 6
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS1/
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ENSENADA, S.A. DE C.V.
Tipos de programas y proyectos, denominación y notas 2/ | Clave | Enti-dad fede-rativa | Fechas de inicio y tér-mino | Costo total programado (Pesos) |  | Inversión | [6 empty] | Avance físico porcentual
[6 empty] | (Pesos) |  |  |  |  | % cumplimiento financiero 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2011 | 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2012
|  |  |  | Aprobado (Al inicio del programa o proyecto) | Modificado 2012 3/ | Acumulada hasta 2011 | 2012 |  |  | Acumulada hasta 2012
[7 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada |  | Pagada / Apro-bada | Pagada / Modi-ficada |  | Apro-bado | Alcan-zado
TOTAL |  |  |  | 546679075 | 788288069 | 119276782 | 52000000 | 56971264 | 57321207 | 176597989 | 110.2331 | 100.6142
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 36165023 | 41190001 | 25368261 | 6000000 | 8327709 | 7918450 | 33286711 | 131.9742 | 95.0856
PROGRAMAS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 36165023 | 41190001 | 25368261 | 6000000 | 8327709 | 7918450 | 33286711 | 131.9742 | 95.0856
Adquisiciones |  |  |  | 36165023 | 41190001 | 25368261 | 6000000 | 8327709 | 7918450 | 33286711 | 131.9742 | 95.0856
Adquisición de un equipo de rayos gamma para la aduana fiscal del Puerto de Ensenada | 0909J2R0002 | B.C. | 01-2010 12-2012 | 23581575 | 28676553 | 23935750 |  | 2840805 | 2840805 | 26776555 |  | 100
Compra de un equipo de rayos gamma para la aduana fiscal del Puerto de Ensenada, destinado a la revisión e inspección de contenedores.
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio. Movimiento registrado y autorizado en el MAPE con folios 2012-9-J2R-15 y 2012-09-J2R-18 de fechas 7 de noviembre de 2012 y 3 de enero de 2013 respectivamente. El importe ejercido corresponde al pago del finiquito al momento de la entrega y puesta en operación de la totalidad del equipo, ya que al cierre del ejercicio anterior se encontraba pendiente la entrega de las fuentes de poder para su funcionamiento. Durante el ejercicio se modificó el programa de inversión en la cartera a fin de dar suficiencia para 2012 al pago del finiquito durante el primer trimestre de 2012, por lo que se amplio la fecha de termino.
Adquisición de Equipo de Comunicación y Monitoreo | 1109J2R0010 | B.C. | 02-2012 12-2012 | 3208371 | 3208371 |  |  | 2164634 | 2189436 | 2189436 |  | 101.1458
Sistemas de monitoreo y control del señalamiento marítimo
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio. Movimiento registrado y autorizado en el MAPE con folios 2012-09-J2R-3 y 2012-09-J2R-18 de fecha 22 de marzo de 2012 y 3 de enero de 2013 respectivamente. Esta adquisición complementa al programa 1109J2R0010, con aditamentos para optimizar el funcionamiento del señalamiento marítimo y la recopilación de datos. El monto pagado en 2012 presentó variación a la alza de 1.1% respecto a lo programado modificado del ejercicio, esto debido al incremento en el costo de los equipos.
Adquisición de Equipo de Señalamiento Marítimo, para separación de tráfico en el Puerto | 1109J2R0005 | B.C. | 07-2011 12-2012 | 3375077 | 3305077 | 1432511 |  | 1895280 | 1895280 | 3327791 |  | 100
Adquisición de equipo de señalamiento para separación de tráfico en el puerto (embarcaciones menores turísticas y pesqueros)
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio. Movimiento registrado y autorizado en el MAPE con folio 2012-09-J2R-3 de fecha 22 de marzo de 2012. Se finiquitó la adquisición iniciada a finales de 2011, incrementando con ello los niveles de seguridad de tránsito marítimo en los Puertos de Ensenada y el Sauzal. El monto total ejercido acumulado a 2012 presenta variación no significativa a la alza de 0.6% respecto al costo total programado modificado del proyecto, derivado principalmente de incremento en precios de los equipos. Cabe señalar que el proyecto sufrió modificaciones en cartera a fin de dar suficiencia de recursos al ejercicio 2012.
Programa de Adquisiciones 2012 | 1109J2R0007 | B.C. | 01-2012 12-2012 | 6000000 | 6000000 |  | 6000000 | 1426990 | 992929 | 992929 | 16.5488 | 69.5821
Adquisición de equipos y bienes propios para la administración, maquinaria y equipo indispensable para la operación.
NOTA: Este proyecto se modificó durante el ejercicio en el MAPE con folio 201-9-J2R-18 de fecha 3 de enero de 2013. El sub ejercicio por 424 061 pesos respecto al programa modificado, obedece a ahorros obtenidos en la adquisición de equipo de transporte marítimo y comunicación.
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 510514052 | 747098068 | 93908521 | 46000000 | 48643555 | 49402757 | 143311278 | 107.3973 | 101.5607
PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 150801802 | 157098068 | 84390315 | 16000000 | 18637030 | 19067599 | 103457914 | 119.1725 | 102.3103
Infraestructura económica |  |  |  | 150801802 | 157098068 | 84390315 | 16000000 | 18637030 | 19067599 | 103457914 | 119.1725 | 102.3103
Ampliación del Muelle Pesquero del Sauzal | 1109J2R0003 | B.C. | 06-2011 12-2012 | 16020000 | 16580547 | 3025998 | 16000000 | 9974027 | 9916788 | 12942786 | 61.9799 | 99.4261 | 6.2 | 93.8 | 93.8 | 100
Ampliación de muelle y adecuación de Zonas de Navegación Consecuente, así como mejoramiento y aumento de la capacidad portuaria además de su infraestructura requerida para el uso y disfrute de los servicios actuales del puerto.
NOTA: Proyecto concluido durante el ejercicio 2012.
Construcción de centro regulador de tráfico | 0809J2R0005 | B.C. | 10-2008 12-2012 | 15721050 | 38836299 | 30146849 |  | 8263003 | 8263003 | 38409852 |  | 100 | 133.4 |  |  | 133.4
Construcción de un centro regulador de tráfico en un área de 89 005 metros cuadrados, con área de servicios estacionamiento, pensión, área de accesos y vialidades internas, área de arrendamientos y áreas verdes.
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio. Movimiento registrado y autorizado en el MAPE con folio 2012-9-J2R-3 de fecha 22 de marzo de 2012. Esta adecuación presupuestaria dio suficiencia para el pago del finiquito por la adquisición de tres hectáreas de predios colindantes con el Centro Regulador de Tráfico (operación pactada y pagada parcialmente en 2011), que se utilizarán para liberar áreas para futuros proyectos comerciales. No se presentó avance físico durante 2012 ya que el monto ejercido corresponde exclusivamente al finiquito de terrenos en base a contrato, por tal motivo el avance físico presentado al cierre de 2012 es el mismo reportado al cierre del ejercicio 2011. Se proyecta continuar con una segunda etapa de construcción en periodos futuros. Cabe señalar que se tenía programado terminar en 2011, pero dadas las circunstancias presentadas en el proceso de identificación y adjudicación de los terrenos adquiridos tuvo que modificarse el alcance del proyecto en cartera para dar suficiencia de recursos en 2012, por tal motivo se amplia la fecha de termino para el pago del finiquito.
Adecuación instalaciones de la Aduana y su logística de tráfico vehicular | 0909J2R0001 | B.C. | 03-2009 12-2012 | 119060752 | 101681222 | 51217468 |  | 400000 | 887808 | 52105276 |  | 221.952 | 99.9 |  | 0.1 | 100
Construcción de instalaciones para la Aduana con área de revisión y reconocimiento aduanero, módulos de reconocimiento, dos carriles adicionales en la puerta 1, terreno de 5 has. con servicios y vigilancia y ampliación de patio público dentro del recinto fiscalizado.
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio. Movimiento registrado y autorizado en el MAPE con folio 2012-9-J2R-4 de fecha 22 de mayo de 2012. Particularmente en 2012, el monto programado y ejercido correspondió a la supervisión de la construcción de la segunda etapa de las instalaciones de la aduana marítima de Ensenada, en base al acuerdo entre la Administración General de Aduanas (AGA) y la entidad. El sobreejercicio presentado corresponde al diferimiento de pago de estimaciones de la supervisión de la construcción de la ampliación de la aduana, al ejercicio 2012 derivado de modificaciones en el proyecto por parte de la AGA.
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 359712250 | 590000000 | 9518206 | 30000000 | 30006525 | 30335158 | 39853364 | 101.1172 | 101.0952
Infraestructura económica |  |  |  | 285186493 | 590000000 | 9518206 | 30000000 | 30006525 | 29845197 | 39363403 | 99.484 | 99.4624
Construcción de 600.0 metros de Deflector de Oleaje en el Rompeolas del Puerto de Ensenada | 0809J2R0004 | B.C. | 02-2012 12-2014 | 155261993 |  |  |  |  | 21100 | 21100
Construcción de deflector de oleaje sobre rompeolas para proteger las áreas vulnerables colindantes e impedir que inunden en periodos de mal tiempo
NOTA: Proyecto no autorizado durante el ejercicio. Sin embargo los recursos corresponden a la elaboración de estudio costo beneficio, debido al elevado costo de la obra se difiere para ejercicios posteriores. Razón por la que no se presenta avance físico.
Ampliación muelle de cabotaje en el puerto de Ensenada | 1009J2R0002 | B.C. | 01-2011 12-2013 | 30000000 | 15000000 | 4898014 |  | 12585197 | 11514535 | 16412549 |  | 91.4927 | 8.1 | 91.9 | 61.9 | 70
Ampliación de muelle, así como mejoramiento y aumento de la capacidad portuaria además de su infraestructura requerida para el uso y disfrute de los servicios actuales del puerto.
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio. Movimiento registrado y autorizado en el MAPE con folio 2012-09-J2R-4 autorizada el 22 de mayo de 2012. El subejercicio presentado obedece principalmente a que el contrato se rescindió al contratista por incumplimientos al programa de ejecución de la obra. Por lo anterior, a finales del ejercicio 2012 se adjudicó a otro contratista y se proyecta concluir en 2013, por tal motivo se amplio la fecha de termino.
Adecuación y Modernización de Accesos 1 y 2 del Puerto de Ensenada | 1109J2R0009 | B.C. | 01-2010 12-2013 | 19924500 | 75000000 | 1013975 |  | 10421328 | 12583318 | 13597293 |  | 120.7458 |  |  | 8.3 | 8.3
Modernización de las Instalaciones deAcceso 1 y 2 para el recinto Ensenada,planeando un esquema logísticotecnológico para dar resultado al controly seguridad de los intercambioslogísticos en beneficio de las actividadeseconómicas y comerciales del PuertoEnsenada.
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio en el MAPE con folio 2012-09-J2R-4 del 22 de mayo de 2012. El sobre ejercicio se debe a la ampliación en las metas de los estudios geotécnicos y topográficos lo que impactó en mayor ejercicio de recursos. A finales de 2012 se adjudicó y se pagó el anticipo, la obra se proyecta concluir en 2013. Cabe señalar que durante el ejercicio se cambió el proyecto registrado en cartera, anteriormente se identificaba con el número 0909J2R0003.
Ampliación de Rompeolas del Puerto en 200.0 metros | 0809J2R0003 | B.C. | 01-2009 12-2013 | 80000000 | 500000000 | 3606217 | 30000000 | 7000000 | 5726244 | 9332461 | 19.0875 | 81.8035
Ampliar el rompeolas del puerto con la construcción de 200.0 metros.
NOTA: El menor ejercicio de recursos respecto a lo programado se debe a que únicamente se realizaron estudios y trabajos previos, entre los que se incluyen: levantamientos topográficos, batimétricos y análisis de sedimentos, realización del modelo hidráulico de agitación de oleaje y geotécnicos, trabajos en proceso de ejecución por parte del Instituto Mexicano del Transporte, por lo tanto, no se reporta avance físico.
Otros proyectos |  |  |  | 74525757 |  |  |  |  | 489961 | 489961
Reordenamiento náutico y malecón turístico del Puerto de Ensenada | 1209J2R0002 | B.C. | 07-2012 12-2013 | 74525757 |  |  |  |  | 489961 | 489961
Detonar la zona turística de influencia del proyecto para beneficiar e impulsar el desarrollo económico del puerto Ensenada así como la región.
NOTA: Proyecto no autorizado durante el ejercicio, sin embargo se ejercieron recursos para el pago de diversos estudios previos a la ejecución de la obra, como son: costo beneficio, proyecto estructural, mecánica de suelos, determinación de capacidades de carga, levantamientos topográficos; se proyecta iniciar la gestión correspondiente a la preparación de la convocatoria pública respectiva durante el primer semestre de 2013. Razón por lo que no se presenta avance físico.
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. Los conceptos de inversión consideran recursos fiscales y recursos propios.
2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2012, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2012.
3/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del programa o proyecto al cierre del ejercicio de 2012.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
1