## REP 6
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS1/
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLÁN, S.A. DE C.V.
Tipos de programas y proyectos, denominación y notas 2/ | Clave | Enti-dad fede-rativa | Fechas de inicio y tér-mino | Costo total programado (Pesos) |  | Inversión | [6 empty] | Avance físico porcentual
[6 empty] | (Pesos) |  |  |  |  | % cumplimiento financiero 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2011 | 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2012
|  |  |  | Aprobado (Al inicio del programa o proyecto) | Modificado 2012 3/ | Acumulada hasta 2011 | 2012 |  |  | Acumulada hasta 2012
[7 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada |  | Pagada / Apro-bada | Pagada / Modi-ficada |  | Apro-bado | Alcan-zado
TOTAL |  |  |  | 144311406 | 271337948 | 131309603 | 73200000 | 70389449 | 54174880 | 185484483 | 74.0094 | 76.9645
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 9717401 |  |  | 885635 | 3131277 | 3131277 |  | 353.5629
PROGRAMAS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  |  | 9717401 |  |  | 885635 | 3131277 | 3131277 |  | 353.5629
Adquisiciones |  |  |  |  | 5067401 |  |  | 795635 | 116668 | 116668 |  | 14.6635
Programa de adquisiciones 2012 | 1209J2T0002 | SIN. | 07-2012 12-2012 |  | 5067401 |  |  | 795635 | 116668 | 116668 |  | 14.6635
Adquisición de equipos propios para la operación, maquinaria y equipo indispensable para desarrollar las actividades.
NOTA: Este programa se autorizó durante el ejercicio. Movimiento registrado y Autorizado en el MAPE mediante folio de Adecuación presupuestal 2012-9-J2T-29 de fecha 3 de enero 2013. El menor monto pagado se debe sólo a la adquisición de un motor para lancha y aires acondicionados; Cabe señalar que se tenia programado la adquisición de un generador de energía el cual ya no se adquirió por los tiempos de entrega.
Estudios de preinversión |  |  |  |  | 4650000 |  |  | 90000 | 3014609 | 3014609 |  | 3349.5656
Estudios de preinversión | 1209J2T0001 | SIN. | 03-2012 12-2012 |  | 4650000 |  |  | 90000 | 3014609 | 3014609 |  | 3349.5656
Estudios de factibilidad de programas de inversión, proyecto ejecutivo de obra, batimetrías, manifestaciones de impacto ambiental y análisis físicos químicos, biológicos y toxicológicos del agua, mecánica de suelos, supervisiones de los trabajos y levantamientos topográficos.
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio. Movimiento registrado y Autorizado en el MAPE mediante folio de Adecuación presupuestal 2012-9-J2T-29 de fecha 3 de enero 2013. El mayor monto pagado se debe a la realización de diversos estudios como: la mecánica de suelo para el dragado de canal del navegación y la supervisión y trabajos de batimetría; la revisión de la estabilidad del diseño de los rompeolas del Crestón y Chivos, entre otros.
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 144311406 | 261620547 | 131309603 | 73200000 | 69503814 | 51043603 | 182353206 | 69.7317 | 73.44
PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 144311406 | 261620547 | 131309603 | 73200000 | 69503814 | 51043603 | 182353206 | 69.7317 | 73.44
Infraestructura económica |  |  |  | 144311406 | 261620547 | 131309603 | 73200000 | 69503814 | 51043603 | 182353206 | 69.7317 | 73.44
Reconstrucción de Muelle No. 5 | 1109J2T0002 | SIN. | 07-2011 12-2012 | 37311406 | 42641607 |  | 37900000 | 41871406 | 30509987 | 30509987 | 80.5013 | 72.8659 |  | 100 | 100 | 100
Reconstrucción de la subestructura y superestructura del muelle número 5
NOTA: El monto pagado es menor, derivado de que la obra tuvo un costo menor. Es un proyecto que se realizó con recursos del Gobierno Federal. Movimiento registrado y autorizado en el MAPE mediante folio de Adecuación presupuestal 2012-9-J2T-29 de fecha 3 de enero 2013.
Reconstrucción de las vías del tren | 0809J2T0005 | SIN. | 06-2009 12-2012 | 60000000 | 129005724 | 80505799 | 23300000 | 15632408 | 10582882 | 91088681 | 45.4201 | 67.6983 | 75 | 25 | 25 | 100
Reconstrucción de 6 040 metros y construcción de 1 000 metros de vías del tren con riel de 115 lb/yd.
NOTA: El monto pagado es menor , ya que no se realizó un tramo de 240 metros de vía en virtud de que por ser la entrada principal de esta vía al Puerto, no se pudo concluir debido al movimiento ferroviario. Es un proyecto que se realizó con recursos del Gobierno Federal. Movimiento registrado y autorizado en el MAPE mediante folio de Adecuación presupuestal 2012-9-J2T-29 de fecha 3 de enero 2013. Cabe señalar que originalmente se habia programado terminar en 2011 pero debido a que se requirió reconstruir 1 540 metros más de vía que dan acceso al puerto, es por ello que se amplio la fecha de término a 2012.
Construcción del atracadero de transbordadores N 1. | 0909J2T0004 | SIN. | 01-2010 12-2012 | 47000000 | 89973216 | 50803804 | 12000000 | 12000000 | 9950734 | 60754538 | 82.9228 | 82.9228 | 82 | 18 | 18 | 100
Demolición del atracadero N 1 y construcción de un nuevo muelle incluye el dragado de construcción de 30 000 metros cúbicos.
NOTA: El monto pagado es menor, derivado de que la obra tuvo un costo menor. Es un proyecto que se realizó con recursos del Gobierno Federal. Movimiento registrado y autorizado en el MAPE mediante folio de Adecuación presupuestal 2012-9-J2T-29 de fecha 3 de enero 2013. Cabe señalar que se tenía contemplado terminarse en 2011 pero debido al gran deteriodo del atracadero se programó la construcción de 4 duques de alba de 10.0 m por 19.0 m con 30 pilotes de concreto armado de 1.20 m de diámetro con trabes, a fin de aprovechar el muelle de transbordadores y que puedan atracar los cruceros, automóviles y transbordadores, motivo por el cual se amplió la fecha de término a 2012.
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. Los conceptos de inversión consideran recursos fiscales y recursos propios.
2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2012, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2012.
3/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del programa o proyecto al cierre del ejercicio de 2012.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
1