## REP 6
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS1/
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PROGRESO, S.A. DE C.V.
Tipos de programas y proyectos, denominación y notas 2/ | Clave | Enti-dad fede-rativa | Fechas de inicio y tér-mino | Costo total programado (Pesos) |  | Inversión | [6 empty] | Avance físico porcentual
[6 empty] | (Pesos) |  |  |  |  | % cumplimiento financiero 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2011 | 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2012
|  |  |  | Aprobado (Al inicio del programa o proyecto) | Modificado 2012 3/ | Acumulada hasta 2011 | 2012 |  |  | Acumulada hasta 2012
[7 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada |  | Pagada / Apro-bada | Pagada / Modi-ficada |  | Apro-bado | Alcan-zado
TOTAL |  |  |  | 40279924 | 130467157 | 55662170 | 37313600 | 30902529 | 29586361 | 85248531 | 79.2911 | 95.7409
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 5000000 | 16000000 |  | 6250000 | 9482901 | 9464917 | 9464917 | 151.4387 | 99.8104
PROGRAMAS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 5000000 | 16000000 |  | 6250000 | 9482901 | 9464917 | 9464917 | 151.4387 | 99.8104
Estudios de preinversión |  |  |  | 5000000 | 16000000 |  | 6250000 | 9482901 | 9464917 | 9464917 | 151.4387 | 99.8104
Servicios relacionados con obra publica | 1109J2U0002 | YUC. | 04-2012 12-2012 | 5000000 | 16000000 |  | 6250000 | 9482901 | 9464917 | 9464917 | 151.4387 | 99.8104 |  | 100 | 100 | 100
Desarrollo de estudios que permitancontar con la infraestructura ymantenimiento necesarios para lacontinuidad de la operación de PuertoProgreso y refugios pesqueros delEstado de Yucatán para el año 2012.
NOTA: Ampliación presupuestal a este proyecto, con la finalidad de realizar estudios necesarios para futuros proyectos. Movimiento registrado y Autorizado en el MAPE mediante folio de Adecuación presupuestal 2012-9-J2U-7 del 4 de junio de 2012.
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 35279924 | 114467157 | 55662170 | 31063600 | 21419628 | 20121444 | 75783614 | 64.775 | 93.9393
PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 23279924 | 40467524 | 8266322 | 16250000 | 7313600 | 6015416 | 14281738 | 37.0179 | 82.2497
Infraestructura económica |  |  |  | 23279924 | 40467524 | 8266322 | 16250000 | 7313600 | 6015416 | 14281738 | 37.0179 | 82.2497
Rehabilitación de antiguo edificio de la aduana. | 0909J2U0006 | YUC. | 09-2010 08-2012 | 5000000 |  |  | 6250000
Remodelación del edificio que desalojóla Aduana Progreso, ubicado en laentrada del Recinto Portuario, paraconvertirlo en módulo de oficinasadministrativas de espacio funcional,moderno y acorde a las necesidadespropias del Puerto.
NOTA: Proyecto diferido para los siguientes ejercicios a fin de dar suficiencia presupuestal al proyecto Servicios relacionados con obra pública para la realización de estudios necesarios para futuros proyectos. Movimiento registrado y autorizado en el MAPE con folio de adecuación 2012-9-J2U-7 del 4 de junio 2012.
Amarradero para reparaciones a flote | 1009J2U0001 | YUC. | 01-2012 12-2012 | 8279924 | 8279924 |  | 10000000
Construcción de módulos de atraque abase de pilas de concreto.
NOTA: Proyecto diferido para los siguientes ejercicios fiscales, ya que no es una obra prioritaria para el ejercicio fiscal que se reporta, por lo que se dio suficiencia presupuestal a otros proyectos. Movimiento registrado y autorizado en el MAPE con folio de adecuación 2012-9-J2U-7 del 4 de junio 2012.
Rehabilitación de muelle 6 | 1009J2U0003 | YUC. | 04-2011 12-2012 | 10000000 | 30000000 | 8266322 |  | 5000000 | 4999770 | 13266092 |  | 99.9954 | 50 | 50 | 50 | 100
Reparación de estructuras que presentan daños, demolición de las secciones de concreto dañadas, la limpieza del acero existente, la colocación de adhesivo para unir concreto viejo con nuevo y el colado utilizando concreto de consistencia fluida y protección catódica por ánodo de zinc tipo lingote.
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio. Movimiento registrado y Autorizado en el MAPE mediante folio de Adecuación presupuestal 2012-9-J2U-24 de fecha 18 de enero del 2013. Originalmente se programó para realizarse en un año; sin embargo, no era suficiente ya que se construyeron 250 metros de muelle, 125 metros en 2011 y 125 metros se concluyeron en 2012, motivo por el cual se amplió la fecha de término del proyecto.
Programa de Adquisiciones 2012 | 1109J2U0004 | YUC. | 01-2012 12-2012 |  | 2187600 |  |  | 2313600 | 1015646 | 1015646 |  | 43.8989
Adquisición de equipo necesario para actualizar, modernizar y/o reponer los bienes de uso común, necesarios para las labores del personal.
NOTA: Este programa se autorizó durante el ejercicio que se reporta. Movimiento registrado y Autorizado en el MAPE mediante folio de adecuación presupuestal 2012-09-J2U-7 del 4 de junio de 2012. El menor ejercicio obedece al diferimiento del 60% para la adquisición de una embarcación tipo patrulla en el ejercicio fiscal de 2013, ocasionado por los plazos de su construcción y por modificaciones en sus especificaciones al originalmente pactado en el contrato celebrado; es importante mencionar que los recursos erogados corresponden al pago del anticipo de la lancha patrulla, con la finalidad de cumplir eficaz y eficientemente la seguridad del Puerto de Progreso.
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 12000000 | 73999633 | 47395848 | 14813600 | 14106028 | 14106028 | 61501876 | 95.2235 | 100
Infraestructura económica |  |  |  | 12000000 | 73999633 | 47395848 | 14813600 | 14106028 | 14106028 | 61501876 | 95.2235 | 100
Reforzamiento del viaducto de comunicación | 0709J2U0010 | YUC. | 07-2008 12-2013 | 12000000 | 73999633 | 47395848 | 14813600 | 14106028 | 14106028 | 61501876 | 95.2235 | 100 | 68 | 16 | 16 | 84
Reforzamiento del viaducto decomunicación mediante el suministro dedados de concreto y el reacomodo de losexistentes
NOTA: Ampliación presupuestal a este proyecto, con la finalidad de realizar más metros lineales a los programados en el ejercicio fiscal que se reporta. Movimiento registrado y Autorizado en el MAPE mediante folio de Adecuación presupuestal 2012-9-J2U-16 del 11 de septiembre de 2012.
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. Los conceptos de inversión consideran recursos fiscales y recursos propios.
2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2012, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2012.
3/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del programa o proyecto al cierre del ejercicio de 2012.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
1