## REP 6
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS1/
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.
Tipos de programas y proyectos, denominación y notas 2/ | Clave | Enti-dad fede-rativa | Fechas de inicio y tér-mino | Costo total programado (Pesos) |  | Inversión | [6 empty] | Avance físico porcentual
[6 empty] | (Pesos) |  |  |  |  | % cumplimiento financiero 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2011 | 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2012
|  |  |  | Aprobado (Al inicio del programa o proyecto) | Modificado 2012 3/ | Acumulada hasta 2011 | 2012 |  |  | Acumulada hasta 2012
[7 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada |  | Pagada / Apro-bada | Pagada / Modi-ficada |  | Apro-bado | Alcan-zado
TOTAL |  |  |  | 142128314 | 151923712 | 39661897 | 19800000 | 15226000 | 5820958 | 45067855 | 29.3988 | 38.2304
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 11504418 | 7576000 |  | 4800000 | 2910605 | 2368573 | 2368573 | 49.3453 | 81.3773
PROGRAMAS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 11504418 | 7576000 |  | 4800000 | 2910605 | 2368573 | 2368573 | 49.3453 | 81.3773
Adquisiciones |  |  |  | 3741989 | 2576000 |  | 1100000 | 2576000 | 2151546 | 2151546 | 195.5951 | 83.5227
Adquisición de un CCTV | 1209J2V0001 | JAL. | 07-2012 12-2012 | 2500000 | 2500000 |  |  | 2500000 | 2075550 | 2075550 |  | 83.022
Contar con un equipo de CCTV que contenga cámaras tipo domo y fijas que cubran las 68.77 Hectáreas con que cuenta el puerto.
Programa de adquisiciones | 1109J2V0002 | JAL. | 01-2012 12-2012 | 1241989 | 76000 |  | 1100000 | 76000 | 75996 | 75996 | 6.9087 | 99.9947
Adquisición de equipos y bienes muebles propios para la operación, vehículos, maquinaria y equipo indispensable para la operación.
NOTA: El menor monto pagado, en relación al aprobado, se debe a que sólo se adquirieron 4 equipos de aire acondicionado tipo mini Split, el resto de los recursos se reprogramaron para darle suficiencia al programa de Adquisición de un Circuito Cerrado de Televisión (CCTV). Movimiento registrado y autorizado en el MAPE con número de folio 2012-9-J2V-11 de fecha 31 de julio del 2012.
Mantenimiento |  |  |  | 7762429 | 5000000 |  | 3700000 | 334605 | 217027 | 217027 | 5.8656 | 64.8607
Dragado de mantenimiento | 1109J2V0001 | JAL. | 12-2012 12-2012 | 7762429 | 5000000 |  | 3700000 | 334605 | 217027 | 217027 | 5.8656 | 64.8607
El dragado de mantenimiento se llevará a cabo en diversos puntos del cuerpo de agua concesionado a la APIVAL, se estima un volumen de dragado de 40 000 metros cúbicos.
NOTA: El menor monto pagado se debe a que sólo se realizó una batimetría de control en el cuerpo de agua concesionado a esta entidad, y la actualización de la manifestación de impacto ambiental. El resto de los recursos se reprogramaron para cumplir con el compromiso adquirido en el ejercicio pasado de la contratación de la obra de Reconstrucción del Muelle T, ya que era una prioridad para la entidad. Movimiento registrado y autorizado en el MAPE 2012-9-J2V-11 de fecha 31 de julio del 2012.
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 130623896 | 144347712 | 39661897 | 15000000 | 12315395 | 3452385 | 42699282 | 23.0159 | 28.0331
PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 95623896 | 90347712 | 1812303 | 15000000 | 3715395 | 3297429 | 4694732 | 21.9829 | 88.7504
Infraestructura económica |  |  |  | 95623896 | 90347712 | 1812303 | 15000000 | 3715395 | 3297429 | 4694732 | 21.9829 | 88.7504
Construcción de muelles para la operación de embarcaciones turísticas. | 1009J2V0002 | JAL. | 07-2012 11-2012 | 20699809 | 15000000 |  | 15000000
Construcción de dos nuevos muelles en espigón de 34 metros de longitud por 5.00 metros de ancho con pasarela de acceso de 35 metros por 2.50 metros de ancho, cada uno, denominados Muelles para embarcaciones turísticas.
NOTA: Es un proyecto que se difirió porque no se cumplió con la meta programada de ingresos derivado de la disminución de arribos de cruceros al puerto, lo que impactó en los ingresos de la entidad. Movimiento registrado y autorizado en el MAPE con número de folio 2012-9-J2V-11 de fecha 31 de julio del 2012.
Reconstrucción del Muelle T | 1109J2V0003 | JAL. | 01-2011 12-2012 | 4339073 | 4762698 | 1397303 |  | 3365395 | 3297429 | 4694732 |  | 97.9804 | 5 |  | 95 | 100
Consiste en la reconstrucción del Muelle T con similares características y disposición de atraque, alineando el paramento de atraque con el duque de alba existente al lado norte del mismo.
Tablestacado metálica en los muelles 2,3, L y muro deflector | 1109J2V0004 | JAL. | 08-2011 12-2012 | 70585014 | 70585014 | 415000 |  | 350000
Controlar la socavación en los muelles 2 y 3 del puerto, y evitar problemas de fugas de materiales que perjudiquen la dársena de ciaboga
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 35000000 | 54000000 | 37849594 |  | 8600000 | 154956 | 38004550 |  | 1.8018
Infraestructura económica |  |  |  | 35000000 | 54000000 | 37849594 |  | 8600000 | 154956 | 38004550 |  | 1.8018
Rehabilitación parcial del muelle uno | 0809J2V0003 | JAL. | 01-2009 12-2013 | 35000000 | 54000000 | 37849594 |  | 8600000 | 154956 | 38004550 |  | 1.8018 | 100 |  |  | 100
Rehabilitación de 98 metros de muelle con una plataforma de operación de 10 metros
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio. Movimiento registrado y autorizado en el MAPE con número de folio 2012-9-J2V-11 de fecha 31 de julio del 2012. Los recursos fueron para finiquitar esta obra. La ampliación de término de la obra se realizó ya que aún no se ha concluido el procedimiento de conciliación entre la entidad y la contratista ante la Dirección General de Conciliaciones de la SFP con la rescisión del contrato de obra pública número APIVAL-GOI-LP-01/09; se tiene programada una cita el 21 de febrero 2013 a efecto de comunicarle el finiquito de obra.
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. Los conceptos de inversión consideran recursos fiscales y recursos propios.
2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2012, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2012.
3/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del programa o proyecto al cierre del ejercicio de 2012.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
1