## REP 6
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS1/
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V.
Tipos de programas y proyectos, denominación y notas 2/ | Clave | Enti-dad fede-rativa | Fechas de inicio y tér-mino | Costo total programado (Pesos) |  | Inversión | [6 empty] | Avance físico porcentual
[6 empty] | (Pesos) |  |  |  |  | % cumplimiento financiero 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2011 | 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2012
|  |  |  | Aprobado (Al inicio del programa o proyecto) | Modificado 2012 3/ | Acumulada hasta 2011 | 2012 |  |  | Acumulada hasta 2012
[7 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada |  | Pagada / Apro-bada | Pagada / Modi-ficada |  | Apro-bado | Alcan-zado
TOTAL |  |  |  | 585446868 | 962782830 | 542777429 | 123046750 | 155046750 | 149369063 | 692146492 | 121.3921 | 96.3381
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 21226673 | 20946750 |  | 8000000 | 20946750 | 18372296 | 18372296 | 229.6537 | 87.7095
PROGRAMAS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 21226673 | 20946750 |  | 8000000 | 20946750 | 18372296 | 18372296 | 229.6537 | 87.7095
Adquisiciones |  |  |  | 12946750 | 12946750 |  |  | 12946750 | 10455212 | 10455212 |  | 80.7555
Programa de adquisiciones | 1109J2W0013 | SIN. | 01-2012 12-2012 | 12946750 | 12946750 |  |  | 12946750 | 10455212 | 10455212 |  | 80.7555
Adquisición de equipos y bienes muebles propios para la operación, vehículos, maquinaria y equipo indispensable para la operación.
NOTA: Este programa se autorizó durante el ejercicio. Movimiento registrado y autorizado en el MAPE con folio 2012-9-J2W-1 de fecha 12 de abril de 2012. El avance físico no se cumplió al 100% derivado de que se difirieron algunas adquisiciones como son una planta diesel eléctrica, reviste de aluminio y una panga de 30 pies para el siguiente año; adicionalmente se obtuvieron economías en la licitación de un cargador frontal, principalmente.
Mantenimiento |  |  |  | 8279923 | 8000000 |  | 8000000 | 8000000 | 7917084 | 7917084 | 98.9635 | 98.9635
Mantenimiento a Muelles y Patios. | 1109J2W0012 | SIN. | 01-2012 12-2012 | 2794474 | 2700000 |  | 2700000 | 2700000 | 3263044 | 3263044 | 120.8535 | 120.8535
Mantenimiento a muelles pesquera, en patio de muelle de carga general, patio de aduana y terminal de usos múltiples
NOTA: El mayor monto de recursos ejercidos se debe a trabajos no considerados originalmente y que durante el ejercicio se generaron necesidades de mantenimiento por el uso constante de los muelles, en particular el de Contenedores, en esta instalación se realizaron trabajos de reparaciones de pilotes, con reposiciones de acero para liberar la estructura de corrosión.
Mantenimiento a Edificios y Vialidades. | 1109J2W0011 | SIN. | 01-2012 12-2012 | 2794474 | 2700000 |  | 2700000 | 2700000 | 1934502 | 1934502 | 71.6482 | 71.6482
Mantenimiento a oficinas Administrativas de API, y a vialidades en el recinto.
NOTA: El menor monto ejercido es derivado de haber suspendido algunos trabajos que por su condición no afectaban la operación, con el propósito de utilizar estos recursos en los rubros de bodegas, señalamiento marítimo y muelles, para solventar trabajos de mantenimiento que requirieron mayor atención.
Mantenimiento a Instalaciones de Servicios Básicos. | 1109J2W0009 | SIN. | 01-2012 12-2012 | 1138490 | 1100000 |  | 1100000 | 1100000 | 977494 | 977494 | 88.8631 | 88.8631
Mantenimiento a instalaciones diversas: red hidráulica, pluvial e interconexión de fosas sépticas.
NOTA: El menor monto ejercido es derivado de haber suspendido algunos trabajos que por su condición no afectaban la operación, con el propósito de utilizar estos recursos en los rubros de bodegas, señalamiento marítimo y muelles, para solventar trabajos de mantenimiento que requirieron mayor atención.
Mantenimiento a Bodegas, Cobertizo y Cerca Perimetral. | 1109J2W0008 | SIN. | 01-2012 12-2012 | 931491 | 900000 |  | 900000 | 900000 | 1097053 | 1097053 | 121.8948 | 121.8948
Mantenimiento anual a Bodegas, Cobertizos y cerca perimetral en el recinto portuario.
NOTA: El mayor monto ejercido se debe a trabajos no considerados en el programa, ya que durante el ejercicio se determinó llevar a cabo mantenimiento en la infraestructura de bodegas, en específico la Bodega de consolidación 2 con el mantenimiento de la estructura de acero y cubierta, llevando a cabo trabajos de tratamiento de pintura en su totalidad.
Mantenimiento a Señalamiento Marítimo. | 1109J2W0010 | SIN. | 01-2012 12-2012 | 620994 | 600000 |  | 600000 | 600000 | 644991 | 644991 | 107.4985 | 107.4985
Mantenimiento a boyas, torres de enfilación , Acceso al faro y cerros en donde se ubican señalamientos.
NOTA: El mayor monto ejercido fue por que se realizaron trabajos adicionales que durante el ejercicio se generaron necesidades de mantenimiento por el uso constante de las instalaciones, tal es el caso del señalamiento marítimo en las balizas de enfilación del canal principal de navegación, en sus estructuras de acero y en mantenimiento de lámparas y alimentaciones eléctricas de las mismas señales.
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 564220195 | 941836080 | 542777429 | 115046750 | 134100000 | 130996767 | 673774196 | 113.8639 | 97.6859
PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 564220195 | 941836080 | 542777429 | 115046750 | 134100000 | 130996767 | 673774196 | 113.8639 | 97.6859
Infraestructura económica |  |  |  | 564220195 | 941836080 | 542777429 | 115046750 | 134100000 | 130996767 | 673774196 | 113.8639 | 97.6859
Rectificación del canal secundario | 1209J2W0005 | SIN. | 03-2012 12-2012 | 54000000 | 54000000 |  |  | 54000000 | 54204239 | 54204239 |  | 100.3782 |  |  | 100 | 100
Reubicar el canal secundario del Puerto permitiendo la seguridad en la operación del mismo y continuar con el desarrollo de mayor infraestructura
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio presupuestal. Movimiento registrado y autorizado en el MAPE con folio 2012-9-J2W-25 de fecha 22 de agosto de 2012. El mayor monto ejercido se debió al pago de estudios ambientales para permisos de vertimiento ante la Secretaria de Marina.
Dragado de construcción canal de navegación principal | 0709J2W0007 | SIN. | 04-2008 12-2012 | 408720195 | 368543666 | 173129538 |  | 37600000 | 38520355 | 211649893 |  | 102.4478 | 82 |  | 18 | 100
Dragado de aproximadamente 4 500 000 m3 de material tipo A, B, C, D menos rocas, acumulado en las inmediaciones del canal de acceso, hasta la cota -42 pies oficiales respecto al N.B.M.I.
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio presupuestal. Movimiento registrado y autorizado en el MAPE con folio 2012-9-J2W-34 de fecha 7 de noviembre de 2012. El mayor monto ejercido se debe al pago de los trabajos de supervisión y control de dragado los cuales se contrataron con mayor alcance, incluyendo: mayor área de levantamiento batimétrico y tiempos de supervisión a bordo de la draga. Cabe señalar, que estaba por concluir la obra y en diciembre del 2011 surgieron dos incidentes de barcos de Pemex varados en la entrada del canal, a causa de fuertes vientos y corrientes que imperaban en la zona y por indicaciones de la capitanía de puerto y conjuntamente con la entidad se acordó que la mejor solución era darle un mayor ancho al canal en esa zona, por lo que se replanteó el proyecto y la fuente de recursos ya que se autorizaron Recursos del Gobierno Federal por tal motivo se amplió la fecha de término del proyecto.
Ampliación de la zona suroeste del puerto de Topolobampo, Sin. | 0609J2W0009 | SIN. | 01-2007 12-2012 | 95000000 | 511792414 | 369647891 | 115046750 | 36000000 | 33402368 | 403050259 | 29.0337 | 92.7844 | 72.2 | 6.6 | 6.6 | 78.8
Habilitar 32.0 has. ganadas al mar y 7.0 has. con la devastación del cerro de las gallinas, construcción de estructura de contención e infraestructura de atraque yservicios.
NOTA: Se reprogramaron los recursos, a fin de cumplir con la meta de habilitar 39 has de patios; 32 has de terrenos ganados al mar y 7 has de devastación del cerro de las gallinas.
Construcción de reciba de gráneles para FFCC | 1209J2W0006 | SIN. | 07-2012 12-2012 | 5000000 | 6000000 |  |  | 5000000 | 3596152 | 3596152 |  | 71.923 |  |  | 100 | 100
Se contempla la Construcción de dos Recibas de Gráneles para Ferrocarril en puntos estratégicos de las vías existentes para movilizar mayor cantidad de carga a través del Puerto.
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio presupuestal. Movimiento registrado y autorizado en el MAPE con fecha 7 de noviembre con folio 2012-9-J2W-34
Reubicación y ampliación de las instalaciones del taller mecánico | 1209J2W0003 | SIN. | 04-2012 12-2012 | 1500000 | 1500000 |  |  | 1500000 | 1273653 | 1273653 |  | 84.9102 |  |  | 100 | 100
Reubicar el taller mecánico en donde no interfiera con el desarrollo del puerto.
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio presupuestal. Movimiento registrado y autorizado en el MAPE con fecha 22 de agosto de 2012 con folio 2012-9-J2W-25
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. Los conceptos de inversión consideran recursos fiscales y recursos propios.
2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2012, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2012.
3/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del programa o proyecto al cierre del ejercicio de 2012.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
1