## REP 6
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS1/
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.
Tipos de programas y proyectos, denominación y notas 2/ | Clave | Enti-dad fede-rativa | Fechas de inicio y tér-mino | Costo total programado (Pesos) |  | Inversión | [6 empty] | Avance físico porcentual
[6 empty] | (Pesos) |  |  |  |  | % cumplimiento financiero 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2011 | 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2012
|  |  |  | Aprobado (Al inicio del programa o proyecto) | Modificado 2012 3/ | Acumulada hasta 2011 | 2012 |  |  | Acumulada hasta 2012
[7 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada |  | Pagada / Apro-bada | Pagada / Modi-ficada |  | Apro-bado | Alcan-zado
TOTAL |  |  |  | 217378269 | 225533849 | 9207294 | 27500000 | 41617004 | 108452963 | 117660257 | 394.3744 | 260.5977
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 217378269 | 225533849 | 9207294 | 27500000 | 41617004 | 108452963 | 117660257 | 394.3744 | 260.5977
PROGRAMAS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 217378269 | 225533849 | 9207294 | 27500000 | 41617004 | 108452963 | 117660257 | 394.3744 | 260.5977
Adquisiciones |  |  |  | 8004460 | 7733849 |  | 7500000 | 7500000 | 5438183 | 5438183 | 72.5091 | 72.5091
Programa de Adquisiciones. | 1109J2X0004 | VER. | 01-2012 12-2012 | 8004460 | 7733849 |  | 7500000 | 7500000 | 5438183 | 5438183 | 72.5091 | 72.5091
Adquisición de equipos propios para la operación, maquinaria y equipo indispensable para la operación.
NOTA: Se pagó una menor cantidad a la modificada debido a que el precio de los bienes adquiridos fue menor al estimado. Cabe destacar, que se adquirieron los bienes programados para el ejercicio fiscal 2012.
Mantenimiento |  |  |  | 209373809 | 217800000 | 9207294 | 20000000 | 34117004 | 103014780 | 112222074 | 515.0739 | 301.9456
Dragado de Mantenimiento Emergente 2011 del Puerto de Tuxpan. | 1109J2X0003 | VER. | 07-2011 12-2012 | 80000000 | 92800000 | 9207294 |  | 17687004 | 38014780 | 47222074 |  | 214.9306
Remoción de aproximadamente 1 500 000 m3 de material del fondo marino acumulado en las dársenas del río Tuxpan, derivado del azolve ocasionado por las condiciones climatológicas de la región.
NOTA: El sobre ejercicio se debe a la asignación de ingresos excedentes obtenidos durante el ejercicio 2012, dictaminados en el sistemas MINEX con folios 2012-9-J2X-55 y 2012-9-J2X-105, el 4 de septiembre y 16 de noviembre 2012 respectivamente. Con estos recursos se removieron 500 000 m3 de azolve en el canal de navegación y dársena de ciaboga, provocados por la tormenta tropical Ernesto. Cabe señalar que no fue posible regularizar los recursos pagados en el MAPE debido a que se venció la fecha límite que estableció para tal efecto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Originalmente, se realizaría en un año y contar con recursos del Gobierno Federal, pero no se autorizaron durante el ejercicio y sólo se realizó parte del dragado con recursos propios por lo que se difirió para el 2012 con la finalidad de concluir los trabajos y obtener la autorización de recursos fiscales, por lo anterior se amplió la fecha de término.
Dragado de Mantenimiento. | 1109J2X0001 | VER. | 01-2012 12-2012 | 129373809 | 125000000 |  | 20000000 | 16430000 | 65000000 | 65000000 | 325 | 395.6178
Se estima dragar alrededor de 1 600 000m3 de azolve en el canal de navegación,la dársena de ciaboga, y algunas áreasde navegación del puerto de Tuxpan
NOTA: El sobre ejercicio se debe a la asignación de ingresos excedentes obtenidos durante el ejercicio 2012 dictaminados en el sistema MINEX con folios 2012-9-J2X-55 y 2012-9-J2X-105, el 4 de septiembre y 16 de noviembre 2012 respectivamente. Con estos recursos se removieron 800 000 m3 de azolve en el canal de navegación, dársena de ciaboga y áreas de navegación, provocados por la tormenta tropical Ernesto. Cabe señalar que no fue posible regularizar el ejercicio adicional de recursos por 48 570 000 pesos respecto del presupuesto modificado en el sistema MAPE debido a que se venció el plazo para la solicitud y autorizacion de adecuaciones presupuestarias que estableció para tal efecto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. Los conceptos de inversión consideran recursos fiscales y recursos propios.
2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2012, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2012.
3/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del programa o proyecto al cierre del ejercicio de 2012.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
1