## REP 6
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS1/
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA, S.A. DE C.V.
Tipos de programas y proyectos, denominación y notas 2/ | Clave | Enti-dad fede-rativa | Fechas de inicio y tér-mino | Costo total programado (Pesos) |  | Inversión | [6 empty] | Avance físico porcentual
[6 empty] | (Pesos) |  |  |  |  | % cumplimiento financiero 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2011 | 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2012
|  |  |  | Aprobado (Al inicio del programa o proyecto) | Modificado 2012 3/ | Acumulada hasta 2011 | 2012 |  |  | Acumulada hasta 2012
[7 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada |  | Pagada / Apro-bada | Pagada / Modi-ficada |  | Apro-bado | Alcan-zado
TOTAL |  |  |  | 1681629980 | 3531163194 | 1509969535 | 407735998 | 493926450 | 493853715 | 2003823250 | 121.121 | 99.9853
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 113761279 | 129420024 | 46640008 | 57200000 | 61437792 | 57436296 | 104076304 | 100.4131 | 93.4869
PROGRAMAS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 113761279 | 129420024 | 46640008 | 57200000 | 61437792 | 57436296 | 104076304 | 100.4131 | 93.4869
Adquisiciones |  |  |  | 40000000 | 53920024 | 46640008 |  | 2416790 | 2344054 | 48984062 |  | 96.9904
Equipo de Rayos Gamma | 1009J2Y0002 | TAMPS. | 11-2010 12-2012 | 40000000 | 53920024 | 46640008 |  | 2416790 | 2344054 | 48984062 |  | 96.9904
Adquisición de equipo de Rayos Gamma.
Mantenimiento |  |  |  | 57200000 | 59500000 |  | 57200000 | 46021002 | 42666869 | 42666869 | 74.5924 | 92.7117
Mantenimiento a vialidades | 1109J2Y0007 | TAMPS. | 01-2012 12-2012 | 28500000 | 28500000 |  | 28500000 | 23021002 | 23332383 | 23332383 | 81.868 | 101.3526
Dar mantenimiento a diversas calles y avenidas dentro del recinto portuario de Altamira y mantener en condiciones óptimas para el transito de vehículos
Mantenimiento de Vías Férreas | 1109J2Y0008 | TAMPS. | 01-2012 12-2012 | 18000000 | 18000000 |  | 18000000 | 10000000 | 6560094 | 6560094 | 36.445 | 65.6009
Mantenimiento a vías férreas consiste en el cambio de durmientes de madera por durmientes de concreto, nivelación y planchado de vía, desazolve de vías, colocación de balasto para nivelación y planchado de vía , desazolve de vías , colocación de balasto para nivelación de vía, cambio de herrajes, lubricación de juegos de cambio y cambio de rieles dañados.
Mantenimiento a Drenaje Pluvial | 1109J2Y0006 | TAMPS. | 01-2012 12-2012 | 6700000 | 8300000 |  | 6700000 | 8300000 | 8285871 | 8285871 | 123.6697 | 99.8298
Dar mantenimiento en el desazolve de drenes, limpieza de bocas de tormenta. alcantarillas, rectificación de paredes y niveles de drenes
Mantenimiento a muelles y señalamiento marítimo | 1109J2Y0005 | TAMPS. | 01-2012 12-2012 | 3000000 | 3700000 |  | 3000000 | 3700000 | 3499723 | 3499723 | 116.6574 | 94.5871
Se realizará mantenimientos diversos a la infraestructura de muelles del Puerto, bitas y defensas de muelles, así como al señalamiento marítimo: balizas, boyas y Centro de Control de Tráfico Marítimo
Mantenimiento a líneas eléctricas y alumbrado | 1109J2Y0004 | TAMPS. | 01-2012 12-2012 | 1000000 | 1000000 |  | 1000000 | 1000000 | 988798 | 988798 | 98.8798 | 98.8798
Dar mantenimiento de líneas eléctricas y alumbrado atiende a la fase de infraestructura básica que requiere el puerto para así lograr los servicios básicos y dar los servicios brindando mayor seguridad a los usuarios del puerto.
Estudios de preinversión |  |  |  | 16561279 | 16000000 |  |  | 13000000 | 12425373 | 12425373 |  | 95.5798
Estudios y proyectos de preinversión 2012 | 1109J2Y0012 | TAMPS. | 01-2012 12-2012 | 16561279 | 16000000 |  |  | 13000000 | 12425373 | 12425373 |  | 95.5798 |  |  | 77.7
Se realizarán diversos estudios para determinar la factibilidad de los nuevos proyectos y desarrollos contemplados, con el fin de solucionar diversas problemáticas presentadas en el Puerto de Altamira.
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 1567868701 | 3401743170 | 1463329527 | 350535998 | 432488658 | 436417419 | 1899746946 | 124.5 | 100.9084
PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 320816289 | 588234625 | 326706639 | 93404000 | 203423620 | 207371981 | 534078620 | 222.0162 | 101.941
Infraestructura económica |  |  |  | 217747068 | 412864016 | 247171340 | 88404000 | 172043060 | 175730971 | 422902311 | 198.7817 | 102.1436
Construcción de paso a desnivel | 1109J2Y0009 | TAMPS. | 08-2011 12-2012 | 135000000 | 139723714 | 16213304 | 62404000 | 117404000 | 121102109 | 137315413 | 194.0615 | 103.1499 | 12 | 44.7 | 86.7
Construcción de un paso a desnivel en el cruce Blvd. Petrocel y Acceso al poblado de la Pedrera.
Construir vialidades | 0309J2Y0004 | TAMPS. | 08-2003 10-2012 | 82747068 | 273140302 | 230958036 | 26000000 | 54639060 | 54628862 | 285586898 | 210.111 | 99.9813 | 81.6 | 9.2 | 19.3
Se realizará la ampliación a 4 carriles del Boulevard de los Ríos, estos constituyen el 2do. Cuerpo del Boulevard con una longitud de 10,983 m. Adicionalmente se repavimentará la carpeta existente en el tramo Petrocel-Puerto Industrial. y ampliación de vialidades internas en el Puerto.
Infraestructura gubernamental |  |  |  | 103069221 | 175370609 | 79535299 | 5000000 | 31380560 | 31641010 | 111176309 | 632.8202 | 100.83
Alumbrado en estacionamientos y vialidades | 1109J2Y0001 | TAMPS. | 08-2011 12-2012 | 61149221 | 63288861 | 26019857 |  | 19528408 | 19762324 | 45782181 |  | 101.1978 | 42.6 |  | 31.2
Instalación de alumbrado y estacionamientos del puerto de Altamira
Obras de seguridad aduanera | 0809J2Y0012 | TAMPS. | 03-2009 12-2012 | 41920000 | 112081748 | 53515442 | 5000000 | 11852152 | 11878686 | 65394128 | 237.5737 | 100.2239 | 65.4 | 4.5 | 10.6
Realización de Obras de Protección y seguridad dentro del Recinto Fiscal de la aduana de Altamira y que son necesarias para el adecuado funcionamiento, en cumplimiento del articulo 4to.
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 1247052412 | 2813508545 | 1136622888 | 257131998 | 229065038 | 229045438 | 1365668326 | 89.077 | 99.9914
Infraestructura económica |  |  |  | 1092273360 | 2658729493 | 1136622888 | 252131998 | 229065038 | 229045438 | 1365668326 | 90.8435 | 99.9914
Reconstrucción de Escolleras y obras de protección | 0309J2Y0002 | TAMPS. | 06-2011 12-2013 | 188702022 | 1006938934 | 647960074 | 172131998 | 166073348 | 165792938 | 813753012 | 96.3173 | 99.8312 | 62.2 | 17.1 | 16.5
Reconstrucción de escolleras y obras de protección y prolongación de estas hasta lograr su conclusión y la total protección de los canales de navegación del puerto.
NOTA: El monto total pagado es menor a lo modificado derivado de economías en la ejecución de los conceptos de obra. Es importante señalar que el avance fisico acumulado 2011 se modifica derivado de una actualización en el alcance del proyecto en cartera; asimismo, los trabajos realizados corresponden a la construcción de 1 890 metros de escollera sur y 2 070 metros de la escollera norte; sin embargo, siguen pendientes de realizar 636 metros de la escollera sur para llegar a un total de 2 523.30 metros y 614 metros de la escollera norte para llegar a un total de 2 684.20 metros.
Vías férreas de enlace y almacenamiento | 0809J2Y0011 | TAMPS. | 03-2009 12-2015 | 50304000 | 123202159 | 31407091 |  | 29541180 | 27572792 | 58979883 |  | 93.3368 | 48.9 |  | 22.4
Construcción de nuevos laderos de almacenamiento y vías de enlace en la zona de las terminales de graneles minerales, para desalojo de carga, con el fin de que no se presenten congestionamientos severos que impidan o no hagan atractiva la instalación de nuevas terminales portuarias.
Vialidades de Conexión | 0909J2Y0001 | TAMPS. | 03-2009 12-2013 | 43963338 | 100046715 | 38182921 |  | 22055862 | 24288903 | 62471824 |  | 110.1245 | 38.2 |  | 24.3
Construir 15.42 Km. de vialidades de conexión en el interior del puerto para conectar las empresas que se encuentran en el interior del recinto portuario.
Dragado de Construcción del Canal Norte y otras áreas de agua del Puerto de Altamira. | 1109J2Y0011 | TAMPS. | 06-2011 12-2014 | 804000000 | 804000000 |  |  | 9394648 | 9394648 | 9394648 |  | 100 |  |  | 1.2
Dragar el canal norte del puerto para incrementar las áreas de agua y atraer la inversión de nuevos cesionarios.
Construcción de gasoducto de 48 pulg | 0309J2Y0030 | TAMPS. | 06-2004 12-2013 | 5304000 | 624541685 | 419072802 | 80000000 | 2000000 | 1996157 | 421068959 | 2.4952 | 99.8079 | 67.1 | 12.8 | 0.3
Se reubicará el Gasoducto Cactus-Reynosa de 48 pulgadas, de la zona del recinto a los terrenos del cordón ecológico
Infraestructura social |  |  |  | 154779052 | 154779052 |  | 5000000
Fraccionamiento de reubicación de ejidos y poblados dentro del Puerto | 0809J2Y0007 | TAMPS. | 03-2009 12-2013 | 154779052 | 154779052 |  | 5000000
Primera etapa de urbanización de un predio de 80.0 has., para dar cumplimiento a los convenios del decreto expropiatorio de ejidos para el proyecto de Altamira.
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. Los conceptos de inversión consideran recursos fiscales y recursos propios.
2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2012, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2012.
3/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del programa o proyecto al cierre del ejercicio de 2012.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
1