## REP 6
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS1/
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE GUAYMAS, S.A. DE C.V.
Tipos de programas y proyectos, denominación y notas 2/ | Clave | Enti-dad fede-rativa | Fechas de inicio y tér-mino | Costo total programado (Pesos) |  | Inversión | [6 empty] | Avance físico porcentual
[6 empty] | (Pesos) |  |  |  |  | % cumplimiento financiero 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2011 | 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2012
|  |  |  | Aprobado (Al inicio del programa o proyecto) | Modificado 2012 3/ | Acumulada hasta 2011 | 2012 |  |  | Acumulada hasta 2012
[7 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada |  | Pagada / Apro-bada | Pagada / Modi-ficada |  | Apro-bado | Alcan-zado
TOTAL |  |  |  | 359201373 | 359201000 |  | 77001000 | 68764805 | 68309650 | 68309650 | 88.7127 | 99.3381
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 34201373 | 34201000 |  | 34201000 | 34201000 | 33745845 | 33745845 | 98.6692 | 98.6692
PROGRAMAS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 34201373 | 34201000 |  | 34201000 | 34201000 | 33745845 | 33745845 | 98.6692 | 98.6692
Adquisiciones |  |  |  | 34201373 | 34201000 |  | 34201000 | 34201000 | 33745845 | 33745845 | 98.6692 | 98.6692
Programa de Adquisiciones 2012 | 1109J2Z0003 | SON. | 01-2012 12-2012 | 34201373 | 34201000 |  | 34201000 | 34201000 | 33745845 | 33745845 | 98.6692 | 98.6692
Incluye bienes tales como: Maquinaria y equipo de maniobras propios para la operación en la prestación de los servicios de carga y descarga de mercancías a las embarcaciones.
NOTA: El menor monto pagado se debe ahorros generados en la Licitación realizada.
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 325000000 | 325000000 |  | 42800000 | 34563805 | 34563805 | 34563805 | 80.7566 | 100
PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 325000000 | 325000000 |  | 42800000 | 34563805 | 34563805 | 34563805 | 80.7566 | 100
Infraestructura económica |  |  |  | 325000000 | 325000000 |  | 42800000 | 34563805 | 34563805 | 34563805 | 80.7566 | 100
Construcción del área de la terminal mineral | 1109J2Z0006 | SON. | 02-2012 12-2012 | 145000000 | 145000000 |  | 2500000
Habilitación de una superficie aproximada de 43 950 m2: compactación dinámica, pavimento de concreto hidráulico, dren pluvial y barda perimetral.
Automatización de Silos | 1109J2Z0004 | SON. | 05-2012 12-2012 | 90000000 | 90000000 |  | 20300000
Reingeniería para el mejoramiento y remplazo de sistemas y mecanismos de los componentes de automatización de la unidad de silo.
Nivelación de área de patios de depósito de mercancías | 1109J2Z0005 | SON. | 04-2012 12-2012 | 90000000 | 90000000 |  | 20000000 | 34563805 | 34563805 | 34563805 | 172.819 | 100 |  | 100 | 100 | 100
Habilitación de 91 211 m2 de patios para depósito de mercancías.
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. Los conceptos de inversión consideran recursos fiscales y recursos propios.
2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2012, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2012.
3/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del programa o proyecto al cierre del ejercicio de 2012.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
1