## REP 6
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS1/
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.
Tipos de programas y proyectos, denominación y notas 2/ | Clave | Enti-dad fede-rativa | Fechas de inicio y tér-mino | Costo total programado (Pesos) |  | Inversión | [6 empty] | Avance físico porcentual
[6 empty] | (Pesos) |  |  |  |  | % cumplimiento financiero 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2011 | 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2012
|  |  |  | Aprobado (Al inicio del programa o proyecto) | Modificado 2012 3/ | Acumulada hasta 2011 | 2012 |  |  | Acumulada hasta 2012
[7 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada |  | Pagada / Apro-bada | Pagada / Modi-ficada |  | Apro-bado | Alcan-zado
TOTAL |  |  |  | 2509646621 | 4138221506 | 2093296277 | 405000000 | 438200000 | 541850247 | 2635146524 | 133.7902 | 123.6536
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 29000000 | 29000000 |  | 29000000 | 29000000 | 28825192 | 28825192 | 99.3972 | 99.3972
PROGRAMAS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 25000000 | 25000000 |  | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 100 | 100
Mantenimiento |  |  |  | 25000000 | 25000000 |  | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 100 | 100
Programa de Mantenimiento a infraestructura portuaria 2012. | 1109J3A0001 | MICH. | 01-2012 12-2012 | 25000000 | 25000000 |  | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 100 | 100
Trabajos de mantenimiento en muelles, vialidades, vías férreas, patios, bardas, señalamientos marítimos y puente.
NOTA: Este proyecto se realizó de acuerdo a lo programado, concluyendo los trabajos de mantenimiento en diciembre de 2012.
PROGRAMAS DE INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 4000000 | 4000000 |  | 4000000 | 4000000 | 3825192 | 3825192 | 95.6298 | 95.6298
Adquisiciones |  |  |  | 4000000 | 4000000 |  | 4000000 | 4000000 | 3825192 | 3825192 | 95.6298 | 95.6298
Programa de adquisiciones 2012. | 1109J3A0002 | MICH. | 04-2012 12-2015 | 4000000 | 4000000 |  | 4000000 | 4000000 | 3825192 | 3825192 | 95.6298 | 95.6298
Adquisición de equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones, indispensables para la operación.
NOTA: El menor monto pagado se debe a economías en la adquisición de las cámaras de circuito cerrado de televisión.
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 2480646621 | 4109221506 | 2093296277 | 376000000 | 409200000 | 513025055 | 2606321332 | 136.4428 | 125.3727
PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 289564416 | 366275609 | 206059488 | 48120000 | 68156197 | 68084986 | 274144474 | 141.49 | 99.8955
Infraestructura económica |  |  |  | 289564416 | 366275609 | 206059488 | 48120000 | 68156197 | 68084986 | 274144474 | 141.49 | 99.8955
Vialidad de acceso sur y/o acceso principal e infraestructura. | 0309J3A0003 | MICH. | 02-2002 01-2012 | 47518000 | 64715812 | 3404261 | 5500000 |  |  | 3404261 |  |  | 5.4 |  |  | 5.4
Construcción de 12 000 metros de vialidad, con un solo cuerpo de doble sentido, con carriles de 3.5 metrsoy acotamientos de 2.0 metros de ancho.
NOTA: Este proyecto se difirió debido a que los terrenos en donde se realizará la obra fueron invadidos por ejidatarios, situación que no ha sido resuelta. Movimiento registrado y autorizado en el MAPE con número de folio 2012-9-J3A-13 de fecha 20 de noviembre del 2012.
Construcción de pasos a desnivel en cruces de ferrocarril. | 0809J3A0007 | MICH. | 01-2008 12-2012 | 76886416 | 102981551 | 76983693 | 16000000 | 40651645 | 40651343 | 117635036 | 254.0709 | 99.9993 | 84.4 | 15.6 | 15.6 | 100
Construcción de dos pasos a desnivel con una longitud aproximada de 600 metros cada uno, para dar fluidez al transporte que transita dentro del recinto portuario, con la finalidad de evitar congestionamiento por el cruce del ferrocarril.
NOTA: El mayor monto ejercido se debe al mejoramiento del terreno en la cimentación para incrementar la capacidad de carga del mismo, en el cual se retira el material dañado y se sustituye por el nuevo de mejor calidad, lo que implicó mayores recursos erogados a lo programado; proyecto que se concluyó en diciembre de 2012.
Construcción de servicios Básicos para las instalaciones aduaneras que se construirán en la Isla del Cayacal. | 0609J3A0002 | MICH. | 01-2008 12-2012 | 98000000 | 119918971 | 73819648 | 12690000 | 13368661 | 13368661 | 87188309 | 105.348 | 100 | 66.8 | 33.2 | 33.2 | 100
Servicios para la construcción de las nuevas instalaciones aduaneras en la Isla del Cayacal, que comprende proyectos para su construcción, revisiones y peritajes, construcción de canalizaciones y adecuaciones de bermas de servicios.
NOTA: Este proyecto se concluyó en diciembre de 2012.
Construcción de faro y centro de control de tráfico marítimo. | 0809J3A0004 | MICH. | 01-2008 12-2012 | 47160000 | 53819504 | 36097519 | 10930000 | 9137044 | 9066222 | 45163741 | 82.9481 | 99.2249 | 67.6 | 32.4 | 32.4 | 100
Construcción de una torre de aproximadamente 40 metros de altura, que dará cabida a la torre de control de tráfico marítimo, oficinas de seguridad del puerto, centro de circuito cerrado de televisión, e instalaciones necesarias para torre del faro.
NOTA: Este proyecto se concluyó en diciembre de 2012.
Habilitado de áreas ecológicas protegidas y corredores ecológicos. | 0809J3A0001 | MICH. | 01-2009 12-2012 | 20000000 | 24839771 | 15754367 | 3000000 | 4998847 | 4998760 | 20753127 | 166.6253 | 99.9983 | 73.7 | 26.3 | 26.3 | 100
Los trabajos consisten en la delimitación de las áreas destinadas al desarrollo ecológico y conservación de las especies tanto animal como vegetal que habitan en esta zona.
NOTA: Este proyecto se concluyó en diciembre de 2012.
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 2191082205 | 3742945897 | 1887236789 | 327880000 | 341043803 | 444940069 | 2332176858 | 135.7021 | 130.4642
Infraestructura económica |  |  |  | 2191082205 | 3742945897 | 1887236789 | 327880000 | 341043803 | 444940069 | 2332176858 | 135.7021 | 130.4642
Dragado de dársena norte y oriente en puerto de Lázaro Cárdenas, Mich. | 0909J3A0003 | MICH. | 01-2010 12-2013 | 880000000 | 947223730 | 502518506 | 143420000 | 162338375 | 266338375 | 768856881 | 185.7052 | 164.0637 | 53.8 | 28.1 | 28.1 | 81.9
Dragado de 10 000 000 metros cúbicos de material para construir dársenas norte y oriente, con una profundidad de 16.50 metros, 600 metros de plantilla con taludes 4:1.
NOTA: Este proyecto considera el apoyo de recursos del Gobierno Federal por 125 000 000 de pesos y los trabajos se han realizado de acuerdo a lo programado. Movimiento registrado y autorizado en el MAPE con número de folio 2012-9-J3A-13 de fecha 20 de noviembre del 2012. El mayor monto ejercido se debe a que en diciembre se realizaron trabajos adicionales de dragado en la dársena norte obteniendo cerca de 1.6 millones de metros cúbicos; es importante mencionar que la suficiencia de recursos proviene de ingresos excedentes obtenidos durante el ejercicio, registrados y autorizados en el MINEX con folios 2012-9-J3A-39 del 6 de agosto del 2012, 2012-9-J3A-100 del 9 de noviembre del 2012 y 2012-9-J3A-113 del 26 de noviembre del 2012; asimismo, ya no fue posible regularizar dichos ingresos excedentes en el MAPE debido a las fechas límite que estableció para tal fin la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Protección de márgenes playeras y en canales de navegación | 0309J3A0002 | MICH. | 01-2001 12-2017 | 125158280 | 330586449 | 187412600 | 45700000 | 43134034 | 43134019 | 230546619 | 94.3852 | 100 | 90.2 | 3.3 | 3.3 | 93.5
Protección playera en una longitud de 4 000 metros en márgenes y canales.
NOTA: Durante el ejercicio se realizó recalendarización de los recursos hasta 2017, derivado de que el material que se utiliza en la protección es de roca para coraza, la cual es muy escaza y la falta de roca de los tamaños necesarios para la protección ha ocasionado que se desfase la terminación de estos trabajos hasta el 2017.
Oficinas administrativas API y construcción del centro de negocios en la Isla del Cayacal. | 0409J3A0004 | MICH. | 01-2005 12-2014 | 15600000 | 112364420 | 12406824 | 30900000 | 29864896 | 29864896 | 42271720 | 96.6501 | 100 | 66.5 | 8.7 | 8.7 | 75.2
Desarrollar sobre un área de 1.5 hectáreas la construcción de las oficinas corporativas de apilac y un centro de negocios que dé cabida a los diversos servidores portuarios, la edificación será de cuatro niveles y el centro de negocios de un solo nivel.
NOTA: Durante el ejercicio se realizó recalendarización de los recursos asignados al proyecto, lo anterior para conjuntar los recursos en años subsecuentes y de esta forma realizar los trabajos de manera continua mediante un solo contrato.
Dragado de canales de acceso, dársenas y canal interiores | 0309J3A0012 | MICH. | 01-2003 12-2013 | 397321253 | 1175796064 | 827254194 | 28600000 | 21691169 | 21691169 | 848945363 | 75.8432 | 100 | 82.9 | 1.8 | 1.8 | 84.7
Dragado de 13 000 000 m3 de material para profundizar los canales y dársenas del puerto, realizando el dragado a -16.0 metros de profundidad con una plantilla en canales de 100 metros y en dársenas de 600 metros.
NOTA: Este proyecto presenta un avance de acuerdo a lo programado, se considera cuncluirse concluirlo en 2013.
Construcción de patio ferroviario en la Isla del Cayacal | 0509J3A0005 | MICH. | 01-2008 12-2013 | 15510000 | 248397711 | 158510150 | 20000000 | 21311474 | 21311474 | 179821624 | 106.5574 | 100 | 80.7 | 8.6 | 8.6 | 89.3
El proyecto consiste en la construcción e instalación de 26.5 Kilómetros de vías férreas, para el movimiento de carga que dé servicio a los cesionarios del puerto.
NOTA: Este proyecto se realiza de acuerdo a lo programado, considerándose que el mismo se concluirá durante 2013.
Construcción de vialidades secundarias y patios de uso común. | 0809J3A0002 | MICH. | 01-2009 12-2015 | 81000000 | 91378750 | 42683291 | 18410000 | 19996160 | 19996156 | 62679447 | 108.6157 | 100 | 48 | 21.9 | 21.9 | 69.9
Construcción de 10 kilómetros de vialidades de 15 hectáreas de patios de uso común, constituida por un solo cuerpo de doble sentido y con carriles de 3.5 metros de ancho y acotamientos laterales de 2.0 mts.
NOTA: Durante el ejercicio se realizó recalendarización de los recursos asignados al proyecto, toda vez que los terrenos tuvieron que ser mejorados para soportar la estructura vial proyectada, con el cambio de especificación en las terracerías consideradas, se tuvo que ampliar el plazo para la terminación de los trabajos hasta el 2015.
Reubicación de líneas de trasmisión eléctrica en la Isla del Cayacal, en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. | 0509J3A0004 | MICH. | 02-2006 12-2013 | 46488640 | 62577522 | 12268260 | 5450000 | 13526254 | 13524735 | 25792995 | 248.1603 | 99.9888 | 20.3 | 21.6 | 21.6 | 41.9
Los trabajos consisten en reubicar las líneas de trasmisión de alta tensión que se localizan en el puerto, sustituyendo las torres de estructura por postes troncocónicos.
NOTA: Durante el ejercicio se realizó recalendarización de los recursos asignados al proyecto, estos trabajos se deben realizar de manera programada con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sin embargo no se ha llegado a la conciliación adecuada y se han tenido que postergar parte de los trabajos, razón por la cual se estima la conclusión de este proyecto para el 2013.
Drenajes sanitarios y pluviales en el recinto portuario | 0809J3A0003 | MICH. | 01-2009 12-2016 | 58859639 | 60919167 | 21567061 |  | 12825970 | 12789292 | 34356353 |  | 99.714 | 9 | 48 | 48 | 57
Construcción de 6.0 Km de colector principal y secundarios de aguas residuales y pluviales, así como construcción de planta de tratamiento de aguas residuales, el drenaje se realizará con tubería PAD, de distintos diámetros, dependiendo de la capacidad de desalojo de agua que se requiera.
NOTA: Proyecto incorporado durante el ejercicio. Movimiento registrado y autorizado en el MAPE con número de folio 2012-9-J3A-13 del 20 de noviembre del 2012. Cabe señalar que se han realizado diversos trabajos como vialidades y vías férreas que debían ser terminados toda vez que resultan complementarios de este proyecto, por tal razón se ha recorrido el periodo de terminación del proyecto para el 2016.
Construcción de centro de control de emergencias. | 0309J3A0018 | MICH. | 01-2004 12-2014 | 87508000 | 86421704 | 29784383 | 23000000 | 7930813 | 7865295 | 37649678 | 34.1969 | 99.1739 | 33.1 | 9.5 | 9.4 | 42.5
Habilitado para el terreno, construcción del edificio administrativo, zona para vehículos de emergencia como carros de bomberos y ambulancias servicios médicos, gimnasio, cuarto de humo.
NOTA: Se recalendarizaron los recursos hasta 2014 ya que es un proyecto integral que requiere de trabajos reprogramados debido a la especialidad que se ejecute, como son: la edificación, pavimentaciones, áreas deportivas, aspectos hidráulicos que se realizan con distintas empresas, por lo que se proyecta la conclusión de este proyecto a dos años más. Movimiento registrado y autorizado en el MAPE con número de folio 2012-9-J3A-13 de fecha 20 de noviembre del 2012.
Vialidad periférica norte e infraestructura vial | 0209J3A0001 | MICH. | 01-2001 12-2015 | 101056393 | 158678938 | 87502154 | 7200000 | 5500000 | 5500000 | 93002154 | 76.3889 | 100 | 76.5 | 3.5 | 3.5 | 80
Construcción de 25 000 metros de vialidad periférica en dos cuerpos de dos carriles cada cuerpo y un solo sentido, la estructura estará conformada por una subase de 20 centímetros, una base de 30 y una carpeta asfáltica de 8 cm para rodamiento.
NOTA: Durante el ejercicio se realizó recalendarización de los recursos asignados al proyecto, toda vez que se realizó el proyecto de los pasos a desnivel y el realizarlos de manera conjunta ocasionaba problemas en el flujo vehicular y de la carga que se maneja a través del puerto, por esta razón se amplió la fecha de término del proyecto para el 2015.
Construcción del muelle y patios de la terminal de usos múltiples III en la Isla del Cayacal. | 0509J3A0006 | MICH. | 03-2006 12-2013 | 382580000 | 468601442 | 5329366 | 5200000 | 2924658 | 2924658 | 8254024 | 56.2434 | 100 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 1.7
El proyecto consiste en la construcción de un muelle de 700 metros de longitud y patios para almacenamiento de mercancías sobre una superficie de 60.0 hectáreas.
NOTA: Durante el presente ejercicio se licitó la sesión parcial de derechos para la construcción de esta terminal por parte de la iniciativa privada, razón por la cual este proyecto únicamente considerará llevar los servicios hasta la nueva terminal.
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. Los conceptos de inversión consideran recursos fiscales y recursos propios.
2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2012, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2012.
3/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del programa o proyecto al cierre del ejercicio de 2012.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
1