## REP 6
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS1/
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.
Tipos de programas y proyectos, denominación y notas 2/ | Clave | Enti-dad fede-rativa | Fechas de inicio y tér-mino | Costo total programado (Pesos) |  | Inversión | [6 empty] | Avance físico porcentual
[6 empty] | (Pesos) |  |  |  |  | % cumplimiento financiero 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2011 | 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2012
|  |  |  | Aprobado (Al inicio del programa o proyecto) | Modificado 2012 3/ | Acumulada hasta 2011 | 2012 |  |  | Acumulada hasta 2012
[7 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada |  | Pagada / Apro-bada | Pagada / Modi-ficada |  | Apro-bado | Alcan-zado
TOTAL |  |  |  | 1298977626 | 2994155085 | 1596576210 | 657590060 | 740609594 | 698060259 | 2202985580 | 106.1543 | 94.2548
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 259307434 | 264307634 | 47995636 | 4410078 | 99870973 | 84011706 | 132007342 | 1904.9937 | 84.1202
PROGRAMAS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 115133536 | 115133736 | 36218152 |  | 41770975 | 31559394 | 67777546 |  | 75.5534
Adquisiciones |  |  |  | 102533536 | 102533736 | 36218152 |  | 35770975 | 26759394 | 62977546 |  | 74.8076
Programa de Adquisiciones de Equipos de Comunicación 2012. | 1209J3B0003 | COL. | 06-2012 12-2012 | 26469536 | 26469536 |  |  | 18769709 | 18488647 | 18488647 |  | 98.5026
Adquisición de bienes para mejorar las condiciones de servicio de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.
NOTA: Programa autorizado durante el ejercicio con folio MAPE 2012-9-J3B-26 de fecha 7 de febrero del 2013.
Programa de adquisiciones 2012 | 1209J3B0002 | COL. | 05-2012 12-2012 | 26200000 | 26200200 |  |  | 10932966 | 2701227 | 2701227 |  | 24.7072
Adquisición de bienes para mejorar las condiciones de servicio de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V
NOTA: Programa autorizado durante el ejercicio con folio MAPE 2012-9-J3B-18 de fecha 21 de noviembre del 2012. El menor ejercicio se debe al diferimiento del sistema de control de aceso por el incumplimiento en los plazos de entrega por parte del proveedor.
Adquisición de equipos de rayos gamma | 1009J3B0001 | COL. | 06-2010 12-2012 | 49864000 | 49864000 | 36218152 |  | 6068300 | 5569520 | 41787672 |  | 91.7806
Adquisición e instalación de equipos de rayos gamma para la inspección no intrusiva de vehiculos y carga contenerizada de exportación.
NOTA: Programa autorizado durante el ejercicio con folio MAPE 2012-9-J3B-11 de fecha 27 de agosto de 2012.
Mantenimiento |  |  |  | 12600000 | 12600000 |  |  | 6000000 | 4800000 | 4800000 |  | 80
Renivelación de los patios de los muelles 7, 8, 14 y 15, así como de otros patios y vialidades del puerto. | 1209J3B0005 | COL. | 07-2012 12-2012 | 12600000 | 12600000 |  |  | 6000000 | 4800000 | 4800000 |  | 80
Recuperación de los niveles de rasante de los patios de los muelles 7, 8, 14 y 15, así como de otros patios y vialidades del Puerto donde se realizan las maniobras de carga, descarga y traslados entre los distintos modos de transporte de las mercancías comerciadas en el Puerto de Manzanillo.
NOTA: Proyecto autorizado durante el ejercicio. Modificación autorizada en el MAPE mediante adecuación 2012-9-J3B-18 de fecha 21 de noviembre de 2012.
PROGRAMAS DE INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 144173898 | 149173898 | 11777484 | 4410078 | 58099998 | 52452312 | 64229796 | 1189.3738 | 90.2794
Mantenimiento |  |  |  | 119173898 | 119173898 |  |  | 43000000 | 40221955 | 40221955 |  | 93.5394
Rehabilitación a los muelles y patios de las posiciones 10 y 11. | 1209J3B0004 | COL. | 12-2012 08-2013 | 60800000 | 60800000 |  |  | 32000000 | 30816987 | 30816987 |  | 96.3031
Los trabajos consisten en la renivelación de las superficies de rodamiento en la zona de transición y de patios de los muelles 10 y 11, mediante la colocación de losas de alivio.
NOTA: Programa autorizado durante el ejercicio con folio MAPE 2012-9-J3B-11 de fecha 27 de agosto de 2012.
Dragado de mantenimiento complementario. | 1209J3B0001 | COL. | 06-2012 12-2013 | 58373898 | 58373898 |  |  | 11000000 | 9404968 | 9404968 |  | 85.4997
Llevar a cabo los trabajos de dragado de mantenimiento en algunas zonas del Puerto Interior de San Pedrito, tales como: Banda A, muelles 14 y 15, dársena de pescadores, y las boyas 11 y 15. El volumen total a dragar en las áreas antes mencionadas es de aproximadamente 535 310.2 metros
NOTA: Proyecto autorizado durante el ejercicio con folio MAPE 2012-9-J3B-17 de fecha 7 de noviembre de 2012.
Estudios de preinversión |  |  |  | 25000000 | 30000000 | 11777484 | 4410078 | 15099998 | 12230357 | 24007841 | 277.3275 | 80.9958
Estudios de inversión y servicios relacionados con la obra pública. | 0909J3B0003 | COL. | 01-2010 12-2013 | 25000000 | 30000000 | 11777484 | 4410078 | 15099998 | 12230357 | 24007841 | 277.3275 | 80.9958
Realizar los estudios de ingeniería y dictámenes de obra pública. Así como las residencias de supervisión y control de calidad de obra pública, que le permitan al Puerto de Manzanillo ampliar su capacidad instalada y mantener su operación de forma eficiente.
NOTA: El monto pagado fue menor al modificado porque hubo recursos que se programaron para servicios relacionados con el proyecto de Zona Norte. Movimiento registrado y autorizado en el MAPE con número de folio 2012-9-J3B-26 de fecha 7 de febrero del 2013.
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 1039670192 | 2729847451 | 1548580574 | 653179982 | 640738621 | 614048553 | 2070978238 | 94.0091 | 95.8345
PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 408341692 | 408341692 |  | 300000000 | 159400000 | 148076174 | 148076174 | 49.3587 | 92.896
Infraestructura económica |  |  |  | 115918932 | 115918932 |  | 112000000 | 72200000 | 61280445 | 61280445 | 54.7147 | 84.876
Construcción de tablestacado en los muelles de la banda B. | 0909J3B0004 | COL. | 01-2010 12-2012 | 115918932 | 115918932 |  | 112000000 | 72200000 | 61280445 | 61280445 | 54.7147 | 84.876 |  | 100 | 37 | 37
Retiro de las defensas existentes y la colocación de un tablestacado metálico frontal de 570 metros de largo, sobre el trazo del paramento actual, lo anterior con posibilidades de efectuar el dragado hasta la cota -14,00 m. y en el futuro, llegar a una profundidad de -15,00 m.
NOTA: Modificación autorizada en el MAPE mediante adecuación 2012-9-J3B-11 de fecha 27 de agosto de 2012.
Infraestructura gubernamental |  |  |  | 292422760 | 292422760 |  | 188000000 | 87200000 | 86795729 | 86795729 | 46.1679 | 99.5364
Reconfiguración de Módulos de Aduana y Ampliación de la Ruta Fiscal. | 1209J3B0006 | COL. | 09-2012 12-2012 | 49200000 | 49200000 |  |  | 49200000 | 49200000 | 49200000 |  | 100
Reubicación de casetas de primer reconocimiento aumentando su número de 5-9 incluye construcción de 30 posiciones para la 1ra revisión (10 por reubicar y 20 nuevas), ampliación del número de carriles de la ruta fiscal de 3 a 4, habilitado de espacio para estacionamiento de empleados de la aduana.
NOTA: Proyecto autorizado durante el ejercicio. Modificación autorizada en el MAPE mediante adecuación 2012-9-J3B-18 de fecha 21 de noviembre de 2012.
Adquisición de equipos de Rayos X para la Aduana del Puerto de Manzanillo | 1109J3B0003 | COL. | 08-2011 12-2012 | 243222760 | 243222760 |  | 188000000 | 38000000 | 37595729 | 37595729 | 19.9977 | 98.9361
Adquisición y puesta en operación de equipos de rayos X para la revisión de cargas por parte de la aduana del puerto.
NOTA: Modificación autorizada en el MAPE mediante adecuación 2012-9-J3B-11 del 27 de agosto de 2012, el monto pagado fue menor al aprobado debido a que hubo un desfase en la adjudicación por el retraso en la entrega de las especificaciones técnicas por parte de la aduana. Por lo anterior, se modifica el alcance difiriéndose para ejercicios posteriores.
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 631328500 | 2321505759 | 1548580574 | 353179982 | 481338621 | 465972379 | 1922902064 | 131.9362 | 96.8076
Infraestructura económica |  |  |  | 631328500 | 2321505759 | 1548580574 | 353179982 | 481338621 | 465972379 | 1922902064 | 131.9362 | 96.8076
Instalaciones de patio regulador de trailers. | 0509J3B0010 | COL. | 02-2006 12-2013 | 129250000 | 158806670 | 91650889 | 15000000
Se pretende realizar las acciones pertinentes para habilitar las instalaciones de drenaje, agua potable, energía eléctrica, alumbrado, mejoramiento del terreno (en su caso), terracerías, pavimentos y edificaciones para oficinas y servicio de vigilancia.
NOTA: Proyecto que se difirió ya que los trabajos se desfazaron derivado de la redefinición al proyecto con la finalidad de cubrir las necesidades actuales del puerto. Movimiento registrado y autorizado en el MAPE con número de folio 2012-9-J3B-8 de fecha 18 de junio del 2012.
Desarrollo de infraestructura portuaria Zona Norte. | 0809J3B0001 | COL. | 09-2008 12-2015 | 502078500 | 2162699089 | 1456929685 | 338179982 | 481338621 | 465972379 | 1922902064 | 137.7883 | 96.8076 | 75.1 | 17 | 17 | 92.1
Desmonte, saneamiento, relleno y dragado; Conectividad Vial Externa e Interna, Mitigación de Impacto Ambiental y Obras Condicionadas, servicios relacionados con la obra; construcción de Aduana e infraestrucura eléctrica en la Zona Norte del Puerto, para disponer de áreas que atiendan la demanda de carga contenerizada.
NOTA: Es un proyecto que se realizó con recursos del Gobierno Federal por 93.0 millones de pesos. Movimiento registrado y autorizado en el MAPE mediante adecuación 2012-9-J3B-26 del 7 de febrero 2013.
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. Los conceptos de inversión consideran recursos fiscales y recursos propios.
2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2012, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2012.
3/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del programa o proyecto al cierre del ejercicio de 2012.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
1