## REP 6
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS1/
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TAMPICO, S.A. DE C.V.
Tipos de programas y proyectos, denominación y notas 2/ | Clave | Enti-dad fede-rativa | Fechas de inicio y tér-mino | Costo total programado (Pesos) |  | Inversión | [6 empty] | Avance físico porcentual
[6 empty] | (Pesos) |  |  |  |  | % cumplimiento financiero 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2011 | 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2012
|  |  |  | Aprobado (Al inicio del programa o proyecto) | Modificado 2012 3/ | Acumulada hasta 2011 | 2012 |  |  | Acumulada hasta 2012
[7 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada |  | Pagada / Apro-bada | Pagada / Modi-ficada |  | Apro-bado | Alcan-zado
TOTAL |  |  |  | 411465512 | 432547668 | 180923345 | 66652516 | 57052516 | 39184061 | 220107406 | 58.7886 | 68.6807
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 237500000 | 249631846 | 81274626 | 62052516 | 44952516 | 32838637 | 114113263 | 52.9207 | 73.0518
PROGRAMAS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 200500000 | 211867941 | 77976847 | 49052516 | 42952516 | 31757615 | 109734462 | 64.7421 | 73.9366
Mantenimiento |  |  |  | 188900000 | 199862051 | 77067799 | 43252516 | 38952516 | 31686915 | 108754714 | 73.2603 | 81.3475
Mantenimiento a la infraestructura portuaria (primera etapa) | 1109J3D0003 | TAMPS. | 01-2012 12-2012 | 30400000 | 30400000 |  | 12052516 | 19052516 | 12994257 | 12994257 | 107.8136 | 68.2023
Se dará mantenimiento general correctivo a las bodegas y cobertizos, así como a los drenes pluviales, reposición luminarias dentro de las bodegas, reposición de defensas y/o bitas en las áreas de los muelles.
NOTA: El menor monto ejercido se debe a la reprogramación de los trabajos de esta etapa para una segunda etapa que se llevará a cabo en 2013, ya que no se cumplió la meta programada de los ingresos durante el ejercicio fiscal.
Dragado de mantenimiento | 1009J3D0002 | TAMPS. | 07-2010 12-2012 | 143500000 | 154462051 | 77067799 | 16200000 | 10400000 | 9988210 | 87056009 | 61.6556 | 96.0405
Por medio de una draga de tolva autopropulsada se realizarán los dragados necesarios para la operación del canal de navegación, paramentos de las terminales públicas y dársenas.
NOTA: Proyecto originalmente autorizado y modificado durante el ejercicio. Movimiento registrado y autorizado en el MAPE con folio 2012-9-J3D-5 del 4 de junio 2012. Cubriéndose en este ejercicio el complemento del dragado del 2011.
Mantenimiento a vías que brindan servicio a los muelles 4 al 9. | 1109J3D0002 | TAMPS. | 01-2012 12-2012 | 15000000 | 15000000 |  | 15000000 | 9500000 | 8704448 | 8704448 | 58.0297 | 91.6258
Se propone sustituir los rieles en mal estado de 85 lb/yd por elementos nuevos de 115 lb/yd, lo cual elevará su resistencia, eficacia operativa y vida útil. Asimismo, se sustituirán los juegos de cambios, sapos y agujas dañados, así como sus accesorios de sujeción.
NOTA: El menor monto ejercido se debe a los ahorros obtenidos en el proceso de licitación al considerar una propuesta más económica, cumpliéndose la meta al 100%.
Estudios de preinversión |  |  |  | 11600000 | 12005890 | 909048 | 5800000 | 4000000 | 70700 | 979748 | 1.219 | 1.7675
Servicios relacionados con la obra pública | 1009J3D0006 | TAMPS. | 01-2011 12-2012 | 11600000 | 12005890 | 909048 | 5800000 | 4000000 | 70700 | 979748 | 1.219 | 1.7675
Contar con los estudios técnicos necesarios para asegurar la viabilidad y factibilidad del desarrollo de las obras planeadas en el Puerto.
NOTA: Proyecto modificado durante el ejercicio. Movimiento registrado y autorizado en el MAPE con folio 2012-9-J3D-5 del 4 de junio 2012. El menor monto ejercido es porque ya no se realizaron dos estudios: Aerofotogramétricos y para el proyecto de rehabilitación de pavimento de patios e interiores de bodegas y cobertizos, los cuales se difieren para el próximo año en virtud del tiempo requerido para elaborarlos y dado que la entidad no cumplió con la meta programada de ingresos en el ejercicio fiscal.
PROGRAMAS DE INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 37000000 | 37763905 | 3297779 | 13000000 | 2000000 | 1081022 | 4378801 | 8.3156 | 54.0511
Mantenimiento |  |  |  | 37000000 | 37763905 | 3297779 | 13000000 | 2000000 | 1081022 | 4378801 | 8.3156 | 54.0511
Rehabilitación de vialidad principal de las terminales públicas 1 al 9. | 1109J3D0001 | TAMPS. | 01-2012 12-2014 | 27000000 | 27000000 |  | 11000000
Retirar el pavimento dañado y capas inferiores de soporte. Posteriormente se construirán las diversas capas del pavimento nuevo: relleno con material triturado colocando un capa de geo textil, se cubrirá con una segunda capa de material más fino. Se colocará una capa de revestimiento mejorada.
NOTA: Este proyecto se difiere para el ejercicio del 2013 a fin de atender y darle suficiencia presupuestal a los proyectos prioritarios como son; el de habilitación de terrenos para la construcción de una TUM y al Mantenimiento a la infraestructura portuaria. Movimiento registrado y autorizado en el MAPE con folio 2012-9-J3D-3 del 27 de marzo de 2012.
Restauración del edificio de la Ex aduana Marítima de Tampico. | 0909J3D0001 | TAMPS. | 01-2010 12-2014 | 10000000 | 10763905 | 3297779 | 2000000 | 2000000 | 1081022 | 4378801 | 54.0511 | 54.0511
Realizar la rehabilitación en gran parte de las diversas instalaciones que conforman al inmueble, con la finalidad de prevenir cualquier eventualidad que ponga en riesgo la seguridad de los turistas que los visitan, así como la infraestructura que colindante a él.
NOTA: Proyecto originalmente autorizado. El menor monto ejercido de recursos es derivado a la mejor propuesta resultante de la licitación.
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 173965512 | 182915822 | 99648719 | 4600000 | 12100000 | 6345424 | 105994143 | 137.944 | 52.4415
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 173965512 | 182915822 | 99648719 | 4600000 | 12100000 | 6345424 | 105994143 | 137.944 | 52.4415
Infraestructura económica |  |  |  | 147465512 | 160146031 | 90383495 |  | 7500000 | 6266480 | 96649975 |  | 83.5531
Habilitación de terrenos para la construcción de una TUM (primera etapa) | 1009J3D0004 | TAMPS. | 08-2010 12-2013 | 147465512 | 160146031 | 90383495 |  | 7500000 | 6266480 | 96649975 |  | 83.5531 | 66 |  | 34 | 100
La APITAM formuló un proyecto estratégico de desarrollo, que en una primera etapa sólo invierta en la habilitación de 10.1 hectáreas de terrenos para la instalación de una terminal de cargas generales, en la cual sus obras y equipamientos estarían a cargo de un eventual cesionario.
NOTA: Proyecto incorporado durante el ejercicio. Movimiento registrado y autorizado en el MAPE con número de folio 2012-9-J3D-5 del 4 de junio 2012. El menor ejercicio se debe a los ahorros obtenidos en el proceso de licitación al considerar una propuesta más económica, cumpliéndose la meta programada. Derivado de que en 2012 no se autorizaron recursos del Gobierno Federal (recursos fiscales) para continuar con la primera etapa, la fecha de término del proyecto se amplió para 2013, mismo que se registró en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión.
Otros proyectos |  |  |  | 26500000 | 22769791 | 9265224 | 4600000 | 4600000 | 78944 | 9344168 | 1.7162 | 1.7162
Infraestructura para la fiscalización de los muelles 10 y 11. | 1009J3D0005 | TAMPS. | 08-2010 12-2013 | 26500000 | 22769791 | 9265224 | 4600000 | 4600000 | 78944 | 9344168 | 1.7162 | 1.7162 | 95 |  | 2 | 97
Se realizará la construcción y habilitación de diversas obras requeridas por el SAT y la Aduana de Tampico, a partir del segundo semestre del 2010, 2011 y 2012.
NOTA: El monto ejercido fue para realizar pagos de finiquitos y ajustes de costos de los contratos 19 y 21 del 2011 llamados Ampliación de andén para la revisión aduanera en el Recinto Fiscal de muelles 10 y 11; asimismo, contrato de la red eléctrica de media y baja tensión respectivamente; sin embargo, la meta programada de los ingresos en el ejercicio fiscal no se cumplió, lo que implicó no ejercer en su totalidad los recursos, por lo que el proyecto se difirió para 2013 y se registró en la Cartera de Peogramas y Proyectos de Inversión.
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. Los conceptos de inversión consideran recursos fiscales y recursos propios.
2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2012, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2012.
3/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del programa o proyecto al cierre del ejercicio de 2012.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
1