## REP 6
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS1/
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.
Tipos de programas y proyectos, denominación y notas 2/ | Clave | Enti-dad fede-rativa | Fechas de inicio y tér-mino | Costo total programado (Pesos) |  | Inversión | [6 empty] | Avance físico porcentual
[6 empty] | (Pesos) |  |  |  |  | % cumplimiento financiero 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2011 | 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2012
|  |  |  | Aprobado (Al inicio del programa o proyecto) | Modificado 2012 3/ | Acumulada hasta 2011 | 2012 |  |  | Acumulada hasta 2012
[7 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada |  | Pagada / Apro-bada | Pagada / Modi-ficada |  | Apro-bado | Alcan-zado
TOTAL |  |  |  | 6708214351 | 8399169938 | 2155930419 | 675125000 | 675125000 | 665890852 | 2821821271 | 98.6322 | 98.6322
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 109237600 | 150983530 | 26307031 | 89525000 | 95281500 | 93771946 | 120078977 | 104.7439 | 98.4157
PROGRAMAS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 81170600 | 81170600 |  | 54525000 | 78731500 | 78528213 | 78528213 | 144.0224 | 99.7418
Adquisiciones |  |  |  | 4670600 | 4670600 |  | 4525000 | 2231500 | 1519207 | 1519207 | 33.5736 | 68.0801
Programa de adquisiciones 2012 | 1109J3E0006 | VER. | 02-2012 12-2012 | 3670600 | 3670600 |  | 3670000 | 2170000 | 1457706 | 1457706 | 39.7195 | 67.1754
Incluye bienes, tales como: equipo propio para la administración; maquinaria y equipo de producción; las refacciones, accesorios y herramientas indispensables para el funcionamiento de los bienes, maquinaria o equipos.
NOTA: El menor ejercicio presupuestario del gasto fue debido a que no se adquirieron: equipos de audio y video para equipar la sala de juntas y remolques para oficinas móviles. Cabe señalar que en el monto modificado se incluyen 284 900 pesos que son recursos que se programaron para Mobiliario, pero por el Programa de Austeridad ya no se ejercieron y quedaron como pendientes de liberar. Movimiento registrado y autorizado en el MAPE con folio de adecuación 2012-9-J3E-14 de fecha 9 diciembre 2012
Equipamiento para el CCTM | 1109J3E0003 | VER. | 01-2012 12-2012 | 1000000 | 1000000 |  | 855000 | 61500 | 61501 | 61501 | 7.1931 | 100.0016
Adquisición de un radio base VHF DSC banda marina e instalación de un radar nuevo banda X en la Isla de Sacrificios, para su incorporación al sistema de Control de Tráfico Marítimo del Puerto de Veracruz
NOTA: Se recalendarizaron para el ejercicio 2013 los recursos para la adquisición del radar banda X.
Mantenimiento |  |  |  | 70000000 | 70000000 |  | 50000000 | 70000000 | 70402027 | 70402027 | 140.8041 | 100.5743
Programa de mantenimiento a infraestructura portuaria 2012 | 1109J3E0005 | VER. | 01-2012 12-2012 | 70000000 | 70000000 |  | 50000000 | 70000000 | 70402027 | 70402027 | 140.8041 | 100.5743
Programa destinado a la conservación y mantenimiento (preventivo y correctivo) de los bienes inmuebles del Recinto Portuario de Veracruz
NOTA: El mayor ejercicio del gasto se debió a la instalación y rehabilitación de malla ciclónica en el interior del puerto, rehabilitación de espacio en el centro de acopio y limpieza de bahía en lancha con motor fuera de borda en el interior del recinto portuario.
Estudios de preinversión |  |  |  | 6500000 | 6500000 |  |  | 6500000 | 6606979 | 6606979 |  | 101.6458
Estudios de preinversión | 1109J3E0013 | VER. | 01-2012 12-2012 | 6500000 | 6500000 |  |  | 6500000 | 6606979 | 6606979 |  | 101.6458
Estudios de factibilidad técnica, económica, legal y prefactibilidad ambiental para nuevos proyectos de inversión en el puerto de Veracruz.
NOTA: Proyecto autorizado durante el ejercicio, en el MAPE con folio número 2012-9-J3E-1 del 04 de junio de 2012. El mayor ejercicio del gasto fue debido a la elaboración de diseño estructural de piso de concreto hidráulico para estiba de bobinas y trabajos de topografía para la ampliación de vía del ferrocarril y reserva portuaria de Veracruz.
PROGRAMAS DE INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 28067000 | 69812930 | 26307031 | 35000000 | 16550000 | 15243733 | 41550764 | 43.5535 | 92.1071
Adquisiciones |  |  |  | 28067000 | 69812930 | 26307031 | 35000000 | 16550000 | 15243733 | 41550764 | 43.5535 | 92.1071
Sistema de interconexión de voz y datos | 1109J3E0007 | VER. | 03-2012 09-2013 | 5000000 | 6003464 |  | 5000000 | [6 empty] | 100
Sistema de comunicación para centro de comando en situación de riesgo.
NOTA: Derivado de la necesidad de recursos en otros proyectos prioritarios, se recalendariza para el 2013 este programa.
Programa de adquisición de equipamiento para la aduana de Veracruz. | 0809J3E0002 | VER. | 11-2011 02-2013 | 20960000 | 57959466 | 24753549 | 30000000 | 16000000 | 14759601 | 39513150 | 49.1987 | 92.2475
Adquisición de un equipo de rayos X para ferrocarril para la aduana del puerto de Veracruz.
NOTA: Se modificó la fecha de término en la Cartera de Programas y Proyectos derivado de la tramitología y gestión de permisos por parte de la Aduana Marítima del Puerto para obtener el permiso de operación, requisito necesario para la importación del equipo de rayos X, ocasionando que se recalendarizara su instalación, puesta en marcha y finiquito de pago para el 2013, motivo por el cual se amplió la fecha de término.
Programa de ampliación de la cobertura del CCTV | 1009J3E0002 | VER. | 10-2011 07-2013 | 2107000 | 5850000 | 1553482 |  | 550000 | 484132 | 2037614 |  | 88.024
Adquisición de equipo para la ampliación y mejoramiento del Circuito Cerrado de Televisión para la operación y seguridad del puerto de Veracruz.
NOTA: Programa autorizado durante el ejercicio, autorizado en el MAPE con folio número 2012-9-J3E-10 del 17 de octubre de 2012. El menor ejercicio del gasto fue debido a ahorros en la adquisición de refacciones para el CCTV. Se modificó en la Cartera de Programas y Proyectos la fecha de término debido a que se incrementaron requerimientos de nuevos puntos de vigilancia así como sustititución de equipos existentes.
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 6598976751 | 8248186408 | 2129623388 | 585600000 | 579843500 | 572118906 | 2701742294 | 97.6979 | 98.6678
PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 84500000 | 92137045 | 37729898 | 8000000 | 26880000 | 27233126 | 64963024 | 340.4141 | 101.3137
Infraestructura económica |  |  |  | 42500000 | 48667446 | 26001222 |  | 10480000 | 9174303 | 35175525 |  | 87.5411
Reconstrucción de la Av. Rafael Cuervo | 1009J3E0005 | VER. | 09-2010 04-2012 | 29000000 | 33917446 | 24661763 |  | 5000000 | 4241601 | 28903364 |  | 84.832 | 49.9 |  | 8.6 | 58.5
Pavimentación de concreto hidráulico de la Av. Rafael Cuervo, en el tramo del km 4+280 al km 6+500.
NOTA: Proyecto autorizado durante el ejercicio, en el MAPE con folio número 2012-9-J3E-1 del 04 de junio de 2012. Se modificó la fecha de término en la Cartera de Programas y Proyectos debido a que el Ayuntamiento de Veracruz solicitó al Consejo de Administración ampliar los alcances del presente proyecto, por lo que también es necesario reconsiderar el avance acumulado reportado en 2011. El menor ejercicio del gasto fue debido a ahorros en la ejecución de las obras de este año.
Reconstrucción de la bodega 19 anexo | 1209J3E0002 | VER. | 04-2012 11-2012 | 10000000 | 10000000 |  |  | 4000000 | 3413874 | 3413874 |  | 85.3469 |  |  | 34.1 | 34.1
Realizar trabajos para el mejoramiento y modernización de las estructuras e instalaciones de la Bodega 19 Anexo.
NOTA: Proyecto autorizado durante el ejercicio, en el MAPE con folio número 2012-9-J3E-1 del 04 de junio de 2012. El menor ejercicio del gasto fue debido a ahorros en la ejecución de las obras, permitiendo su conclusión y puesta en operación.
Pozo para abastecimiento de agua en el puerto actual | 1109J3E0004 | VER. | 09-2011 05-2012 | 3500000 | 4750000 | 1339459 |  | 1480000 | 1518828 | 2858287 |  | 102.6235 | 38.3 |  | 30.9 | 69.2
Perforación de un pozo de agua potable para el servicio de las instalaciones portuarias. La perforación se realizará a 80 metros de profundidad y el caudal máximo de extracción será de 50 litros.
NOTA: Proyecto autorizado durante el ejercicio, autorizado en el MAPE, el mayor ejercicio del gasto fue debido a la revisión y dictamen del proyecto de reubicación de estación de bombeo del puerto de Veracruz. Se modificó la fecha de término en la Cartera de Programas y Proyectos debido a modificaciones técnicas en el proyecto.
Infraestructura gubernamental |  |  |  | 42000000 | 43469599 | 11728676 | 8000000 | 16400000 | 18058823 | 29787499 | 225.7353 | 110.1148
Habilitación de un recinto fiscalizado estratégico | 1109J3E0009 | VER. | 08-2011 03-2012 | 42000000 | 43469599 | 11728676 | 8000000 | 16400000 | 18058823 | 29787499 | 225.7353 | 110.1148 | 81 | 2.5 | 5 | 86
Suministro y colocación de la infraestructura de seguridad para el habilitado de un recinto fiscalizado estratégico en el puerto de Veracruz.
NOTA: La inversión ejercida considera 1 473 108 de pesos para la adquisición de un Circuito Cerrado de Televisión y 16 585 715 de pesos para inversión en obra pública. El mayor ejercicio del gasto fue debido a la realización de la construcción de barda con reja-acero en la colindancia oeste de la zona de actividades logísticas y por la modificación al proyecto CCTV.
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 6514476751 | 8156049363 | 2091893490 | 577600000 | 552963500 | 544885780 | 2636779270 | 94.3362 | 98.5392
Infraestructura económica |  |  |  | 5599976751 | 7209550581 | 2041685110 | 457600000 | 451750000 | 443645124 | 2485330234 | 96.9504 | 98.2059
Libramiento ferroviario a Santa Fé. | 0609J3E0005 | VER. | 01-2007 12-2013 | 269100000 | 645000001 | 164129309 | 177300000 | 222950000 | 227782957 | 391912266 | 128.4732 | 102.1677 | 20.6 | 26.6 | 38.4 | 59
Construcción de un libramiento ferroviario recinto portuario de Veracruz-Santa Fe.
NOTA: La inversión ejercida considera 31 015 762 de pesos de adquisición de terrenos y 196 767 195 de pesos para inversión en obra pública y supervisión de obras. El avance considera la adquisición de terrenos para la liberación del derecho de vía desde la ZAL hasta el Km 9+000, así como la realización de las obras necesarias en este tramo (Movimiento de tierras, tendido de vías, construcción de Puentes). Este año se terminó el Puente Río Medio, se inició la construcción del Puente Río grande, así como la construcción del tramo 0+000 al 3+600. Se inició el tramo 3+600 al 4+300 y se continúa con el tramo del Puente Río Medio al km 9+000. Se modificó la fecha de término en la Cartera de Programas y Proyectos debido a retrasos en la liberación del derecho de vía.
Desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas. | 0609J3E0004 | VER. | 07-2006 12-2014 | 795087000 | 1300000000 | 1141341143 | 144200000 | 71300000 | 72727602 | 1214068745 | 50.4352 | 102.0022 | 68.2 | 30 | 21.8 | 90
Construcción y desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas del puerto de Veracruz.
NOTA: El mayor ejercicio del gasto se debió a la Construcción de 6 casetas de control para planta de emergencia en la zona de actividades logísticas en el puerto de Veracruz y a la actualización de infraestructura y alimentación de alumbrado en baja tensión del eje principal de la ZAL.
Ampliación natural del puerto de Veracruz en la zona norte. | 0809J3E0005 | VER. | 10-2008 12-2013 | 3895841627 | 4605987592 | 653267964 | 69100000 | 68650000 | 64065515 | 717333479 | 92.7142 | 93.3219 | 28.5 | 1.4 | 1.3 | 29.8
Construcción de la ampliación natural del puerto de Veracruz en la zona norte, la cual incluye rompeolas, dragados, rellenos y muelles para 4 nuevas posiciones de atraque para contenedores.
NOTA: La inversión ejercida considera 43 581 789 de pesos de adquisición de terrenos y 20 483 726 de pesos para el suministro y colocación de piedra en cause de arroyo Vergara y arroyo tarimoya; revisión, seguimiento e integración de estudios ambientales; muestreo, análisis y resultados de la caracterización de material a dragar y que se utilizará para relleno en muelle, piedra para rompeolas y tablestaca para construcción de muelles; monitoreo de flora y fauna marinos en la zona norte en la ampliación del Puerto de Veracruz. El porcentaje de avance físico presentado en este informe, corresponde principalmente a la adquisición de terrenos para reserva portuaria, así como estudios y proyectos ejecutivos para el proyecto de la ampliación, conforme a lo registrado en cartera para la primera etapa. El porcentaje de avance físico en obras preliminares es sólo del 0.24 incluido en lo reportado.
Restitución de pavimentos en la zona noroeste del puerto actual | 1209J3E0007 | VER. | 02-2012 04-2013 | 49750000 | 49750000 |  |  | 49750000 | 46185034 | 46185034 |  | 92.8342 |  |  | 92.8 | 92.8
En vialidades de la zona noroeste, se repavimentarán 4.08 hectáreas con concreto hidráulico y se sustituirán 1.52 hectáreas de pavimentos asfálticos existentes por estructuras de concreto hidráulico, incluyendo la rehabilitación de sus señalamientos horizontales y verticales.
NOTA: Proyecto incorporado durante el ejercicio, autorizado en el Módulo de Adecuaciones Presupuestarias de Entidades (MAPE) con folio núm. 2012-9-J3E-10 del 17 de octubre de 2012. El menor ejercicio del gasto fue debido a un ahorro presupuestario en la ejecución de las obras.
Archivos de concentración e histórico | 1209J3E0006 | VER. | 02-2012 04-2013 | 13200000 | 13200000 |  |  | 10000000 | 8553076 | 8553076 |  | 85.5308 |  |  | 64.8 | 64.8
Adecuación y equipamiento de un Archivo de Concentración y un Archivo Histórico para la APIVER
NOTA: Proyecto autorizado durante el ejercicio, en el MAPE con folio número 2012-9-J3E-10 del 17 de octubre de 2012. El menor ejercicio del gasto fue debido a un ahorro presupuestario en la ejecución de las obras.
Sistemas de agua y saneamiento en la zona norte de puerto. | 1109J3E0010 | VER. | 06-2011 12-2013 | 110000000 | 113848951 | 20201729 | 42000000 | 9000000 | 5364817 | 25566546 | 12.7734 | 59.6091 | 18.4 | 35.6 | 4.4 | 22.8
Construcción de las redes de agua potable, riego y contra incendio, así como de los sistemas de alcantarillado y saneamiento (PTAR-Norte y PTAR-Sur) en la zona de expansión del puerto (1a. Etapa) al noroeste del recinto portuario de Veracruz
NOTA: El menor ejercicio del gasto fue debido al diferimiento para el 2013 de los trabajos de introducción de servicios básicos de infraestructura para las vialidades secundarias etapa 2 de la ZAL.
Centro de Atención Logística al Transporte | 1109J3E0011 | VER. | 06-2011 12-2015 | 228748124 | 236752129 | 47591918 |  | 8000000 | 7961347 | 55553265 |  | 99.5168 | 20.8 |  | 3.2 | 24
Construcción de un centro de control y monitoreo del acceso y tránsito del autotransporte para aumentar la competitividad logística y operativa del puerto, así como elevar su seguridad.
NOTA: Proyecto autorizado durante el ejercicio, en el MAPE con folio número 2012-9-J3E-10 del 17 de octubre de 2012. El menor ejercicio del gasto fue debido a ahorros presupuestarios en la ejecución de las obras.
Ampliación de la red ferroviaria interna del puerto | 1209J3E0005 | VER. | 07-2012 02-2013 | 36000000 | 36000000 |  |  | 7000000 | 6954610 | 6954610 |  | 99.3516 |  |  | 19.3 | 19.3
Se construirán 0.767 Km de laderos, 0.426 Km de conexiones y 1.062 Km adicionales de vías, ampliando cerca de 2.255 Km la red ferroviaria interna del puerto.
NOTA: Proyecto autorizado durante el ejercicio, en el MAPE con folio número 2012-9-J3E-10 del 17 de octubre de 2012. El menor ejercicio del gasto fue debido a un ahorro presupuestario en la ejecución de las obras.
Adecuación de espacios en oficinas administrativas del puerto | 1209J3E0003 | VER. | 02-2012 12-2013 | 9000000 | 9000000 |  |  | 4000000 | 3421896 | 3421896 |  | 85.5474 |  |  | 38 | 38
Adecuación de espacios de los Pisos 2, 3, 6 y 7 del Edificio Administrativo de la APIVER.
NOTA: Proyecto autorizado durante el ejercicio, en el MAPE con folio número 2012-9-J3E-10 del 17 de octubre de 2012. El menor ejercicio del gasto fue debido a un ahorro presupuestario en la ejecución de las obras.
Distribuidor vial JT en el nuevo acceso a la zona portuaria | 1109J3E0012 | VER. | 06-2011 12-2015 | 193250000 | 200011908 | 15153047 | 25000000 | 1100000 | 628270 | 15781317 | 2.5131 | 57.1155 | 7.8 | 12.1 | 0.3 | 8.1
Construcción del Distribuidor Vial JT en el Nuevo Acceso a la Zona Portuaria para la ordenación de los flujos vehiculares que se generarán por los proyectos de expansión del puerto.
NOTA: El menor ejercicio del gasto fue debido a ahorros en la ejecución de las obras, permitiendo su conclusión y puesta en operación.
Infraestructura gubernamental |  |  |  | 900000000 | 931491420 | 46475900 | 120000000 | 99863500 | 100080421 | 146556321 | 83.4004 | 100.2172
Nueva aduana del Puerto de Veracruz | 1109J3E0008 | VER. | 03-2011 12-2016 | 900000000 | 931491420 | 46475900 | 120000000 | 99863500 | 100080421 | 146556321 | 83.4004 | 100.2172 | 5.2 | 12.4 | 9.8 | 15
Construcción y equipamiento de la infraestructura para la nueva aduana, lo cual incluye los módulos de revisión de importación, de exportación y el acceso al puerto.
NOTA: La inversión ejercida considera 16 921 470 de pesos de adquisición de terrenos y 83 158 951 de pesos para inversión en obra pública y supervisión. El mayor ejercicio del gasto fue debido al suministro e instalación de cerca galvanizada en delimitación de perímetro zona norte de terrenos adquiridos por Apiver en franja transportistas.
Otros proyectos |  |  |  | 14500000 | 15007362 | 3732480 |  | 1350000 | 1160235 | 4892715 |  | 85.9433
Unidad de manejo ambiental La Pinera | 1109J3E0014 | VER. | 07-2011 12-2014 | 14500000 | 15007362 | 3732480 |  | 1350000 | 1160235 | 4892715 |  | 85.9433 | 25.7 |  | 7.5 | 33.2
Programa destinado a la conservación y mantenimiento de la flora y fauna silvestre en la UMA al cuidado de la APIVER.
NOTA: Proyecto autorizado durante el ejercicio, en el MAPE con folio número 2012-9-J3E-1 del 04 de junio de 2012. El menor ejercicio del gasto fue debido a ahorros en la ejecución de las obras, permitiendo su conclusión y puesta en operación.
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. Los conceptos de inversión consideran recursos fiscales y recursos propios.
2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2012, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2012.
3/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del programa o proyecto al cierre del ejercicio de 2012.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
1