## REP 6
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS1/
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE COATZACOALCOS, S.A. DE C.V.
Tipos de programas y proyectos, denominación y notas 2/ | Clave | Enti-dad fede-rativa | Fechas de inicio y tér-mino | Costo total programado (Pesos) |  | Inversión | [6 empty] | Avance físico porcentual
[6 empty] | (Pesos) |  |  |  |  | % cumplimiento financiero 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2011 | 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2012
|  |  |  | Aprobado (Al inicio del programa o proyecto) | Modificado 2012 3/ | Acumulada hasta 2011 | 2012 |  |  | Acumulada hasta 2012
[7 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada |  | Pagada / Apro-bada | Pagada / Modi-ficada |  | Apro-bado | Alcan-zado
TOTAL |  |  |  | 851123124 | 1375172036 | 937190727 | 175000000 | 158120036 | 157906454 | 1095097181 | 90.2323 | 99.8649
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 144405172 | 203892034 | 89987000 | 52000000 | 88619470 | 88405888 | 178392888 | 170.0113 | 99.759
PROGRAMAS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 144405172 | 203892034 | 89987000 | 52000000 | 88619470 | 88405888 | 178392888 | 170.0113 | 99.759
Adquisiciones |  |  |  | 4805172 | 4642320 |  |  | 3982000 | 3962076 | 3962076 |  | 99.4996
Programa de Adquisiciones | 1209J3F0002 | VER. | 01-2012 12-2012 | 4805172 | 4642320 |  |  | 3982000 | 3962076 | 3962076 |  | 99.4996
Adquisición de equipos y bienes propios para la indispensable operación del puerto.
NOTA: Proyecto autorizado durante el ejercicio. Movimiento registrado y autorizado en el MAPE con folio 2012-9-J3F-16 de fecha 10 de diciembre de 2012.
Mantenimiento |  |  |  | 139600000 | 199249714 | 89987000 | 52000000 | 84637470 | 84443812 | 174430812 | 162.3919 | 99.7712
Dragado de mantenimiento en el puerto de Coatzacoalcos. | 1009J3F0002 | VER. | 08-2011 12-2012 | 109600000 | 168200000 | 69999994 | 52000000 | 75000000 | 74807266 | 144807260 | 143.8601 | 99.743
Dragado en canal de acceso, canal interior de navegación, dársena de ciaboga y dársena de Coatzacoalcos. Volumen aproximado 2 200 000 m3.
NOTA: Se modificó el alcance del proyecto. Movimiento registrado y autorizado en el MAPE con número de folio 2012-9-J3F-22 de fecha 18 de enero 2013.
Reconstrucción del morro y cuerpo de la escollera lado Este del puerto de Coatzacoalcos. | 1009J3F0003 | VER. | 08-2011 12-2012 | 30000000 | 31049714 | 19987006 |  | 9637470 | 9636546 | 29623552 |  | 99.9904
Rehabilitación de 1 km de longitud del cuerpo y morro, empleando elementos prefabricados de concreto de hasta 20 toneladas de peso.
NOTA: Proyecto autorizado durante el ejercicio. Movimiento registrado y autorizado en el MAPE con folio número 2012-9-J3F-16 de fecha 10 de diciembre de 2012.
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 706717952 | 1171280002 | 847203727 | 123000000 | 69500566 | 69500566 | 916704293 | 56.5045 | 100
PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 701543000 | 1159280002 | 847203727 | 123000000 | 68000000 | 68000000 | 915203727 | 55.2846 | 100
Infraestructura económica |  |  |  | 701543000 | 1159280002 | 847203727 | 123000000 | 68000000 | 68000000 | 915203727 | 55.2846 | 100
Construcción de patio de vías II | 0809J3F0008 | VER. | 05-2009 06-2012 | 73360000 | 146299533 |  | 21000000
Construcción de un patio ferroviario; constará de un peine de 12 vías de 450 metros de longitud promedio, para dar un total aproximado de 5 400 metros en el patio; con 12 cambios de vía.
NOTA: Proyecto diferido porque se requiere de espacio para construcción de bodegas. Movimiento registrado y autorizado en el MAPE con número de folio 2012-9-J3F-16 de fecha 10 de diciembre de 2012.
Ampliación de avenida No. 7 | 0809J3F0005 | VER. | 07-2009 10-2012 | 2096000 | 4179987 |  | 2000000
Ampliación en 10 metros el ancho de la avenida 7, en una longitud de 300 metros; con pavimento de concreto hidráulico, incluye demoliciones, guarniciones, banquetas, sellado de juntas y señalamiento horizontal.
NOTA: Proyecto se pospuso para ejercicios subsecuentes. Autorizado en el MAPE con folio de autorización número 2012-9-J3F-16, de fecha 10 de diciembre de 2012
Desarrollo de infraestructura portuaria en la Laguna de Pajaritos, Ver. | 0509J3F0004 | VER. | 07-2008 12-2012 | 626087000 | 1008800482 | 847203727 | 100000000 | 68000000 | 68000000 | 915203727 | 68 | 100 | 104 | 13 | 13 | 117
Desarrollo de una terminal de usos múltiples para el manejo de fluidos y granel mineral.
NOTA: Es un proyecto que se realizó con recursos del Gobierno Federal, pero se redujo el presupuesto debido a que aún no se ha obtenido la liberación del Manifiesto de Impacto Ambiental. Dichos recursos se destinaron al proyecto de dragado de mantenimiento a la API de Topolobampo. Movimiento registrado y autorizado en el MAPE con folio 2012-9-J3F-24 de fecha 01 de febrero de 2013
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 5174952 | 12000000 |  |  | 1500566 | 1500566 | 1500566 |  | 100
Infraestructura económica |  |  |  | 5174952 | 12000000 |  |  | 1500566 | 1500566 | 1500566 |  | 100
Ampliación del patio para trailers | 1109J3F0001 | VER. | 08-2012 11-2013 | 5174952 | 12000000 |  |  | 1500566 | 1500566 | 1500566 |  | 100 |  |  | 100 | 100
Ampliación del patio para tráileres, lo cual requiere de la pavimentación de 8 870.96 m2 de superficie, utilizando concreto hidráulico.
NOTA: Proyecto autorizado durante el ejercicio. Movimiento registrado y autorizado en el MAPE con número de folio 2012-9-J3F-24 de fecha 01 de febrero 2013.
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. Los conceptos de inversión consideran recursos fiscales y recursos propios.
2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2012, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2012.
3/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del programa o proyecto al cierre del ejercicio de 2012.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
1