## REP 6
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS1/
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE SALINA CRUZ, S.A. DE C.V.
Tipos de programas y proyectos, denominación y notas 2/ | Clave | Enti-dad fede-rativa | Fechas de inicio y tér-mino | Costo total programado (Pesos) |  | Inversión | [6 empty] | Avance físico porcentual
[6 empty] | (Pesos) |  |  |  |  | % cumplimiento financiero 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2011 | 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2012
|  |  |  | Aprobado (Al inicio del programa o proyecto) | Modificado 2012 3/ | Acumulada hasta 2011 | 2012 |  |  | Acumulada hasta 2012
[7 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada |  | Pagada / Apro-bada | Pagada / Modi-ficada |  | Apro-bado | Alcan-zado
TOTAL |  |  |  | 395395700 | 408430503 | 59803992 | 216600000 | 228681096 | 227722108 | 287526100 | 105.1349 | 99.5806
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 11600000 | 16257457 | 4301123 | 11600000 | 11600000 | 10885660 | 15186783 | 93.8419 | 93.8419
PROGRAMAS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 11600000 | 16257457 | 4301123 | 11600000 | 11600000 | 10885660 | 15186783 | 93.8419 | 93.8419
Adquisiciones |  |  |  | 5000000 | 5000000 |  | 5000000 | 5000000 | 4910592 | 4910592 | 98.2118 | 98.2118
Programa de adquisiciones | 1109J3G0009 | OAX. | 01-2012 12-2012 | 5000000 | 5000000 |  | 5000000 | 5000000 | 4910592 | 4910592 | 98.2118 | 98.2118
Adquisición de maquinaria y equipo indispensable para la operación.
NOTA: El menor monto pagado se deriva de que ya no se adquirieron dos almejas para el manejo de la carga; sin embargo se cumplió con la meta.
Mantenimiento |  |  |  | 6600000 | 11257457 | 4301123 | 6600000 | 6600000 | 5975068 | 10276191 | 90.5313 | 90.5313
Mantenimiento de vías de la grúa de pórtico, ubicado en el muelle de contenedores. | 1109J3G0004 | OAX. | 07-2011 12-2012 |  | 4657457 | 4301123 |  |  | 456101 | 4757224
Mantenimiento de vías de la grúa de pórtico ubicada en la terminal de contenedores, que consiste en la sustitución de la totalidad de la placa base, elementos de anclaje y de la sustitución de un tramo de riel estándar.
NOTA: Este programa de mantenimiento se programó para pagarse en el 2011, sin embargo, debido a la firma de un convenio modificatorio al contrato, por presentarse dificultad en el traslado de los materiales por no ser de origen nacional, se difirió para concluir en el primer trimestre del 2012. Por lo que los recursos se utilizaron para el embarque y traslado de los materiales fueron clasificaron altamente inflamables, lo que ocasionó el retraso en la entrega al sitio de los trabajos. Dado los plazos para el registro de calendario del presupuesto, no fue posible modificar el Oficio de Liberación de Inversión con el nuevo calendario y regularizar en el MAPE por la fechas límite que estableció la Secretaria de Hacienda y Crédito Público
Mantenimiento de bodegas de almacenamiento del puerto de Salina Cruz. | 1109J3G0007 | OAX. | 01-2012 12-2012 | 2000000 | 2000000 |  | 2000000 | 2000000 | 1461323 | 1461323 | 73.0661 | 73.0661
Mantenimiento preventivo a estructuras de bodegas por degradación permanente, ambiente salino y fuertes vientos; requiere restructuración de partes afectadas prolongando su vida útil: Reconstrucción canalones de las tres bodegas; Fabricación e instalación de portones y Mantenimiento de techumbre
NOTA: El menor monto pagado se debe a que en la licitación se obtuvieron economías; sin embargo se cumplió con la meta.
Mantenimiento de barda perimetral del recinto fiscalizado, puerto de Salina Cruz. | 1109J3G0008 | OAX. | 01-2012 10-2012 | 2000000 | 2000000 |  | 2000000 | 2000000 | 1616519 | 1616519 | 80.826 | 80.826
Mantenimiento preventivo y correctivo elementos estructurales, sustitución malla ciclón y portones acceso al recinto, aplanados y pintura de muros entre otros, garantizando seguridad a instalaciones, cumpliendo el Código Internacional de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (Código PBIP).
NOTA: El menor monto pagado se debe a que en la licitación se obtuvieron economías; sin embargo se cumplió con la meta.
Mantenimiento general de muelles en el puerto de Salina Cruz. | 1109J3G0010 | OAX. | 01-2012 12-2012 | 1300000 | 1300000 |  | 1300000 | 1300000 | 1678864 | 1678864 | 129.1434 | 129.1434
Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo a elementos de atraque y reparaciones de concreto, localizados en el muelle comercial y de contenedores a fin de garantizar la seguridad en el atraque de embarcaciones, manteniendo la calidad de los servicios en las operaciones portuarias.
NOTA: : El mayor monto pagado se debe a que se determinaron conceptos extraordinarios durante el proceso de ejecución de los trabajos, con la finalidad de garantizar la seguridad en el atraque de las embarcaciones
Mantenimiento a edificios del recinto portuario, puerto de Salina Cruz | 1109J3G0006 | OAX. | 01-2012 12-2012 | 1300000 | 1300000 |  | 1300000 | 1300000 | 762261 | 762261 | 58.6355 | 58.6355
Mantenimiento de protección a muros y techumbre con pintura e Impermeabilizante, se requiere mantenimiento de las instalaciones hidráulicas y sanitarias de los edificios; se requiere reacondicionamiento de las instalaciones e interior de la sala de usos múltiples de la entidad.
NOTA: En el pago 2012, se había programado la ejecución de la obra de mantenimiento a edificios, sin embargo debido a las prioridades de obras y a fin de dar cumplimiento al programa beneficio puerto ciudad, esta obra se sustituyó por la obra construcción de una línea de drenaje que al 31 de diciembre de 2012, se encuentra en proceso de construcción.
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 383795700 | 392173046 | 55502869 | 205000000 | 217081096 | 216836448 | 272339317 | 105.7739 | 99.8873
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 383795700 | 392173046 | 55502869 | 205000000 | 217081096 | 216836448 | 272339317 | 105.7739 | 99.8873
Infraestructura económica |  |  |  | 383795700 | 392173046 | 55502869 | 205000000 | 217081096 | 216836448 | 272339317 | 105.7739 | 99.8873
Ampliación de la bocana de acceso del puerto de Salina Cruz | 1009J3G0002 | OAX. | 08-2011 03-2013 | 383795700 | 392173046 | 55502869 | 205000000 | 217081096 | 216836448 | 272339317 | 105.7739 | 99.8873 |  | 79.1 | 73.4 | 73.4
Ampliación de la bocana de acceso de 80 metros a 120 metros
NOTA: Se modificó el alcance del proyecto derivado de la firma de un convenio modificatorio número API-LPN-SGI-03-11/M4 al contrato de la obra, de fecha 26 de diciembre de 2012. Movimiento registrado y autorizado en el MAPE con número de folio 2012-9-J3G-19 de fecha 1 de febrero 2013. Derivado de los cuatro convenios modificatorios al contrato de la obra, como problemas en el acarreo del material de roca, al volumen adicional en el suministro de roca y finalmente partidas extraordinarias, lo que originó modificar la vigencia del contrato al 31 de marzo del 2013.
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. Los conceptos de inversión consideran recursos fiscales y recursos propios.
2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2012, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2012.
3/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del programa o proyecto al cierre del ejercicio de 2012.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
1