## REP 6
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS1/
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
Tipos de programas y proyectos, denominación y notas 2/ | Clave | Enti-dad fede-rativa | Fechas de inicio y tér-mino | Costo total programado (Pesos) |  | Inversión | [6 empty] | Avance físico porcentual
[6 empty] | (Pesos) |  |  |  |  | % cumplimiento financiero 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2011 | 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2012
|  |  |  | Aprobado (Al inicio del programa o proyecto) | Modificado 2012 3/ | Acumulada hasta 2011 | 2012 |  |  | Acumulada hasta 2012
[7 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada |  | Pagada / Apro-bada | Pagada / Modi-ficada |  | Apro-bado | Alcan-zado
TOTAL |  |  |  | 1097792470 | 1117060334 | 257544301 | 549000000 | 442249797 | 421993034 | 679537335 | 76.8658 | 95.4196
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 1097792470 | 1117060334 | 257544301 | 549000000 | 442249797 | 421993034 | 679537335 | 76.8658 | 95.4196
PROGRAMAS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 594381335 | 613649198 | 257544301 | 90000000 | 95159816 | 141205809 | 398750110 | 156.8953 | 148.3881
Adquisiciones |  |  |  | 157201361 | 159379806 | 59690 | 90000000 | 48358461 | 52421237 | 52480927 | 58.2458 | 108.4014
Sistema de Control Avanzado, vehículo nuevo-puesto de mando móvil con equipo de comunicación satelital y sistemas de grabación integral. | 1009KDN0002 | D.F. | 01-2011 12-2012 | 8570383 | 8570383 |  | 8000000
Un Sistema de Control Avanzado de Guía de Movimiento en Superficie, permitirá tener en contacto visual a las aeronaves y los vehículos en todas las áreas, en condiciones de baja visibilidad, (niebla), horario nocturno y en las llamadas áreas ciegas zonas alejadas de la torre de control
Unidad de ataque y extinción de incendios | 1109KDN0004 | D.F. | 01-2012 12-2012 | 41843107 | 41843107 |  | 39802250
Disponer de vehiculos en condiciones fiables de operación, que permitan atender con eficacia y oportunidad la ocurrencia de accidentes, programar la puesta fuera de servicio de los demás vehículos de ataque y extinción para su mantenimiento, coadyuvando a mitigar los efectos catastroficos.
NOTA: La adquisición no pudo concretarse en el ejercicio 2012 toda vez que el tiempo requerido para el proceso de armado de los bienes impedía que el proveedor lo entregara en el mismo año.
Programa de Inversión para la adquisición de vehículos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. | 1109KDN0005 | D.F. | 01-2012 12-2012 | 29886800 | 29886800 |  | 27897750 | 21122500 | 9272039 | 9272039 | 33.2358 | 43.8965
Realizar un programa de renovación y sustitución del parque vehicular en AICM, a través de la adquisición de unidades automotores orientadas a la prestación de servicios públicos de carácter aeroportuario, en virtud de la antigüedad y obsolescencia del parque vehicular en la Entidad.
NOTA: El menor cumplimiento financiero se deriva principalmente a que se adquirieron los bienes estrictamente necesarios para la operación de la entidad.
Equipo Complementario de Recuperación de Aeronaves | 1109KDN0007 | D.F. | 01-2012 12-2012 | 14801643 | 14801643 |  | 14300000 | 14300000 | 13683671 | 13683671 | 95.69 | 95.69
Contar con el equipo necesario en caso de incidente o accidente de aeronaves de dimensiones iguales o menores a el Airbus A 340, Boeing B747, Boeing B777, Douglas Company DC 10, Mc Donald Douglas MD 11, entre otros. Recuperar y desalojar los equipos mencionados de pistas, rodajes, plataformas, etc.
Equipo de seguridad para la revisión de equipaje mediante maquinas de rayos X. | 1009KDN0001 | D.F. | 01-2011 12-2012 | 62099428 | 64277873 | 59690 |  | 12935961 | 29465527 | 29525217 |  | 227.78 | 13
Estas máquinas permiten identificar el explosivo dentro del equipaje, el tipo de explosivo en el interior del mismo, además de que utilizando los cortes de imágenes que proporciona permite al operador analizar en detalle la forma del embalaje.
NOTA: Este programa se autorizó durante el ejercicio con Oficio de Liberación de Inversión AICM/DG/OLI-02/12 de fecha 1 de marzo de 2012, incluye 197 250 de finiquitos presupuestarios del ejercicio 2011.
Mantenimiento |  |  |  | 437179974 | 454269392 | 257484611 |  | 46801355 | 88784572 | 346269183 |  | 189.7051
Rehabilitación y modernización de los principales Elementos de Edificio Terminal | 1109KDN0003 | D.F. | 07-2011 12-2011 | 7244933 | 7499085 | 2065200 |  |  | 626825 | 2692025
Disponer de Edificios y estructuras complementarias seguras y eficientes.
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio el monto ejercido corresponde a pago de finiquitos de compromiso presupuestario del ejercicio 2011
Rehabilitación de pistas, plataformas y rodajes 2011 | 1009KDN0003 | D.F. | 01-2011 12-2012 | 344134331 | 356206548 | 238212787 |  | 20669511 | 53320923 | 291533710 |  | 257.969 | 89.5
Disponer de Pistas-Rodajes-Plataformas con adecuadas condiciones de capacidad de frenado, pendientes longitudinales, pendientes transversales y capacidad portante que mejoren y fortalezcan la seguridad de la operación de las aeronaves en el aeropuerto
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio con Oficio de Liberación de Inversión AICM/DG/OLI-01/12 de fecha 30 de enero de 2012 , en el monto ejercido se incluyen $34 490 992 que corresponde a pago de finiquitos de compromisos presupuestarios del ejercicio 2011.
Trabajos emergentes para la separación de circuitos eléctricos de ayudas visuales en área operacional y obras complementarias en el AICM | 1109KDN0010 | D.F. | 11-2011 12-2012 | 26806253 | 29499779 | 6047099 |  | 19536837 | 23297124 | 29344223 |  | 119.2472
Fabricación de bancos de ductos para la separación de circuitos eléctricos de los sistemas de ayudas visuales de pistas y rodajes.
NOTA: En el monto ejercido incluye $3 782 724 que corresponde a pago de finiquitos de compromiso presupuestario del ejercicio 2011. Programa incorporado durante el ejercicio con Oficio de Liberación de Inversión AICM/DG/OLI-01/12 de fecha 30 de enero de 2012.
Rehabilitación, complementación y modernización de los Elementos de Apoyo en Zona Operacional de Aeronaves | 1109KDN0001 | D.F. | 05-2011 12-2012 | 44654664 | 46221148 | 11039761 |  | 6195007 | 11539700 | 22579461 |  | 186.2742 | 79.8
Modernización del sistema de aproximación y destello pista 05R-23L cabecera 05R. Modernización del señalamiento vertical iluminado de pistas y rodajes. Implementación de alumbrado en plataforma remota Sur, del alumbrado en vialidad interna Perimetral y de alimentador electrico para carcamo bombeo 2
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio con Oficio de Liberación de Inversión AICM/DG/OLI-01/12 de fecha 30 de enero de 2012., en el monto ejercido se incluyen 5 401 541 que corresponde a pago de finiquito de compromisos presupuestarios del ejercicio 2011.
Modernización de la infraestructura eléctrica del Edificio Terminal. | 1109KDN0002 | D.F. | 05-2011 12-2012 | 14339793 | 14842832 | 119764 |  | 400000 |  | 119764
Disponer de equipos y dispositivos electricos de nueva tecnología en los edificios terminales, que permitan incrementar el ahorro en el consumo de energía electrica, prolongar la vida util, garantizar la continuidad a usuarios, incrementar la seguridad y reducir los costos de mantenimiento.
NOTA: Este programa se autorizó durante el ejercicio con Oficio de Liberación de Inversión AICM/DG/OLI-02/12 de fecha 1 de marzo de 2012. Sin embargo, no se ejercieron recursos porque se reasignaron a otros proyectos prioritarios.
PROGRAMAS DE INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 503411135 | 503411136 |  | 459000000 | 347089981 | 280787225 | 280787225 | 61.1737 | 80.8975
Mantenimiento |  |  |  | 503411135 | 503411136 |  | 459000000 | 347089981 | 280787225 | 280787225 | 61.1737 | 80.8975
Rehabilitación de Pistas, Plataformas y Rodajes 2012 | 1109KDN0008 | D.F. | 01-2012 12-2013 | 397470702 | 397470703 |  | 356650000 | 270570848 | 221933237 | 221933237 | 62.2272 | 82.0241
Disponer de Pistas-Rodajes-Plataformas con adecuadas condiciones de capacidad de frenado, pendientes longitudinales, pendientes transversales y capacidad portante que mejoren y fortalezcan la seguridad de la operación de las aeronaves en el aeropuerto
Rehabilitación, Complementación y Modernización de los Elementos de Apoyo en Zona Operacional de Aeronaves | 1109KDN0006 | D.F. | 01-2012 12-2013 | 64692497 | 64692497 |  | 62500000 | 46250115 | 36854678 | 36854678 | 58.9675 | 79.6856
Modernizacion e instalación de sistemas de ayudas visuales, para mejorar la operación de las aeronaves.
Rehabilitación y Modernización de los Principales Elementos de Edificio Terminal | 1109KDN0009 | D.F. | 01-2012 12-2013 | 41247936 | 41247936 |  | 39850000 | 30269018 | 21999310 | 21999310 | 55.2053 | 72.6793
Disponer de Edificios y estructuras complementarias seguras y eficientes
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. Los conceptos de inversión consideran recursos fiscales y recursos propios.
2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2012, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2012.
3/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del programa o proyecto al cierre del ejercicio de 2012.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
1