## REP 6
ECONOMÍA
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS1/
ECONOMÍA
Tipos de programas y proyectos, denominación y notas 2/ | Clave | Enti-dad fede-rativa | Fechas de inicio y tér-mino | Costo total programado (Pesos) |  | Inversión | [6 empty] | Avance físico porcentual
[6 empty] | (Pesos) |  |  |  |  | % cumplimiento financiero 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2011 | 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2012
|  |  |  | Aprobado (Al inicio del programa o proyecto) | Modificado 2012 3/ | Acumulada hasta 2011 | 2012 |  |  | Acumulada hasta 2012
[7 empty] | Aprobada | Modificada | Ejercicio 4/ |  | Ejer-cicio / Apro-bada | Ejer-cicio / Modi-ficada |  | Apro-bado | Alcan-zado
TOTAL |  |  |  | 41264740 | 47585333 |  | 6246000 | 32483690 | 32483690 | 32483690 | 520.0719 | 100
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 41264740 | 47585333 |  | 6246000 | 32483690 | 32483690 | 32483690 | 520.0719 | 100
PROGRAMAS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 41264740 | 47585333 |  | 6246000 | 32483690 | 32483690 | 32483690 | 520.0719 | 100
Adquisiciones |  |  |  | 17949040 | 23451719 |  | 6246000 | 13469649 | 13469649 | 13469649 | 215.6524 | 100
Programa de adquisición de parque vehicular, bienes muebles y equipo de administración | 1110B000001 | D.F. | 01-2012 12-2012 | 1190000 | 1190000 |  | 900000
Adquisición de bienes muebles y equipo de administración mediante licitación pública consolidada con la Secretaría de Economía, así como de vehículos nuevos para hecer frente al crecimiento de la estructura de la Cofemer y reemplazar los vehículos con una vida de uso superior a los 5 años.
NOTA: No se ejercieron los recursos asignados de acuerdo a lo estipulado en el artículo 18 fracciones V y VII del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2012; por lo que se etiquetaron como economías generadas en el ejercicio fiscal 2012.
Proyecto de inversión de la adquisición de plantas de emergencia. | 11107130001 | Varias | 07-2012 12-2012 | 8944000 | 8944000 |  |  | 6508387 | 6508387 | 6508387 |  | 100
40 Plantas de emergencia de 20KW. Instalar las plantas en 40 sub delegaciones federales para respaldo del UPS, equipo informático, equipo de comunicaciones y servicios informáticos
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio fiscal 2012. Comprende Aguascalientes, Baja California Sur, Baja California, Veracruz, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Estado de México, Jalisco, Morelos, Sonora, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Yucatán, San Luis Potosí, Tamaulipas, Zacatecas, Guanajuato.
Varias: AGS., B.C., B.C.S., COAH., COL., CHIS., CHIH., GTO., JAL., MÉX., MOR., OAX., PUE., QRO., S.L.P., SON., TAMPS., VER., YUC., ZAC.
Programa Anual de Adquisiciones 2012 | 12107110005 | D.F. | 05-2012 08-2012 | 7065040 | 7312881 |  |  | 3997498 | 3997498 | 3997498 |  | 100
La Secretaría de Economía pretende sustituir y/o renovar los bienes muebles, que por su estado físico no sean útiles para el servicio al cual fueron asignados.
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio presupuestal 2012.
Programa de Adquisiciones | 1110A000001 | D.F. | 07-2012 12-2012 | 750000 | 6004838 |  | 5346000 | 2963764 | 2963764 | 2963764 | 55.4389 | 100
La Comisión Federal de Competencia pretende adquirir solo el mobiliario que considera prioritario para el archivo de expedientes, que son indispensables para su operación.
Mantenimiento |  |  |  | 21000000 | 21736679 |  |  | 16792950 | 16792950 | 16792950 |  | 100
Rehabilitación de vestíbulos y baños, Torre Ejecutiva | 12107110004 | D.F. | 03-2012 07-2012 | 14000000 | 14491119 |  |  | 11240319 | 11240319 | 11240319 |  | 100
Rehabilitación de los vestíbulos y optimización de baños de servicio del Inmueble T. Ejecutiva, Alfonso Reyes 30, Col. Hipódromo Condesa, proporcionará un servicio óptimo a los usuarios dando confiabilidad y seguridad en el área de vestíbulos y se incrementarán las condiciones de accesibilidad.
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio presupuestal 2012.
Rehabilitación de vestíbulos y baños, Torre Picacho, Boulevard Adolfo López Mateos 3025, Colonia San Jerónimo Aculco, Delegación La Magdalena Contreras, C.P. 10400, México, D.F. | 12107110003 | D.F. | 03-2012 07-2012 | 7000000 | 7245560 |  |  | 5552631 | 5552631 | 5552631 |  | 100
Rehabilitación de los vestíbulos y optimización de baños de servicio del Inmueble de Torre Picacho, proporcionará un servicio óptimo a los usuarios del inmueble, dando mayor confiabilidad y seguridad en el área de vestíbulos, además de que incrementarán las condiciones de accesibilidad.
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio presupuestal 2012.
Estudios de preinversión |  |  |  | 2315700 | 2396935 |  |  | 2221091 | 2221091 | 2221091 |  | 100
Dictamen de seguridad estructural del inmueble denominado Torre Ejecutiva ubicado en la calle Alfonso Reyes No. 30, colonia Hipódromo Condesa, C.P. 06140 en México, D.F., de la Secretaría de Economía | 12107110001 | D.F. | 02-2012 07-2012 | 1780000 | 1842442 |  |  | 1686029 | 1686029 | 1686029 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100
Revisión, verificación, inspección y dictaminación de la estructura y sus componentes principales, lo que permitirá tener elementos que determinen el estado actual del inmueble y tomar decisiones oportunas para la solución de la problemática que, en su caso, presente.
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio presupuestal 2012.
Dictamen de instalaciones de Torre Ejecutiva | 11107110003 | D.F. | 09-2011 12-2012 | 371200 | 384222 |  |  | 370562 | 370562 | 370562 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100
Revisión, verificación, inspección y dictaminación de las instalaciones del inmueble denominado Torre Ejecutiva.
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio fiscal 2012.
Dictamen de seguridad estructural del inmueble ubicado en la calle de Aragón 195, de la Secretaría de Economía | 12107110002 | D.F. | 02-2012 04-2012 | 164500 | 170271 |  |  | 164500 | 164500 | 164500 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100
Revisión, verificación, inspección y dictaminación de la estructura y sus componentes principales, proporcionará un servicio óptimo a los usuarios del inmueble, dando mayor confiabilidad y seguridad en el área de vestíbulos, además de que incrementarán las condiciones de accesibilidad.
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio presupuestal 2012.
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. Los conceptos de inversión consideran únicamente recursos fiscales.
2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2012, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2012.
3/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del programa o proyecto al cierre del ejercicio de 2012.
4/ Incluye presupuesto pagado y ADEFAS.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
1