## REP 6
ECONOMÍA
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS1/
CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA
Tipos de programas y proyectos, denominación y notas 2/ | Clave | Enti-dad fede-rativa | Fechas de inicio y tér-mino | Costo total programado (Pesos) |  | Inversión | [6 empty] | Avance físico porcentual
[6 empty] | (Pesos) |  |  |  |  | % cumplimiento financiero 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2011 | 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2012
|  |  |  | Aprobado (Al inicio del programa o proyecto) | Modificado 2012 3/ | Acumulada hasta 2011 | 2012 |  |  | Acumulada hasta 2012
[7 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada |  | Pagada / Apro-bada | Pagada / Modi-ficada |  | Apro-bado | Alcan-zado
TOTAL |  |  |  | 779750926 | 793317030 | 213160996 | 200390346 | 201283875 | 188116825 | 401277821 | 93.8752 | 93.4585
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 157671741 | 149471004 |  | 41080101 | 51448808 | 47209154 | 47209154 | 114.9198 | 91.7595
PROGRAMAS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 92800153 | 84599416 |  | 41080101 | 31402233 | 27415051 | 27415051 | 66.7356 | 87.3029
Adquisiciones |  |  |  | 62800153 | 52599416 |  | 41080101 | 9060620 | 12377377 | 12377377 | 30.1299 | 136.6063
Programa Anual de Adquisiciones de Equipo de Laboratorio | 1010K2H0003 | QRO. | 01-2011 12-2011 | 42900000 | 42900000 |  |  |  | 3111114 | 3111114
Se integra a fin de poder adquirir los equipos de laboratorio necesarios para el desarrollo de nuevos patrones nacionales de medición; así como reemplazar equipos obsoletos, los cuales dificultan la operación y rezagan la comparabilidad que se ha logrado con otros centro internacionales similares.
NOTA: Solo se reporta inversión pagada derivado del pago de pasivos de 2011, se trata de presupuesto devengado cuyos bienes fueron recibidos al 31 de diciembre.
Programa Anual de Adquisiciones de Bienes Muebles | 1110K2H0001 | QRO. | 01-2012 12-2012 | 19900153 | 9699416 |  | 41080101 | 9060620 | 9266263 | 9266263 | 22.5566 | 102.2696
Renovar bienes y equipos para el desarrollo de actividades metrológicas, de apoyo y de operación administrativa, como la prestación de servicios, las comunicaciones, soluciones informáticas, suministro de energía, suministro de aire acondicionado, la fabricación de piezas especiales, entre otros.
NOTA: Se efectuaron adecuaciones internas para dar suficiencia a los proyectos de cartera autorizados. Incluye pago de impuestos por $ 407 783 correspondientes a adquisiciones del ejercicio anterior de la cartera 1010K2H0002. No considera pasivos de 2012 por 154 452 pesos.
Mantenimiento |  |  |  | 30000000 | 32000000 |  |  | 22341613 | 15037674 | 15037674 |  | 67.3079
Programa Anual de Obras Menores | 1110K2H0002 | QRO. | 01-2012 12-2012 | 30000000 | 32000000 |  |  | 22341613 | 15037674 | 15037674 |  | 67.3079
Rehabilitar, mejorar y adecuar los laboratorios de metrología y la infraestructura del CENAM, que requieren modernizarse para cumplir con requerimientos técnicos de operación que demanda el propio desarrollo científico tecnológico.
NOTA: Este programa se autorizó durante el ejercicio fiscal 2012. Se efectuaron adecuaciones internas para dar suficiencia a los proyectos de cartera autorizados. No considera pasivos de 2012 por 7 303 939 pesos.
PROGRAMAS DE INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 64871588 | 64871588 |  |  | 20046575 | 19794103 | 19794103 |  | 98.7406
Adquisiciones |  |  |  | 64871588 | 64871588 |  |  | 20046575 | 19794103 | 19794103 |  | 98.7406
Programa de Adquisición de Equipo de Laboratorio | 1210K2H0001 | QRO. | 06-2012 12-2014 | 64871588 | 64871588 |  |  | 20046575 | 19794103 | 19794103 |  | 98.7406
Renovar el equipo de laboratorio de alta especialización para fortalecer la capacidad instalada, la cobertura de servicios metrológicos y las capacidades de medición en áreas emergentes y de punta, así como contar con las capacidades e innovación técnica para el desarrollo científico y tecnológico.
NOTA: Este programa se autorizó durante el ejercicio. Se efectuaron adecuaciones internas para dar suficiencia a los proyectos de cartera autorizados. No considera pasivos por 252 472 pesos.
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 622079185 | 643846026 | 213160996 | 159310245 | 149835067 | 140907671 | 354068667 | 88.4486 | 94.0419
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 622079185 | 643846026 | 213160996 | 159310245 | 149835067 | 140907671 | 354068667 | 88.4486 | 94.0419
Infraestructura gubernamental |  |  |  | 622079185 | 643846026 | 213160996 | 159310245 | 149835067 | 140907671 | 354068667 | 88.4486 | 94.0419
Construcción y equipamiento del edificio de laboratorios especiales | 0310K2H0001 | QRO. | 01-2003 12-2013 | 622079185 | 643846026 | 213160996 | 159310245 | 149835067 | 140907671 | 354068667 | 88.4486 | 94.0419 | 61.1 | 8.6 | 8.6 | 69.7
Inmueble para laboratorios que requieren condiciones especiales tanto físicas como ambientales.
NOTA: Se efectuaron adecuaciones internas para dar suficiencia a los proyectos de cartera autorizados. La inversión no considera pasivos de 2012 por 9 671 055 pesos. Considera pago de pasivos del 2011 por 742 577 pesos.
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. Los conceptos de inversión consideran recursos fiscales y recursos propios.
2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2012, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2012.
3/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del programa o proyecto al cierre del ejercicio de 2012.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
1