## REP 6
ECONOMÍA
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS1/
INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Tipos de programas y proyectos, denominación y notas 2/ | Clave | Enti-dad fede-rativa | Fechas de inicio y tér-mino | Costo total programado (Pesos) |  | Inversión | [6 empty] | Avance físico porcentual
[6 empty] | (Pesos) |  |  |  |  | % cumplimiento financiero 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2011 | 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2012
|  |  |  | Aprobado (Al inicio del programa o proyecto) | Modificado 2012 3/ | Acumulada hasta 2011 | 2012 |  |  | Acumulada hasta 2012
[7 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada |  | Pagada / Apro-bada | Pagada / Modi-ficada |  | Apro-bado | Alcan-zado
TOTAL |  |  |  | 218777804 | 435633437 | 313332945 | 105573183 | 44380217 | 24009402 | 337342347 | 22.742 | 54.0993
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 30288904 | 103991160 | 58095637 | 81971390 | 28530561 | 9556554 | 67652191 | 11.6584 | 33.4959
PROGRAMAS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 4114025 | 4114025 |  |  | 4114025 | 1811168 | 1811168 |  | 44.0242
Adquisiciones |  |  |  | 4114025 | 4114025 |  |  | 4114025 | 1811168 | 1811168 |  | 44.0242
Adquisición de Equipo de Administración. | 1210K8V0003 | D.F. | 10-2012 12-2012 | 4114025 | 4114025 |  |  | 4114025 | 1811168 | 1811168 |  | 44.0242
Adquisición de bienes para mantener una capacidad de atención suficiente en los servicios que presta el IMPI.
NOTA: Este programa se autorizó durante el ejercicio fiscal 2012. En la Licitación Pública realizada se declaró desierta la adjudicación de algunos bienes y no fue posible realizar una nueva convocatoria ante la cercanía del cierre del ejercicio.
PROGRAMAS DE INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 26174879 | 99877135 | 58095637 | 81971390 | 24416536 | 7745386 | 65841023 | 9.4489 | 31.7219
Mantenimiento |  |  |  | 15045000 | 89537135 | 58095637 | 81971390 | 20556536 | 7279761 | 65375398 | 8.8809 | 35.4134
Adecuaciones a las áreas físicas conforme a las necesidades operativas del Instituto. | 0410K8V0004 | D.F. | 01-2005 12-2013 | 12300000 | 80767747 | 57705637 | 81971390 | 13718766 | 1884867 | 59590504 | 2.2994 | 13.7393
Adecuaciones a los áreas físicas conforme a la necesidades operativas del Instituto.
NOTA: Solo se ejecutaron los trabajos de adecuación de espacios impostergables en razón de las restricciones establecidas en el artículo 18 del PEF respecto a la remodelación de oficinas públicas. Se efectuó una reducción líquida de la asignación presupuestal de la inversión para el ejercicio 2012. La autorización correspondiente se emitió con folio del MAPE 2012-10-K8V-15, del 07 de febrero de 2013.
Adecuación áreas físicas Oficina Regional Sureste. | 0610K8V0002 | YUC. | 03-2006 12-2013 | 2745000 | 8769388 | 390000 |  | 6837770 | 5394894 | 5784894 |  | 78.8984
Adecuación del inmueble por el crecimiento de personal y cobertura
NOTA: Este programa no contaba con asignación de recursos en el PEF 2012. Las modificaciones para la asignación de recursos a ésta clave de cartera se autorizaron con folio del MAPE 2012-10-K8V-7, del 23 de julio de 2012. Se obtuvieron ahorros en los trabajos realizados respecto a los recursos programados en este programa de inversión.
Estudios de preinversión |  |  |  | 11129879 | 10340000 |  |  | 3860000 | 465625 | 465625 |  | 12.0628
Estudios técnicos previos para dimensionar un edificio de Oficinas y Espacios de Servicios del IMPI. | 0910K8V0001 | D.F. | 02-2010 12-2013 | 11129879 | 10340000 |  |  | 3860000 | 465625 | 465625 |  | 12.0628
Las actividades a realizar son: 1. Desarrollo del programa de necesidades; 2. Estudio de Polígono de Actuación; 3. Estudios de impacto urbano previo; 4. Análisis de determinación de zonificación y distribución de espacios.
NOTA: Este programa no contaba con asignación de recursos en el PEF 2012. Las modificaciones para la asignación de recursos a ésta clave de cartera se autorizaron con folio del MAPE 2012-10-K8V-7, del 23 de julio de 2012. No se reporta inversión acumulada hasta 2011, debido a que en el ejercicio 2010 no se ejercieron recursos a nivel flujo de efectivo, tal y como se señala en la nota del formato G13AP335 de la Cuenta Pública del citado ejercicio. No fue posible realizar todos los trabajos programados debido a la cercanía del cierre del ejercicio.
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 188488900 | 331642277 | 255237308 | 23601793 | 15849656 | 14452848 | 269690156 | 61.2362 | 91.1871
PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 55738900 | 199789789 | 123520727 |  | 3500000 | 2469493 | 125990220 |  | 70.5569
Infraestructura gubernamental |  |  |  | 55738900 | 199789789 | 123520727 |  | 3500000 | 2469493 | 125990220 |  | 70.5569
Construcción de inmueble y equipamiento para el manejo de acervos documentales de Marcas y Patentes del IMPI. | 0510K8V0001 | D.F. | 06-2005 12-2012 | 55738900 | 199789789 | 123520727 |  | 3500000 | 2469493 | 125990220 |  | 70.5569 | 99.3 |  | 0.7 | 100
Construcción y equipamiento de edificio de resguardo y consulta de documentos
NOTA: Este programa no contaba con asignación de recursos en el PEF 2012. Las modificaciones para la asignación de recursos a ésta clave de cartera se autorizaron con folio del MAPE 2012-10-K8V-7, del 23 de julio de 2012. Se obtuvieron ahorros en los trabajos realizados para la conclusión de este programa de inversión.
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 132750000 | 131852488 | 131716581 | 23601793 | 12349656 | 11983355 | 143699936 | 50.7731 | 97.0339
Inmuebles |  |  |  | 132750000 | 131852488 | 131716581 | 23601793 | 12349656 | 11983355 | 143699936 | 50.7731 | 97.0339
Adquisición del Inmueble ubicado en Arenal 550, Col. Tepepan, Xochimilco, D.F. | 0310K8V0014 | D.F. | 11-2003 12-2018 | 132750000 | 131852488 | 131716581 | 23601793 | 12349656 | 11983355 | 143699936 | 50.7731 | 97.0339 | 65.1 | 4.1 | 4.1 | 69.2
Solucionar la problemática de falta de espacio para personal y archivos y dar cumplimiento a los lineamientos emitidos para calcular espacios mínimos y máximos de ocupación.
NOTA: El importe de la inversión para el ejercicio 2012 incluye el pago de intereses sobre saldos insolutos del contrato de arrendamiento financiero. Se efectuó una reducción líquida de la asignación presupuestal de la inversión para el ejercicio 2012. La autorización correspondiente se emitió con folio del MAPE 2012-10-K8V-15, del 07 de febrero de 2013.
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. Los conceptos de inversión consideran recursos fiscales y recursos propios.
2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2012, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2012.
3/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del programa o proyecto al cierre del ejercicio de 2012.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
1