## REP 6
EDUCACIÓN PÚBLICA
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS1/
EDUCACIÓN PÚBLICA
Tipos de programas y proyectos, denominación y notas 2/ | Clave | Enti-dad fede-rativa | Fechas de inicio y tér-mino | Costo total programado (Pesos) |  | Inversión | [6 empty] | Avance físico porcentual
[6 empty] | (Pesos) |  |  |  |  | % cumplimiento financiero 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2011 | 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2012
|  |  |  | Aprobado (Al inicio del programa o proyecto) | Modificado 2012 3/ | Acumulada hasta 2011 | 2012 |  |  | Acumulada hasta 2012
[7 empty] | Aprobada | Modificada | Ejercicio 4/ |  | Ejer-cicio / Apro-bada | Ejer-cicio / Modi-ficada |  | Apro-bado | Alcan-zado
TOTAL |  |  |  | 3282908934 | 3167610228 | 153156577 | 1672884071 | 1903353007 | 1903198775 | 2056355352 | 113.7675 | 99.9919
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 2260987710 | 2175308127 |  | 1619858419 | 1747268728 | 1747114496 | 1747114496 | 107.856 | 99.9912
PROGRAMAS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 2260987710 | 2175308127 |  | 1619858419 | 1747268728 | 1747114496 | 1747114496 | 107.856 | 99.9912
Adquisiciones |  |  |  | 1706423825 | 1430893567 |  | 1090269215 | 1229992262 | 1229838030 | 1229838030 | 112.8013 | 99.9875
Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias (PROFORHCOM) Fase II, TICs 2012 | 11116000020 | Varias | 04-2012 10-2012 | 3700000 | 3700000 |  | 3700000
Apoyar la Reforma Integral de la Educación Media Superior a través del equipamiento de aproximadamente 5 talleres y laboratorios, para mejorar la calidad, pertinencia y relevancia de las competencias de los egresados de la DGCyTM. Además, equipar el área administrativa de la UCAP.
NOTA: Se aplicó en los planteles de eduación en ciencia y tecnología del mar que hay en diversos estados de la Republica Mexicana.
Varias: COL., MICH., SIN., TAMPS., VER.
Soporte tecnológico para la operación de los Servicios Educativos del Sistema de Educación Superior Abierta y a Distancia, así como de los Centros de Acceso y Apoyo Universitario. | 11115000001 | Varias | 01-2012 01-2012 | 51022476 | 51022476 |  | 49200000
El presente programa es para la adquisición de Equipo de cómputo destinado a la operación del Centro de Procesamiento de datos, redes, telecomunicaciones, sistemas de almacenamiento, servidores, sistemas de seguridad, para la atención de los alumnos, los facilitadores y tutores.
NOTA: Todo el Presupuesto asignado a la Universidad Virtual (Programa Presupuestario E045) fue transferido a la UR K00 “Universidad Abierta y a Distancia de México” por su reciente creación a través de un Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 19 de enero del 2012.
Programa de Adquisiciones de Maquinaria y Equipo Agropecuario e Industrial 2012. | 11115130008 | Varias | 01-2012 12-2012 | 204126647 | 241536024 |  | 165750661 | 241536024 | 241536024 | 241536024 | 145.7225 | 100
Programa de Adquisiciones de Maquinaria y Equipo Agropecuario e Industrial 2012.
NOTA: Comprende Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. El importe ejercido incluye 3 899.0 miles de pesos de pasivos correspondientes a la licitación 2011 y que no fue posible pagar en ese año por las reducciones presupuestarias realizadas por la SHCP.
Varias: AGS., CAMP., COAH., DGO., GTO., GRO., HGO., JAL., MICH., NAY., OAX., PUE., SON., TAB., TAMPS., VER., YUC.
Programa Educativo Rural 2012 Talleres Didácticos de Producción e Industrialización de la miel. | 12116100001 | Varias | 01-2012 12-2012 | 47021000 | 161133952 |  |  | 161133952 | 161133952 | 161133952 |  | 100
El Programa consiste en la adquisición de talleres didácticos de producción e industrialización de la miel.
NOTA: Las entidades federativas que participaron fueron 8 y 13 Centros de Bachillerato Tecnológico Agropecuario.
Varias: GTO., HGO., MÉX., MICH., MOR., S.L.P., TAB., VER.
Programa de Adquisiciones de Mobiliario, Equipo de Administración y de Laboratorio 2012. | 11115130005 | Varias | 01-2012 12-2012 | 310523986 | 120686113 |  |  | 120686113 | 120686113 | 120686113 |  | 100
Programa de Adquisiciones de Mobiliario, Equipo de Administración y de Laboratorio 2012.
NOTA: A este programa se le asignó recursos durante el ejercicio fiscal.
Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias (PROFORHCOM) FASE II. DGETA. | 11116000018 | Varias | 04-2012 10-2012 | 46443999 | 46443999 |  | 46444000 | 48637320 | 48637320 | 48637320 | 104.7225 | 100
Apoyar la Reforma Integral de la Educación Media Superior a través del equipamiento de aproximadamente 16 talleres y laboratorios, para mejorar la calidad, pertinencia y relevancia de las competencias de los egresados de la DGETA.
Programa de modernización de la infraestructura de Tecnologías de información de Centros de Investigación y nivel superior. | 1111B000004 | Varias | 01-2012 12-2012 | 50361472 | 41688819 |  | 41688819 | 41688819 | 41688819 | 41688819 | 100 | 100
Programa de adquisiciones para la renovación de equipos utilizados en las tecnologías de la información y comunicación, para los Centros de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico y de las Escuelas de Nivel Superior.
NOTA: No fue posible atender al 100%, toda vez que la Secretaría de Educación Pública no autorizó recursos necesarios para la consolidación del mencionado programa.
Programa de actualización y fortalecimiento al nivel superior. | 1111B000007 | Varias | 01-2012 12-2012 | 51696046 | 41308161 |  | 56362575 | 41308161 | 41308161 | 41308161 | 73.2901 | 100
Programa de adquisiciones de equipo y mobiliario para las Escuelas de Nivel Superior.
NOTA: No fue posible atender al 100%, toda vez que la Secretaría de Educación Pública no autorizó recursos necesarios para la consolidación del mencionado programa.
Programa de actualización y fortalecimiento al nivel medio superior y nivel superior. | 1111B000003 | Varias | 01-2012 12-2012 | 50665510 | 38762611 |  | 90641453 | 38762611 | 38762611 | 38762611 | 42.7648 | 100
Programa de adquisiciones de equipo y mobiliario para los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos y para las Escuelas de Nivel Superior.
NOTA: No fue posible atender al 100%, toda vez que la Secretaría de Educación Pública no autorizó recursos necesarios para la consolidación del mencionado programa.
Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias (PROFORHCOM) FASE II. DGETI. | 11116000019 | Varias | 04-2012 10-2012 | 39661000 | 39661000 |  | 39661000 | 38350315 | 38350315 | 38350315 | 96.6953 | 100
Apoyar la Reforma Integral de la Educación Media Superior a través del equipamiento de aproximadamente 20 talleres y laboratorios, para mejorar la calidad, pertinencia y relevancia de las competencias de los egresados de la DGETI.
Programa de actualización y fortalecimiento al Posgrado | 1111B000002 | Varias | 01-2012 12-2012 | 49186146 | 38231017 |  | 89212103 | 38231018 | 38231018 | 38231018 | 42.8541 | 100
Programa de adquisiciones de equipo y mobiliario para las Escuelas de Posgrado.
NOTA: No fue posible atender al 100%, toda vez que la Secretaría de Educación Pública no autorizó recursos necesarios para la consolidación del mencionado programa.
Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias (PROFORHCOM) Fase II, DGCFT | 11116000022 | Varias | 04-2012 10-2012 | 49715800 | 49715800 |  | 47199475 | 37773080 | 37773080 | 37773080 | 80.0286 | 100
Apoyar la Reforma Integral de la Educación Media Superior a través del equipamiento de aproximadamente 70 talleres y laboratorios, para mejorar la calidad, pertinencia y relevancia de las competencias de los egresados de la DGCFT.
NOTA: Equipamiento para 10 talleres y 60 laboratorios en diversos planteles de centros de formación para el trabajo.
Varias: B.C., CHIH., D.F., HGO., MÉX., MOR., OAX., PUE., TLAX.
Programa de Adquisiciones 2012. | 1111D000014 | Varias | 01-2012 06-2012 | 38087585 | 38087585 |  | 36712838 | 36712838 | 36712838 | 36712838 | 100 | 100
Programa anual de adquisiciones de bienes muebles para el ejercicio fiscal 2012.
NOTA: Los bienes adquiridos se distribuyeron entre diversos Centros INAH, Museos, Zonas Arqueológicas, Coordinaciones Nacionales y Direcciones del Instituto ubicadas en las siguientes entidades: Bonampak y Yaxchilán, Tabasco; kululkán, Quintana Roo; Atzompa y Yanhuitlan, Oaxaca; Delegaciones Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Alvaro Obregón, Tlalpan, Magdalena Contreras, Coyoacán en la Ciudad de México; Teotihuacan, Estado de México; Calakmul, Campeche; Palenque, Chiapas; Aguascalientes, Aguascalientes; Mexicali, Baja California; La Paz , Baja California Sur; Campeche, Campeche; Colima, Colima; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Chihuahua, Chihuahua; Guanajuato, Guanajuato; Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; Pachuca de Soto, Hidalgo; Guadalajara, Jalisco; Toluca de Lerdo, Estado de México; Morelia, Michoacán de Ocampo; Cuernavaca, Morelos; Tepic, Nayarit; Monterrey, Nuevo León; Oaxaca de Juárez Oaxaca; Puebla de Zaragoza, Puebla; Santiago de Querétaro, Querétaro Arteaga; Chetumal, Quintana Roo; San Luis Potosí, San Luis Potosí; Culiacán Rosales, Sinaloa; Hermosillo, Sonora; Villahermosa, Tabasco; Ciudad Victoria, Tamaulipas; Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlaxcala; Veracruz, Veracruz; Mérida, Yucatán; Zacatecas, Zacatecas.
Varias: AGS., D.F., GTO., HGO., JAL., MÉX., MICH., MOR., NAY., N.L., OAX., PUE., SON., TAB., TAMPS., TLAX., VER., YUC.
Programa de actualización y fortalecimiento al nivel medio superior. | 1111B000006 | D.F. | 01-2012 12-2012 | 49502505 | 35383132 |  | 41688818 | 35383132 | 35383132 | 35383132 | 84.8744 | 100
Programa de adquisiciones de equipo y mobiliario para los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos
NOTA: No fue posible atender al 100%, toda vez que la Secretaría de Educación Pública no autorizó recursos necesarios para la consolidación del mencionado programa.
Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias (PROFORHCOM) FASE II. DGCFT, COSDAC, UP y UCAP. | 11116000017 | Varias | 04-2012 10-2012 | 29864341 | 29864341 |  | 32380666 | 30022104 | 30022104 | 30022104 | 92.7161 | 100
Apoyar la Reforma Integral de la Educación Media Superior a través del equipamiento de aproximadamente 28 talleres y laboratorios, para mejorar la calidad, pertinencia y relevancia de las competencias de los egresados de la DGCFT y UP. Se equiparán las áreas administrativas de la UP, COSDAC y UCAP.
Programa de modernización de la infraestructura de Tecnologías de información de escuelas de nivel medio superior y de posgrado. | 1111B000005 | D.F. | 01-2012 12-2012 | 49909987 | 30008294 |  | 41688819 | 30008295 | 30008295 | 30008295 | 71.9816 | 100
Programa de adquisiciones para la renovación de equipos utilizados en las tecnologías de la información y comunicación, para los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos y de las Escuelas de Posgrado.
Programa de modernización de la infraestructura de Tecnologías de información de escuelas de nivel medio superior y de posgrado. | 1111B000005 | D.F. | 01-2012 12-2012 | 49909987 | 30008294 |  | 41688819 | 30008295 | 30008295 | 30008295 | 71.9816 | 100
Programa de adquisiciones para la renovación de equipos utilizados en las tecnologías de la información y comunicación, para los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos y de las Escuelas de Posgrado.
NOTA: No fue posible atender al 100% del proyecto toda vez que la Secretaría de Educación Pública no autorizó recursos necesarios para la consolidación del mencionado proyecto.
“Programa Educativo Rural 2012. Agricultura Protegida (Invernaderos). | 11116100001 | Varias | 01-2012 12-2012 | 25578000 | 25560405 |  |  | 25560405 | 25560405 | 25560405 |  | 100
Programa de adquisiciones para el sector educativo en apoyo a alumnos (as), docentes y productores (as), agropecuarios.
NOTA: Las entidades federativas que participaron fueron 31.
Varias: CAMP., COAH., COL., CHIS., CHIH., DGO., GTO., GRO., HGO., JAL., MÉX., MICH., MOR., NAY., N.L., OAX., PUE., QRO., S.L.P., SIN., SON., TAB., TAMPS., TLAX., VER., YUC., ZAC.
Programa Anual de Adquisición de Bienes de Inversión: Plan de Transición Digital 2012. | 1211B010002 | D.F. | 06-2012 12-2012 | 133239655 | 22176536 |  |  | 22176536 | 22176536 | 22176536 |  | 100
Migrar a una tecnología digital en Alta Definición en sus procesos de producción y transmisión, para entregar una señal que cubra las normas internacionales.
NOTA: El presente Programa de Inversión se concluyó en el año 2012.
Programa de Adquisiciones de Equipos de Investigación Científica y Tecnológica 2012. | 11115130006 | Varias | 06-2012 12-2012 | 51546982 | 22127797 |  |  | 22127797 | 22127797 | 22127797 |  | 100
Programa de Adquisiciones de Equipos de Investigación Científica y Tecnológica 2012.
NOTA: A este programa se le asignó recurso durante el ejercicio fiscal, para equipamiento de investigación de los Institutos Tecnológicos Federales.
Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias (PROFORHCOM) Fase II, DGECyTM | 11116000023 | D.F. | 04-2012 10-2012 | 33714000 | 33714000 |  | 33713997 | 21500846 | 21500846 | 21500846 | 63.7742 | 100
Apoyar la Reforma Integral de la Educación Media Superior a través del equipamiento de aproximadamente 155 talleres y laboratorios, para mejorar la calidad, pertinencia y relevancia de las competencias de los egresados de la DGECyTM.
Equipamiento de las Bibliotecas Modelo | 1111H000006 | Varias | 01-2012 12-2012 | 16700000 | 16700000 |  | 10000000 | 19467808 | 19467808 | 19467808 | 194.6781 | 100
La implementación del programa de biblioteca modelo se llevará a cabo en diferentes estados de la República y estimulará a los gobiernos locales para que sumen esfuerzos que permitan la modernización de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas en su conjunto.
Programa de Adquisición de Bienes Artísticos y Culturales. | 1111E000005 | D.F. | 03-2012 12-2012 | 19851533 | 19851533 |  | 19180402 | 19330000 | 19175768 | 19175768 | 99.9758 | 99.2021
Adquisición de Pinturas Murales, para incrementar el Acervo de obras Artísticas en los Museos y Galerías del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.
NOTA: Se adquirió y suministraron 432 piezas artísticas plásticas y pictóricas a los centros de trabajo que realizan actividades artísticas y culturales en el D.F. del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura a fin de mejorar y ampliar los servicios y exposiciones que se prestan al público en general, veneficiando el incremento de calidad y variedad en los espectáculos y exposiciones que se proporcionan a 2,031,591 asistentes a los 20 museos y centros culturales del Instituto. Entre las piezas adquiridas se encuentran: Museo Nacional de la Estampa: 6 obras (litografía a color) con valor artístico del autor Pierre Alechinsky; Museo de Arte Alvar y Carmen T. de Carrillo Gil: (aluminio y madera pintada) con valor artístico del autor David Lamelas de título Subconscious City y (dvd color video sound) con valor artístico del autor Mario García Torres, de título A Brief History of Jimmie Johnsons Legacy; Museo Nacional de San Carlos: (óleo sobre tela) con valor artístico del autor Patricio Morlete Ruiz, de título Entrada Triunfal de Alejandro el Grande; (óleo sobre tela) con valor artístico del autor Andrés de Concha, de título La Sagrada Familia con San Juan Niño y (grabado en papel) con valor artístico del autor Giovanni Battista Piranesi, de título La Sagrada Familia con San Juan Niño; Laboratorio Arte Alameda: (pista de acero inoxidable) con valor artístico del autora Marcela Armas, de título Circuito Interior y (sistema de pipas del órgano en metal) con valor artístico de la autora Tania Candiani, de título Órgano; Museo de Arte Contemporáneo Internacional Rufino Tamayo: (filme de 16 mm) con valor artístico del autor David Lamelas, de título A Study of Relationships Between Inner and Outer Space y 9 obras y un lote de 63 fotografías (bocetos, dibujos y fotografías) con valor artístico del autor Rufino Tamayo; Museo Nacional de Arte: 2 obras (acuarela) con valor artístico del autor Rubén Herrera, tituladas Santa Cecilia y Santa Lucia.
Programa de Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración | 1111E000004 | D.F. | 03-2012 12-2012 | 16906968 | 16906968 |  | 17035006 | 18444256 | 18444256 | 18444256 | 108.2727 | 100
Adquisición de Mobiliario y equipo de administración para la operación eficaz y eficiente de las Escuelas, Centros de Investigación, Museos, Galerías, Teatros, Compañías de Danza, Ópera y Teatro, Literatura y Arquitectura del INBAL.
NOTA: Se adquirió muebles de oficina, otros mobiliarios y equipo de administración para los centros de trabajo, con la finalidad de atender y apoyar a los visitantes a los museos y a la población escolar, entre los que destacan: las Escuelas de Iniciación Artística, Museos y Teatros; la adquisición comprende engargoladoras, reproductores de CD, ventiladores, videograbadoras, cajas fuertes; Alarma sísmica, detector de sismos, terremotos y temblor telúrico; 40 Aspiradora de sólidos y líquidos con filtro de agua, motor y velocidades potencia 1400 w. Accesorios: cepillo y cepillo de agua; 6 aspiradoras industriales de dos motores; 25 Cafeteras para 50 tazas; 10 Calefactores y enfriadores; 31 Cámaras digitales; 2 Carros porta mangueras; 23 Circuitos cerrados de TV para monitoreo de vigilancia con cámaras, entre otros. Beneficiando una población estudiantil de 9,515 alumnos, en promedio y 6,026,000 asistentes a Museos y Teatros del Instituto.
Programa de equipamiento y modernización para la investigación | '1111B000001 | Varias | 01-2012 12-2012 | 50559622 | 16059407 |  | 90539145 | 16059408 | 16059408 | 16059408 | 17.7375 | 100
Programa de adquisiciones de equipo y mobiliario para los Centros de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico.
NOTA: No fue posible atender al 100%, toda vez que la Secretaría de Educación Pública no autorizó recursos necesarios para la consolidación del mencionado programa.
Programa Adquisición de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo. | 1111E000008 | Varias | 03-2012 12-2012 | 20695462 | 20695462 |  | 13198182 | 15817951 | 15817951 | 15817951 | 119.8495 | 100
Adquisición de Aparatos Audiovisuales, Deportivos, así como Equipo Educacional y Recreativo, para la operación eficaz y eficiente de las Escuelas, Centros de Investigación, Museos, Galerías, Teatros, Compañías de Danza, Ópera y Teatro, Literatura y Arquitectura del INBAL.
NOTA: Se adquirió equipo audiovisual, educativo y recreativo a recintos artísticos, culturales y educativos a fin de mejorar la calidad de los servicios que prestan al público general, destacando un sistema de circuito cerrado de televisión para el Museo Nacional de Arte, ubicado en el Distrito Federal, el cual servirá para la custodia y resguardo del acervo artístico y la seguridad en dicho museo. Logrando con esto el aumento en calidad de los servicios que el Instituto brinda al público, cumpliendo la expectativa de atender a 9,515 alumnos, 6,026,000 asistentes a 19,122 eventos.
Programa de adquisiciones de Bienes Informáticos. | 09116160002 | Varias | 09-2010 04-2012 |  |  |  |  | 13891168 | 13891168 | 13891168 |  | 100
Adquisición de bienes informáticos acorde a las nuevas necesidades dela Reforma Integral de la Eduación Media Superior (RIEMS) para equipar 35 planteles federales del bachillerato generañ en los estados.
NOTA: La Dirección General del Bachillerato equipará de Bienes Informáticos a los 35 planteles, beneficiando a 35 planteles distribuidos de la siguiente manera: 29,840 alumnos; 969 docentes; 1,100 adminsitrativos y directivos para mejorar la calidad de la educación pública a favor de la excelencia de la Escuela del siglo XXI.
Programa de Acceso a Servicios Digitales en Bibliotecas Públicas. | 1111H000007 | Varias | 01-2012 12-2012 | 15000000 | 15000000 |  | 10000000 | 11948158 | 11948158 | 11948158 | 119.4816 | 100
El objetivo del programa es contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas, brindándoles acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones, diversificando y ampliando los servicios bibliotecarios.
Programa Educativo Rural 2012. Mejoramiento Genético de Ganado (Semovientes). | 11116100006 | Varias | 01-2012 12-2012 | 19950000 | 10415475 |  |  | 10415475 | 10415475 | 10415475 |  | 100
Este programa de inversión contribuirá al desarrollo de las capacidades técnicas de los jóvenes y productores ubicados en las zonas de influencia de los planteles beneficiados.
NOTA: Las entidades federativas que participaron fueron 14.
Varias: AGS., CHIH., GTO., HGO., MÉX., MICH., MOR., S.L.P., SIN., TAB., TAMPS., TLAX., VER., ZAC.
“Programa Educativo Rural 2011. “Maquinaria Agrícola (Tractores)”. | 11116100003 | Varias | 01-2012 12-2012 | 9315000 | 9285000 |  |  | 9285000 | 9285000 | 9285000 |  | 100
Programa de adquisiciones para el sector educativo en apoyo a alumnos (as), docentes y productores (as), agropecuarios.
NOTA: Las entidades federativas que participaron fueron 27.
Varias: AGS., CAMP., COAH., CHIS., CHIH., DGO., GTO., GRO., HGO., JAL., MÉX., MICH., MOR., N.L., OAX., PUE., S.L.P., SIN., SON., TAB., TAMPS., TLAX., VER., YUC., ZAC.
Programa de adquisición de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas. | 1111E000007 | Varias | 03-2012 12-2012 | 18492217 | 18492217 |  | 1464737 | 8166750 | 8166750 | 8166750 | 557.5574 | 100
Adquisición de Maquinaria, Maquinas-Herramientas, Equipos, Aparatos de Comunicaciones y Equipos Eléctricos y Electrónicos, para la operación de Escuelas, Centros de Investigación, Museos, Galerías, Teatros, Compañías de Danza, Ópera y Teatro, Literatura y Arquitectura del INBAL.
NOTA: Se adquirieron en herramientas y máquinas herramientas 2,723 piezas, para los centros de trabajo del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura que desempeñan actividades educativas, culturales y artísticas a fin de mejorar los servicios que se presta al público en general, entre lo adquirido se encuentran: Dobladoras de lámina; Amoladora angular 4 1/2 profesional; Amperímetro de gancho; Aspiradora industrial; Atornillador inalámbrico; Atornillador/taladro profesional; Autonivel laser profesional; Cámara de video hd; Cargador arrancador de batería; Cepilladora portátil; Cepillo eléctrico profesional; Cepillo para carpintero; Compás para interiores 6&quot;;Compas recto 3&quot;; Compresora, logrando beneficios en la calidad en los servicios educativos, culturales y artísticos que prestan al público general 36 centros de trabajo del Instituto.
Programa de formación de recursos humanos basada en competencias (PRFORHCOM) FASE II, DGCFT Junio. | 11116000007 | Varias | 06-2011 12-2012 |  | 6421493 |  |  | 6421493 | 6421493 | 6421493 |  | 100
Apoyar la reforma integral de la Eduación Media Superior a través del equipamiento de aproximadamente 93 talleres y laboratorios, para mejorar la calidad, la pertinencia y relevancia de las competencias de los egresados de la DGCFT.
NOTA: Se pretende equipar 93 talleres y laboratorios, para benecifiar a 2,790 alumnos.
Programa de Sustitución de Mobiliario en Instituciones Educativas, por obsolescencia y o deterioro. | 1111A000002 | D.F. | 06-2012 06-2012 | 5174952 | 6327515 |  | 5000000 | 6327515 | 6327515 | 6327515 | 126.5503 | 100
Este programa se ha instrumentado en la Institución con la finalidad de contar con instalaciones educativas de calidad que permitan desarrollar las actividades sustantivas conferidas a la Universidad como son la docencia, la investigación, la divulgación de la cultura. Al periodo que se reporta se aplico una ampliación por 1,327,514 en este programa, resultando un modificado por 6,327,514.83 pesos de los cuales se ejercieron en su totalidad, ya que la Universidad Pedagógica Nacional se ha instrumentado un programa de modernización con equipos de calidad que permitan el desarrollo de actividades sustantivas conferidas a esta institución.
NOTA: Estos recursos se ejercieron en dos entidades: el Distrito Federal por un monto de 46,968,447 pesos y en el Estado de México por un monto de 1,452.633 pesos Este proyecto se da por concluido con un porcentaje de avance acumulado del 96.62 respecto al monto solicitado aprobado.
Bibliotecas de Escritores Mexicanos y Equipamiento de los espacios. | 1111H000005 | D.F. | 01-2012 12-2012 | 41620000 | 41620000 |  | 45000000 | 5978172 | 5978172 | 5978172 | 13.2848 | 100
El proyecto cultural del México del siglo XXI es la preservación de las bibliotecas personales, que consiste en adquirir y conservar el mayor número posible de bibliotecas de figuras relevantes de la cultura mexicana.
Adquisición de mobiliario y equipo para las Unidades Administrativas del Conaculta. | 1111H000004 | D.F. | 01-2012 12-2012 | 32291985 | 32291985 |  | 30000000 | 5469111 | 5469111 | 5469111 | 18.2304 | 100
Desarrollar proyectos vinculados al desarrollo y de alto beneficio social, contar con una infraestructura cultural renovada y con servicios de calidad, participando en la producción y el fomento a la cultura.
NOTA: Se ingreso en el transcurso del ejercicio 2012, aplicandose en el D.F., Gelegación Cuauhtémoc.
Programa de formación de recursos humanos basada en competencias (PRFORHCOM) FASE II, DGCFT. | 11116000003 | Varias | 05-2011 12-2012 |  | 4727881 |  |  | 4727881 | 4727881 | 4727881 |  | 100
Apoyar la reforma integral de la Educación Media Superior a través del equipamiento de aproximadamente 38 talleres y laboratorios, para mejorar la calidad, pertinencia y relevancia de las competencias de los egresados de la DGCFT.
NOTA: Equipamiento para 38 talleres y laboratorios para beneficiar 1,560 alumnos. La meta es equipar al menos un plantel en cada estado de la Republica Méxicana.
Adquisición de transmisores de televisión para la difución de la señal de la Red Edusat en frecuencia abierta | 09112160002 | Varias | 12-2009 03-2012 |  | 4324420 |  |  | 4324420 | 4324420 | 4324420 |  | 100
Adquisición de transmisores de televisión para la difución de la señal de la Red Edusat en frecuencia abierta en los estados de Oaxaca, Morelia y Monterrey.
NOTA: La poblacion beneficiada del estado de Oaxaca: 504, 008, y las ciudades de: Morelia; 684,145 y Monterrey; 1,133,814.
Varias: MICH., N.L., OAX.
Adquisición de transmisores de televisión para la difución de la señal de la Red Edusat en frecuencia abierta. | 09112160001 | Varias | 12-2009 12-2012 |  | 3920193 |  |  | 3920193 | 3920193 | 3920193 |  | 100
Adquisición de transmisores de televisión para la difución de la señal de la Red Edusat en frecuencia abierta en los estados de Durango, Veracruz y Puebla.
NOTA: Las entidades federativas beneficiadas son 3, con una poblacion beneficiada, por estado, de Durango 526,659; Veracruz 387,879 y Puebla 1,485,941.
Varias: DGO., PUE., VER.
Programa de Inversión para Adquisición de Mobiliario y equipo educacional recreativo. | 1211E000002 | Varias | 03-2012 12-2012 | 25717014 | 25717014 |  |  | 3907273 | 3907273 | 3907273 |  | 100
Realizar la adquisición de 20 dotaciones de instrumentos musicales para concluir en 2012 la fundación de 50 Núcleos Musicales de Bandas y Coros en distintos lugares de la República Mexicana; así como incrementar el número de integrantes en 14 Núcleos Musicales ya en operación.
NOTA: Se adquirieron 14 saxofones tenor si bemol, 14 saxofones barítono mi bemol, 28 bugles, 14 flautas transversas, 28 trombones de vara, 28 tubas, 14 barítonos y 28 pianos eléctricos digitales portátiles, para incrementar de 60 a 80 el número de integrantes en los 14 Núcleos Musicales que operan en Ciudad Juárez, Chihuahua; Mexicali y Tecate, Baja California; San Fernando y Nuevo Laredo, Tamaulipas; Durango, Durango y Saltillo Coahuila, para fundar 50 Núcleos Musicales de Bandas y Coros en distintos lugares de la República Mexicana, y cumplir con el compromiso con el Ejecutivo Federal de conformar el Programa Nacional con la participación de 6,000 niños y jóvenes bajo los mismos principios y espíritu de convivencia social y musical.
Programa de Sustitución de Tecnologías de la Información en Instituciones Educativas por Obsolescencia y /o Deterioro. | 1111A000001 | Varias | 06-2012 12-2012 | 5458194 | 3445224 |  | 5273666 | 3445224 | 3445224 | 3445224 | 65.3288 | 100
Este programa pretende adquirir tecnologías de la información con el fin de impulsar programas de desarrollo tecnológico que apliquen las últimas mejoras en sistemas informático. Al periodo que se reporta, se aplicó una reducción al presupuesto aprobado por 1,828,441.6 pesos, quedando un modificado de 3,445,224.36 pesos de los cuales se ejercieron en el Distrito Federal. Los beneficios del programa de referencia permitirá renovar y modernizar salones y áreas académicas que permitan desarrollar las actividades sustantivas.
NOTA: Estos recursos se ejercieron en dos entidades: el Distrito Federal por un monto de 43,314,488 pesos y en el Estado de México por un monto de 1,432,408 pesos. Este proyecto se da por concluido con un porcentaje de avance acumulado del 96.62 con respecto al costo aprobado solicitado .
Varias: D.F., MÉX.
Compra de archivo móvil y equipo de oficina para el Archivo de Consulta que dará servicio a las instituciones particulares de Eduación Superior. | 11115110002 | D.F. | 06-2011 12-2012 |  | 2776753 |  |  | 2776753 | 2776753 | 2776753 |  | 100
Compra de archivo móvil para Archivo de Consulta que permita una adecuada organización y salvaguarda de los documentos de más de 1,200 Instituciones partículares de Educación Superior Universitaria.
NOTA: Contar con una adecuada organización documental que permita un control eficaz y sistemático de más de 27,000 expedientes con documentación sobre: Reconocimientos de válidez oficial de estudios, autentificación de Certificados, Títulos, etc. Y 103,000 expedientes de equivalencias y revalidaciones.
Renovación Tecnológica de Equipo de Grabación y para la Transmisión de Señales. | 1111F000001 | D.F. | 08-2012 12-2012 | 4139962 | 4139962 |  | 4000000 | 2532777 | 2532777 | 2532777 | 63.3194 | 100
Renovar la capacidad digital de los equipo de grabación y reproducción de audio en estudios, cabinas y centro de copiado de materiales de audio en la Radiodifusora y en la Planta Transmisora.
Adquisición de transmisores de televisión para la difución de la señal de la Red Edusat en frecuencia abierta. | 09112160004 | Varias | 12-2009 03-2012 |  | 2301890 |  |  | 2301890 | 2301890 | 2301890 |  | 100
Adquisición de transmisores de televisión para la difución de la señal de la Red Edusat en frecuencia abierta en los estados de Yucatán, Jalisco y Gómez Palacios.
NOTA: Las entidades federativas beneficiadas son: Yucatán y Jalisco; así como, la ciudad de Gómez Palacios. La poblacion beneficiada del estado de los estados de Yucatán (Mérida) 781,146; Jalisco (Guadalajara) 1,600,940 y Gómez Palacios (Durango) 304,515.
Varias: DGO., JAL., YUC.
Programa Anual de Adquisiciones de Bienes de Inversión de Canal Once para el año 2012 | 1211B010001 | D.F. | 02-2012 12-2012 | 1913072 | 1645086 |  |  | 1645086 | 1645086 | 1645086 |  | 100
Migrar a una infraestructura en los procesos de apoyo de la producción y transmisión de programas de televisión
NOTA: El presente Programa de Inversión quedó concluido en el año 2012.
Programa Anual de Inversión 2012 del Instituto Nacional de Derecho de Autor. | 1111I000001 | D.F. | 01-2012 12-2012 | 1290000 | 914628 |  | 1290000 | 914628 | 914628 | 914628 | 70.9014 | 100
Programa Anual de Inversión del Instituto Nacional del Derecho de Autor.
NOTA: Programa de Adquisiciones de Equipo y Aparatos Audiovisuales, Cámaras Fotográficas y de Video y Equipo Eléctrico y Electrónico. (Control de acceso, pantalla retráctil y video cámara. El costo total aprobado del proyecto de inversión fue de 1,290,000.00 pesos, solo se ejerció 914,627.52 el cual equivale a un 71% del costo total del proyecto de inversión.De acuerdo al oficio 3083 de fecha 29 de junio de 2012, en cual contiene las disposiciones para el cierre del ejercicio presupuestario 2012, la Secretaría de Hacienda Crédito y Público realizo la reducción Liquida por un importe de 375,169.47 pesos, con el número de autorización 710-118163. Así, mismo la SHCP autorizó un importe de 203.01 pesos para ser enviados al ramo 23 con el número de autorización 710-118342.
Programa de Adquisición de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio. | 1111E000006 | Varias | 03-2012 12-2012 | 1678105 | 1678105 |  | 1528062 | 476115 | 476115 | 476115 | 31.1581 | 100
Adquisición de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio, para la operación eficaz y eficiente de las Escuelas, Centros de Investigación, Museos, Galerías, Teatros, Compañías de Danza, Ópera y Teatro, Literatura y Arquitectura del INBAL.
NOTA: Suministrar de instrumental médico y de laboratorio, así como de terapia y primeros auxilios a los centros de trabajo del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura que desempeñan actividades educativas, culturales y artísticas a fin de mejorar los servicios que se presta al público en general, logrando con esto el incremento en la calidad en los servicios educativos, culturales y artísticos de trece centros de trabajo que se prestan servicios educativos y culturales al público general, entre los centros de trabajo del D.F. beneficiados se encuentran: Centro de Educación Artística “Diego Rivera” suministrándole tres alarmas de sistema convencional inalámbrico y multiplexado para asistencia al enfermo; Escuela de Artesanías: veinte lámparas de emergencia automática y de baterías recargable; Escuela Nacional de Arte Teatral: tres alarmas de sistema convencional inalámbrico y multiplexado para asistencia al enfermo, un baumanometro 100% algodón, ajustable manómetro con maquinaria japonesa con cámara y manguera de látex, una camilla rígida de madera con araña y collarín móvil, un estetoscopio con mono auriculares, un estuche de diagnóstico para optometría, un glucómetro de baterías y corriente con substancias químicas, una mascarilla de oxígeno de alta concentración (40 -70% de concentración de 02), dos rack para mancuerna de varilla de acero y forrado vinil negro, una silla de ruedas adulto manual reclinable con descansabrazo desmontable eleva piernas soporte en la cabeza y estructura anti-vuelco, un tanque de oxígeno de aluminio para contener oxígeno de altas presiones de 415 litros y unas tijeras de mayo rectas; en el interior de la República Mexicana se doto de instrumental al Centro de Educación Artística “David Alfaro Siqueiros”, Chihuahua, Chihuahua: un estetoscopio con mono auriculares; Centro de Educación Artística “Miguel Bernal Jiménez”, Morelia, Michoacán: dos baumanometros 100% algodón, ajustable manómetro con maquinaria japonesa con cámara y manguera de látex.
Varias: CHIH., MICH.
Programa de formación de recursos humanos basada en competencias (PRFORHCOM) FASE II DGECYTM, COSDAC y UCAP. | 11116000005 | Varias | 05-2011 04-2012 |  | 195516 |  |  | 195516 | 195516 | 195516 |  | 100
Apoyar la reforma integral de la Eduación Media Superior a través del equipamiento de aproximadamente 130 talleres y laboratorios, para mejorar la calidad, la pertinencia y relevancia de las competencias de los egresados de la DGECyTM, y equipo para las área administrativas de la COSDAC y la UCAP.
NOTA: Equipamiento para 130 talleres y laboratorios y 2unidades administrativas. Se beneficiará a 15,888 alumnos y 170 administrativos.
Programa de formación de recursos humanos basada en competencias (PRFORHCOM) FASE II, DGCFT, DGETA y DGETI. | 11116000024 | Varias | 06-2011 12-2012 |  | 125176 |  |  | 125176 | 125176 | 125176 |  | 100
Apoyar la reforma integral de la Educación Media Superior a través del equipamiento de aproximadamente 39 talleres y laboratorios, para mejorar la calidad, pertinencia y relevancia de las competencias de los egresados de la DGCFT, DGETA y DGETI.
NOTA: Se pretende equipar 39 talleres y laboratorios, para benecifiar a 8,405 alumnos.
Programa de equipamiento de Áreas Centrales 2012 | 11117120001 | D.F. | 01-2012 12-2012 | 34102602 | 34102602 |  | 20714791 | 77699 | 77699 | 77699 | 0.37509 | 100
Adquisición de bienes muebles, mobiliario y equipo de oficina diverso.
NOTA: El gasto de inversión fue aplicado por la unidad 713 Dirección General de Tecnología de la Información con un importe de 13,479.00 y por la unidad 116 Órgano Interno de Control por un importe de 64,219.00 pesos.
Mantenimiento |  |  |  | 554563885 | 744414560 |  | 529589204 | 517276466 | 517276466 | 517276466 | 97.675 | 100
Atención a necesidades de adecuación y rehabilitación de espacios administrativos de los Subsector 700. | 11117120003 | D.F. | 01-2012 12-2012 | 51749523 | 51749523 |  | 50000000
Conservar y mantener los inmuebles de la SEP de acuerdo a la normatividad, permitiendo con ello su operación óptima y evitando deterioros mayores.
NOTA: Dichos recursos no fueron aplicados en esta Unidad se reasignaron mediante adquisiciones o compras para dotar de material a otras UR's del Sector Central.
Atención a necesidades de adecuación y rehabilitación de espacios administrativos de los Subsectores 500 y 600. | 11117120006 | D.F. | 01-2012 12-2012 | 51301571 | 51301571 |  | 50000000
Conservar y mantener los inmuebles de la SEP de acuerdo a la normatividad, permitiendo con ello su operación óptima y evitando deterioros mayores.
NOTA: Dichos recursos no fueron aplicados en esta Unidad se reasignaron mediante adquisiciones o compras para dotar de material a otras UR's del Sector Central.
Atención a necesidades de adecuación y rehabilitación de espacios administrativos de los Subsector 300. | 11117120005 | D.F. | 01-2012 12-2012 | 51850890 | 51850890 |  | 50000000
Conservar y mantener los inmuebles de la SEP de acuerdo a la normatividad, permitiendo con ello su operación óptima y evitando deterioros mayores.
NOTA: Dichos recursos no fueron aplicados en esta Unidad se reasignaron mediante adquisiciones o compras para dotar de material a otras UR's del Sector Central.
Atención a necesidades de adecuación y rehabilitación de espacios administrativos de los Subsectores 100 y 200. | 11117120004 | D.F. | 01-2012 12-2012 | 51750009 | 51750009 |  | 50000000
Conservar y mantener los inmuebles de la SEP de acuerdo a la normatividad, permitiendo con ello su operación óptima y evitando deterioros mayores.
NOTA: Dichos recursos no fueron aplicados en esta Unidad se reasignaron mediante adquisiciones o compras para dotar de material a otras UR's del Sector Central.
Ciudadela, la Ciudad de los Libros | 1211H000001 | D.F. | 03-2012 12-2012 |  | 239704871 |  |  | 239704871 | 239704871 | 239704871 |  | 100
Remodelación integral de la Plaza de la Ciudadela, mantenimiento de todas sus instalaciones y creación de bibliotecas de los fondos bibliográficos, así como una librería de Educal.
NOTA: Se ingreso en el transcurso del ejercicio 2012, aplicandose en el D.F., Delegación Cuauhtémoc.
Programa Anual de Trabajo de Obra Pública del INBA, 2012. | 1111E000009 | Varias | 02-2012 12-2012 | 110860934 | 110860934 |  | 85655507 | 124866483 | 124866483 | 124866483 | 145.7775 | 100
Trabajos de obra pública en 38 Centros Educativos, Museos y Recintos Culturales del INBA.
NOTA: El Instituto Nacional de Bellas Artes ejecutó obras en diversos inmuebles, lo cual representa un hecho histórico en este rubro en los últimos 30 años, ya que permitió proporcionar mayor cobertura a la alta demanda matricular de alumnos, es decir, resalta la inversión realizada en el ámbito educativo (Centros de Educación Artística y Escuelas de Iniciación Artística), entre otros. Es relevante mencionar que el INBA, en cumplimiento de sus atribuciones, realizó importantes obras para la preservación y habilitación de edificios catalogados del siglo XIX y XX, así como mejoras de museos, espacios culturales y trabajos de conservación y rescate de los espacios públicos culturales. El acondicionamiento de los edificios para el acceso a personas con capacidades diferentes, aire acondicionado y automatización, ha permitido dar mayor funcionalidad a los inmuebles institucionales, brindando las condiciones adecuadas para el desempeño de las funciones como fue el cas en los diversos teatros ubicados en el Centro Cultural del Bosque. Se mejoró la calidad del suministro eléctrico con proyectos que permitieran dar cumplimiento a las normas que solicita la CFE en el centro histórico del DF, así como en los diversos inmuebles institucionales, lo cual ha permitido ahorro en este rubro. Se incrementó la vigilancia del acervo artístico de museos por medio de sistemas de CCTV y monitoreo lo que ha favorecido la seguridad de los principales inmuebles, así como mejoras de protección civil por medio de instalación de hidrantes. Se realizaron obras en algunos inmuebles, entre las que destacan: se realizaron estudios para la evaluación estructural de la construcción, así como trabajos de mantenimiento y erradicación de humedad; trabajos especializados de instalación eléctrica, tendido de drenaje, sustitución y renivelación en su caso y dictamen estructural, trabajos especializados de albañilería en fachada principal y torre campanario, trabajos especializados de albañilería en restauración
Programa Nacional de Preservación, Conservación, Restauración y Protección del Patrimonio Cultural en el Distrito Federal. | 1111H000008 | D.F. | 01-2012 12-2012 | 102650000 | 102650000 |  | 150000000 | 79629308 | 79629308 | 79629308 | 53.0862 | 100
La Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural del CONACULTA ejecuta conforme a su programa operativo anual autorizado obras de restauración en Monumentos de gran relevancia histórica cultural y social ubicados en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
Programa de Obra Pública 2012. | 1111D000016 | OAX. | 01-2012 04-2012 | 45470958 | 45470958 |  | 43933697 | 34000000 | 34000000 | 34000000 | 77.3893 | 100
Restauración integral de los templos y Ex-conventos de San Juan Bautista en Coixtlahuaca, de San Pedro y San Pablo en Teposcolula y de Santo Domingo de Guzmán en Yanhuitlán, localizados en el sur de la República Mexicana en la región de la Mixteca Alta de Oaxaca, zona donde convergen el eje volcánico y la Sierra Madre del Sur.
NOTA: Obras de Restauración Integral de los Templos y Ex-Conventos de San Juan Bautista en Coixtlahuaca, de San Pedro y San Pablo en Teposcolula y de Santo Domingo de Guzmán en Yabhuitán, localizados al Sur de la República Mexicana en la región de la Mixteca Alta del estado de Oaxaca, Zona donde Convergen el eje volcánico y la Sierra Madre del Sur, en beneficio directo de 415,663 habitantes.
Programa Nacional de Preservación, Conservación, Restauración y Protección del Patrimonio Cultural en Entidades Federativas. | 1111H000003 | Varias | 01-2012 12-2012 | 88930000 | 33843516 |  | 50000000 | 33843516 | 33843516 | 33843516 | 67.687 | 100
Llevar a cabo los programas, estudios, proyectos y obras tendientes a proteger y restaurar el patrimonio conformado por los monumentos de propiedad federal y los bienes muebles que contienen.
Programa Nacional de Preservación, Conservación, Restauración y Protección del Patrimonio Cultural. | 1011H000003 | Varias | 01-2012 12-2012 |  | 4675766 |  |  | 4675766 | 4675766 | 4675766 |  | 100
Proteger, conservar y restaurar los monumentos históricos y artísticos que forman parte del patrimonio cultural de la nación
NOTA: Se ingreso en el transcurso del ejercicio 2012.
Plan maestro para el Mantenimiento, Conservación y Restauración de la Ciudadela. | 1111H000001 | D.F. | 05-2012 12-2012 |  | 556522 |  |  | 556522 | 556522 | 556522 |  | 100
Programa de inversión relativo a las obras de mantenimiento, conservación y restauración de la Biblioteca de México, ubicada en la Plaza de la Ciudadela, Centro Histórico de la Ciudad de México.
NOTA: Se ingreso en el transcurso del ejercicio 2012, aplicandose en el D.F., Delegación Cuauhtémoc.
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 1021921224 | 992302101 | 153156577 | 53025652 | 156084279 | 156084279 | 309240856 | 294.3562 | 100
PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 146818860 | 146784784 |  | 18125000 | 156084279 | 156084279 | 156084279 | 861.1546 | 100
Infraestructura social |  |  |  | 146818860 | 146784784 |  | 18125000 | 156084279 | 156084279 | 156084279 | 861.1546 | 100
Programa para la conservación de acervo cultural. | 1211E000001 | D.F. | 03-2012 12-2012 | 126508000 | 125231345 |  |  | 125231345 | 125231345 | 125231345 |  | 100 |  | 100 | 100
Incremento de espacios físicos para conservación del acervo cultural bajo la custodia del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.
NOTA: Con la finalidad de contar con 5,046.23 metros cuadrados, se adquirieron 7 terrenos, que permita al INBAL incrementar los espacios físicos para la conservación del acervo cultural y la calidad de los servicios que ofrece conforme a sus atribuciones definidas en su Ley de Creación. Con esto se logrará atender con mayor eficacia, eficiencia y calidad el resguardo de 6,597 piezas del acervo cultural, así como tener espacio para la concentración de 117 vehículos a cargo de este Instituto.
Programa de Construcción 2012. | 1111D000015 | Varias | 02-2012 06-2012 | 18759202 | 18759202 |  | 18125000 | 28058697 | 28058697 | 28058697 | 154.8066 | 100 |  | 100 | 100 | 100
Zona Arqueológica de San Miguelito sobre Boulevard Kukulkán en la Zona Hotelera de Cancún, Quintana Roo, 9 Km. del centro de Convenciones y a 3.5 Km de Punta Nizuc y el costado oriente del Boulevard.Adecuación de espacios, obra civil y acabados del Museo Arqueológico de Cancún en Quintana Roo.
NOTA: Las obras se llevaron a cabo en la Zona Arqueológica de San Miguelito sobre el Boulevard kukulkán en la Zona Hotelera de Cancún, Quintana Roo a 9 Km del centro de Convenciones y a 3.5 Km de Punta Nizuc y el Costado Oriente del Boulevard, en beneficio de alrededor de 200 mil visitantes al año.
Programa de Adquisición de terrenos para los Institutos Tecnológicos 2012. | 12115130001 | D.F. | 03-2012 12-2012 | 1551658 | 1493911 |  |  | 1493911 | 1493911 | 1493911 |  | 100 |  | 100 | 100
Programa de Adquisición de terrenos para los Institutos Tecnológicos 2012 Iztapalapa III.
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio. Con la finalidad de adquirir el predio para la instalación del edificio del instituto tecnológico de Iztapalapa III que atiende a 291 alumnos en aulas provisionales.
Construcción de instalaciones para la transmisión de la señal de la Red Edusat por televisión abierta en Durango. | 09112160014 | DGO. | 11-2009 04-2012 |  | 753793 |  |  | 753793 | 753793 | 753793 |  | 100 |  | 100 | 100
Construcción (instalaciones 155.30 m2), supervisión y Adquisición de terreno de 506.70 m2, para la operación y administración de la Señal de Red de Edusat en frecuencia abierta en Durango.
NOTA: La entidad federativa beneficiada: DGO., población beneficiada 526, 659.
Construcción de instalación para la transmisión de la señal de la Red Edusat por televisión abierta en Mérida. | 09112160015 | YUC. | 11-2009 04-2012 |  | 546533 |  |  | 546533 | 546533 | 546533 |  | 100
Construcción (instalaciones 155.30 m2), supervisión y Adquisición de terreno de 1,410.723 m2, para la operación y administración de la Señal de Red de Edusat en frecuencia abierta en Mérida.
NOTA: La entidad federativa beneficiada: Mérida, Yucatán, población beneficiada 781,146.
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 875102364 | 845517317 | 153156577 | 34900652 |  |  | 153156577
Infraestructura social |  |  |  | 875102364 | 845517317 | 153156577 | 34900652 |  |  | 153156577
Nuevas Retransmisoras de Canal Once. | 1111B010004 | Varias | 07-2010 12-2015 | 875102364 | 845517317 | 153156577 | 34900652 |  |  | 153156577 |  |  | 17.5 |  |  | 17.5
El proyecto consiste en la instalación de la infraestructura para 35 estaciones repetidoras de televisión en diferentes puntos estratégicos de la República.
NOTA: El presupuesto asignado al presente Proyecto de Inversión se reasignó al capítulo 1000 Servicios Personales y a los Programas de Inversión 1211B010001 Programa Anual de Adquisiciones de Bienes de Inversión de Canal Once para el año 2012 y 1211B010002 Programa Anual de Adquisición de Bienes de Inversión: Plan de Transición Digital 2012.
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. Los conceptos de inversión consideran únicamente recursos fiscales.
2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2012, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2012.
3/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del programa o proyecto al cierre del ejercicio de 2012.
4/ Incluye presupuesto pagado y ADEFAS.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
1