## REP 6
EDUCACIÓN PÚBLICA
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS1/
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
Tipos de programas y proyectos, denominación y notas 2/ | Clave | Enti-dad fede-rativa | Fechas de inicio y tér-mino | Costo total programado (Pesos) |  | Inversión | [6 empty] | Avance físico porcentual
[6 empty] | (Pesos) |  |  |  |  | % cumplimiento financiero 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2011 | 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2012
|  |  |  | Aprobado (Al inicio del programa o proyecto) | Modificado 2012 3/ | Acumulada hasta 2011 | 2012 |  |  | Acumulada hasta 2012
[7 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada |  | Pagada / Apro-bada | Pagada / Modi-ficada |  | Apro-bado | Alcan-zado
TOTAL |  |  |  | 651745333 | 709396518 | 3803783 | 414700833 | 410910551 | 383643384 | 387447167 | 92.5109 | 93.3642
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 350137276 | 362420075 |  | 358931542 | 354946680 | 335859041 | 335859041 | 93.5719 | 94.6224
PROGRAMAS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 350137276 | 362420075 |  | 358931542 | 354946680 | 335859041 | 335859041 | 93.5719 | 94.6224
Adquisiciones |  |  |  | 339890870 | 351814226 |  | 349031542 | 345550596 | 326462957 | 326462957 | 93.5339 | 94.4762
Programa anual de adquisiciones de equipo y mobiliario para laboratorios y aulas del Cinvestav. | 1111L4J0014 | Varias | 01-2012 12-2012 | 196648189 | 203546598 |  | 210631542 | 265598530 | 265598530 | 265598530 | 126.0963 | 100
Adquisición de equipo especializado de vanguardia que se requiere para el desarrollo de los proyectos y la formación de investigadores especialistas a nivel de posgrado y expertos en diversas disciplinas científicas y tecnológicas.
NOTA: El programa se realizó en Coahuila, Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatán. La población beneficiada con este programa fue de 3 334 alumnos atendidos, la publicación de 1 285 artículos publicados con arbitraje estricto, así como mantener en operación 615 proyectos de investigación y mantener 59 programas registrados en el programa nacional de posgrados de calidad del CONACYT.
Adquisición de Tecnologías de la Información y las comunicaciones (TICs) para laboratorios y aulas del Cinvestav, apoyado con recursos fiscales y propios. | 1111L4J0013 | Varias | 01-2012 12-2012 | 41399619 | 42851916 |  | 40000000 | 41760239 | 41760239 | 41760239 | 104.4006 | 100
Adquisición de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de vanguardia que se requieren para el desarrollo de los proyectos y la formación de investigadores especialistas a nivel de posgrado y expertos en diversas disciplinas científicas y tecnológicas.
NOTA: El programa se realizó en Coahuila, Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatán. La población beneficiada con este programa fue de 3,334 alumnos atendidos, la publicación de 1,285 artículos publicados con arbitraje estricto, así como mantener en operación 615 proyectos de investigación y mantener 59 programas registrados en el programa nacional de posgrados de calidad del CONACYT.
Implementación de una red de voz y datos de la unidad Cinvestav Zacatenco. | 1111L4J0015 | D.F. | 01-2012 12-2012 | 101843062 | 105415712 |  | 98400000 | 38191827 | 19104188 | 19104188 | 19.4148 | 50.0217
Implementación de una red de voz y datos en la Unidad Cinvestav Zacatenco será la de tener equipos que manejen velocidades de 10 Gbps en la columna vertebral, que todos los usuarios tengan conexión a puertos switcheados, para que los usuarios tengan mejores velocidades de conexión en la red 1 Gbps.
NOTA: El proyecto se desarrolla en la delegación Gustavo A. Madero. La población beneficiada con este programa fue de 3 334 alumnos atendidos, la publicación de 1 285 artículos publicados con arbitraje estricto, así como mantener en operación 615 proyectos de investigación y mantener 59 programas registrados en el programa nacional de posgrados de calidad del CONACYT.
Mantenimiento |  |  |  | 10246406 | 10605849 |  | 9900000 | 9396084 | 9396084 | 9396084 | 94.9099 | 100
Mantenimiento mayor y rehabilitación de espacios de investigación en la Unidad Zacatenco del Cinvestav. | 1111L4J0010 | D.F. | 06-2012 12-2012 | 10246406 | 10605849 |  | 9900000 | 9396084 | 9396084 | 9396084 | 94.9099 | 100
Consiste en modificar, ampliar y remodelar los inmuebles destinados a laboratorios y espacios académicos y administrativos; así como dar mantenimiento a diversos sistemas de instalaciones e infraestructura.
NOTA: El proyecto se ejecuta en la Delegación Gustavo A. Madero. Con este programa se beneficia de manera directa a una población directa de 3,000 usuarios entre personal de base, investigadores, estudiantes y visitantes.
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 301608057 | 346976443 | 3803783 | 55769291 | 55963871 | 47784343 | 51588126 | 85.6822 | 85.3843
PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 29145533 | 41888645 | 3803783 | 14100000 | 40677081 | 40677081 | 44480864 | 288.4899 | 100
Infraestructura social |  |  |  | 29145533 | 41888645 | 3803783 | 14100000 | 40677081 | 40677081 | 44480864 | 288.4899 | 100
Adecuación de Laboratorios en Áreas desocupadas de Bibliotecas de Ciencias Biológicas y Edificio Administrativo en la Unidad Zacatenco del Cinvestav | 1111L4J0009 | D.F. | 07-2012 12-2012 | 8590421 | 20093170 |  | 8300000 | 22888103 | 22888103 | 22888103 | 275.7603 | 100 |  | 100 | 100 | 100
Adecuar espacios académicos y laboratorios de toxicología en áreas desocupadas que anteriormente alojaban la biblioteca de Ciencias de la Salud y el edificio de Administración Dirección.
NOTA: El proyecto se ejecuta en la Delegación Gustavo A. Madero. Con los recursos autorizados para este proyecto en el PEF 2012 se beneficia directamente a 11 profesores investigadores, 71 estudiantes de maestría y doctorado, a mantener en operación 10 proyectos de investigación y a conservar 2 programas de posgrado (maestría y doctorado) Competentes a Nivel Internacional y en forma indirecta a la comunidad científica del área biológica del CINVESTAV. Con fecha 23 de julio de 2012, la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó la modificación del alcance de este proyecto.
Trabajos de obra civil, acabados e instalaciones para la terminación del área de experimentación en el nuevo bioterio. | 1111L4J0004 | D.F. | 12-2011 12-2012 | 14023289 | 14023289 | 3759738 |  | 10478801 | 10478801 | 14238539 |  | 100 | 45 |  | 55 | 100
Construcción de una escalera metálica en 50 m2 de cimentación y desarrollada en 40 m2; 6 núcleos sanitarios en 72 m2, con instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas; 2 montacargas, foso y cimentación; obra exterior en 2100 m2; acabados epóxidos en pisos, lambrin perimetral, plafón y tablaroca.
NOTA: Proyecto autorizado durante el ejercicio, en la Delegación Gustavo A. Madero. Con este proyecto, se beneficia de manera directa a 115 investigadores del CINVESTAV, que enfrentan los retos de cumplir de manera adecuada con 298 protocolos promedio de investigación.
Construcción de andador a cubierto en la unidad Zacatenco del Cinvestav | 1111L4J0007 | D.F. | 07-2012 11-2012 | 3622467 | 4531891 |  | 3500000 | 4375672 | 4375672 | 4375672 | 125.0192 | 100 |  | 100 | 100 | 100
Contar con una vía directa de comunicación del nuevo conjunto de edificios académicos y de investigación, ubicado en la zona sur poniente hacia los nuevos edificios académicos y de administración del Cinvestav.
NOTA: El proyecto de ejecuta en la Delegación Gustavo A. Madero. Con este proyecto, se beneficia de manera directa a 115 investigadores del CINVESTAV, que enfrentan los retos de cumplir de manera adecuada con 298 protocolos promedio de investigación.
Construcción de andador peatonal a cubierto en la Unidad Querétaro del Cinvestav. | 1111L4J0011 | QRO. | 08-2012 12-2012 | 2380476 | 2463985 |  | 2300000 | 2180880 | 2180880 | 2180880 | 94.8209 | 100 |  | 100 | 100 | 100
Construcción de andador peatonal a cubierto entre el edificio Norte, la zona deportiva y el resto de la unidad, con cimentación a base de concreto reforzado, estrctura de elementos metálicos en dorma de arco o semi y cubierta de material termo aislante y translucido.
NOTA: El proyecto se ejecuta en el municipio de Santiago de Querétaro. Con este proyecto se benefició a una población promedio de 650 usuarios diarios entre personal de base, investigadores y estudiantes.
Ampliación de área de laboratorios pertenecientes al departamento de física para la construcción de un laboratorio de fotolitografía. | 1111L4J0020 | D.F. | 07-2011 10-2012 | 528880 | 776310 | 44045 |  | 753625 | 753625 | 797670 |  | 100 | 10 | 90 | 90 | 100
Construcción de un laboratorio de fotolitografía de 62 m2, a un costado del edificio del departamento de física, donde se instalarán equipos especiales para el procesamiento de dispositivos semiconductores con capacidad para realizar grabados mediante fotolitografía.
NOTA: El proyecto se ejecuta en la Delegación Gustavo A. Madero. Con este proyecto se beneficiaron a 100 alumnos en promedio y a 50 investigadores del área de Física, Ingeniería Eléctrica y Física Aplicada. El proyecto se incorporó durante el ejercicio fiscal de 2012.
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 272462524 | 305087798 |  | 41669291 | 15286790 | 7107262 | 7107262 | 17.0564 | 46.4928
Infraestructura social |  |  |  | 272462524 | 305087798 |  | 41669291 | 15286790 | 7107262 | 7107262 | 17.0564 | 46.4928
Construcción de edificio para estacionamiento en la Unidad Zacatenco. | 1111L4J0016 | D.F. | 12-2012 06-2014 | 74519314 | 82806396 |  | 10000000 | [6 empty] | 100
Construcción de un edificio de tres niveles más la azotea que contará con una capacidad para estacionar 700 vehículos.
NOTA: El proyecto se ejecuta en la Delegación Gustavo A. Madero. Los recursos autorizados en el PEF 2012, fueron reorientados básicamente para la ejecución del proyecto 111L4J0009, adecuación de laboratorios en áreas desocupadas de bibliotecas de Ciencias Biológicas y edificio Administrativo en la Unidad Zacatenco del CINVESTAV.
Construcción de Edificio de Laboratorios para Diversas Áreas de Investigación en el espacio que ocupan las Antiguas Instalaciones del Laboratorio Central en la Unidad Zacatenco. | 1111L4J0017 | D.F. | 01-2012 12-2013 | 48748051 | 50458130 |  | 17529291 | [6 empty] | 100
Construcción de un edificio de cuatro niveles y 2,800 m2 que estará destinado para laboratorios tipo A, B, C y D del departamento de ciencias biológicas.
NOTA: El proyecto se ejecuta en la Delegación Gustavo A. Madero. Los recursos autorizados en el PEF 2012, fueron reorientados básicamente para la ejecución del proyecto 1111L4J0004, Trabajos de obra civil, acabados e instalaciones para la terminación del área de experimentación en el nuevo Bioterio en la Unidad Zacatenco del CINVESTAV.
Infraestructura mayor a las redes de drenaje, alcantarillado y riego de la Unidad Zacatenco | 1111L4J0012 | D.F. | 06-2012 12-2014 | 9314914 | 37262878 |  | 9000000 | 5721295 | 5721295 | 5721295 | 63.5699 | 100 |  | 30 | 30 | 30
Construcción de 900 ml de nuevos ramales de descargas sanitarias, 1,200 ml de colectores pluviales, tres cisternas de agua pluvial, un tanque de tormentas, y un sistema de tratamiento de aguas residuales habilitado de la red de riego automatizado para cubrir 150 has. de áreas verdes.
NOTA: El proyecto de ejecuta en la Delegación Gustavo A. Madero. Con este proyecto, se beneficia de manera directa en promedio a 2,500 estudiantes de posgrado, 460 investigadores y 500 trabajadores.
Construcción de edificio para el centro de matemáticas aplicadas y cómputo de alto rendimiento denominado ABACUS | 1211L4J0003 | MÉX. | 07-2012 04-2013 | 134560394 | 134560394 |  |  | 5000000 | 1385967 | 1385967 |  | 27.7193 |  | 5 | 4 | 4
Construcción de un edificio para el centro ABACUS, donde se instalará una supercomputadora que tendrá 20000 procesadores y una capacidad de procesamiento de 250 teraflops (millones de operaciones de, flotante por segundo).
NOTA: Proyecto incorporado durante el ejercicio, se ejecuta en el municipio de Ocoyoacac, Edo. de Mex. Con este proyecto se beneficiará directamente a 43 investigadores y 108 alumnos de los departamentos de matemáticas y computación. el proyecto se incorporó durante el ejercicio fiscal de 2012.
Sistema de Seguridad Contra Incendio en el Nuevo Edificio de Investigación de la Unidad Querétaro del Cinvestav. | 1111L4J0008 | QRO. | 05-2012 07-2013 | 5319851 |  |  | 5140000 | 4565495 | [5 empty] | 100
Adquisición de un Sistema de Seguridad contra incendio para el Nuevo Edificio de Investigación de la Unidad de Querétaro del Cinvestav.
NOTA: El proyecto se ejecutó en el municipio de Santiago de Querétaro. Los recursos propios autorizados para este proyecto en el PEF 2012 no fueron entregados por el agente financiero.
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. Los conceptos de inversión consideran recursos fiscales y recursos propios.
2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2012, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2012.
3/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del programa o proyecto al cierre del ejercicio de 2012.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
1