## REP 6
EDUCACIÓN PÚBLICA
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS1/
COMISIÓN NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS
Tipos de programas y proyectos, denominación y notas 2/ | Clave | Enti-dad fede-rativa | Fechas de inicio y tér-mino | Costo total programado (Pesos) |  | Inversión | [6 empty] | Avance físico porcentual
[6 empty] | (Pesos) |  |  |  |  | % cumplimiento financiero 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2011 | 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2012
|  |  |  | Aprobado (Al inicio del programa o proyecto) | Modificado 2012 3/ | Acumulada hasta 2011 | 2012 |  |  | Acumulada hasta 2012
[7 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada |  | Pagada / Apro-bada | Pagada / Modi-ficada |  | Apro-bado | Alcan-zado
TOTAL |  |  |  | 112774112 | 101815863 | 71253000 | 23751000 | 32030214 | 30562863 | 101815863 | 128.6803 | 95.4189
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 112774112 | 101815863 | 71253000 | 23751000 | 32030214 | 30562863 | 101815863 | 128.6803 | 95.4189
PROGRAMAS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 112774112 | 101815863 | 71253000 | 23751000 | 32030214 | 30562863 | 101815863 | 128.6803 | 95.4189
Adquisiciones |  |  |  | 112774112 | 101815863 | 71253000 | 23751000 | 32030214 | 30562863 | 101815863 | 128.6803 | 95.4189
Proyecto de Inversión para la adquisición de maquinaria rotativa | 1011L6J0001 | QRO. | 07-2010 12-2012 | 104494898 | 95004000 | 71253000 | 23751000 | 23751000 | 23751000 | 95004000 | 100 | 100
Adquisición de maquinaria rotativa para sustituir una similar que presenta una falla estructural en el horno de la banda secadora de papel.
NOTA: La inversión pagada corresponde al pago del 25% del costo total del programa, integrado por 15 306 264 pesos de recursos fiscales y 8 444 736 pesos de recursos propios. La población beneficiada son todos los alumnos del país que cursan la educación básica.
Programa de Inversión para la adquisición de Máquinas Impresoras Braille | 1211L6J0001 | QRO. | 08-2012 12-2012 | 8279214 | 6811863 |  |  | 8279214 | 6811863 | 6811863 |  | 82.2767
Proyecto de modernización de maquinaria de la Planta de Producción, ubicada en Querétaro
NOTA: Programa dado de alta en el ejercicio fiscal 2012, para la adquisición de 3 máquinas braille que fueron instaladas en la Planta de Producción en Querétaro, coadyuvando al desarrolo del quehacer de la Comisión. La inversión pagada corresponde al costo total de la adquisición, cuyo importe fue menor al autorizado originalmente en cartera de inversión y fue cubierto con recursos propios. La población beneficiada son los alumnos de primaria con discapacidad visual.
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. Los conceptos de inversión consideran recursos fiscales y recursos propios.
2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2012, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2012.
3/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del programa o proyecto al cierre del ejercicio de 2012.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
1