## REP 6
EDUCACIÓN PÚBLICA
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS1/
CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO
Tipos de programas y proyectos, denominación y notas 2/ | Clave | Enti-dad fede-rativa | Fechas de inicio y tér-mino | Costo total programado (Pesos) |  | Inversión | [6 empty] | Avance físico porcentual
[6 empty] | (Pesos) |  |  |  |  | % cumplimiento financiero 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2011 | 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2012
|  |  |  | Aprobado (Al inicio del programa o proyecto) | Modificado 2012 3/ | Acumulada hasta 2011 | 2012 |  |  | Acumulada hasta 2012
[7 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada |  | Pagada / Apro-bada | Pagada / Modi-ficada |  | Apro-bado | Alcan-zado
TOTAL |  |  |  | 4967426997 | 5866398456 | 4030106893 | 1108401666 | 1084140053 | 1069740053 | 5099846946 | 96.5119 | 98.6718
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 8899196 | 5423351 |  |  | 5423351 | 5423351 | 5423351 |  | 100
PROGRAMAS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 8899196 | 5423351 |  |  | 5423351 | 5423351 | 5423351 |  | 100
Adquisiciones |  |  |  | 8899196 | 5423351 |  |  | 5423351 | 5423351 | 5423351 |  | 100
Programa de adquisiciónes de bienes de inversión para el mejoramiento de la operación de los servicios educativos | 1211L6W0001 | Varias | 10-2012 12-2012 | 8899196 | 5423351 |  |  | 5423351 | 5423351 | 5423351 |  | 100
Adquisición de bienes muebles para el mejoramiento de la operación de los servicios educativos del Consejo.
NOTA: Este proyecto se realizó en los 31 estados de la Republica Mexicana y el Distrito Federal, la población beneficiada son los instructores comunitarios que atiende este organismo. Este programa fue autorizado durante el ejercicio mediante No. de solicitud 75892.
Varias: AGS., CAMP., COAH., COL., CHIS., CHIH., D.F., DGO., GTO., GRO., HGO., JAL., MÉX., MICH., MOR., NAY., N.L., OAX., PUE., QRO., S.L.P., SIN., SON., TAB., TAMPS., TLAX., VER., YUC., ZAC.
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 4958527801 | 5860975105 | 4030106893 | 1108401666 | 1078716702 | 1064316702 | 5094423595 | 96.0227 | 98.6651
PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 4958527801 | 5860975105 | 4030106893 | 1108401666 | 1078716702 | 1064316702 | 5094423595 | 96.0227 | 98.6651
Infraestructura social |  |  |  | 4958527801 | 5860975105 | 4030106893 | 1108401666 | 1078716702 | 1064316702 | 5094423595 | 96.0227 | 98.6651
Acciones compensatorias para abatir el rezago educativo en Educación Inicialy Básica | 0711L6W0002 | Varias | 08-2008 12-2012 | 3617270121 | 4519717426 | 2842936191 | 990285122 | 982806067 | 982806067 | 3825742258 | 99.2448 | 100 | 72.8 | 27.4 | 27.2 | 100
Brindar espacios educativos y mobiliario digno, a todos los niños y niñas que cursan Educación Básica en comunidades rurales de alta y muy alta marginación.
NOTA: La localización geográfica donde se ejercen los recursos es la siguiente: los 31 estados de la República Mexicana y el Distrito Federal, con énfasis en las comunidades más dispersas de rezago educativo.
Varias: AGS., CAMP., COAH., COL., CHIS., CHIH., D.F., DGO., GTO., GRO., HGO., JAL., MÉX., MICH., MOR., NAY., N.L., OAX., PUE., QRO., S.L.P., SIN., SON., TAB., TAMPS., TLAX., VER., YUC., ZAC.
Programa de Educación Inicial y Básica para la Población Rural e Indígena. | 0711L6W0001 | Varias | 08-2008 12-2012 | 1341257680 | 1341257679 | 1187170702 | 118116544 | 95910635 | 81510635 | 1268681337 | 69.0087 | 84.986 | 81 | 19 | 19 | 100
Construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos para la prestación de servicios de educación comunitaria en todas las entidades federativas.
NOTA: La localización geográfica donde se ejercen los recursos es la siguiente: los 31 estados de la República Mexicana y el Distrito Federal, con énfasis en las comunidades más dispersas de rezago educativo.
Varias: AGS., CAMP., COAH., COL., CHIS., CHIH., D.F., DGO., GTO., GRO., HGO., JAL., MÉX., MICH., MOR., NAY., N.L., OAX., PUE., QRO., S.L.P., SIN., SON., TAB., TAMPS., TLAX., VER., YUC., ZAC.
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. Los conceptos de inversión consideran recursos fiscales y recursos propios. | [16 empty] | *
2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2012, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2012.
3/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del programa o proyecto al cierre del ejercicio de 2012.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
1