## REP 6
EDUCACIÓN PÚBLICA
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS1/
EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C.
Tipos de programas y proyectos, denominación y notas 2/ | Clave | Enti-dad fede-rativa | Fechas de inicio y tér-mino | Costo total programado (Pesos) |  | Inversión | [6 empty] | Avance físico porcentual
[6 empty] | (Pesos) |  |  |  |  | % cumplimiento financiero 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2011 | 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2012
|  |  |  | Aprobado (Al inicio del programa o proyecto) | Modificado 2012 3/ | Acumulada hasta 2011 | 2012 |  |  | Acumulada hasta 2012
[7 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada |  | Pagada / Apro-bada | Pagada / Modi-ficada |  | Apro-bado | Alcan-zado
TOTAL |  |  |  | 16214872 | 13550000 |  | 13550000 | 13550000 | 15065976 | 15065976 | 111.188 | 111.188
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 16214872 | 13550000 |  | 13550000 | 13550000 | 15065976 | 15065976 | 111.188 | 111.188
PROGRAMAS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 16214872 | 13550000 |  | 13550000 | 13550000 | 15065976 | 15065976 | 111.188 | 111.188
Adquisiciones |  |  |  | 16214872 | 13550000 |  | 13550000 | 13550000 | 15065976 | 15065976 | 111.188 | 111.188
Modernización de la Infraestructura de Cómputo | 1111L8K0005 | D.F. | 02-2012 11-2012 | 10718614 | 7701000 |  | 7701000 | 7701000 | 10082199 | 10082199 | 130.9206 | 130.9206
Adquisición de equipos nuevos que cumplan con las necesidades tecnológicas de cada uno de los proyectos, dado que la obsolescencia nos encarecería costos por refacciones además de la imposibilidad de implementar nuevas aplicaciones por las limitaciones tecnológicas de los equipos.
NOTA: El proyecto permitió la actualización de los equipos de interconección de la red teniendo como resultado la mejora continua del resto de los elementos que conforman la infraestructura de tecnologías de la información, con el objetivo de apoyar las actividades de investigación, docencia y difusión de El Colegio. Lo anterior permitió garantizar los servicios informáticos actuales a la vez de ofrecer nuevos servicios que cubran las necesidades de las actividades académicas de aprendizaje y administrativas garantizando el crecimiento futuro de la red de voz/datos/video. Con recursos propios se apoyó la habilitación y modernización del Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica con el fin de apoyar las actividades de investigación y docencia en las áreas vinculadas con georreferenciación de datos y análisis espacial. Los equipos adquiridos sustituyeron en su totalidad a los existentes en los laboratorios, esto permitió la expansión de la capacidad de almacenamiento de datos y velocidad de procesamiento. La diferencia del modificado contra el pagado fue financiada con recursos propios obtenido de los aportantes nacionales y extranjeros que apoyan el desarrollo de proyectos de investigación. A través de este programa de inversión, la población beneficiada con estas acciones fue de 1,164 usuarios. Este programa se ejecutó en la Delegación Tlalpan.
Sustitución de Mobiliario y Equipo de Administración | 1111L8K0004 | D.F. | 02-2012 11-2012 | 3396258 | 3200000 |  | 3200000 | 3200000 | 2334777 | 2334777 | 72.9618 | 72.9618
Adquisición de Mobiliario y Equipo nuevos, la obsolescencia, encarece refacciones o adaptaciones a los Mobiliarios, además que los nuevos diseños nos limitarían a ofrecer las alternativas modernas y el confort
NOTA: El proyecto proporcionó el mobiliario y equipo de oficina al personal administrativo y docente; asi como, la habilitación de áreas de servicio de uso general permitiendo la funcionalidad de los espacios de trabajo para el desarrollo de la labor de investigación de los académicos. El presupuesto no ejercido corresponde a Recursos Propios; dichos recursos atienden las necesidades de los proyectos financiados por aportantes nacionales y extranjeros y no siempre son ejercidos en su primer año de vigencia. A través de este programa de inversión, la población beneficiada con estas acciones fue de 652 usuarios. Este programa se ejecutó en la Delegación Tlalpan.
Adecuación de espacios para ubicar el Archivo Institucional | 1111L8K0002 | D.F. | 07-2012 07-2012 | 2100000 | 2649000 |  | 2649000 | 2649000 | 2649000 | 2649000 | 100 | 100
Resulta indispensable contar con un espacio adecuado y lo suficientemente amplio para instalar el archivo institucional de El Colegio de México. De no tenerlo se corre el riesgo alto de seguridad en el espacio actual y de pérdida de información y difícil manejo.
NOTA: El proyecto permite continuar con la habilitación de espacios destinados al resguardo del archivo histórico institucional con mobiliario y equipo que facilitará la consulta de información al personal interno y externo. Lo anterior permite fomentar las acciones de transparencia y acceso a la información. A través de este programa de inversión, la población beneficiada con estas acciones fue de 725 usuarios. Este programa se ejecutó en la Delegación Tlalpan.
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. Los conceptos de inversión consideran recursos fiscales y recursos propios.
2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2012, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2012.
3/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del programa o proyecto al cierre del ejercicio de 2012.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
1

## REP 6 (2)
EDUCACIÓN PÚBLICA
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS1/
EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C.
Tipos de programas y proyectos, denominación y notas 2/ | Clave | Enti-dad fede-rativa | Fechas de inicio y tér-mino | Costo total programado (Pesos) |  | Inversión | [6 empty] | Avance físico porcentual
[6 empty] | (Pesos) |  |  |  |  | % cumplimiento financiero 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2011 | 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2012
|  |  |  | Aprobado (Al inicio del programa o proyecto) | Modificado 2012 3/ | Acumulada hasta 2011 | 2012 |  |  | Acumulada hasta 2012
[7 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada |  | Pagada / Apro-bada | Pagada / Modi-ficada |  | Apro-bado | Alcan-zado
TOTAL |  |  |  | 16214872 | 13550000 |  | 13550000 | 13550000 | 15065976 | 15065976 | 111.188 | 111.188
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 16214872 | 13550000 |  | 13550000 | 13550000 | 15065976 | 15065976 | 111.188 | 111.188
PROGRAMAS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 16214872 | 13550000 |  | 13550000 | 13550000 | 15065976 | 15065976 | 111.188 | 111.188
Adquisiciones |  |  |  | 16214872 | 13550000 |  | 13550000 | 13550000 | 15065976 | 15065976 | 111.188 | 111.188
Modernización de la Infraestructura de Cómputo | 1111L8K0005 | D.F. | 02-2012 11-2012 | 10718614 | 7701000 |  | 7701000 | 7701000 | 10082199 | 10082199 | 130.9206 | 130.9206
Adquisición de equipos nuevos que cumplan con las necesidades tecnológicas de cada uno de los proyectos, dado que la obsolescencia nos encarecería costos por refacciones además de la imposibilidad de implementar nuevas aplicaciones por las limitaciones tecnológicas de los equipos.
NOTA: El proyecto permitió la actualización de los equipos de interconección de la red teniendo como resultado la mejora continua del resto de los elementos que conforman la infraestructura de tecnologías de la información, con el objetivo de apoyar las actividades de investigación, docencia y difusión de El Colegio. Lo anterior permitió garantizar los servicios informáticos actuales a la vez de ofrecer nuevos servicios que cubran las necesidades de las actividades académicas de aprendizaje y administrativas garantizando el crecimiento futuro de la red de voz/datos/video. Con recursos propios se apoyó la habilitación y modernización del Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica con el fin de apoyar las actividades de investigación y docencia en las áreas vinculadas con georreferenciación de datos y análisis espacial. Los equipos adquiridos sustituyeron en su totalidad a los existentes en los laboratorios, esto permitió la expansión de la capacidad de almacenamiento de datos y velocidad de procesamiento. La diferencia del modificado contra el pagado fue financiada con recursos propios obtenido de los aportantes nacionales y extranjeros que apoyan el desarrollo de proyectos de investigación. A través de este programa de inversión, la población beneficiada con estas acciones fue de 1,164 usuarios. Este programa se ejecutó en la Delegación Tlalpan.
Sustitución de Mobiliario y Equipo de Administración | 1111L8K0004 | D.F. | 02-2012 11-2012 | 3396258 | 3200000 |  | 3200000 | 3200000 | 2334777 | 2334777 | 72.9618 | 72.9618
Adquisición de Mobiliario y Equipo nuevos, la obsolescencia, encarece refacciones o adaptaciones a los Mobiliarios, además que los nuevos diseños nos limitarían a ofrecer las alternativas modernas y el confort
NOTA: El proyecto proporcionó el mobiliario y equipo de oficina al personal administrativo y docente; asi como, la habilitación de áreas de servicio de uso general permitiendo la funcionalidad de los espacios de trabajo para el desarrollo de la labor de investigación de los académicos. El presupuesto no ejercido corresponde a Recursos Propios; dichos recursos atienden las necesidades de los proyectos financiados por aportantes nacionales y extranjeros y no siempre son ejercidos en su primer año de vigencia. A través de este programa de inversión, la población beneficiada con estas acciones fue de 652 usuarios. Este programa se ejecutó en la Delegación Tlalpan.
Adecuación de espacios para ubicar el Archivo Institucional | 1111L8K0002 | D.F. | 07-2012 07-2012 | 2100000 | 2649000 |  | 2649000 | 2649000 | 2649000 | 2649000 | 100 | 100
Resulta indispensable contar con un espacio adecuado y lo suficientemente amplio para instalar el archivo institucional de El Colegio de México. De no tenerlo se corre el riesgo alto de seguridad en el espacio actual y de pérdida de información y difícil manejo.
NOTA: El proyecto permite continuar con la habilitación de espacios destinados al resguardo del archivo histórico institucional con mobiliario y equipo que facilitará la consulta de información al personal interno y externo. Lo anterior permite fomentar las acciones de transparencia y acceso a la información. A través de este programa de inversión, la población beneficiada con estas acciones fue de 725 usuarios. Este programa se ejecutó en la Delegación Tlalpan.
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. Los conceptos de inversión consideran recursos fiscales y recursos propios.
2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2012, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2012.
3/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del programa o proyecto al cierre del ejercicio de 2012.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
1