## REP 6
EDUCACIÓN PÚBLICA
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS1/
ESTUDIOS CHURUBUSCO AZTECA, S.A.
Tipos de programas y proyectos, denominación y notas 2/ | Clave | Enti-dad fede-rativa | Fechas de inicio y tér-mino | Costo total programado (Pesos) |  | Inversión | [6 empty] | Avance físico porcentual
[6 empty] | (Pesos) |  |  |  |  | % cumplimiento financiero 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2011 | 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2012
|  |  |  | Aprobado (Al inicio del programa o proyecto) | Modificado 2012 3/ | Acumulada hasta 2011 | 2012 |  |  | Acumulada hasta 2012
[7 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada |  | Pagada / Apro-bada | Pagada / Modi-ficada |  | Apro-bado | Alcan-zado
TOTAL |  |  |  | 172248570 | 123056166 | 111957567 | 27868222 | 132868222 | 142326072 | 254283639 | 510.711 | 107.1182
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 17000000 | 17000000 |  | 18812056 | 26812056 | 24105684 | 24105684 | 128.1396 | 89.9061
PROGRAMAS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 17000000 | 17000000 |  | 18812056 | 26812056 | 24105684 | 24105684 | 128.1396 | 89.9061
Adquisiciones Digital |  |  |  | 17000000 | 17000000 |  | 18812056 | 26812056 | 24105684 | 24105684 | 128.1396 | 89.9061
Equipamiento área digital. | 1111L8P0002 | D.F. | 03-2012 12-2012 | 17000000 | 17000000 |  | 18812056 | 26812056 | 24105684 | 24105684 | 128.1396 | 89.9061
NOTA: Este programa se realizó en la Delegación Coyoacán, el beneficio será el prestar un mejor servicio a los clientes con la nueva tecnología.
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 155248570 | 106056166 | 111957567 | 9056166 | 106056166 | 118220388 | 230177955 | 1305.4132 | 111.4696
PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 155248570 | 106056166 | 111957567 | 9056166 | 106056166 | 118220388 | 230177955 | 1305.4132 | 111.4696
Infraestructura social |  |  |  | 155248570 | 106056166 | 111957567 | 9056166 | 106056166 | 118220388 | 230177955 | 1305.4132 | 111.4696
La Ciudad del Cine | 1111L8P0003 | D.F. | 01-2011 12-2012 | 155248570 | 106056166 | 111957567 | 9056166 | 106056166 | 118220388 | 230177955 | 1305.4132 | 111.4696 | 51 | 49 | 49 | 100
La idea principal consiste en ubicar en un mismo espacio un inmueble que reubique los laboratorios foto químico y digital y que además cuente con oficinas y camerinos para productores y directores, sala de prensa, salas de juntas, área para presentación de premieres (alfombra roja) salas de juntas.
NOTA: El Proyecto de Inversión de Infraestructura Social denominado “La Ciudad del Cine”, que cuenta con clave de registro 1111L8P0003 en la Cartera de PPI que opera la SHCP, permitirá contar con instalaciones modernas, las cuales permitirán una mejor ubicación y funcionalidad de las áreas servicios con que cuentan los Estudios, y que beneficiará a los clientes en atención y servicio, en las instalaciones de Churubusco, ubicadas en Atletas 2, Colonia Country Club, en la delegación Coyoacán, en el Distrito Federal.
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. Los conceptos de inversión consideran recursos fiscales y recursos propios.
2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2012, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2012.
3/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del programa o proyecto al cierre del ejercicio de 2012.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
1