## REP 6
EDUCACIÓN PÚBLICA
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS1/
FONDO DE CULTURA ECONÓMICA
Tipos de programas y proyectos, denominación y notas 2/ | Clave | Enti-dad fede-rativa | Fechas de inicio y tér-mino | Costo total programado (Pesos) |  | Inversión | [6 empty] | Avance físico porcentual
[6 empty] | (Pesos) |  |  |  |  | % cumplimiento financiero 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2011 | 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2012
|  |  |  | Aprobado (Al inicio del programa o proyecto) | Modificado 2012 3/ | Acumulada hasta 2011 | 2012 |  |  | Acumulada hasta 2012
[7 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada |  | Pagada / Apro-bada | Pagada / Modi-ficada |  | Apro-bado | Alcan-zado
TOTAL |  |  |  | 56800303 | 3456831 |  | 13241204 | 3456831 | 3454311 | 3454311 | 26.0876 | 99.9271
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 3518968 | 1292526 |  | 741204 | 1292526 | 1290006 | 1290006 | 174.042 | 99.805
PROGRAMAS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 3518968 | 1292526 |  | 741204 | 1292526 | 1290006 | 1290006 | 174.042 | 99.805
Adquisiciones |  |  |  | 3518968 | 1292526 |  | 741204 | 1292526 | 1290006 | 1290006 | 174.042 | 99.805
Programa de inversión para la adquisición de mobiliario y equipo para las librerias y edificio sede 2012 | 1111MAR0001 | Varias | 01-2012 12-2012 | 3518968 | 1292526 |  | 741204 | 1292526 | 1290006 | 1290006 | 174.042 | 99.805
El proyecto se requiere para que el Fondo de Cultura Económica opere adecuadamente las librerias distribuidas en diversas entidades federativas y el D.F., con el fin de cumplir con el desarrollo de una de sus funciones sustantivas.
NOTA: Los recursos se aplicaron en el equipamiento del Fondo de Cultura Económica para apoyar la actividad sustantiva comercial y de apoyo a la actividad sustantiva. Los bienes se ubican principalmente en: Carretera Picacho Ajusco 227, Col. Bosques del Pedregal, en la Delegación Tlalpan, C. P. 14738, México, D.F.; Farallón 416, esq. Boulevard Campestre, Fraccionamiento Jardines del Moral, C.P. 37160, León, Gto.; Francisco I. Madero Oriente 369, Col. Centro, C.P. 58000, Morelia, Mich.; Tamaulipas 202, esq. Benjamín Hill, Col. Hipódromo de la Condesa, C.P. 06170, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F.
Varias: D.F., GTO.
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 53281335 | 2164305 |  | 12500000 | 2164305 | 2164305 | 2164305 | 17.3144 | 100
PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 53281335 | 2164305 |  | 12500000 | 2164305 | 2164305 | 2164305 | 17.3144 | 100
Infraestructura social |  |  |  | 53281335 | 2164305 |  | 12500000 | 2164305 | 2164305 | 2164305 | 17.3144 | 100
Programa de inversión para la ampliación y remodelación de la librería Octavio Paz y atención de trabajos de obra pública del FCE. | 1011MAR0002 | D.F. | 01-2012 12-2012 | 53281335 | 2164305 |  | 12500000 | 2164305 | 2164305 | 2164305 | 17.3144 | 100 |  | 100 | 100 | 100
Ampliar y remodelar la librería Octavio Paz y atender trabajos de obra pública de inmuebles del FCE.
NOTA: Los recursos se aplicaron principalmente en el bien inmueble ubicado en la Av. Miguel Ángel de Quevedo 115, Col. Chimalistac, C.P. 01070, Deleg. Álvaro Obregón, México, D.F.
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. Los conceptos de inversión consideran recursos fiscales y recursos propios.
2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2012, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2012.
3/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del programa o proyecto al cierre del ejercicio de 2012.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
1