## REP 6
EDUCACIÓN PÚBLICA
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS1/
INSTITUTO MEXICANO DE CINEMATOGRAFÍA
Tipos de programas y proyectos, denominación y notas 2/ | Clave | Enti-dad fede-rativa | Fechas de inicio y tér-mino | Costo total programado (Pesos) |  | Inversión | [6 empty] | Avance físico porcentual
[6 empty] | (Pesos) |  |  |  |  | % cumplimiento financiero 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2011 | 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2012
|  |  |  | Aprobado (Al inicio del programa o proyecto) | Modificado 2012 3/ | Acumulada hasta 2011 | 2012 |  |  | Acumulada hasta 2012
[7 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada |  | Pagada / Apro-bada | Pagada / Modi-ficada |  | Apro-bado | Alcan-zado
TOTAL |  |  |  | 76149670 | 63030213 |  | 29955687 | 63030213 | 63030213 | 63030213 | 210.4115 | 100
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 76149670 | 63030213 |  | 29955687 | 63030213 | 63030213 | 63030213 | 210.4115 | 100
PROGRAMAS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 76149670 | 63030213 |  | 29955687 | 63030213 | 63030213 | 63030213 | 210.4115 | 100
Adquisiciones |  |  |  | 2314670 | 1165849 |  |  | 1165849 | 1165849 | 1165849 |  | 100
Equipamiento. | 1111MDC0004 | D.F. | 01-2012 12-2012 | 2314670 | 1165849 |  |  | 1165849 | 1165849 | 1165849 |  | 100
Necesidades de más urgente atención para lograr un mejor desempeño de las actividades, así como mejorar las condiciones en que se prestan los servicios actuales a la comunidad cinematográfica.
NOTA: Este programa se autorizó durante el ejercicio, a través de la afectación presupuestaria No. 2012-11-MDC-592, con Clave de Cartera 1111MDC0004 y corresponde a Equipamiento.
Otros programas |  |  |  | 73835000 | 61864364 |  | 29955687 | 61864364 | 61864364 | 61864364 | 206.5196 | 100
Coproducción de largometrajes. | 1111MDC0003 | D.F. | 01-2012 12-2012 | 45000000 | 44350000 |  | 15864688 | 44350000 | 44350000 | 44350000 | 279.5517 | 100
Coproducción de 10 largometrajes para apoyar a creadores de cine nacional que no cuentan con recursos para concretar la realización de Películas de tipo documental ópera prima de autor.
NOTA: La variación entre el pagado 2012 y el aprobado 2012 se debe a las transferencias de recursos de la SECTUR, CPTM, CONANP y Gobierno del Estado de México, para llevar a cabo el proyecto cinematográfico titulado El vuelo de las Mariposas a través de las afectaciones presupuestarias 2012-21-W3J-377 y 2012-11-W3J-378; así como $9,075,000.00 de recursos propios.
Producción de cortometrajes. | 1111MDC0002 | D.F. | 01-2012 12-2012 | 26250000 | 15149677 |  | 12925000 | 15149677 | 15149677 | 15149677 | 117.2122 | 100
Producción de 20 cortometrajes para atender la creciente demanda de inscripciones al Concurso Nacional de Proyectos de Cortometraje y al Concurso Nacional de Apoyo a la Postproducción de Cortometraje.
NOTA: A través de las afectaciones presupuestarias No. 2012-11-MDC-592 y 2012-11-MDC-5896 de fechas de autorización 10 de febrero y 24 de julio del año 2012 respectivamente, permitieron al IMCINE contar con los recursos en las partidas donde requiere devengarlos; específicamente, para cumplir con los objetivos del programa de inversión para el ejercicio 2012, en el área de apoyo a la producción para efectuar la producción de los cortometrajes.
Programa de Televisión | 1111MDC0001 | D.F. | 01-2012 12-2012 | 2585000 | 2364687 |  | 1165999 | 2364687 | 2364687 | 2364687 | 202.8035 | 100
Coproducción entre Televisión Metropolitana S.A (Canal 22) y el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) para la producción de la serie de televisión titulada Cine-Secuencias-TV compuesta por 42 programas, los cuales se transmiten por Canal 22.
NOTA: A través de la afectación presupuestaria No. 2012-11-MDC-592 de fecha de autorización 10 de febrero de 2012, se adicionó la Clave de Cartera 1111MDC0001 para Cine-Secuencias TV. Cabe aclarar, que el importe original 2012 por $1,165,999.00 corresponde a Equipamiento.
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. Los conceptos de inversión consideran recursos fiscales y recursos propios.
2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2012, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2012.
3/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del programa o proyecto al cierre del ejercicio de 2012.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
1