## REP 6
EDUCACIÓN PÚBLICA
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS1/
INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO
Tipos de programas y proyectos, denominación y notas 2/ | Clave | Enti-dad fede-rativa | Fechas de inicio y tér-mino | Costo total programado (Pesos) |  | Inversión | [6 empty] | Avance físico porcentual
[6 empty] | (Pesos) |  |  |  |  | % cumplimiento financiero 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2011 | 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2012
|  |  |  | Aprobado (Al inicio del programa o proyecto) | Modificado 2012 3/ | Acumulada hasta 2011 | 2012 |  |  | Acumulada hasta 2012
[7 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada |  | Pagada / Apro-bada | Pagada / Modi-ficada |  | Apro-bado | Alcan-zado
TOTAL |  |  |  | 23985600 | 26047042 |  | 26081600 | 26047042 | 25711356 | 25711356 | 98.5804 | 98.7112
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 23385600 | 25481600 |  | 25481600 | 25481600 | 25145914 | 25145914 | 98.6826 | 98.6826
PROGRAMAS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 23385600 | 25481600 |  | 25481600 | 25481600 | 25145914 | 25145914 | 98.6826 | 98.6826
Adquisiciones |  |  |  | 23385600 | 25481600 |  | 25481600 | 25481600 | 25145914 | 25145914 | 98.6826 | 98.6826
Renovación de la Infraestructura de Transmisión en Preparación para la Radio Digital. | 1111MDL0002 | D.F. | 05-2012 11-2012 | 23385600 | 25481600 |  | 25481600 | 25481600 | 25145914 | 25145914 | 98.6826 | 98.6826
El proyecto se plantea llevar a cabo la conversión tecnológica de los equipos que conforman la infraestructura de transmisión, lo cual permitirá al IMER llegar a un mayor número de radioescuchas con la tecnología Digital.
NOTA: La adquisición de los equipos se realizó en la Delegación Coyoacán, en el Distrito Federal, dichas adquisiciones coadyuvaron a la transmisión de 208,900 horas, con lo que 13,392,166 de personas del universo de cobertura tuvieron acceso a la señal de radio con programas educativos y culturales en la República Mexicana.
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 600000 | 565442 |  | 600000 | 565442 | 565442 | 565442 | 94.2403 | 100
PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 600000 | 565442 |  | 600000 | 565442 | 565442 | 565442 | 94.2403 | 100
Otros proyectos |  |  |  | 600000 | 565442 |  | 600000 | 565442 | 565442 | 565442 | 94.2403 | 100
Adecuaciones de Espacios Físicos. | 1111MDL0003 | D.F. | 06-2012 12-2012 | 600000 | 565442 |  | 600000 | 565442 | 565442 | 565442 | 94.2403 | 100 |  | 100 | 100 | 100
Adecuar los espacios físicos de que dispone el Instituto a las necesidades de operación y transmisión.
NOTA: Para el ejercicio fiscal 2012, el IMER llevó a cabo la contratación de prestadores de servicios para la adecuación de 96 metros cuadrados de espacios físicos en las radiodifusoras ubicadas en las localidades de Cacahotan, Chiapas y de Tijuana, Baja California. Es importante señalar que el ejercicio del gasto se registra en Coyoacán, Distrito Federal en virtud de que las Radiodifusoras Foráneas no tienen el carácter de ejecutores de gasto, el mismo se efectúa por parte de la Dirección de Administración y Finanzas por lo que el pago de servicios o a proveedores es solicitado a esta última para el efecto.
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. Los conceptos de inversión consideran recursos fiscales y recursos propios.
2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2012, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2012.
3/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del programa o proyecto al cierre del ejercicio de 2012.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
1