## REP 6
EDUCACIÓN PÚBLICA
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS1/
PATRONATO DE OBRAS E INSTALACIONES DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
Tipos de programas y proyectos, denominación y notas 2/ | Clave | Enti-dad fede-rativa | Fechas de inicio y tér-mino | Costo total programado (Pesos) |  | Inversión | [6 empty] | Avance físico porcentual
[6 empty] | (Pesos) |  |  |  |  | % cumplimiento financiero 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2011 | 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2012
|  |  |  | Aprobado (Al inicio del programa o proyecto) | Modificado 2012 3/ | Acumulada hasta 2011 | 2012 |  |  | Acumulada hasta 2012
[7 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada |  | Pagada / Apro-bada | Pagada / Modi-ficada |  | Apro-bado | Alcan-zado
TOTAL |  |  |  | 843134151 | 707734152 | 336733187 | 150133749 | 200796269 | 333342932 | 670076119 | 222.0306 | 166.0105
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 194739637 | 68739637 |  | 138871634 | 50212511 | 50362191 | 50362191 | 36.2653 | 100.2981
PROGRAMAS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 5500000 | 5500000 |  |  | 10212511 | 10474803 | 10474803 |  | 102.5683
Mantenimiento |  |  |  | 5500000 | 5500000 |  |  | 10212511 | 10474803 | 10474803 |  | 102.5683
Diversas obras menores y de emergencia | 1211MGC0006 | Varias | 03-2012 12-2012 | 2000000 | 2000000 |  |  | 7212511 | 7212511 | 7212511 |  | 100 |  |  | 100 | 100
Diversas Obras menores y de emergencia, las cuales pueden consistir en reparaciones tales como; Redes e instalaciones eléctricas, sanitarias, hidrosanitarias, hidráulicas, estructurales, de infraestructura, albañilería, pintura, etc.
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio. Solicitud de autorización de Hacienda: 36543. Proyecto realizado en el Distrito Federal; Estado de México; Silao, Guanajuato; Cicimar de La Paz, Baja California Sur. Población beneficiada:164 personas. Proyecto terminado.
Varias: B.C.S., D.F., GTO., MÉX.
Conservación de Infraestructura | 1211MGC0004 | D.F. | 04-2012 12-2012 | 3500000 | 3500000 |  |  | 3000000 | 3262292 | 3262292 |  | 108.7431 |  |  | 100 | 100
Conservación de Pilotes de Control (Cecyts 1, 5, 10, 13, 14 y ESIME AZC)
NOTA: Este proyecto se incorporó durante el ejercicio. Solicitud de autorización de Hacienda: 36542. Proyecto realizado en la delegación Gustavo A. Madero, D.F. Población beneficiada: 411 personas.
PROGRAMAS DE INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 189239637 | 63239637 |  | 138871634 | 40000000 | 39887388 | 39887388 | 28.7225 | 99.7185
Mantenimiento |  |  |  | 189239637 | 63239637 |  | 138871634 | 40000000 | 39887388 | 39887388 | 28.7225 | 99.7185
Obras de modernización de los edificios 2 y 3, de la cimentación de la estructura e instalaciones eléctricas, hidráulicas, hidrosanitarias y obras inducidas y complementarias. Unidad Profesional Adolfo López Mateos (Zacatenco) | 1211MGC0005 | D.F. | 04-2012 12-2013 | 49239637 | 49239637 |  |  | 20000000 | 19943694 | 19943694 |  | 99.7185 |  |  | 50 | 50
Reforzamiento de aulas para dar mantenimiento, adecuación y modernización de estos espacios, en los 4 edificios, de 3 plantas cada uno, con aproximadamente 14 aulas por planta, son en promedio 128 aulas totales, considerando baños e instalaciones internas y externas en las periferias.
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio. Además de los edificios en la denominación, se reforzaron los edificios 1 y 4 de la Unidad Profesional Adolfo López Mateos del I.P.N. Solicitud de autorización de Hacienda: 36537. Proyecto ejercido delegación Gustavo A. Madero, D.F. Población beneficiada: 382 personas.
2a. Etapa de obras de modernización de los edificios 2 y 3, de la cimentación de la estructura de instalaciones eléctricas hidráulicas, hidrosanitarias y obras inducidas y complementarias. | 1111MGC0016 | D.F. | 04-2012 12-2013 | 140000000 | 14000000 |  | 138871634 | 20000000 | 19943694 | 19943694 | 14.3612 | 99.7185 |  |  | 50 | 50
Reforzamiento de aulas para dar mantenimiento, adecuación y modernización de estos espacios, en los 4 edificios, de 3 plantas cada uno, con aproximadamente 14 aulas por planta, son en promedio 128 aulas totales, considerando baños e instalaciones internas y externas en las periferias.
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio. Solicitud de autorización de Hacienda: 33051. Proyecto realizado en la delegación Gustavo A. Madero, D.F. Población beneficiada: 382 personas.
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 648394514 | 638994515 | 336733187 | 11262115 | 150583758 | 282980741 | 619713928 | 2512.6785 | 187.9225
PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 58074213 | 58074213 | 6830937 |  | 40572303 | 43522885 | 50353822 |  | 107.2724
Infraestructura social |  |  |  | 58074213 | 58074213 | 6830937 |  | 40572303 | 43522885 | 50353822 |  | 107.2724
Escuela Superior de Economía | 1211MGC0002 | D.F. | 01-2012 12-2012 | 23000000 | 23000000 |  |  | 20572303 | 20572303 | 20572303 |  | 100 |  |  | 100 | 100
Una Etapa de la cimentación y estructura de la ESE que contendrá el edificio de posgrado e investigación.
NOTA: Proyecto incorporado durante el ejercicio. Solicitud de autorización de Hacienda: 35078. Proyecto realizado en la delegación Miguel Hidalgo, D.F. Población beneficiada: 100 personas
Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos Estanislao Ramírez Ruiz Cecyt No. 3 | 1011MGC0011 | MÉX. | 04-2011 12-2012 | 33274213 | 33274213 | 6830937 |  | 18000000 | 19688620 | 26519557 |  | 109.3812 |  |  | 100 | 100
3a. Etapa para la construcción del Edificio de Gobierno en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos Estanislao Ramírez Ruiz CECYT 3
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio. Solicitud de autorización de la SHCP: 28036. Proyecto realizado en San Cristóbal Ecatepec, Estado de México. Población beneficiada: 26 personas.
Estudios, Proyectos y Asesorías.
Estudios, Proyectos y Asesorias tales como mecánicas de suelo, geografía de zonas, estructurales, instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, hidráulicas, aéreas, etc.
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio. Solicitud de autorización de Hacienda: 36544. Proyecto realizado en la delegación Gustavo A. Madero, D.F. Población beneficiada: 164 personas. Proyecto terminado.
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 590320301 | 580920302 | 329902250 | 11262115 | 110011455 | 239457856 | 569360106 | 2126.2246 | 217.6663
Infraestructura social |  |  |  | 590320301 | 580920302 | 329902250 | 11262115 | 110011455 | 239457856 | 569360106 | 2126.2246 | 217.6663
Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Zacatecas | 1111MGC0001 | ZAC. | 08-2011 12-2013 | 235000000 | 235000000 | 229654687 |  | 40000000 | 83091686 | 312746373 |  | 207.7292 | 60 |  | 8 | 68
Complemento 3a. Etapa de construcción de 3 edificios de aulas, con tres niveles cada uno y 27 aulas por edificio. Proyecto de construcción de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería de Zacatecas UPIIZ.
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio. Solicitud de Hacienda: 27426. Proyecto realizado en Zacatecas, Zaxatecas. Poblaci+on beneficiada: 189. En la 1er junta de gobierno d este patronato de fecha 27 de Febrero de 2012, se solicito en el punto 8.3 y autorizo la modificación a la estructura programatica de inversión del presupuesto 2012
Construcción de un Edificio de Bioquímica en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas | 01111MGC003 | D.F. | 01-2011 12-2013 | 185754000 | 185754000 | 70267386 |  | 30000000 | 41093895 | 111361281 |  | 136.9796 | 38 |  | 22 | 60
4a. Etapa del edificio de bioquímica, obras de albañilería, instalaciones eléctricas, hidráulicas, hidrosanitarias y acabados. Obras exteriores y comp. 2a. etapa del edificio de aulas, y Departamento de Química, consistente en estudios y proyectos especificos de ingenieria, arquitectura e instalaciones, obras de cimentación, estructura, obras inducidas y complementarias.
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio. Solicitud de autorización de Hacienda: 29544. Proyecto realizado en la delegación Gustavo A. Madero, D.F. Población beneficiada: 52 personas.
Proyecto de Infraestructura dentro de la Unidad Profesional Adolfo López Mateos (Zacatenco) CENDI | 1011MGC0015 | D.F. | 04-2011 12-2013 | 34400005 | 34400005 | 9437778 |  | 12632613 | 12632613 | 22070391 |  | 100 | 27 |  | 37 | 64
2a. Etapa de construcción consistente en obras de albañilería, instalaciones eléctricas, hidráulicas, hidrosanitarias y acabados, obras inducidas exteriores y complementarias.
NOTA: Este proyeco se autorizó durante el ejercicio. Solicitud de autorización de la SHCP: 28136. Proyecto realizado en la delegación Gustavo A. Madero, D.F. Población beneficiada: 6,957 personas.
Centro de Educación Continua Unidad Ciudad Obregón, Sonora | 1211MGC0001 | SON. | 04-2012 12-2013 | 12500000 | 12500000 |  |  | 10878842 | 10878842 | 10878842 |  | 100 |  |  | 87 | 87
Realización de obras de infraestructura básica, obras inducidas y de acceso, incluye obras de albañilería, instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias y obras complementarias en planta baja, planta alta y fachada de los edificios 1 y 2 en el CEC en Cd. Obregón, Sonora.
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio. Solicitud de autorización de Hacienda: 35215. Proyecto realizado en Ciudad Obregón, municipio de Cajeme, Sonora. Población beneficiada: 100 personas.
Proyecto de Infraestructura Social en la Unidad Profesional Adolfo López Mateos, Nanotecnología | 1011MGC0012 | D.F. | 01-2011 12-2013 | 22666296 | 3266297 | 11900005 | 10000000 | 10000000 | 10004104 | 21904109 | 100.041 | 100.041 | 36 | 31 | 31 | 67
4a. Etapa de la construcción de obra civil de los edificios 2 y 3 del laboratorio de nano ciencias, incluye obras de albañilería en mezzanine, instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, obras inducidas y complementarias.
NOTA: Solicitud de autorización de la SHCP: 28093. Proyecto realizado en la delegación Gustavo A. Madero, D.F. Población beneficiada: 575 personas.
Cluster Tecnológico Unidad Papantla, Veracruz del Instituto Politécnico Nacional. | 1111MGC0017 | VER. | 04-2011 12-2013 | 100000000 | 110000000 | 8642394 | 1262115 | 6500000 | 81756716 | 90399110 | 6477.7549 | 1257.7956 | 8 | 1 | 74 | 82
1a Etapa de la cimentación del edificio que concentrará un CEC, un CMP+L, una Incubadora de empresas un CDT, cimentación de edificio de la Estancia Temporal para Investigadores Visitantes y de la cimentación de un edificio de Laboratorio de Hidráulica de Estudios del Golfo. Camino provisional de acceso.
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio.Población beneficiada: 2300 personas. Trabajos realizados en Papantla, Veracruz.
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. Los conceptos de inversión consideran recursos fiscales y recursos propios.
2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2012, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2012.
3/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del programa o proyecto al cierre del ejercicio de 2012.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
1