## REP 6
EDUCACIÓN PÚBLICA
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS1/
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
Tipos de programas y proyectos, denominación y notas 2/ | Clave | Enti-dad fede-rativa | Fechas de inicio y tér-mino | Costo total programado (Pesos) |  | Inversión | [6 empty] | Avance físico porcentual
[6 empty] | (Pesos) |  |  |  |  | % cumplimiento financiero 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2011 | 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2012
|  |  |  | Aprobado (Al inicio del programa o proyecto) | Modificado 2012 3/ | Acumulada hasta 2011 | 2012 |  |  | Acumulada hasta 2012
[7 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada |  | Pagada / Apro-bada | Pagada / Modi-ficada |  | Apro-bado | Alcan-zado
TOTAL |  |  |  | 547503152 | 547512152 | 119655798 | 299385563 | 299385563 | 299385563 | 419041361 | 100 | 100
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 99532938 | 99532938 |  | 96167976 | 96167976 | 96167976 | 96167976 | 100 | 100
PROGRAMAS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 99532938 | 99532938 |  | 96167976 | 96167976 | 96167976 | 96167976 | 100 | 100
Adquisiciones |  |  |  | 99532938 | 99532938 |  | 96167976 | 96167976 | 96167976 | 96167976 | 100 | 100
Reposición de Equipo de Laboratorio para las Actividades de Investigación. | 1111A2M0002 | Varias | 01-2012 12-2012 | 50115356 | 50115356 |  | 48421080 | 48421080 | 48421080 | 48421080 | 100 | 100
Adquisición y reposición de equipo para laboratorios y talleres de investigación que apoyarán actividades del profesor-investigador.
NOTA: Estos recursos se ejercieron en dos entidades: En el Distrito Federal por un monto de 46,968,447 y en el Estado de México por un monto de 1,452.633. Este proyecto se da por concluido con un porcentaje de avance acumulado del 96.62 respecto al monto solicitado aprobado.
Varias: D.F., MÉX.
Reposicion de Equipo de Laboratorio para las Actividades de Docencia de Licenciatura y Posgrado. | 1111A2M0001 | Varias | 01-2012 12-2012 | 49417582 | 49417582 |  | 47746896 | 47746896 | 47746896 | 47746896 | 100 | 100
Adquisición y reposición de equipo de los laboratorios y talleres de docencia de licenciatura y posgrado debido al avance tecnológico y al uso constante de los equipos.
NOTA: Estos recursos se ejercieron en dos entidades: Distrito Federal, por un monto de $43,314,488 y en el Estado de México, por un monto de $1,432,408. Este programa se da por concluido.
Varias: D.F., MÉX.
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 447970214 | 447979214 | 119655798 | 203217587 | 203217587 | 203217587 | 322873385 | 100 | 100
PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 118025243 | 118025243 | 70435368 | 43599733 | 43599733 | 43599733 | 114035101 | 100 | 100
Infraestructura social |  |  |  | 118025243 | 118025243 | 70435368 | 43599733 | 43599733 | 43599733 | 114035101 | 100 | 100
Construcción y equipamiento de los edificios de servicios administrativos y el de cómputo de la segunda etapa de la Unidad Académica Lerma. | 0911A2M0008 | MÉX. | 01-2010 12-2012 | 118025243 | 118025243 | 70435368 | 43599733 | 43599733 | 43599733 | 114035101 | 100 | 100 | 59.7 | 37 | 37 | 96.7
Sólo se llevarán a cabo dos edificios de la segunda etapa de construcción de la Unidad Lerma: el de Servicios Administrativos y el de Cómputo (4,755 metros cuadrados). Además del equipamiento de ambos.
NOTA: Este proyecto fue concluido al 100% de acuerdo a las expectativas y metas para lo que fue creado. La fecha de término fue modificada, para 2013 no debe de registrar movimientos ni asignación de recursos. Si fuera el caso, se reasignarán de acuerdo a las reglas de operación que sean aplicables.
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 329944971 | 329953971 | 49220430 | 159617854 | 159617854 | 159617854 | 208838284 | 100 | 100
Infraestructura social |  |  |  | 329944971 | 329953971 | 49220430 | 159617854 | 159617854 | 159617854 | 208838284 | 100 | 100
Construcción y equipamiento de los edificios de Ciencias de la Comunicación y Diseño y el edificio multifuncional de la Unidad Cuajimalpa. | 0911A2M0007 | D.F. | 01-2010 12-2014 | 267186948 | 267195948 |  | 143980386 | 143980386 | 143980386 | 143980386 | 100 | 100 |  | 54 | 54 | 54
El edificio multifuncional, consta de planta baja y cuatro niveles con una extensión de 7,508 m2. La construcción del Edificio de Ciencias de la Comunicación y Diseño que consta de planta baja y cuatro niveles con una extensión de 8,828 M2. Con un total de16,336.00 m2 para ambos edificios.
NOTA: Este proyecto, en la cartera de inversión, se inció en 2010; sin embargo, se le asigaron recursos hasta 2012, se tiene planeado concluirlo en diciembre de 2014.
Construcción y equipamiento de los anexos B y C del edificio W de la Unidad Académica Azcapotzalco. | 0911A2M0006 | D.F. | 06-2010 12-2013 | 62758023 | 62758023 | 49220430 | 15637468 | 15637468 | 15637468 | 64857898 | 100 | 100 | 51 | 25 | 25 | 76
Construccion de los anexos B y C del edificio W con superficie de 7,197 m2, albergará 26 laboratorios, 3 auditorios, 4 salas de juntas, 5 cubículos para profesores, 2 áreas secretariales, 2 servicios de intendencia, 8 sanitarios para mujeres y hombres, 1 cuarto de gases y 1 invernadero.
NOTA: El proyecto 0911A2M0006 se inició en 2010 y su término original era en 2012; para ese año, en el PEF no se le asigaron recursos, la inconsistencia empezó en 2011 y se debe a que aparece como recursos ejercidos acumulados de años anteriores un importe de $47,556,409.00, el dato es incorrecto toda vez que hasta este año se asignaron recursos por ejercer, los cuales se tomaron del programa 1011A2M0003, de acuerdo a las prioridades de inversión de esta Institución se reprogramó al proyecto 0911A2M0006. Se dotó de recursos por la cantidad de $35, 687,447.00, ejerciéndose sólo $31,734,528.00 de acuerdo al Programa Nacional de Reducción del Gasto Público para 2011. La cifra que se muestra en el acumulado hasta 2012 por $64,857,898 no es correcta ya que el acumulado hasta 2011 es de $31,734,528 y no de $49,220,430. Por lo tanto la cifra correcta acumulada hasta 2012 es de $47,371,996 que se compone de $31,734,528.00, recursos de años anteriores (2011) y $15,637,467.00 (2012); de este último se ejercieron en su totalidad los recursos asignados; lo que representa el 75.49% de avance físico porcentual hasta 2012. El proyecto sigue vigente para 2013.
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. Los conceptos de inversión consideran recursos fiscales y recursos propios.
2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2012, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2012.
3/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del programa o proyecto al cierre del ejercicio de 2012.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
1