## REP 6
EDUCACIÓN PÚBLICA
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS1/
COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
Tipos de programas y proyectos, denominación y notas 2/ | Clave | Enti-dad fede-rativa | Fechas de inicio y tér-mino | Costo total programado (Pesos) |  | Inversión | [6 empty] | Avance físico porcentual
[6 empty] | (Pesos) |  |  |  |  | % cumplimiento financiero 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2011 | 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2012
|  |  |  | Aprobado (Al inicio del programa o proyecto) | Modificado 2012 3/ | Acumulada hasta 2011 | 2012 |  |  | Acumulada hasta 2012
[7 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada |  | Pagada / Apro-bada | Pagada / Modi-ficada |  | Apro-bado | Alcan-zado
TOTAL |  |  |  | 140050404 | 82013687 | 33795012 | 100500000 | 48249787 | 48074529 | 81869541 | 47.8354 | 99.6368
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 74356084 | 51000000 |  | 68080000 | 17310308 | 17135050 | 17135050 | 25.169 | 98.9876
PROGRAMAS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 74356084 | 51000000 |  | 68080000 | 17310308 | 17135050 | 17135050 | 25.169 | 98.9876
Adquisiciones |  |  |  | 51500000 | 37000000 |  | 51500000 | 10337102 | 10337102 | 10337102 | 20.072 | 100
Adquisición de cámaras fotográficas y equipo de telecomunicaciones. | 1111L6I0008 | D.F. | 11-2012 12-2012 | 3500000 |  |  | 3500000
Llevar a cabo la adquisición de cámaras fotográficas y equipos de telecomunicaciones, para sustituir bienes obsoletos y atender los nuevos requerimientos de Comunicación Social y de telecomunicación entre las áreas de servicio de CONADE.
NOTA: No fue posible ejercer el presente programa de inversión, derivado de las disposiciones implementadas por parte de la SHCP para el cierre del ejercicio presupuestario de 2012 y a la reducción de tiempos en la autorización de los recursos.
Adquisición de bienes muebles. | 1111L6I0007 | D.F. | 11-2012 12-2012 | 40000000 | 29000000 |  | 40000000 | 9992620 | 9992620 | 9992620 | 24.9815 | 100
Llevar a cabo la adquisición de mobiliario, equipo de administración, aparatos deportivos, equipo educacional y recreativo; equipo médico y de laboratorio, para sustituir bienes obsoletos y atender los nuevos requerimientos de las áreas de servicio de la CONADE.
NOTA: No fue posible ejercer el presente programa de inversión, derivado de las disposiciones implementadas por parte de la SHCP para el cierre del ejercicio presupuestario de 2012 y a la reducción de tiempos en la autorización de los recursos.
Adquisición de equipo de construcción equipo eléctrico y máquinas herramientas. | 1111L6I0009 | D.F. | 11-2012 12-2012 | 8000000 | 8000000 |  | 8000000 | 344482 | 344482 | 344482 | 4.306 | 100
Adquirir equipo de construcción, equipo eléctrico y máquinas herramientas, para sustituir bienes obsoletos y abastecer de herramientas y equipos al personal operativo que realicen actividades de mantenimiento a inmuebles e instalaciones, así como garantizar el suministro energía eléctrica emergente.
Mantenimiento |  |  |  | 22856084 | 14000000 |  | 16580000 | 6973206 | 6797948 | 6797948 | 41.0009 | 97.4867
Adecuación y mantenimiento de inmuebles en la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos (ENED) y Almacenes Generales de la CONADE. | 1111L6I0004 | D.F. | 07-2012 12-2012 | 8300000 |  |  | 9580000
Realizar el proyecto ejecutivo, la supervisión y la ejecución de trabajos de mantenimiento, adecuación de áreas exteriores y rehabilitación de barda en la ENED; así como mantenimiento en inmuebles y líneas eléctrica de los Almacenes Generales.
NOTA: Durante el proceso de contratación correspondiente, se declaró desierta la licitación, por tal motivo no fue posible ejecutar el proyecto de inversión, por lo que se reprogramará para el ejercicio 2013.
Mantenimiento de Inmuebles en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR). | 1111L6I0005 | D.F. | 07-2012 12-2012 | 7000000 | 7000000 |  | 7000000
Realizar el proyecto ejecutivo, la supervisión y la ejecución de trabajos de mantenimiento en los inmuebles del CNAR, así como, la rehabilitación de las lineas de distribución de agua fría, caliente y red sanitaria.
NOTA: Se reasignaron estos recursos a otros proyectos se dio prioridad a los proyectos plurianuales iniciados en el 2011 por lo que no se ejercieron recursos.
Mantenimiento de inmuebles en el Complejo de VillaTlalpan. | 1111L6I0006 | D.F. | 10-2012 12-2012 | 7556084 | 7000000 |  |  | 6973206 | 6797948 | 6797948 |  | 97.4867
Mantenimiento de inmuebles en el Complejo de Villas Tlalpan.
NOTA: Este proyecto fue implementado en el transcurso del año 2012, se reasignados recursos de otros programas y se completó al 100%, se llevó a cabo su ejecución en la delegación Tlalpan.
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 65694320 | 31013687 | 33795012 | 32420000 | 30939479 | 30939479 | 64734491 | 95.4333 | 100
PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 65694320 | 31013687 | 33795012 | 32420000 | 30939479 | 30939479 | 64734491 | 95.4333 | 100
Infraestructura social |  |  |  | 65694320 | 31013687 | 33795012 | 32420000 | 30939479 | 30939479 | 64734491 | 95.4333 | 100
Construcción de una Alberca en el Complejo de VillasTlalpan. | 1111L6I0003 | D.F. | 12-2011 08-2012 | 20699809 | 17497940 | 6680876 | 32420000 | 17423732 | 17423732 | 24104608 | 53.7438 | 100 | 27.4 | 72.6 | 72.6 | 100
Realizar el proyecto ejecutivo, la supervisión y la ejecución de obra pública para construir una Alberca Semiolímpica en Villas Tlalpan, para la práctica y entrenamiento de los atletas de alto rendimiento con una fosa, alberca, baños, servicios médicos, administración, cuarto de máquinas y cubierta.
NOTA: Este proyecto fue ingresado durante el ejercico de 2012, se le reasigaron recursos de otros programas, se completó al 100%. Su implementación fue en la delegación Tlalpan.
Construcción de un Polígono de Tiro en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR) | 1111L6I0002 | D.F. | 11-2011 08-2012 | 22765080 | 8200920 | 12299713 |  | 8200920 | 8200920 | 20500633 |  | 100 | 60 | 40 | 40 | 100
Construcción de un Polígono de Tiro en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR)
NOTA: Este proyecto fue ingresado durante el ejercico de 2012, se le reasigaron recursos de otros programas, se completó al 100%, su implementación fue en la delegación Iztacalco.
Construcción y ampliación de espacios físicos en el Centro Paralímpico Mexicano (CEPAMEX) | 0911L6I0015 | D.F. | 12-2011 11-2012 | 22229431 | 5314827 | 14814423 |  | 5314827 | 5314827 | 20129250 |  | 100 | 73.6 | 26.4 | 26.4 | 100
Construcción y ampliación de espacios físicos en el Centro Paralímpico Mexicano (CEPAMEX)
NOTA: Este proyecto fue ingresado durante el ejercico de 2012, se le reasignaron recursos de otros programas, se concluyó al 100%. Su implementación fue en la delegación Iztacalco.
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. Los conceptos de inversión consideran recursos fiscales y recursos propios.
2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2012, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2012.
3/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del programa o proyecto al cierre del ejercicio de 2012.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
1