## REP 6
EDUCACIÓN PÚBLICA
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS1/
IMPRESORA Y ENCUADERNADORA PROGRESO, S.A. DE C.V.
Tipos de programas y proyectos, denominación y notas 2/ | Clave | Enti-dad fede-rativa | Fechas de inicio y tér-mino | Costo total programado (Pesos) |  | Inversión | [6 empty] | Avance físico porcentual
[6 empty] | (Pesos) |  |  |  |  | % cumplimiento financiero 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2011 | 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2012
|  |  |  | Aprobado (Al inicio del programa o proyecto) | Modificado 2012 3/ | Acumulada hasta 2011 | 2012 |  |  | Acumulada hasta 2012
[7 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada |  | Pagada / Apro-bada | Pagada / Modi-ficada |  | Apro-bado | Alcan-zado
TOTAL |  |  |  | 53040012 | 53040000 |  | 53040000 | 53040000 | 18804746 | 18804746 | 35.4539 | 35.4539
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 53040012 | 53040000 |  | 53040000 | 53040000 | 18804746 | 18804746 | 35.4539 | 35.4539
PROGRAMAS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 53040012 | 53040000 |  | 53040000 | 53040000 | 18804746 | 18804746 | 35.4539 | 35.4539
Adquisiciones |  |  |  | 47040012 | 47040000 |  | 47040000 | 47040000 | 18193478 | 18193478 | 38.6766 | 38.6766
Adquisición de Prensa Plana de 10 colores | 1111MAX0001 | D.F. | 06-2012 07-2012 | 30000012 | 39000000 |  | 39000000 | 39000000 | 11811915 | 11811915 | 30.287 | 30.287
Adquisición de una máquina Speedmaster SM 102 marca Heidelberg (líder mundial en máquinas de impresión) de 10 colores.
NOTA: En esta entidad se trabaja única y exclusivamente con recursos propios por lo que el gasto es directamente proporcional con las actividades productivas de la empresa, es decir, por la captación de ingresos vía pedidos, se generan gastos encaminados a la producción, por lo que no siempre se pueden destinar a la inversión, motivo por el cual el cumplimiento de esta meta no fue posible realizarlo en su totalidad, ya que no se pudo adquirir la máquina programada y sólo se adquirió una rotativa de tiraje corto (Community), dejando la adquisición de la máquina enunciada para los siguientes ejercicios presupuestarios, siempre y cuando se logren captar los recursos para tal fin. La adquisición de la maquinaria se realizó y se instaló en la Delegación Iztapalapa y beneficia a la población del país en general.
Programa para la Modernización de Maquinaria y Equipo. (Máquina Rotativa adquirida en 2004 y Equipos Periféricos) | 1111MAX0002 | D.F. | 01-2012 12-2012 | 14640000 | 5640000 |  | 5640000 | 5640000 | 5442136 | 5442136 | 96.4918 | 96.4918
Continuar con el pago de la Máquina Rotativa adquirida en 2004, así como la compra de Equipos Periféricos complementarios a la maquinaria existente en la entidad.
NOTA: Se hicieron los pagos correspondientes al arrendamiento financiero de la máquina rotativa adquirida en 2004, misma que ya se pagó en su totalidad y además se adquirieron algunos equipos perífericos necesarios, tales como un apilador compensado (Rima) y una bomba para extracción de químicos. La adquisición de la maquinaria y equipo se realizó y se instaló en la Delegación Iztapalapa y beneficia a la población del país en general.
Programa para la Adquisición de Equipo para distribución | 1111MAX0003 | D.F. | 06-2012 06-2012 | 1500000 | 1500000 |  | 1500000 | 1500000 | 417155 | 417155 | 27.8103 | 27.8103
Adquirir equipo de distribución para estar en posibilidad de cumplir con los compromisos contraídos, con una entrega rápida y eficiente del producto terminado a entera satisfacción de los clientes.
NOTA: Sólo se adquirió el equipo para distribución que fue posible comprar con los ingresos que se lograron captar vía pago de las aseguradoras y se destinó para reponer los equipos siniestrados dejando las adquisiciones restantes pendientes para futuros ejercicios presupuestarios. La adquisición del equipo se realizó y se ubicó en la Delegación Iztapalapa y beneficia a la población del país en general.
Programa para la Adquisición de Accesorios y Equipo para Producción | 1111MAX0004 | D.F. | 06-2012 06-2012 | 900000 | 900000 |  | 900000 | 900000 | 522272 | 522272 | 58.0302 | 58.0302
Adquirir nuevos accesorios y equipo de producción mismo que sustituirá bienes que por su antigüedad y estado de uso ya no son funcionales y por lo tanto no permiten que el desarrollo de las actividades se realice de manera eficiente y eficaz
NOTA: Sólo se adquirió el mobiliario y equipo Indispensable que fue posible comprar con los ingresos que se lograron destinar para tal fin, dejando las adquisiciones restantes pendientes para futuros ejercicios presupuestarios. La adquisición del equipo y los accesorios se realizó y se instaló en la Delegación Iztapalapa y beneficia a la población del país en general.
Mantenimiento |  |  |  | 6000000 | 6000000 |  | 6000000 | 6000000 | 611268 | 611268 | 10.1878 | 10.1878
Programa de inversión para la modernización y adecuación de instalaciones de la entidad | 1111MAX0005 | D.F. | 06-2012 07-2012 | 6000000 | 6000000 |  | 6000000 | 6000000 | 611268 | 611268 | 10.1878 | 10.1878
Se aumentará la funcionalidad del inmueble y por ende se mejorará la comodidad del personal y usuarios de las instalaciones.
NOTA: Se realizaron algunas obras indispensables (construcción de Mezzanine para la gerencia de producción) para el buen funcionamiento de la planta, dejando futuras adecuaciones pendientes para los siguientes ejercicios presupuestarios siempre y cuando se logren captar los recursos para tal fin. La modernización y adecuación de las instalaciones de la entidad se llevó a cabo en la Delegación Iztapalapa y beneficiará a la población del país en general.
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. Los conceptos de inversión consideran recursos fiscales y recursos propios.
2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2012, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2012.
3/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del programa o proyecto al cierre del ejercicio de 2012.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
1