## REP 6
SALUD
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS1/
SALUD
Tipos de programas y proyectos, denominación y notas 2/ | Clave | Enti-dad fede-rativa | Fechas de inicio y tér-mino | Costo total programado (Pesos) |  | Inversión | [6 empty] | Avance físico porcentual
[6 empty] | (Pesos) |  |  |  |  | % cumplimiento financiero 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2011 | 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2012
|  |  |  | Aprobado (Al inicio del programa o proyecto) | Modificado 2012 3/ | Acumulada hasta 2011 | 2012 |  |  | Acumulada hasta 2012
[7 empty] | Aprobada | Modificada | Ejercicio 4/ |  | Ejer-cicio / Apro-bada | Ejer-cicio / Modi-ficada |  | Apro-bado | Alcan-zado
TOTAL |  |  |  | 22162969135 | 71988107097 | 2726035439 | 600971691 | 1038064850 | 1038064850 | 3764100289 | 172.7311 | 100
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 3845359481 | 19381260492 | 617609114 | 54000000 | 98539743 | 98539743 | 716148857 | 182.481 | 100
PROGRAMAS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 3845359481 | 19381260492 | 617609114 | 54000000 | 98539743 | 98539743 | 716148857 | 182.481 | 100
Adquisiciones |  |  |  | 3834359481 | 19367471699 | 614826306 | 54000000 | 87794318 | 87794318 | 702620624 | 162.5821 | 100
Adjudicación de unidades móviles estacionadas (remolque) con cabina motora para la detección de cáncer de mama con mastografía 2012 | '1112L000000 | D.F. | 07-2012 12-2012 | 20000000 | 20000000 |  | 54000000
Adquirir unidades móviles etacionadas (remolque) con cabina motora para la detección de cáncer de mama con mastografía
NOTA: El presupuesto aprobado al programa fue de 54 000 000 de pesos de recursos fiscales. Las demoras en el análisis de las fichas técnicas y la entrega de las Unidades Médicas, impidió llevar a cabo el proceso de licitación por parte del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, por lo que se determinó transferir el recurso a los estados, facilitando la documentación precisa para que las entidades adquirieran las unidades móviles.
Caravanas de la Salud, 2007-2012. | '07126110001 | Varias | 04-2007 12-2012 | 3814359481 | 19347471699 | 614826306 |  | 87794318 | 87794318 | 702620624 |  | 100
Adquirir en 2007, 179 Unidades Médicas Móviles; en 2008, 212 Unidades Médicas Móviles; en 2009, 350 Unidades Médicas Móviles; en 2010, 227 Unidades Médicas Móviles; en 2012, 362 Unidades Médicas Móviles, algunas incluyen consultorios médico y dental, laboratorio, radiología dental, electrocardiografía, ultrasonido, equipo de radiocomunicación y telemedicina.
NOTA: Comprende Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, Durango, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Proyecto incorporado durante el ejercicio. Se rectifica el monto aprobado inicial del programa, de 3 780 652 463 pesos a 3 814 359 481 pesos. Se pretende continuar con este programa para 2013, en cuanto se disponga de recursos.
Varias: AGS., B.C., B.C.S., CAMP., COAH., COL., CHIS., CHIH., D.F., DGO., GTO., GRO., HGO., JAL., MÉX., MICH., MOR., NAY., N.L., OAX., PUE., QRO., Q. ROO, S.L.P., SIN., SON., TAB., TAMPS., TLAX., VER., YUC., ZAC.
Mantenimiento |  |  |  | 11000000 | 13788793 | 2782808 |  | 10745425 | 10745425 | 13528233 |  | 100
Proyecto de restauración del inmueble ubicado en Donceles 39 (Museo de la Salud). 2011-2012 | '10125140002 | D.F. | 08-2010 12-2012 | 11000000 | 13788793 | 2782808 |  | 10745425 | 10745425 | 13528233 |  | 100
Restaurar y colocar domo vitral para cubrir el patio central del inmueble ubicado en Donceles 39 conforme a un proyecto por el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
NOTA: El presupuesto modificado y de ejercicio es por 10 745 425 pesos, de recursos fiscales. Se concluyó al 100%. El nombre del proyecto se modificó el 14 de marzo de 2012 autorizado con folio 554723.
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 18317609654 | 52606846605 | 2108426325 | 546971691 | 939525107 | 939525107 | 3047951432 | 171.7685 | 100
PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 114859922 | 146289370 | 103132799 |  | 14822334 | 14822334 | 117955133 |  | 100
Infraestructura social |  |  |  | 114859922 | 146289370 | 103132799 |  | 14822334 | 14822334 | 117955133 |  | 100
Adquisición de un acelerador lineal de alta energía con sistema de braquiterapia de alta tasa de dosis y construcción de bunker para su alojamiento en los ejercicios 2009-2012 en el Hospital de la Mujer | '09121600001 | D.F. | 02-2009 12-2012 | 98229922 | 127601291 | 90662503 |  | 11630155 | 11630155 | 102292658 |  | 100 | 96.6 | 3.4 | 3.4 | 100
Adquirir un acelerador lineal de alta energía con sistema de braquiterapia de alta tasa de dosis y contrucción de 460 metros cuadrados del área de radiología que incluye 230 metros cuadrados del bunker para su alojamiento.
NOTA: El presupuesto fue autorizado en el transcurso del ejercicio. El costo total programado al inicio del programa se reporta sin indexación. Se concluyó el proyecto al 100%.
Remodelación y ampliación del Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro. 2010-2012 | '10125140001 | D.F. | 08-2010 12-2012 | 16630000 | 18688079 | 12470296 |  | 3192179 | 3192179 | 15662475 |  | 100 | 47.7 | 52.3 | 52.3 | 100
Elaborar el proyecto ejecutivo y las obras necesarias para la remodelación y ampliación del hospital, el proyecto ejecutivo contempla planos arquitectónicos y de ingenierias, catálogo de conceptos y de especificaciones.
NOTA: El presupuesto modificado y pagado es por 3 192 179 pesos, de recursos fiscales. Se concluyó al 100%.
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 18202749732 | 52460557235 | 2005293526 | 546971691 | 924702773 | 924702773 | 2929996299 | 169.0586 | 100
Infraestructura social |  |  |  | 17034008632 | 51054981488 | 1769886253 | 497383724 | 894439550 | 894439550 | 2664325803 | 179.8289 | 100
Construcción y equipamiento del Nuevo Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE).- 2008-2013 | '08125140004 | D.F. | 06-2008 08-2013 | 2378055407 | 3202815316 | 555189663 | 160000000 | 555500914 | 555500914 | 1110690577 | 347.1881 | 100 | 59.4 | 40.6 | 36.8 | 96.2
Construir más de 65 laboratorios, brindará servicios de diagnóstico, refererencia e investigación para el proceso de muestras, con laboratorios BSL2, BSL3, de equipo e instrumental, cuartos fríos, CEYE, de PCR, insectario, cuartos oscuros y bioterio, para diagnósticos oportunos y generar información para la Vigilancia Epidemiológica y remodelación de laboratorios del Casco de Santo Tomás.
NOTA: El presupuesto ejercido fiscal se aplicó en obra por la cantidad de 389 311 599 pesos y equipamiento por 166 189 315 pesos, se actualizó el proyecto en la fecha de término y costo total modificado; BSL2 Laboratorio de bioseguridad nivel 2, BSL3 Laboratorio de bioseguirdad nivel 3, Central de Equipos de Esterilización (CEYE), Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR).
Proyecto para la Producción de Vacuna contra la Influenza.- 2007-2013 | '0712NEF0001 | MÉX. | 11-2007 12-2013 | 8100291958 | 36427393826 | 533670134 |  | 180721445 | 180721445 | 714391579 |  | 100 | 90.6 | 1 | 1 | 91.6
Construir los laboratorios de producción y control de calidad para la vacuna contra la influenza, asi como otros biológicos bacterianos y virales importantes para apoyar los programas de vacunación del sector Salud en México y prevenir emergencias epidemiológicas como la crisís de influenza de mediados de 2009.
NOTA: El presupuesto aprobado para este proyecto se asignó a Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V. Unidad Responsable NEF, y fue de 81 000 000 pesos, de los cuales 20 000 000 pesos son fiscales y 61 000 000 pesos son propios. Este proyecto cambió de Unidad Responsable el 27 de febrero de 2012 autorizado con folio 552807 a la Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física (U.R. 514), por lo que esta unidad responsable será quien efectúe este reporte. De la inversión modificada por 180 721 445 pesos corresponden 153 932 571 pesos a recursos fiscales y 26 788 874 pesos de recursos propios.
Hospital Samuel Ramírez Moreno Centro de Salud Mental.- 2010-2013 | '10125140005 | D.F. | 10-2010 12-2013 | 1376104934 | 603188227 | 4478441 | 210000000 | 102218900 | 102218900 | 106697341 | 48.6757 | 100 | 2 | 34.8 | 16.9 | 18.9
Demoler y reconstruir y equipar el Hospital Samuel Ramírez de acuerdo a un modelo de atención innovador.
Hospital Nacional Homeopático, Centro de Enseñanza e Investigación Aplicada, 2008-2013 | '08125140005 | D.F. | 07-2008 12-2013 | 2184998759 | 7203484736 | 403638255 |  | 51472242 | 51472242 | 455110497 |  | 100 | 86.2 | 2.2 | 2.2 | 88.4
Se plantea una reconstrucción total de la Unidad Hospitalaria, así como la remodelación del edificio administrativo existente que se conserva para alojar servicios complementarios del hospital y las áreas de enseñanza e investigación.
NOTA: Proyecto incorporado durante el ejercicio. El ejercicio del presupuesto fue de 51 472 242 pesos, de los cuales se aplicó en obra pública 42 472 346 pesos y en equipamiento 8 999 896 pesos.
Renovación y transformación de las instalaciones de la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAYAC) 2008-2013 | '08125140001 | D.F. | 05-2008 12-2013 | 836827596 | 989367098 | 6084550 | 127383724 | 3933705 | 3933705 | 10018255 | 3.0881 | 100 | 2.8 | 12.9 | 0.4 | 3.2
Modernizar y ampliar, con base en el diseño del Plan Maestro 2003, incluyendo los rubros de instalaciones, equipo, métodos y recursos humanos como componentes complementarios.
Centro de atención médico-quirúrgica de corta estancia Juárez Centro. 2008-2013 | '08125140003 | D.F. | 06-2008 12-2013 | 2157729978 | 2628732285 | 266825210 |  | 592344 | 592344 | 267417554 |  | 100 | 90.6 | 0.2 | 0.2 | 90.8
Construir tres quirófanos, una sala de recuperación con 18 camas hospitalarias de monitoreo postquirúrgico, una de endoscopía, un área de admisión continua para estabilización con 12 camas hospitalarias de observación, una de auxiliares de diagnóstico, tratamiento y una de consulta externa con 17 servicios médicos de segundo nivel.
NOTA: No contó de origen con presupuesto asignado; el presupuesto fue transferido durante 2012 proveniente del presupuesto asignado a gasto corriente. En cuenta pública 2011, la clave del proyecto se reportó erróneamente con número 09121600001, debiendo decir 08125140003. En 2010 el proyecto reportó un avance físico porcentual del 53%, refiriéndose a avance en obra y no al proyecto integral, lo que indebidamente infló el porcentaje acumulado, motivo por el cual, dicho porcentaje se ajusta en el ejercicio 2012 de acuerdo a la diferencia para la conclusión del proyecto. El proyecto se actualiza en cartera en cifras y calendario 2012-2013 para su continuidad.
Inmuebles |  |  |  | 1168741100 | 1405575747 | 235407273 | 49587967 | 30263223 | 30263223 | 265670496 | 61.0294 | 100
Programa de sustitución de arrendamiento Homero 213 | '06125120003 | D.F. | 10-2006 08-2025 | 410479049 | 519868073 | 67427264 | 18758754 | 8971474 | 8971474 | 76398738 | 47.8255 | 100 | 25.8 | 5 | 5 | 30.8
Sustituir los arrendamientos por la adquisición de inmuebles que actualmente se encuentran ocupados por las diversas áreas de la Secretaría mediante Arrendamiento Financiero.
NOTA: El costo total programado en monto modificado 2012, cuenta con indexación aplicada en ejercicios 2006-2011.
Programa de sustitución de arrendamiento Reforma 450 | '06125120004 | D.F. | 10-2006 08-2025 | 324907810 | 411492849 | 55453748 | 15760947 | 7507115 | 7507115 | 62960863 | 47.6311 | 100 | 25.5 | 5 | 5 | 30.5
Sustituir los arrendamientos por la adquisición de inmuebles que actualmente se encuentran ocupados por las diversas áreas de la Secretaría mediante Arrendamiento Financiero.
NOTA: El costo total programado en monto modificado 2012, cuenta con indexación aplicada en ejercicios 2006-2011.
Adquisición del edificio central de la COFEPRIS. | '0512S000001 | D.F. | 05-2005 12-2024 | 203503000 | 203503000 | 64696994 | 7800000 | 5985144 | 5985144 | 70682138 | 76.7326 | 100 | 31.8 | 3.8 | 2.9 | 34.7
Adquirir el edificio de Monterrey No. 33, mediante arrendamiento.
NOTA: Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). El presupuesto aprobado, modificado y de ejercicio fueron con recursos fiscales. Cifras del costo total programado sin indexación. Se rectifica la fecha de inicio el proyecto conforme lo indica el registro en cartera, que inició en mayo de 2005.
Reforzamiento y rehabilitación de espacios para la sede permanente de la Comisión Nacional de Bioética, 2011-2013 | '1112V000001 | D.F. | 01-2011 12-2013 | 76523241 | 76523241 | 21136182 |  | 4247080 | 4247080 | 25383262 |  | 100 | 45 | 5.8 | 5.8 | 50.8
Reforzar la estructura, rehabilitarla y equipar las instalaciones de la nueva sede de la Comisión Nacional de Bioética.
Programa de sustitución de arrendamiento de Guadalajara 46 | '06125120002 | D.F. | 10-2006 08-2025 | 153328000 | 194188584 | 26693085 | 7268266 | 3552410 | 3552410 | 30245495 | 48.8756 | 100 | 25.8 | 5 | 5 | 30.8
Sustituir los arrendamientos por la adquisición de inmuebles que actualmente se encuentran ocupados por las diversas áreas de la Secretaría mediante Arrendamiento Financiero.
NOTA: El costo total programado en monto modificado 2012, cuenta con indexación aplicada en ejercicios 2006-2011.
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. Los conceptos de inversión consideran únicamente recursos fiscales.
2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2012, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2012.
3/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del programa o proyecto al cierre del ejercicio de 2012.
4/ Incluye presupuesto pagado y ADEFAS.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
1