## Hoja1
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
SECRETARIA DE SALUD
(Millones de pesos)
|  |  |  | INVERSIÓN INICIAL PRIVADA | [9 empty] | PAGOS
|  |  |  | (Millones de pesos) | [9 empty] | (Millones de pesos)
[7 empty] | Monto total estimado hasta 2012 1/ | 2012 | [7 empty] | Valor total del contrato 3/ |  | 2012
|  | ENTIDAD | TIPO DE |  | FECHA DE TÉRMINO |  |  |  | Modificada | Pagada |  | Porcentaje de cumplimiento financiero |  |  | FECHA DE CONCLU-SIÓN DEL CONTRATO |  |  | Obligación de pagos prevista original | Modificado | Pagado |  | Porcentaje de cumplimiento financiero
| N O M B R E | FEDE- | PROYECTO | [10 empty] | FECHA
| Y | RATIVA |  | FECHA |  | Acumulada |  | Inicial |  |  | Acumulada |  |  | DE INICIO |  |  | Acumulada |  |  |  | Acumulado
| D E S C R I P C I Ó N |  |  | DE INICIO |  | hasta 2011 |  | estimada 2/ |  |  | hasta |  |  | DEL |  |  | hasta 2011 |  |  |  | hasta
[11 empty] | 2012 | Pagada / Inicial estimada | Pagada / Modificada | CONTRATO | [6 empty] | 2012 | Pagado / Prevista Original | Pagado / Modificado
| Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca y Unidad de apoyo | MÉX. | Infraestructura social | 11-2009 | 08-2011 | 1485 | 1480 | 0 | 0 |  | 1480 |  |  | 08-2009 | 05-2035 | 6701.5 | 0 | 288.3 | 277 | 277 | 277 | 96.0805 | 100
Desarrollo del proyecto para prestación de servicios denominado Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca y Unidad de apoyo
NOTA: De acuerdo con el cuarto convenio modificatorio del Contrato de Prestación de Servicios No. 00012003-001-08, la fecha de término de la inversión se estableció el 31 de agosto de 2011 por lo que no se realizó inversión durante 2012 y de conformidad con el quinto convenio modificatorio del contrato se modificó la inversión inicial privada, y la fecha de conclusión del contrato se modifica al 31 de mayo de 2035. Asimismo, el inicio de los servicios fue el 8 de marzo de 2012, por lo que durante 2012 se realizó un pago de 277.0 millones de pesos al Inversionista Proveedor.
NOTAS GENERALES:
1/ Incluye inversiones de años anteriores.
2/ Los montos finales serán resultado del proceso de licitación respectivo.
3/ Valor presente neto, descontado al porcentaje que se especifica en cada proyecto en términos reales.
* | [23 empty] | *
Note on A1: 99
Note on B1: C13AP337F