## REP 6
SALUD
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS1/
INSTITUTO NACIONAL DE PSIQUIATRÍA RAMÓN DE LA FUENTE MUÑIZ
Tipos de programas y proyectos, denominación y notas 2/ | Clave | Enti-dad fede-rativa | Fechas de inicio y tér-mino | Costo total programado (Pesos) |  | Inversión | [6 empty] | Avance físico porcentual
[6 empty] | (Pesos) |  |  |  |  | % cumplimiento financiero 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2011 | 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2012
|  |  |  | Aprobado (Al inicio del programa o proyecto) | Modificado 2012 3/ | Acumulada hasta 2011 | 2012 |  |  | Acumulada hasta 2012
[7 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada |  | Pagada / Apro-bada | Pagada / Modi-ficada |  | Apro-bado | Alcan-zado
TOTAL |  |  |  | 15317761 | 15317761 |  | 2156000 | 2170681 | 2170681 | 2170681 | 100.6809 | 100
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 15317761 | 15317761 |  | 2156000 | 2170681 | 2170681 | 2170681 | 100.6809 | 100
PROGRAMAS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 15317761 | 15317761 |  | 2156000 | 2170681 | 2170681 | 2170681 | 100.6809 | 100
Adquisiciones |  |  |  | 9067761 | 9067761 |  | 863000 | 909243 | 909243 | 909243 | 105.3584 | 100
Programa anual de adquisiciones. 2012 | 1112M7F0002 | D.F. | 01-2012 12-2012 | 9067761 | 9067761 |  | 863000 | 909243 | 909243 | 909243 | 105.3584 | 100
Adquirir mobiliario de administración, equipo de laboratorio e instrumental, equipo eléctrico y vehículos necesarios para atender la demanda de la población en el ámbito de la salud mental.
NOTA: Para el ejercicio 2012, la inversión se realizó con recursos fiscales por 857 519 pesos, así como 51 724 pesos, provenientes del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud (FSPSS), los cuales fueron regularizados en Flujo de Efectivo (FE) mediante adecuación 2012-12-M7F-2, quedando pendiente la actualización correspondiente, en la cartera de inversión del sistema Integral de Programación y Presupuesto (PIPP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por el cambio de tipo de recursos, así como tampoco se pudo registrar en el seguimiento mensual de avance físico de los PPI, ni se emitió el Oficio de Liberación de Inversión. Los recursos del FSPSS se reportan para efectos de transparencia, de acuerdo al oficio emitido por la Unidad de Inversiones de la SHCP, número 410 DGA A 07.14, y para coinciliar con cifras totales por la regularización del FE.
Mantenimiento |  |  |  | 6250000 | 6250000 |  | 1293000 | 1261438 | 1261438 | 1261438 | 97.559 | 100
Programa anual de mantenimiento. 2012 | 1112M7F0001 | D.F. | 01-2012 12-2012 | 6250000 | 6250000 |  | 1293000 | 1261438 | 1261438 | 1261438 | 97.559 | 100
Remodelar las áreas de archivo clínico, laboratorio y farmacia; rehabilitar los espacios destinados a el área de etología; mantener y remodelar la reja perimetral del Instituto; remodelar el edificio de administración en las áreas de Dirección General.
NOTA: El monto pagado difiere por un peso contra lo registrado en el seguimiento del avance mensual del avance físico del programa en 2012, debido al redondeo en el módulo cartera de inversión del Sistema Integral de Programación y Presupuesto (PIPP).
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. Los conceptos de inversión consideran recursos fiscales y recursos propios.
2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2012, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2012.
3/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del programa o proyecto al cierre del ejercicio de 2012.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
1