## REP 6
SALUD
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS1/
CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL, A.C.
Tipos de programas y proyectos, denominación y notas 2/ | Clave | Enti-dad fede-rativa | Fechas de inicio y tér-mino | Costo total programado (Pesos) |  | Inversión | [6 empty] | Avance físico porcentual
[6 empty] | (Pesos) |  |  |  |  | % cumplimiento financiero 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2011 | 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2012
|  |  |  | Aprobado (Al inicio del programa o proyecto) | Modificado 2012 3/ | Acumulada hasta 2011 | 2012 |  |  | Acumulada hasta 2012
[7 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada |  | Pagada / Apro-bada | Pagada / Modi-ficada |  | Apro-bado | Alcan-zado
TOTAL |  |  |  | 82457495 | 76960512 | 22306575 | 14300000 | 21553814 | 17530937 | 39837512 | 122.594 | 81.3357
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 34557495 | 23989668 | 9032388 | 11500000 | 16366434 | 12343557 | 21375945 | 107.3353 | 75.42
PROGRAMAS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 34557495 | 23989668 | 9032388 | 11500000 | 16366434 | 12343557 | 21375945 | 107.3353 | 75.42
Adquisiciones |  |  |  | 28007495 | 21189668 | 9032388 | 11500000 | 13942716 | 9919839 | 18952227 | 86.2595 | 71.1471
Equipamiento de la Red de Clínicas para el Tratamiento del Tabaquismo de Centros de Integración Juvenil. Fideicomiso 2012 | 0712M7K0001 | D.F. | 01-2011 12-2012 | 16345000 | 9527173 | 8911110 |  | 9527172 | 5504297 | 14415407 |  | 57.7747
Adquirir vehículos terrestres destinados a servicios públicos, equipo e instrumental médico y de laboratorio que servirán para dotar del equipamiento necesario para conformar la red de clínicas para el tratamiento del tabaquismo, a fin de erradicar el problema de salud pública a nvel nacional.
NOTA: En este proyecto se pagaron 5 504 297 pesos del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud por concepto de equipo médico para las unidades operativas de Centros de Integración Juvenil. Para este ejercicio los procesos de adquisición de bienes se realizaron en el Distrito Federal, razón por la cual se reporta el presupuesto pagado en esta entidad federativa. El costo total programado modificado 2012 no contempla en la Cartera de Inversiones del ejercicio 2011 lo correspondiente a los 8 911 110 pesos pagados en ese año. Esta en análisis su continuidad para 2013. Programa incorporado durante el ejercicio. El costo total programado reporta cifras sin indexación.
Programa de Adquisiciones 2012 | 1112M7K0005 | D.F. | 01-2012 12-2012 | 10000000 | 10000000 |  | 11500000 | 2955133 | 2955131 | 2955131 | 25.6968 | 99.9999
Adquirir mobiliario y equipo de administración, equipo educacional y recreativo, vehículos terrestres destinados a servicios públicos, equipo y aparatos de telecomunicaciones, instrumental y equipo médico y de laboratorio y herramientas.
NOTA: El presupuesto aprobado fue de 6 223 005 pesos de recursos fiscales y 5 276 995 pesos de recursos propios. El presupuesto pagado se integra de 210 422 pesos de recursos propios y 2 744 709 pesos de recursos fiscales, y se utilizaron para la adquisición de mobiliario, equipo e instrumental médico en las unidades operativas de Centros de Integración Juvenil. Para este ejercicio los procesos de adquisición de bienes se realizaron en el Distrito Federal, razón por la cual se reporta el presupuesto pagado en esta entidad federativa. El costo total programado reporta cifras sin indexación.
Equipamiento de bienes informáticos para la Red de Clínicas para el Tratamiento del Tabaquismo de Centros de Integración Juvenil. Fideicomiso 2011-2012. | 1012M7K0002 | D.F. | 01-2011 12-2012 | 1662495 | 1662495 | 121278 |  | 1460411 | 1460411 | 1581689 |  | 100
Adquirir bienes de uso informático que servirán para dotar de computadoras y no breaks necesarios en las unidades operativas de Centros de Integración Juvenil que forman parte de la red de clínicas para el tratamiento del tabaquismo.
NOTA: El presupuesto pagado de 1 460 411 pesos del Fideicomiso del Sistema de Protección Social se destinó para el pago de bienes informáticos. Para este ejercicio los procesos de adquisición de bienes se realizaron en el Distrito Federal, razón por la cual se reporta el presupuesto pagado en esta entidad federativa. Programa incorporado durante el ejercicio. El costo total programado reporta cifras sin indexación.
Mantenimiento |  |  |  | 6550000 | 2800000 |  |  | 2423718 | 2423718 | 2423718 |  | 100
Programa de mantenimiento para la adecuación y adaptación de Inmuebles para la Red de Clínicas de Tratamiento de Tabaquismo. Fideicomiso 2012 | 0712M7K0002 | Varias | 01-2011 08-2012 | 6550000 | 2800000 |  |  | 2423718 | 2423718 | 2423718 |  | 100
Adecuar y/o construir dos unidades operativas que integran la red nacional de clínicas para la atención y tratamiento del tabaquismo, adecuación y conclusión del Centro de Integración Juvenil Chilpancingo y continuación de la segunda etapa del Centro de Integración Juvenil Torreón.
NOTA: Comprende las entidades federativas de Coahuila y Guerrero. El presupuesto pagado de 2 423 718 pesos provienen del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud para el pago de trabajos de albañilería, muros, castillos, cadenas de cerramiento, loza, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, cancelería y carpintería. Este programa se concluyó al 100%. Programa incorporado durante el ejercicio. El costo total programado reporta cifras sin indexación.
Varias: COAH., GRO.
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 47900000 | 52970844 | 13274187 | 2800000 | 5187380 | 5187380 | 18461567 | 185.2636 | 100
PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 26350000 | 28966768 | 9632403 |  | 1512124 | 1512124 | 11144527 |  | 100
Infraestructura social |  |  |  | 26350000 | 28966768 | 9632403 |  | 1512124 | 1512124 | 11144527 |  | 100
Construcción de la Unidad de Internamiento Tuxtla Gutiérrez 2008-2012 | 0812M7K0005 | CHIS. | 07-2008 12-2012 | 19850000 | 21605067 | 5434187 |  | 1210341 | 1210341 | 6644528 |  | 100 | 99.7 | 0.3 | 0.3 | 100
Construir unidad de internamiento con superficie de 2,072.56 metros cuadrados en un terreno de 3,200.56 metros cuadrados con consultorios, salón de usos múltiples, gimnasio, comedor, cocina, baños, área para ambulancia, residencia médica, sala de recuperación, curaciones, dormitorios, central de enfermeras y otros servicios.
NOTA: Proyecto incorporado durante el ejercicio. El presupuesto modificado y pagado se integra por 1 210 341 pesos de recursos fiscales de los cuales 605 458 pesos cubrieron el pago en trabajos de consultorios, lozas de azotea, colocación de losetas y acabados y 604 883 pesos se utilizaron para la adquisición de bienes y equipamiento médico. Se rectifica el porcentaje acumulado del ejercicio 2011, ya que se reportó al 100% y continuó en 2012. El costo total programado reporta cifras sin indexación.
Construcción del Centro de Integración Juvenil Huatulco 2007-2012 | 0712M7K0004 | OAX. | 07-2007 12-2012 | 6500000 | 7361701 | 4198216 |  | 301783 | 301783 | 4499999 |  | 100 | 71.1 | 0.1 | 0.1 | 71.2
Construir unidad de servicio con superficie de 324.76 metros cuadrados en un terreno de 2,259.0 metros cuadrados que contendrá consultorios, farmacia, salón de usos múltiples, talleres, baños, recepción, canchas de usos múltiples, áreas verdes.
NOTA: Proyecto incorporado durante el ejercicio. El presupuesto modificado y pagado de 301 783 pesos de recursos fiscales corresponde al pago de trabajos en estructuras de concreto, muros de tabique y colocación de instalaciones eléctricas y sanitarias. Se rectifica el mes de inicio del proyecto. El costo total programado reporta cifras sin indexación.
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 21550000 | 24004076 | 3641784 | 2800000 | 3675256 | 3675256 | 7317040 | 131.2591 | 100
Infraestructura social |  |  |  | 21550000 | 24004076 | 3641784 | 2800000 | 3675256 | 3675256 | 7317040 | 131.2591 | 100
Construcción del Centro de Integración Juvenil Tuxtla Gutiérrez, Fideicomiso 2011-2013 | 0612M7K0005 | CHIS. | 11-2006 12-2013 | 2050000 | 3785001 | 825404 |  | 2036942 | 2036942 | 2862346 |  | 100 | 74 | 0.1 | 0.1 | 74.1
Construir el Centro de Integración Juvenil Tuxtla Gutiérrez Chiapas, que contendrá consultorios, farmacia, salón de usos múltiples, talleres, auditorio, baños, recepción, áreas verdes, salón de cómputo, áreas administrativas, estacionamiento, almacén, bodega y transformador.
NOTA: En este proyecto se pagaron 2 036 942 pesos del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud para el pago de trabajos de trazo y nivelación de terreno, excavación, cimentación de plantilla de concreto y mampostería, cadena y castillos, pisos de concreto, cancelería y herrería. Se rectifican las fechas de inicio y término del proyecto, el cual se encuentra actualizado en la Cartera de Inversiones con calendario 2013. Proyecto incorporado durante el ejercicio. El costo total programado reporta cifras sin indexación.
Construcción de la Unidad de Hospitalización Mérida 2011-2014 | 1112M7K0002 | YUC. | 06-2011 12-2014 | 19500000 | 20219075 | 2816380 | 2800000 | 1638314 | 1638314 | 4454694 | 58.5112 | 100 | 40 | 0.1 | 0.1 | 40.1
Construir unidad de hospitalización con superficie de 2,779 metros cuadrados en un terreno de 5,000 metros cuadrados que contendrá: consultorios, farmacia, enfermería, dormitorios, salón de usos múltiples, talleres, auditorio, gimnasio, pista para trotar, comedor, cocina, baños, cancha de usos múltiples, etc.
NOTA: El presupuesto aprobado fue de 2 800 000 de pesos de recursos propios. Los presupuestos modificado y pagado de 1 638 314 pesos de recursos fiscales corresponden al pago de obra en las áreas de recepción, sala de juntas, oficinas, farmacia, baños y sanitarios. El costo total programado reporta cifras sin indexación.
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. Los conceptos de inversión consideran recursos fiscales y recursos propios.
2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2012, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2012.
3/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del programa o proyecto al cierre del ejercicio de 2012.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
1