## REP 6
SALUD
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS1/
HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ"
Tipos de programas y proyectos, denominación y notas 2/ | Clave | Enti-dad fede-rativa | Fechas de inicio y tér-mino | Costo total programado (Pesos) |  | Inversión | [6 empty] | Avance físico porcentual
[6 empty] | (Pesos) |  |  |  |  | % cumplimiento financiero 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2011 | 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2012
|  |  |  | Aprobado (Al inicio del programa o proyecto) | Modificado 2012 3/ | Acumulada hasta 2011 | 2012 |  |  | Acumulada hasta 2012
[7 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada |  | Pagada / Apro-bada | Pagada / Modi-ficada |  | Apro-bado | Alcan-zado
TOTAL |  |  |  | 223644309 | 16725266049 | 762259843 | 151400000 | 198320173 | 198320173 | 960580016 | 130.9909 | 100
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 73644309 | 71915825 |  | 1400000 | 48327884 | 48327884 | 48327884 | 3451.9917 | 100
PROGRAMAS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 73644309 | 71915825 |  | 1400000 | 48327884 | 48327884 | 48327884 | 3451.9917 | 100
Adquisiciones |  |  |  | 73644309 | 71915825 |  | 1400000 | 48327884 | 48327884 | 48327884 | 3451.9917 | 100
Programa Anual de inversión de equipo médico 2012. | 1112NBB0001 | D.F. | 01-2012 12-2012 | 20000000 | 20000000 |  | 1000000
Adquirir equipo e instrumental médico, para cubrir parte de las necesidades de las áreas médicas del Hospital General Dr. Manuel Gea González
NOTA: El programa cuenta con presupuesto aprobado por 1 000 000 de pesos de recursos fiscales, los cuales fueron transferidos a gasto de operación con adecuación presupuestaría 2012-12-NBB-677, del 27 de marzo de 2012.
Programa de inversión de equipamiento médico 2012. | 1112NBB0003 | D.F. | 08-2012 12-2012 | 50000000 | 48144000 |  |  | 48120824 | 48120824 | 48120824 |  | 100
Adquirir equipo e instrumental médico, para cubrir parte de las necesidades de las áreas médicas del Hospital General Dr. Manuel Gea González.
NOTA: El importe de 47 740 326 pesos provienen del Fideicomiso del Fondo Protección Social en Salud, los cuales se ejercieron en su totalidad y 380 498 pesos pertenecen al Premio de SiCalidad, por lo que no fue actualizado el Oficio de Liberación de Inversión 2012, se reportan para efectos de transparencia de acuerdo al oficio de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.
Programa de Inversión para adquisición de mobiliario y equipo administrativo 2012. | 1112NBB0002 | D.F. | 06-2012 12-2012 | 3644309 | 3771825 |  | 400000 | 207060 | 207060 | 207060 | 51.765 | 100
Adquirir mobiliario y equipo para cubrir parte de las necesidades de las áreas administrativas del Hospital General Dr. Manuel Gea González.
NOTA: Para este proyecto de inversión se reporta un importe modificado de recursos fiscales de 207 060 pesos los cuales se ejercieron en su totalidad para adquirir equipos de telecomunicación necesarios para la la unidad de protección civil de esta unidad.
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 150000000 | 16653350224 | 762259843 | 150000000 | 149992289 | 149992289 | 912252132 | 99.9949 | 100
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 150000000 | 16653350224 | 762259843 | 150000000 | 149992289 | 149992289 | 912252132 | 99.9949 | 100
Infraestructura social |  |  |  | 150000000 | 16653350224 | 762259843 | 150000000 | 149992289 | 149992289 | 912252132 | 99.9949 | 100
Construcción de la torre de especialidades del Hospital General Dr. Manuel Gea González. 2008-2013. | 0812NBB0006 | D.F. | 08-2008 12-2013 | 150000000 | 16653350224 | 762259843 | 150000000 | 149992289 | 149992289 | 912252132 | 99.9949 | 100 | 65.7 | 14.9 | 7.6 | 73.3
Construir la torre de especialidades del Hospital General Dr. Manuel Gea Gonzáles, en superficie aprox, 4,500 metros cuadrados, estimando 43,597 metros cuadrados de construcción.
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. Los conceptos de inversión consideran recursos fiscales y recursos propios.
2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2012, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2012.
3/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del programa o proyecto al cierre del ejercicio de 2012.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
1