## REP 6
SALUD
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS1/
HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ
Tipos de programas y proyectos, denominación y notas 2/ | Clave | Enti-dad fede-rativa | Fechas de inicio y tér-mino | Costo total programado (Pesos) |  | Inversión | [6 empty] | Avance físico porcentual
[6 empty] | (Pesos) |  |  |  |  | % cumplimiento financiero 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2011 | 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2012
|  |  |  | Aprobado (Al inicio del programa o proyecto) | Modificado 2012 3/ | Acumulada hasta 2011 | 2012 |  |  | Acumulada hasta 2012
[7 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada |  | Pagada / Apro-bada | Pagada / Modi-ficada |  | Apro-bado | Alcan-zado
TOTAL |  |  |  | 673494194 | 1116448258 | 133624470 | 218189353 | 218188275 | 144587552 | 278212022 | 66.267 | 66.2673
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 49947198 | 51699343 |  | 58540853 | 17999021 | 8924596 | 8924596 | 15.2451 | 49.5838
PROGRAMAS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 49947198 | 51699343 |  | 58540853 | 17999021 | 8924596 | 8924596 | 15.2451 | 49.5838
Adquisiciones |  |  |  | 49947198 | 51699343 |  | 58540853 | 17999021 | 8924596 | 8924596 | 15.2451 | 49.5838
Programa de adquisiciones de equipo e instrumental médico y de laboratorio 2012 | 1112NBG0005 | D.F. | 06-2012 12-2012 | 49947198 | 51699343 |  | 58540853 | 17999021 | 8924596 | 8924596 | 15.2451 | 49.5838
Fortalecer el equipamiento de las áreas sustantivas del Hospital Infantil de México Federico Gómez, con tecnología de punta, para dar atención médica de la más alta calidad a la población pediátrica de México.
NOTA: En este proyecto de inversión se autorizaron en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012 58 540 853 pesos, de los cuales 10 000 000 de pesos corresponden a recuros propios. Se ejercieron recursos fiscales por 7 999 021 pesos y 925 575 pesos de recursos propios.
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 623546996 | 1064748915 | 133624470 | 159648500 | 200189254 | 135662956 | 269287426 | 84.976 | 67.7674
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 623546996 | 1064748915 | 133624470 | 159648500 | 200189254 | 135662956 | 269287426 | 84.976 | 67.7674
Infraestructura social |  |  |  | 623546996 | 1064748915 | 133624470 | 159648500 | 200189254 | 135662956 | 269287426 | 84.976 | 67.7674
Construcción y equipamiento de la Unidad de Hemato-Oncología y de Investigación del Hospital Infantil de México Federico Gómez, 2008-2013 con recursos del fondo de protección contra gastos catastróficos, del Fideicomiso del Sistema Nacional de Protección Social en Salud y donativos. | 0812NBG0001 | D.F. | 01-2008 12-2013 | 30585628 | 446659882 | 73150544 | 123642085 | 159272747 | 114752864 | 187903408 | 92.8105 | 72.048 | 41.7 | 45.4 | 48 | 89.7
Construir y equipar la Unidad de Hemato-Oncología y de Investigación para contar con servicios integrales que permitan la interacción interdisciplinaria en la investigación, formación de recursos humanos y atención médica del alta especialidad del Hospital Infantil de México Federico Gómez
NOTA: En este proyecto de inversión se autorizaron en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012 123 642 085 pesos de recursos propios, se ejercieron 114 752 864 pesos, de los cuales 35 630 662 pesos fueron recursos fiscales, y 79 122 202 pesos son de recursos propios, que no se captaron.
Construcción y equipamiento de la Unidad de Rehabilitación.- 2012-2013 | 1112NBG0003 | D.F. | 01-2012 12-2013 | 464611368 | 462191870 |  | 10000000 | 14910190 | 14910190 | 14910190 | 149.1019 | 100 |  | 100 | 53.5 | 53.5
Realizar trabajos para la construcción y el equipamiento de una Unidad de Investigación y Prevención de Discapacidad Infantil.
NOTA: En este proyecto de inversión se autorizaron en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012 10 000 000 de pesos de recursos propios, se ejercieron 14 910 190 pesos, de los cuales 10 000 000 de pesos son recursos propios y 4 910 190 pesos fiscales. Ésta cifra se informa para efectos de transparencia y rendición de cuentas.
Construcción y equipamiento de la Unidad de Enseñanza.- 2013 | 0912NBG0002 | D.F. | 01-2010 12-2013 | 12850000 | 12850000 |  | 14006415 | 14006415
Realizar trabajos para la construcción y el equipamiento de una Unidad de Enseñanza, que estará conformado por nueve aulas, servicios académicos, oficina de postgrados, sala de usos múltiples, servicios sanitarios, equipo de aire acondicionado, circulaciones verticales y áreas comunes.
NOTA: En este proyecto de inversión se autorizaron en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012 14 006 415 pesos de recursos propios, los cuales no se captaron. No se registra acumulado 2011, debido a que no se han captado los recursos, por lo que el proyecto se difiere al 2013. La variación de recursos propios se debe principalmente por la no captación de recursos.
Reestructuración y remodelación del Edificio Arturo Mundet 2003- 2016. | 0312NBG0001 | D.F. | 01-2003 12-2016 | 115500000 | 143047163 | 60473926 | 12000000 | 11999902 | 5999902 | 66473828 | 49.9992 | 49.9996 | 41.9 | 4.6 | 4.6 | 46.5
Realizar la reestructuración del inmueble denominado Edificio Arturo Mundet, con estructura metálica, la remodelación y distribución de los espacios físicos de acuerdo a las necesidades para el servicio de consulta externa, áreas administrativas y de enseñanza.
NOTA: En este proyecto de inversión se autorizaron en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012 12 000 000 de pesos, de los cuales 6 000 000 de pesos son recursos fiscales y 6 000 000 de pesos recursos propios, mismos que no se captaron. Se ejercieron 5 999 902 pesos de recursos fiscales.
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. Los conceptos de inversión consideran recursos fiscales y recursos propios.
2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2012, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2012.
3/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del programa o proyecto al cierre del ejercicio de 2012.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
1