## REP 6
SALUD
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS1/
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
Tipos de programas y proyectos, denominación y notas 2/ | Clave | Enti-dad fede-rativa | Fechas de inicio y tér-mino | Costo total programado (Pesos) |  | Inversión | [6 empty] | Avance físico porcentual
[6 empty] | (Pesos) |  |  |  |  | % cumplimiento financiero 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2011 | 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2012
|  |  |  | Aprobado (Al inicio del programa o proyecto) | Modificado 2012 3/ | Acumulada hasta 2011 | 2012 |  |  | Acumulada hasta 2012
[7 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada |  | Pagada / Apro-bada | Pagada / Modi-ficada |  | Apro-bado | Alcan-zado
TOTAL |  |  |  | 3611726928 | 4211316859 | 215901028 | 844065977 | 1093839913 | 794185251 | 1010086279 | 94.0904 | 72.6053
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 129011563 | 99784560 |  | 89652800 | 98555241 | 95662077 | 95662077 | 106.7028 | 97.0644
PROGRAMAS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 129011563 | 99784560 |  | 89652800 | 98555241 | 95662077 | 95662077 | 106.7028 | 97.0644
Adquisiciones |  |  |  | 99011563 | 64064878 |  | 59652800 | 64124900 | 61931406 | 61931406 | 103.8198 | 96.5793
Adquisición de equipo e intrumental médico y de laboratorio para el INCan. 2012 | 1112NBV0001 | D.F. | 01-2012 12-2012 | 49652800 | 54064878 |  | 49652800 | 54124900 | 54045413 | 54045413 | 108.8467 | 99.8531
Programa de adquisición de equipo e instrumental médico y de laboratorio.
NOTA: En la columna del Costo Total Programado Modificado, las cifras se presentan indexadas. El pagado corresponde 3 000 000 de pesos de recursos fiscales y 51 045 413 pesos de recursos propios.
Adquisición de mobiliario y equipo administrativo del INCan. 2012 | 1112NBV0003 | D.F. | 01-2012 12-2012 | 49358763 | 10000000 |  | 10000000 | 10000000 | 7885993 | 7885993 | 78.8599 | 78.8599
Programa anual de adquisición y sustitución de mobiliario y equipo obsoleto.
NOTA: En la columna del Costo Total Programado Modificado, las cifras se presentan indexadas. La inversión aprobada, modificada y pagada, corresponde a recursos propios.
Mantenimiento |  |  |  | 30000000 | 35719682 |  | 30000000 | 34430341 | 33730671 | 33730671 | 112.4356 | 97.9679
Programa de mantenimiento a las diferentes áreas de investigación del INCan. 2012 | 1112NBV0002 | D.F. | 01-2012 12-2012 | 30000000 | 35719682 |  | 30000000 | 34430341 | 33730671 | 33730671 | 112.4356 | 97.9679
Adecuar y remozar las oficinas y laboratorios de la Dirección de Investogación en 2,831 metros cuadrados.
NOTA: En la columna del Costo Total Programado Modificado, las cifras se presentan indexadas. La inversión aprobada, modificada y pagada, corresponde a recursos propios.
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 3482715365 | 4111532299 | 215901028 | 754413177 | 995284672 | 698523174 | 914424202 | 92.5916 | 70.1833
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 3482715365 | 4111532299 | 215901028 | 754413177 | 995284672 | 698523174 | 914424202 | 92.5916 | 70.1833
Infraestructura social |  |  |  | 3482715365 | 4111532299 | 215901028 | 754413177 | 995284672 | 698523174 | 914424202 | 92.5916 | 70.1833
Construcción y equipamiento de la nueva torre de hospitalización del INCan, 2010-2013 | 0912NBV0008 | D.F. | 01-2010 12-2013 | 3482715365 | 4111532299 | 215901028 | 754413177 | 995284672 | 698523174 | 914424202 | 92.5916 | 70.1833 | 15.5 | 60 | 60 | 75.5
Construir y equipar la nueva torre de hospitalización del INCan, 2010-2013.
NOTA: En la columna del Costo Total Programado Modificado 2012, las cifras se presentan indexadas. La asignación original se integra por 150 000 000 de pesos de recursos fiscales y 604 413 177 pesos de recursos propios, la cual se modificó durante el ejercicio. La inversión pagada incluye recursos fiscales por 437 306 592 pesos, recursos propios 6 676 562 pesos y del fideicomiso 254 540 020 pesos. (No incluye ADEFAS por 29 067 901 pesos). Se reportan Fideicomiso para efectos de transparencia de acuerdo al oficio que emite la Unidad de Inversiones de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), número 410.DGA A.07.14. Sistema Integral de Programación y Presupuestación. El acrónimo significan: Instituto Nacional de Cancerología.
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. Los conceptos de inversión consideran recursos fiscales y recursos propios.
2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2012, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2012.
3/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del programa o proyecto al cierre del ejercicio de 2012.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
1