## REP 6
SALUD
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS1/
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS
Tipos de programas y proyectos, denominación y notas 2/ | Clave | Enti-dad fede-rativa | Fechas de inicio y tér-mino | Costo total programado (Pesos) |  | Inversión | [6 empty] | Avance físico porcentual
[6 empty] | (Pesos) |  |  |  |  | % cumplimiento financiero 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2011 | 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2012
|  |  |  | Aprobado (Al inicio del programa o proyecto) | Modificado 2012 3/ | Acumulada hasta 2011 | 2012 |  |  | Acumulada hasta 2012
[7 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada |  | Pagada / Apro-bada | Pagada / Modi-ficada |  | Apro-bado | Alcan-zado
TOTAL |  |  |  | 713148482 | 6558202216 | 10866503 | 185048259 | 165448921 | 73277122 | 84143625 | 39.5989 | 44.2899
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 86950441 | 79296319 |  | 40048259 | 64864878 | 61821023 | 61821023 | 154.3663 | 95.3074
PROGRAMAS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 86950441 | 79296319 |  | 40048259 | 64864878 | 61821023 | 61821023 | 154.3663 | 95.3074
Adquisiciones |  |  |  | 69950441 | 63242819 |  | 37548259 | 60985678 | 59722806 | 59722806 | 159.0561 | 97.9292
Programa anual de adquisiciones de equipo e instrumental médico 2012 | 1212NCD0002 | D.F. | 05-2012 12-2012 | 49950441 | 49949897 |  |  | 49459968 | 48811679 | 48811679 |  | 98.6893
Adquirir y sustituir equipo médico y de laboratorio.
NOTA: Proyecto incorporado durante el ejercicio. El presupuesto pagado se compone de 30 700 640 pesos de recursos fiscales y 18 111 039 pesos de recursos propios.
Programa anual de adquisiciones de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo y otros equipos 2012 | 1112NCD0002 | D.F. | 01-2012 12-2012 | 20000000 | 13292922 |  | 37548259 | 11525710 | 10911127 | 10911127 | 29.0589 | 94.6677
Adquirir y sustituir bienes de administración, y maquinaria.
NOTA: El presupuesto aprobado fue de 31 284 259 pesos de recursos fiscales y 6 264 000 pesos de recursos propios. La inversión modificada fue de 1 939 331 pesos de recursos fiscales y 9 586 379 pesos de propios. El pago se realizó con recursos fiscales por 1 939 331 pesos y con propios por 8 971 796 pesos.
Mantenimiento |  |  |  | 17000000 | 16053500 |  | 2500000 | 3879200 | 2098217 | 2098217 | 83.9287 | 54.0889
Programa de mantenimiento 2012 | 1112NCD0001 | D.F. | 01-2012 12-2012 | 17000000 | 16053500 |  | 2500000 | 3879200 | 2098217 | 2098217 | 83.9287 | 54.0889
Adecuar y rehabilitar las diferentes áreas del Instituto, como los vestidores de enfermería e intendencia, reparación de la carpeta asfáltica del estacionamiento general; mantener y rehabilitar impermeabilización en azoteas de clínica de tabaquismo.
NOTA: El presupuesto aprobado corresponde a recursos propios. La inversión modificada por 3 879 200 pesos y la pagada por 2 098 217 pesos corresponde a de recursos propios.
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 626198041 | 6478905897 | 10866503 | 145000000 | 100584043 | 11456099 | 22322602 | 7.9008 | 11.3896
PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 1365560 | 1706003 |  |  | 1544554 | 1483045 | 1483045 |  | 96.0177
Infraestructura social |  |  |  | 1365560 | 1706003 |  |  | 1544554 | 1483045 | 1483045 |  | 96.0177
Construcción del laboratorio de inflamación e inmunoregulación del Departamento de Investigación en Tabaquismo y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica y del cuarto de lavado de inhaloterapia 2012 | 1212NCD0001 | D.F. | 05-2012 12-2012 | 1365560 | 1706003 |  |  | 1544554 | 1483045 | 1483045 |  | 96.0177 |  | 100 | 100 | 100
Construir un laboratorio de inflamación e inmunoregulación y construcción de un cuarto de lavado de equipo de terapia respiratoria.
NOTA: Proyecto incorporado durante el ejercicio. La inversión modificada está integrada por 921 289 pesos de recursos propios y 623 265 pesos de recursos fiscales. El pagado se compone de 623 265 pesos de recursos fiscales y 859 780 pesos de recursos propios.
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 624832481 | 6477199894 | 10866503 | 145000000 | 99039489 | 9973054 | 20839557 | 6.878 | 10.0698
Infraestructura social |  |  |  | 624832481 | 6477199894 | 10866503 | 145000000 | 99039489 | 9973054 | 20839557 | 6.878 | 10.0698
Construcción de la unidad de investigación en enfermedades infecciosas y crónico-degenerativas.- 2009-2013. | 0712NCD0009 | D.F. | 04-2009 12-2013 | 445794500 | 525970010 | 3327372 | 75000000 | 70982450 | 8090154 | 11417526 | 10.7869 | 11.3974 | 4.3 | 4.3 | 10 | 14.3
Construir doce laboratorios para llevar a cabo investigaciones básicas, clínicas y epidemiológicas de las enfermedades respiratorias de alta insidencia en el país.
NOTA: Los recursos para financiar este proyecto en 2012 son recursos del fondo de protección contra gastos catástróficos del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud y una parte de recursos fiscales.
Construcción y equipamiento del servicio clínico para pacientes con VIH/SIDA y coinfección por enfermedades de transmisión aérea 2009-2013. | 0812NCD0001 | D.F. | 04-2008 12-2013 | 160442525 | 5932634428 | 7539131 | 70000000 | 23212594 | 311872 | 7851003 | 0.44553 | 1.3435 | 5.1 | 0.1 | 0.1 | 5.2
Construir y equipar el servicio clínico para pacientes con VIH/SIDA que reuna los criterios de seguridad clínica y biológica, tanto para los enfermos como para el personal institucional. Se tendrán áreas diseñadas para otorgar atención médica especializada y de calidad.
NOTA: (VIH/SIDA) Virus de la Inmunodeficiencias Humana - Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. El presupuesto aprobado, modificado y pagado se compone de 311 872 pesos de recursos propios.
Proyecto de ampliación del Departamento de Investigación en Tabaquismo y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 2012-2013 | 1212NCD0003 | D.F. | 07-2012 12-2013 | 18595456 | 18595456 |  |  | 4844445 | 1571028 | 1571028 |  | 32.4295 |  | 8.4 | 8.4 | 8.4
Ampliar el Departamento de Investigación en Tabaquismo y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, con el propósito de solucionar la falta de espacio, se refiere a la construcción de un área de 826 metros cuadrados en el segundo piso.
NOTA: El presupuesto aprobado, modificado y pagado se compone de 1 203 735 pesos de recursos fiscales y 367 293 pesos de propios. El proyecto fué incorporado durante el ejercicio.
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. Los conceptos de inversión consideran recursos fiscales y recursos propios.
2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2012, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2012.
3/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del programa o proyecto al cierre del ejercicio de 2012.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
1