## REP 6
SALUD
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS1/
INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRÍA
Tipos de programas y proyectos, denominación y notas 2/ | Clave | Enti-dad fede-rativa | Fechas de inicio y tér-mino | Costo total programado (Pesos) |  | Inversión | [6 empty] | Avance físico porcentual
[6 empty] | (Pesos) |  |  |  |  | % cumplimiento financiero 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2011 | 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2012
|  |  |  | Aprobado (Al inicio del programa o proyecto) | Modificado 2012 3/ | Acumulada hasta 2011 | 2012 |  |  | Acumulada hasta 2012
[7 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada |  | Pagada / Apro-bada | Pagada / Modi-ficada |  | Apro-bado | Alcan-zado
TOTAL |  |  |  | 980502269 | 981743423 |  | 7848251 | 12969040 | 10173848 | 10173848 | 129.632 | 78.4472
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 35471213 | 36712367 |  | 7848251 | 2188519 | 2149094 | 2149094 | 27.3831 | 98.1986
PROGRAMAS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 35471213 | 36712367 |  | 7848251 | 2188519 | 2149094 | 2149094 | 27.3831 | 98.1986
Adquisiciones |  |  |  | 35471213 | 36712367 |  | 7848251 | 2188519 | 2149094 | 2149094 | 27.3831 | 98.1986
Adquisición de equipo e instrumental médico y de laboratorio. 2012 | 1112NCZ0002 | D.F. | 02-2012 12-2012 | 28492253 | 29489210 |  | 1177238 | 1265144 | 1265144 | 1265144 | 107.4671 | 100 | 100
Adquirir equipo e instrumental médico y de laboratorio con tecnología avanzada y adecuarse a los cambios en la morbilidad pediatrica, para la atención de enfermedades actuales en la población infantil.
NOTA: Se ejercieron recursos fiscales por un importe de 1 182 709 pesos, recursos propios por un importe de 82 435 pesos y recursos de terceros del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por un importe de 1 578 948 pesos; para totalizar un pagado de 2 844 092 pesos, mismos que no tienen autorización de Oficio de Liberación de Inversión.
Programa de adquisición de mobiliario y equipo administrativo e insustrial 2012 | 1112NCZ0001 | D.F. | 01-2012 12-2012 | 6978960 | 7223157 |  | 6671013 | 923375 | 883950 | 883950 | 13.2506 | 95.7303 | 95.7
Adquirir mobiliario y equipo administrativo e industrial, para diferentes áreas y/o servicios del Instituto.
NOTA: Se ejercieron recursos fiscales por un importe de 781 741 pesos, autorizados con Oficio de Liberación de Inversión número OLI-048. Se ejercieron recursos propios por un importe de 141 634 pesos y recursos de terceros del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por un monto de 990 178 pesos; para totalizar un pagado de 1 912 552 pesos, mismos que no tiene autorización de Oficio de Liberación de Inversión. La diferencia entre el presupuesto modificado y pagado por 39,425.00 pesos del programa 1112NCZ 0001, corresponde a ejercicios de Adeudos Fiscales de Años Anteriores (ADEFAS).
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 945031056 | 945031056 |  |  | 10780521 | 8024754 | 8024754 |  | 74.4375
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 945031056 | 945031056 |  |  | 10780521 | 8024754 | 8024754 |  | 74.4375
Infraestructura social |  |  |  | 945031056 | 945031056 |  |  | 10780521 | 8024754 | 8024754 |  | 74.4375
Ampliación de la Unidad Pediátrica de Hemato-Oncología (UPHO) FIDEICOMISO 2012-2013 | 1212NCZ0001 | D.F. | 02-2012 12-2013 | 945031056 | 945031056 |  |  | 10780521 | 8024754 | 8024754 |  | 74.4375 |  | 14 | 13.2 | 13.2
Construir un edificio de tercer nivel de atención médica en una superficie aproximada de 5,500 metros cuadrados; sobre el actual edificio de Urgencias, comprende tres pisos, con equipamiento de alta tecnología: incluye proyecto ejecutivo, supervisión y ejecución de la obra.
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio fiscal 2012. La fuente de financiamiento de este proyecto es del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud. Se tiene un modificado de 8 024 754 pesos, sin embargo, sólo se reportó en el Sistema del Proceso Integral de Programación y Presupuesto en el apartado de cartera en el seguimiento del proyecto un monto de 3 595 276 pesos, que fue autorizado con Oficio de Liberación de Inversión número DA/EAAO/883/12. Se reportó un pagado adicional de 4 429 478 pesos, mismos que no tiene autorización de Oficio de Liberación de Inversión. La diferencia entre el presupuesto modificado y pagado por 2 755 767 pesos del proyecto 1212NCZ0001, corresponde a recursos no captados por devolución de recibo del Seguro Popular.
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. Los conceptos de inversión consideran recursos fiscales y recursos propios.
2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2012, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2012.
3/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del programa o proyecto al cierre del ejercicio de 2012.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
1