## REP 6
SALUD
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS1/
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Tipos de programas y proyectos, denominación y notas 2/ | Clave | Enti-dad fede-rativa | Fechas de inicio y tér-mino | Costo total programado (Pesos) |  | Inversión | [6 empty] | Avance físico porcentual
[6 empty] | (Pesos) |  |  |  |  | % cumplimiento financiero 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2011 | 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2012
|  |  |  | Aprobado (Al inicio del programa o proyecto) | Modificado 2012 3/ | Acumulada hasta 2011 | 2012 |  |  | Acumulada hasta 2012
[7 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada |  | Pagada / Apro-bada | Pagada / Modi-ficada |  | Apro-bado | Alcan-zado
TOTAL |  |  |  | 691880427 | 716136607 | 4424334 |  | 39777026 | 39777026 | 44201360 |  | 100
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 691880427 | 716136607 | 4424334 |  | 39777026 | 39777026 | 44201360 |  | 100
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 691880427 | 716136607 | 4424334 |  | 39777026 | 39777026 | 44201360 |  | 100
Infraestructura social |  |  |  | 691880427 | 716136607 | 4424334 |  | 39777026 | 39777026 | 44201360 |  | 100
Habilitación de Casa Hogar para Varones 2011-2013 | 1112NHK0003 | D.F. | 08-2011 12-2013 | 691880427 | 716136607 | 4424334 |  | 39777026 | 39777026 | 44201360 |  | 100 | 6.3 |  | 91.8 | 98.1
Habilitar un inmueble para brindar servicios asistenciales con una casa hogar para varones en el Distrito Federal.
NOTA: Proyecto incorporado durante el ejercicio. Los recursos fiscales que se aprobaron en el ejercicio a través de adecuación presupuestal con folio 2012-12-510-337 de fecha 23 de febrero de 2012, y ascendieron a 83 067 164.66 pesos, incluyendo 11 147 798 pesos correspondientes a Otros impuestos y derechos. Cabe mencionar que la inversión pagada en 2012 respecto a la modificada, aun cuando su porcentaje es el 100%, no incluye el pasivo registrado por 32 905 227.41 pesos, el cual se compone de 165 133.20 pesos por conceptos en proceso de validación y conciliación; 32 455 278.21 pesos del contrato celebrado para la realización de los trabajos de mantenimiento y conservación, y 284 816.00 pesos correspondiente a los servicios de Dirección Arquitectónica de la Obra Pública. Cabe aclarar que estos montos incluyen los impuestos correspondientes. Cabe mencionar que durante el ejercicio fiscal 2013, se continuarán los trabajos pendientes para concluir el proyecto. La inversión modificada y pagada por 39 777 026 pesos, no incluye 7 299 748 pesos correspondientes al capítulo 3000 Servicios generales con tipo de gasto 3 Gasto de obra pública relativo a impuestos y derechos de obra pública, el monto total devengado en inversión ascendió a 47 076 774 pesos, el cual incluye ADEFAS por 65 955 pesos.
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. Los conceptos de inversión consideran recursos fiscales y recursos propios.
2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2012, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2012.
3/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del programa o proyecto al cierre del ejercicio de 2012.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
1