## REP 6
SALUD
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS1/
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
Tipos de programas y proyectos, denominación y notas 2/ | Clave | Enti-dad fede-rativa | Fechas de inicio y tér-mino | Costo total programado (Pesos) |  | Inversión | [6 empty] | Avance físico porcentual
[6 empty] | (Pesos) |  |  |  |  | % cumplimiento financiero 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2011 | 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2012
|  |  |  | Aprobado (Al inicio del programa o proyecto) | Modificado 2012 3/ | Acumulada hasta 2011 | 2012 |  |  | Acumulada hasta 2012
[7 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada |  | Pagada / Apro-bada | Pagada / Modi-ficada |  | Apro-bado | Alcan-zado
TOTAL |  |  |  | 1160318902 | 3104498250 | 620182606 |  | 15216635 | 15216635 | 635399241 |  | 100
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 2037500 | 2037500 |  |  | 1807280 | 1807280 | 1807280 |  | 100
PROGRAMAS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 2037500 | 2037500 |  |  | 1807280 | 1807280 | 1807280 |  | 100
Adquisiciones |  |  |  | 2037500 | 2037500 |  |  | 1807280 | 1807280 | 1807280 |  | 100
Programa inversión de adquisiciones de equipo de transporte para pacientes del Instituto Nacional de Rehabilitación, 2012 | 1212NDF0002 | D.F. | 03-2012 12-2012 | 2037500 | 2037500 |  |  | 1807280 | 1807280 | 1807280 |  | 100
Equipar con equipo de transporte de pacientes moderno al Instituto Nacional de Rehabilitación.
NOTA: No se reportan datos en la columna de inversión aprobada 2012, toda vez que éste proyecto no tuvo asignación de recursos en el PEF 2012, debido a que se incorporó a la cartera durante el ejercicio 2012 y se pagó con recursos propios.
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 1158281402 | 3102460750 | 620182606 |  | 13409355 | 13409355 | 633591961 |  | 100
PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 1158281402 | 3102460750 | 620182606 |  | 13409355 | 13409355 | 633591961 |  | 100
Infraestructura social |  |  |  | 1158281402 | 3102460750 | 620182606 |  | 13409355 | 13409355 | 633591961 |  | 100
Proyecto para la construcción y equipamiento del Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados del Instituto Nacional de Rehabilitación, 2008-2012 | 0812NDF0003 | D.F. | 08-2008 12-2012 | 1135056760 | 3072170272 | 598690039 |  | 12072770 | 12072770 | 610762809 |  | 100 | 89 | 11 | 11 | 100
Construir 15 578.48 metros cuadrados y equipar el Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados (CENIAQ), en un terreno de aprox. 1 924.93 metros cuadrados para desarrollar investigación, brindar atención médica especializada a pacientes con quemaduras de alta complejidad y formar recursos humanos especializados.
NOTA: No se reportan datos en la columna de inversión aprobada 2012, toda vez que éste proyecto no tuvo asignación de recursos en el PEF 2012; se alcanzó un presupuesto modificado de 12 072 770 pesos, que corresponde a 11 861 646 pesos de Capítulo 5000 y 211 124 pesos en el Capítulo 6000, mismo que se pagó en su totalidad.
Proyecto de inversión de obra del Instituto Nacional de Rehabilitación 2012 | 0912NDF0001 | D.F. | 01-2011 12-2012 | 7559560 | 8870303 | 1354313 |  | 1271764 | 1271764 | 2626077 |  | 100 | 16 | 60 | 23 | 39
Adecuar espacios e instalaciones de acuerdo a las necesidades actuales de los servicios que conforman el inmueble del Instituto Nacional de Rehabilitación.
NOTA: No se reportan datos en la columna de inversión aprobada 2012, toda vez que este proyecto no tuvo asignación de recursos en el PEF 2012. Se modificó el calendario del proyecto al 2012 para su conclusión, por lo que se rectifican las cifras contra las reportadas en la Cuenta de la Hacienda Pública 2011, del 100% a un 16%, que concilian con las registradas en el segumiento mensual de avance del PPI.
Proyecto de Inversión para la construcción del área de Medicina del Deporte del Instituto Nacional de Rehabilitación, 2010-2012 | 0812NDF0006 | D.F. | 09-2008 12-2012 | 15665082 | 21420175 | 20138254 |  | 64821 | 64821 | 20203075 |  | 100 | 95 | 5 | 5 | 100
Adecuar espacios e instalaciones de acuerdo a las necesidades actuales de los servicios que conforman el inmueble del Instituto Nacional de Rehabilitación.
NOTA: No se reportan datos en la columna de inversión aprobada 2012, toda vez que este proyecto no tuvo asignación de recursos en el PEF 2012. La inversión acumulada 2011 proviene de la inversión acumulada reportada en la Cuenta de la Hacienda Pública 2010, así como el % acumulado de 2011. Éste se rectifica del 100% al 95% para reportar el avance físico de 2012.
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. Los conceptos de inversión consideran recursos fiscales y recursos propios.
2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2012, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2012.
3/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del programa o proyecto al cierre del ejercicio de 2012.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
1